## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN
SECTOR EDUCATIVO E INSTITUCIONAL Y POLÍTICO líneas 1 y 5 del Plan de Desarrollo
MUNICIPIO DE GIRALDO AÑO 2008
Nombre del Proyecto | Metas | Áreas involucradas | Actividades programadas | Recursos presupuestados/año | Recursos ejecutados | Recursos Municipio | Recursos cofinanciados | Responsable 2 | Responsable 1 | % Porcentaje de avance presupuestado | % Porcentaje de avance ejecutado | Indicadores | Acciones correctivas
proyecto de formulación y ejecución del Plan Educativo Municipal | 100% de plan educativo formulado | Educacion para la Vida | Diagnóstico sistematización, presentación al CTP ejecución y evaluación | 9000 | 0 | 9000 | 0 |  | Secretaria general y de gobierno | 0 | 0 | 1 plan educativo formulado y ejecución
proyecto de reactivación y funcionamiento de la JUME | 100% de la JUME Reactivada y funcionando | Educacion para la Vida | confomació,operativización y evalauación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Secretaria general y de gobierno | 0% | 0% | 100de la JUME reativada y funcionando
proyecto de apoyo integral al SAT | 100 personas beneficiadas | Educacion para la Vida | apoyo en materiales, utiles escolares, trasnporte y capacitación | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  | Secretaria general y de gobierno | 0% | 0 | 100% de comunidd educatia SAT atendidas
Proyecto para garantizar el transporte escolar | 176 estudiantes | Educacion para la Vida | Contratación del transporte y garantizar calidad | 75300 | 0 | 75300 | 0 |  | Secretaria general y de gobierno | 0 | 30% | 176 estudiantes haciendo uso del servicio
Proyecto de dotación de mobiliario y material didáctico en trodos los centros educativos | 1300 estudiantes | Educación para la Vida | Diagnóstico compras y control | 8300 | 0 | 8300 | 0 |  | Secretaria general y de gobierno | 0 | 40 | Nro de Instituciones y Centros Educativos dotados.
Proyecto de ampliación de la sede Manglar de la IESRL | 1 institución educativa ampliada | Educación para la Vida | diseño y construcción | 6240 | 0 | 6240 | 0 |  | Secretaria general y de gobierno | 0 | 10% | 1 institución educativa en ampliación
Proyecto de adecuación de I.E y CER | 10 espacios intervenidos | Educación para la Vida | diagnóstico,compras y control | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | Secretaria general y de gobienro | 0 | 0 | Nro de centros adecuados
proyecto de mantenimiento de I.E y CER | 17 espacios educativos intervenidos | Educación para la Vida | revision, ejecución y evaluación | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | Secretaria general y de gobienro | 0 | 0 | Nro de Instituciones y Centros Educativos en mantenimiento
Proyecto de mantenimiento del orden público | 10% de orden público | Político e Institucional | mantener la segudiad democrática | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | Secretaria general y de gobierno | 0 | 50% | % de mejoramiento del orden público
Proyecto de dotación de materiales y euipos para instituciones públicas municipales | 7 instituciones intervenidas | Político e Institucional | Diagnóstico, compras y control | 5300 | 0 | 5300 | 0 |  | Secretaria general y de gobierno | 0 | 0 | 100% de instituciones públicas beneficiadas
Proyecto de cualificación de servidores públicos | 100 funcionarios capacitados | Político e Institucional | solicitar la formación requierida según las necesidades de las instituciones | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | Secretario general y de gobierno | 0 | 10% | Nro de funcionarios cualificados