## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN
MUNICIPIO DE GIRALDO AÑO 2008
Nombre del Proyecto | Metas | Áreas involucradas | Actividades programadas | Recursos presupuestados/año | Recursos ejecutados | Recursos Municipio | Recursos cofinanciados | Responsable 2 | Responsable 1 | % Porcentaje de avance presupuestado | % Porcentaje de avance ejecutado | Indicadores | Acciones correctivas
Proyecto de actualización del SISBEN | 100% población sisbenizada | Salud | Contratació de personal, gestión de recursos, control y evaluación | 30000 | 0 | 30000 | 0 |  | Secretaria de Salud y Protección Social | 0 | 0 | % de población sisbenizada
Proyecto de atención a la población no cubierta con subsidio a la demanda | 875 vinculados | Salud | identificación de los beneficiarios | 67995 | 35000 | 0 | 67.995 |  | Secrtaria de Salud y protección social | 45% | 45% | % de población atendida
Proyecto de aseguramiento al SGSSS | 3257 afiliados al régimen subsidiado | Salud | Continuidad en el aseguramiento | 789000 | 328750 | 22000 | 750000 |  | Secrtaria de Salud y protección social | 45% | 45% | Nro de afiliados al régimen subsidiado
proyecto de construcción de infraestructura hospitalaria | 25% de construcción de la obra | Salud | Gestión de recursos y consecución del lote | 150000 | 0 | 0 | 150000 |  | Secretaria de Salud y Protección Social | 0 | 0% | Nro de infraestructura hospitalaria acorde a la normatividad
Proyecto de contratación de recurso humano | 5 personas contratadas | Salud | Estudio de factibilidad y selección del personal | 70000 | 35000 | 4000 | 66000 |  | Secretaria de Salud y Protección Social | 50% | 50% | Nro de personas contratadas
proyecto construcción del plan municipal de salud pública | 1 plan municipal de salud pública construido | Salud | diagnóstico ,sistematizaciónd de la información y aprobación | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |  | Secretaria de Salud y Protección Social | 100% | 10% | Nro de planes de salud construidos
proyecto de educación sexual | 2500 personas con estilos de vida sanos en lo sexual | Salud | elaboración y presentación del pryecto | 45000 | 0 | 5000 | 40000 |  | Secretaria de Salud y Protección Social | 0 | 0 | Nro de personas educadas en salud sexual
Proyecto de Salud Mental | disminuir en un 50% el tabaquismo, el alcohol y la farmacodependencia | Salud | diagnósticar el problema y abordar básicamente a los y a las jóvenes | 26000 | 0 | 6000 | 22000 |  | Secretaria de Salud y Protección Social | 0 | 0 | % de disminución en el consumo de sustancias psicoactivas
Proyecto de implementación y ejecución de la política pública de infancia y adolescencia | 50% de la política pública construida y en ejecución | Salud | diagnósticar la problemática, sistematizar la información | 45000 | 5000 | 5000 | 40000 |  | Secrtaria de Salud y protección social | 50% | 50% | % de política construida y en ejecución
proyecto de nutrición infantil | 100% de niños y niñas en edad escolar atendidos con restaurante escolar | Salud | matricularlos en el sistema educativo | 39921 | 19990 | 18921 | 21000 |  | Secretaria de Salud y Protección Social | 50% | 50% | % de niños y niñas atendidos
Proyecto de implementación de la comisaria de familia | 1 comisaría creada y operando | Salud | Crear el cargo y gestionar la capacitación y los recursos | 25000 | 0 | 25000 | 0 |  | Secretaria de Salud y Protección Social | 0 | 10% | Nro de comisarias creadas y oprando
Proyecto de atención integral al adulto mayor | atención en un 100% al dulto mayor | Salud | contrtación de profesional y realización actividades | 24000 | 15 millones | 15000 | 9000 |  | Secretaria de Salud y Protección Social | 48% | 48% | % de adultos mayores atendidos
proyecto de atención integral al discapacitado | 80% de atención integral | Salud | asistencia técnica a proyectos productivos | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  | Secretaria de Salud y Protección Social | 0 | 0 | % de población beneficiada
Proyecto de un aula especial para discapacitados | 1 aula especial construida | Salud | elaboración del proyecto, gestión de recursos y operativización del proyecto | 15000 | 0 | 5000 | 15000 |  | Secretaria de Salud y Protección Social | 0 | 0 | Nro de aulas funcionando
Proyecto de atención a desplazados y grupos vulnerables | 100% de población atendida | Salud | diagnóstico de población vulnerable y desplazada | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  | Secretaria de Salud y Protección Social | 0 | 0 | % de personas atendidas
Proyecto de ejecución de la política pública en prevención de violencia intrafamiliar | 1 política pública construida y operando | Salud | operativizar la comisaria de familia | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  | Secretaria de Salud y Protección Social | 0 | 0 | % de política pública construida y operando
proyecto de prevención y vigilancia y control social de riesgos profesionales | 100% de empresas y eventos vigilados | Salud | Montar el proyecto de vigilancia y control | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  | Secretaria de Salud y Protección Social | 0 | 0 | % de empresas y eventos vigilados
Proyecto de mejoramiento y mantenimiento de acueductos veredales | 21 acueductos mejorados y mantenidos | Salud | diagnóstico y construcción de obra | 6000 | 0 | 6000 | 0 |  | Secretaria de Salud y Protección Social | 0 | 0 | Nro de acueductos mantenidos y mejorados
Proyecto de mantenimiento de alcantarillados veredales | 25% de los alcantarillados mejorados | Salud | diagnóstico y construcción de obra | 6000 | 0 | 0 | 0 |  | Secretaria de Salud y Protección Social | 0 | 0 | % de alcantarillados mejorados
Proyecto de implementación del PEGIRS en la zona urbana y rural | 500 personas capacitadas en el año | Salud | preparación de temas e identificación de grupos de trabajo | 15000 | 0 | 0 | 0 |  | Secretaria de Salud y Protección Social | 0 | 0 | Nro de personas capacitadas por año
Proyecto de Reubicación del relleno sanitario | 1 relleno sanitario reubicado | Salud | adecuación del nuevo espacio | 26700 | 0 | 0 | 0 |  | Secretaria de Salud y Protección Social | 0 | 0 | Nro de rellenos sanitarios reubicados
Proyecto de ejecución de la primera etapa del plan maestro de acueducto y alcantarillaso | 100% de plan maestro ejecutado | Salud | Contrucción de la obra | 83000 | 0 | 83000 | 0 |  | Secretaria de Salud y Protección Social | 0 | 0 | Nro de planes maestro ejecutados
Proyecto de obras de mitigación y drenaje de la San Bernardo y la Guayabala | 100% de población cercana beneficiada | Salud | Ejecución de obras | 71000 | 0 | 71000 | 0 |  | Secretaria de Salud y Protección Social | 0 | 0 | % de población beneficiada