## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPIO DE GIRALDO AÑO 2008
Nombre del Proyecto | Metas | Áreas involucradas | Actividades programadas | Recursos presupuestados | Recursos ejecutados | Recursos Municipio | Recursos cofinanciados | Responsable 2 | Responsable 1 | Responsable 2 | % Porcentaje de avance presupuestado | % Porcentaje de avance ejecutado | Indicadores | Acciones correctivas
Proyecto de mejoramiento y mantenimiento de acueductos veredales | 21 acueductos mantenidos y mejorados | Saneamiento Basico y Planeación Territorial | Diagnostico | 6000 |  | 6000 |  |  | Saneamiento Basico | Secretaria de Planeación |  |  | Nº de acueductos mantenidos y mejorados
Proyecto de mantenimiento de alcantarillados veredales | 50% de alcantarillados mejorados | Saneamiento Basico y Planeación Territorial | Diagnostico | 6000 |  | 6000 |  |  | Saneamiento Basico | Secretaria de Planeación |  |  | % de alcantarillados Beneficiados
Proyecto de reubicación de Relleno Sanitario | 1 relleno sanitario reubicado | Saneamiento Basico y Planeación Territorial | Diagnostico y compra de lote | 26700 |  |  | 26700 |  | Saneamiento Basico | Secretaria de Planeación |  |  | Nº de Relleno Sanitario reubicado
Proyecto de implementación del PGIR en la zona Urbana y Rural | 500 personas capacitadas por año | Saneamiento Basico y Planeación Territorial | Implementación de Programa de Manejo de residuos solidos | 15000 |  | 11000 | 15000 |  | Saneamiento Basico | Secretaria de Planeación |  |  | Nº de personas capacitadas por año
Proyecto de Ejecución de Primera Etapa del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado | 100% de ejecución de primera etapa de plan maestro de acueducto y alcantarillado | Saneamiento Basico y Planeación Territorial | Formulación de Proyecto, Gestión de recursos | 83000 |  | 83000 |  |  | Saneamiento Basico | Secretaria de Planeación |  |  | %de ejecución de Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado
Proyecto mantenimiento de Relleno Sanitario | 100% población beneficiada | Saneamiento Basico y Planeación Territorial | Mantenimiento relleno sanitario actual | 17000 |  | 17000 |  |  | Saneamiento Basico | Secretaria de Planeación |  |  | % de población beneficiada
Proyecto de revisión y ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial | 1 documentos de EOT revisado y ajustado | Planeación Territorial | Revisión y ajuste del EOT | 60000 |  | 60000 |  |  |  | Secretaria de Planeación |  |  | Nº de documentos de EOT revisado y ajustado
Proyecto de construcción del Plan de Desarrollo Municipal | 80% de plan de desarrollo elaborado y ejecutado | Planeación Territorial | Elaboración plan de desarrollo Municipal | 30000 |  | 30000 |  |  |  | Secretaria de Planeación | 30000 | 15% | % de documentos de plan de desarrollo elaborado y ejecutado
Proyecto de fortalecimiento del Concejo Territorial de Planeación | 100% de planes asesorados y ejecutados | Planeación Territorial | Reorganización del CTP y activación del CTP | 2000 |  | 2000 |  |  |  | Secretaria de Planeación |  |  | Nº de planes asesorados y conceptuados
Proyecto de mejoramiento de caminos | 100% de veredas y corregimientos intervenidos | Planeación Territorial | Adecuación caminos veredales | 16000 |  | 16000 |  |  |  | Secretaria de Planeación |  |  | % de veredas y corregimientos intervenidos
Proyecto de manteniento de vias terciarias | 100% de vias terciarias mantenidas | Planeación Territorial | Mantenimiento de vias terciarias | 48000 |  | 18000 | 30000 |  |  | Secretaria de Planeación |  |  | % de vias terciarias mantenidas
Proyecto de construcción de via Giraldo - Roblar - Aguila y Filo del Medio | 1 vía Roblar - Aguila y Filo del Medio construidas | Planeación Territorial | Mantenimiento de 2 Km y Apertura de 2,6 Km | 100000 |  | 30000 | 70000 |  |  | Secretaria de Planeación |  |  | Nº de vías construidas
Proyecto de mantenimiento via Manglar | 100% vía mantenida | Planeación Territorial | Mantenimiento de la vía que comunica el Corregimiento de Manglar con la zona urbana del Municipio 3,7 Km | 10000 |  | 10000 |  |  |  | Secretaria de Planeación |  |  | % de vía mantenida
Proyecto de mejoramiento y restructuración de la malla vial Urbana | 300 metros intervenidos | Planeación Territorial | Pavimentación de 150 m y formulación de proyectos | 100000 |  | 10000 | 90000 |  |  | Secretaria de Planeación |  |  | Metros intervenidos
Proyecto de mantenimiento de carreteables | 5 carreteables mantenidos | Planeación Territorial | Mantenimiento de un carreteable |  |  |  | 100000 |  |  | Secretaria de Planeación |  |  | Nº de carreteables mantenidos
Proyecto de mantenimiento de alumbrado público Urbano y Rural | 5 espacios intervenidos | Planeación Territorial | Diagnostico y elaboración de proyectos | 3000 |  | 3000 |  |  |  | Secretaria de Planeación |  |  | Nº de espacios comunitarios intervenidos
Proyecto de cobertura en energia | 20 familias beneficiadas | Planeación Territorial | Diagnostico y elaboración de proyectos | 105000 |  | 5000 | 100000 |  |  | Secretaria de Planeación |  |  | Nº de familias beneficiadas
Proyecto de mejoramiento de vivienda | 90 viviendas mejoradas | Planeación Territorial | Diagnostico y elaboración de proyectos | 100000 |  | 50000 | 50000 |  |  | Secretaria de Planeación |  |  | Nº de viviendas mejoradas
Proyecto de construcción de vivienda nueva | 30 viviendas construidas | Planeación Territorial | Diagnostico , elaboración de proyecto y compra de terreno | 67000 |  | 27000 | 40000 |  |  | Secretaria de Planeación |  |  | Nº de viviendas construidas