## DEPORTES
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA |  | 2009
MUNICIPIO: |  | BETULIA
SECRETARÍA DE: |  | SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
EJE, ÁREA Ó SECTOR: |  | DEPORTES
OBJETIVO GENERAL: |  | INCREMENTAR LA OFERTA DE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE COMPETENCIA.
LINEA ESTRATÉGICA 2 |  | DESARROLLO SOCIAL | [10 empty] | INDICADOR DEL PONDERADOR |  |  |  | 5
| SUBPROGRAMA | META PRODUCTO | PROYECTO |  | INDICADOR DE RESULTADO |  | ACTIVIDADES | ANUALIZACIÓN META PRODUCTO |  |  |  |  | RECURSOS | [5 empty] | RESPONSABLE
CGO. |  |  |  | % | [8 empty] | MILLONES DE PESOS
[5 empty] | NOMBRE | ESTADO ACTUAL |  | TRIM. I | TRIM. II | TRIM. III | TRIM. IV | TOTAL | PROPIOS | SGP | CRÉDITO | REGALÍAS | COFINAN. | OTROS
2009/30/06
L20401-1 | Formación de diferentes disciplinas deportivas | Realizar 7 integraciones deportivas y/o recreativas | FORTALECIMIENTO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE LA RECREACION Y LA EDUCACION FISICA | 1 | No de integraciones deportivas y/o recreativas realizadas | Se realizo 9 torneos deportivos casco urbano y 5 en altamira | Torneos locales en las diferentes dicisplinas. | 20% | 30% | 40% | 10% | 100% de los torneos locales en las diferentes diciplinas |  | 22 |  |  | 10 |  | Ente Deportivo Y Cultural
L20402-1 | Mejoramiento y adecuación de la infraestructura deportiva y recreativa | Mejoramiento de 3 escenarios deportivos y/o recreativos | Mejoramiento y adecuación de la infraestructura deportiva y recreativa | 0.8 | No de escenarios deportivos y/o recreativos mejorados | Se mejoraron 5 escenarios deportivos y gestiono la adecuacion del piscina y la cancha municipal | demarcaciones - dotacion de estructuras deportivas -mantenimento | 10% | 20% | 60% | 10% | 100% de escenarios deportivos mejorados |  | 5
L20403-1 | Fortalecimiento de los programas deportivos, recreativos y de competencia | Realizar 4 torneos anuales intermunicipales a nivel local | Fortalecimiento de los programas deportivos, recreativos y de competencia | 1 | numero de torneos anuales intermunicipales a nivel local | Se realizo 9 torneos intermunicipales y de competencia | Participación y desrrollo de torneos intermuncipales y locales | 20% | 30% | 40% | 10% | 100% cumplimiento enla realizacion de torneos. |  | 13 |  |  |  |  | Ente deportivo y Cultural
L20404-1 | Dotación deportiva y recreativa | Realizar 4 dotaciones deportivas y/o recreativas | FORTALECIMIENTO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE LA RECREACION Y LA EDUCACION FISICA | 0.4 | Realizar 4 dotaciones deportivas y/o recreativas | se realizo 4 dotaciones deportivas | cotizaciones - contratacion - entrega de dotacion en las diferentes veredas y corregimiento | 20% | 50% | 20% | 10% | 100% ejecucion recursos en la dotacion deportivas |  | 5 |  |  | 5 |  | Ente Deportivo y Cultural
L20405-1 | Plan deportivo y recreativo Municipal | Formular el plan deportivo municipal | PLAN DEPORTIVO Y CREATIVO MUNICIPAL | 0.4 | Numero de planes | formulacion | Adecuar y aprobar |  | 40% | 40% | 20% | 1 plan anual deportivo formulado | [5 empty] | 2 | Ente Deportivo y Cultural
L20406-1 | Plan de Incentivos al deportista destacado | Elaborar un plan de incentivos | PLAN DE INCENTIVOS | 0.4 | Numero de planes | Formulacion a través del plan deportivo | estudio de viabilidad presupuetal y formulacion del plan |  | 20% | 40% | 40% | 100% cumplimiento en el pago de los incentivo a deportistas destacados |  | 2 |  |  |  |  | Ente Deportivo y Cultural
|  |  |  | 4 | [9 empty] | 47 | 0 | 0 | 15 | 2