## PROGRAMACIÓN
PLAN DE ACCION POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD 2025
Nombre Entidad que reporta: |  | MUNICIPIO DE SANDONA NARIÑO | [5 empty] | Fecha de reporte:
TIPO DE REGISTRO | CONSECUTIVO DE REGISTRO | CODIGO DEL TERRITORIO DE REFERENCIA DE APLICACION DEL PLAN DE ACCION | CODIGO DE LA LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION | META DE LA LINEA DE ACCION | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA META | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD | DETALLE DEL SOPORTE DE CUMPLIMIENTO | LINK PUBLICACION PAGIMA WEB
2 | 1 | 52683 | E1La | M01 | a. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación Social en Salud. | A01 | Asignacion de recursos para la Contratación del personal que ejecutara las actividades del plan de accion de la Politica de Participacion Social. | 1 | 25 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 18000000 | PRESUESTO VIGENCIA 2025
2 | 2 | 52683 | E1Lb | M01 | b. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación social, así como, herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | A02 | Articulacion con la ESE e IPS para definir las acciones de apoyo que contrubuiran al desarrollo del plan de accion de la PPSS | 2 | 01 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0 | ACTA DE CONCERTACION CON LA ESE PARA ARTICULAR ACCIONES DE LA PPSS
2 | 3 | 52683 | E1Lc | M01 | c. Desarrollar una estrategia sistemática de asistencia técnica a las entidades territoriales para la implementación de la Política de Participación Social en Salud | A03 | Realizacion de asistencias tecnicas dirigidas a actores del SGSSS con el finde fortalecer el proceso de la PPSS | 2 | 25 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0 | ACTAS DE SOCIALIZACION DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD AL CONSEJO TERRIOTORIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DEL MUNICIPIO
2 | 4 | 52683 | E1Le | M01 | e. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud. | A05 | Socializar a los diferentes actores ( RED COMUNITARIA Y VEDURUIA EN SALUD) en procesos de planeación, presupuestación y control social en salud. | 2 | 25 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0 | ACTA SOCIALIZACION DE LAS ACCIONES DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DE CONTROL SOCIAL EN SALUD A LA REVCOM Y VEEDURIA EN SALUD DEL DEL MUNICIPIO
2 | 5 | 52683 | E1Lf | M01 | f. Definir los lineamientos para las entidades territoriales y entidades del sector salud que propendan por garantizar la participación en la decisión en la gestión del sector salud en el marco del cumplimiento de los objetivos de la Política de Participación Social en Salud. | A06 | Visitas de auditoria al SIAU y verificacion del cumplimiento de la garantia de la participación en la decisión en la gestión del sector salud. | 2 | 25 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0 | ACTAS DE VISITA A LA ESE HOSPITAL CLARITA SANTOS PARAVERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE SIAU
2 | 6 | 52683 | E1Lg | M01 | g. Transversalizar los procesos y dinámicas de participación social en el ciclo de las políticas públicas del sector salud a nivel nacional y territorial. | A07 | operativizacion de veeduria juvenil e incluir poblacion con enfoque de genero, teniendo en cuenta poblacion de mayor vulnerabilidad | 1 | 06 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0 | ACTA DE CONFORMACINO Y ACTIVIZACION DE LA VEEDURIA JUVENIL
2 | 7 | 52683 | E1Lh | M01 | h. Incorpor el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | A08 | Reuniones con el CTSSS donde se evidencie el enfoque poblacional diferencial y de genero dentro de los procesos de participacion social en salud | 4 | 25 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0 | ACTA S DE SOCIALIZACION DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD AL CONSEJO TERRIOTORIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DEL MUNICIPIO
2 | 8 | 52683 | E2La | M01 | a. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación, en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | A10 | Realizacion de talleres formativos e informativos a veedores en salud y red social comunitaria | 2 | 25 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0 | ACTAS DE TALLERES FORMATIVOS A VEEDORES EN SALUD Y RED SOCIAL REVCOM EN PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
2 | 9 | 52683 | E2Lc | M01 | c. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | A12 | Contratacion del plan de medios en salud. | 1 | 25 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 10000000 | CONTRATO DE PLAN DE MEDIOS 2025 Y CERTIFICACION DE LA EMISORA MUNCIPAL, CERTIFICACION DEL JEFE DE COMUNICACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.
2 | 10 | 52683 | E2Ld | M01 | d. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | A13 | Realización de comunicados y piezas comunicativas en redes sociales retomando mensajes claves relacionados con las enfermedades respoiratorias y la variante JN1 COVID-19 y la promocion del esquema de vacunacion . | 8 | 25 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 1000000 | CERTIFICACION DE LA EMISORA MUNCIPAL, CERTIFICACION DEL JEFE DE COMUNICACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.
2 | 11 | 52683 | E2Le | M01 | e. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozca las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | A14 | Actualización de directorio de actores sociales y JAC para ser incorporadas en los proceso de convocatoria para fortalecer los procesos de participacion | 1 | 25 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0 | DIRECTORIO ACTUALIZADO DE ACTORES SOCIALES Y JUNTAS DE ACCION COMUNAL
2 | 12 | 52683 | E2Lh | M01 | h. Definir los mecanismos para fortalecer la representación de las comunidades en los espacios de incidencia en la política pública en salud. | A17 | Fortalecimiento de capacidades a las asociaciones de usuarios de la ESE e IPS MunicipaleS. | 2 | 25 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0 | ACTAS DE ENCUENTRO CON LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS PARA FORTALECIMIENTO DE SUS CAPACIDADES
2 | 13 | 52683 | E2Li | M01 | i. Definir los mecanismos de consulta y de la transferencia de la información requerida para garantizar la participación de la comunidad, en las definiciones de política integral de salud, en las prioridades en salud, así como en inclusiones y exclusiones. | A18 | Socializar la resolucion 330 de 2017 sobre inclusiones y exclusiones ante el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud | 1 | 25 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0 | ACTA DE SOCIALIZCION DE LA RESOLUCIO N DE 330 DE 2017 ANTE EL CONSEJO TERRITORIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
2 | 14 | 52683 | E3La | M01 | a. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | A19 | Fortalecimiento deL Comite de entornos y ruralidades sostenibles CERS mediante talleres educativos en temas de salud. | 2 | 25 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0 | ACTA DE REACTIVACION Y ACTAS DE SEGUIMENTO AL COMITÉ DE ENTORNOSY RURALIDADES SOSTENIBLES CERS
2 | 15 | 52683 | E3Lb | M01 | b. Promover un programa de formación de formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derecho diferencial y de género. | A20 | Publicacion de contenidos educomunicativos para la promocion de la cultura de la salud a traves de la estrategia de informacion en salud | 4 | 25 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0 | EVIDENCIAS DE LAS FLYERS PUBLICADOS EN LA PAGINA WEB D ELA LACLADIA Y ESE HOPITAL CLARITA SANTOS.
2 | 16 | 52683 | E3Lc | M01 | c. Conformar y/o consolidar mecanismos y espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención. | A21 | reactivar el comité de estrategias ciudadanas | 2 | 25 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0 | ACTA DE REQACTIVACION DEL COMITÉ DE ESTRATEGIAS CIUDADANAS
2 | 17 | 52683 | E3Ld | M01 | d. Incorporar la Política de participación en los lineamientos de salud pública orientados a las entidades territoriales. | A22 | Sensibilizacion de forma masiva a ciudadanos en habitos de vida saludable cultura de bienestar salud y el cuidado colectivo, mediante las movilizaciones sociales contratadas con el PIC. | 2 | 25 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0 | ANEXO TECNICO PIC Y ACTAS DE ACTIVIADES REFERENTES A HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
2 | 18 | 52683 | E3Le | M01 | e. Incorporar la política de participación en los lineamientos de salud pública orientados a las entidades territoriales. | A23 | utilizar las herramiestas de Plan de Desarrollo ( arbol de sueños, cartografia social y linea de tiempo) que hayasn sido aplicados en la construccion del mismo para contar con informacion de las propuestas comunitarias para tener en cuenta la inclusion en el PIC | 1 | 25 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0 | EN LA CONSTRUCCION DEL PLAN DE DESARROLLO, PLANDE SALUD TERRIOTRIA, Y ASIS SE HA UTILIZADO LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACION COMUNITARIA CARTOGRAFIA SOCIL Y LINEA DE TIEMPO PARA CONAR CON LOS APORTES DE LA COMUNIDAD.
2 | 19 | 52683 | E4La | M01 | a. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública. | A24 | Seguimiento al plan de capacitacion de control social en salud de asociaciones de usuarios de la ESE, IPS y EAPB Municipales | 2 | 25 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0 | ACTAS DE VISITA A LA ESE HOSPITAL CLARITA SANTOS PARAVERIFICAR EL CUMPLIMIENTODEL CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES DE CONTROS SOCIAL EN SALUD A LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS
2 | 20 | 52683 | E4Lb | M01 | b. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de ampliación de canales de comunicación por parte de las instituciones. | A25 | Seguimiento a las actividades contempladas en el plan de intervenciones colectivas, teniendo en cuenta la tecnologia de informacion en salud y darlo a conocer a los COPACO. | 2 | 6 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0 | ACTAS DE INTERVENCION CON LOS COAPACO DEL MUNICIPIO
2 | 21 | 52683 | E4Lc | M01 | c. Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes. | A26 | Promocion y seguimiento a la rendicion de cuentas municipal a realziar por parte de la empresa social del estado y entidad territorial | 2 | 06 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0 | INFORME DE RENDICION DE CUENTAS ESE HOSPITAL CLARITA SANTOS Y ENTIDAD TERRITORIAL
2 | 22 | 52683 | E4Ld | M01 | d. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos. | A27 | participar de los encuentros de los programas sociales para brindar informacion a la comunidad relacionada con el cumplimiento del programa de promocion y mantenimde la Salud . | 1 | 05 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0 | ARTICULACION CON PORGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO RENTA CIUDADDANA Y ADULTO MAYOR PARA BRINDAR LA INFORMACION RELACIONADA CON PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD.
2 | 23 | 52683 | E4Le | M01 | e. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud. | A28 | plan de medios dirigido a los COPACO | 2 | 03 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0
2 | 24 | 52683 | E4Lf | M01 | f. Crear un observatorio de participación y control social en salud. | A29 | Dar a conocer los procesos del Sistemas de Atencion a la Comunidad, las PQRS a traves de las redes sociales . | 2 | 03 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0 | PUBLICACION EN REDES SOCIALES Y LUGARES VISIBLES DE L ALCLADIA LOS SISTEMAS DE ATENCION AL USUARIO PARA RECEPCION DE PQRS
2 | 25 | 52683 | E5La | M01 | a. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | A30 | Seguimiento y socializacion de ejecucion de recursos PIC y seguimiento a metas de producto del PTS , dirigido al CTSSS | 2 | 05 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0 | FORMATOS DE SEGUIMIENTO AL PIC, Y PTS Y ACTAS DE SOCIALIZACION AL CTSSS
2 | 26 | 52683 | E5La | M02 | b. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales. | A31 | Construir participativamente el plan de acción de la política de participación social en salud de la Secretaria de Desarrollo Social e incidir en la destinación de los recursos para la participación | 1 | 25 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0 | ACTA DE CONSTUCCION PARTICIPATIVA DEL PLAN DE ACCION DE LA PPSS CON LAS DIFERENTES ENTIDEDAES Y COMUNIDAD
2 | 27 | 52683 | E5Lc | M01 | c. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | A32 | dar a conocer el flujo continuo de informacion en salud ( vigilancia en salud publica) e indicadores y resultado en salud en el proceso de vigilancia a la comunidad | 2 | 6 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0 | ACTAS DE SOCIALIZACION AL COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COVE
2 | 28 | 52683 | E5Ld | M01 | d. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión. | A33 | Socializar las rutas de atencion en salud a los COPACO del municipio de Sandoná | 2 | 3 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0 | SOCIALIZACIO DE LA RUTAS DE ATENCION EN SALUD A LOS COMITES DE PARTICIPACION COMUNITARIA DEL MUNICIPIO

## SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2024
TIPO DE REGISTRO | CONSECUTIVO DE REGISTRO | CODIGO DEL TERRITORIO DE REFERENCIA DE APLICACION DEL PLAN DE ACCION | CODIGO DE LA LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD | RESULTADO DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO INTERVENIDA | TOTAL POBLACION OBJETIVO INTERVENIDA | RECURSOS EJECUTADOS A LA FECHA DE CORTE | CODIGO DE LA FUENTE DE LOS RECURSOS | LINK DIRECCION ELECTRONICA CON EVIDENCIAS DE LA EJECUCION | DESCRIPCION DEL MEDIO DE VERIFICACION
2 | 1 | 52683 | E1La | M01 | A01 | 1 | 25 | 2100 | 18000000 | 01 | https://www.sandona-narino.gov.co/noticias/haz-parte-de-la-construccion-de-la-politica-publica | Contrato vigencia 2024 | Asignacion de recursos para la Contratación del personal que ejecutara las actividades del plan de accion de la Politica de Participacion Social.
2 | 2 | 52683 | E1Lb | M02 | A02 | 2 | 01 | 2100 | 300000 | 01 | https://www.sandona-narino.gov.co/noticias/haz-parte-de-la-construccion-de-la-politica-publica | Actas de reunion con evidencia de asistencia | Articulacion con la ESE e IPS para definir las acciones de apoyo que contrubuiran al desarrollo del plan de accion de la PPSS
2 | 3 | 52683 | E1Lc | M03 | A03 | 2 | 25 | 2100 | 300000 | 01 | https://www.sandona-narino.gov.co/noticias/haz-parte-de-la-construccion-de-la-politica-publica | Actas de reunion con evidencia de asistencia | Realizacion de asistencias tecnicas dirigidas a actores del SGSSS con el finde fortalecer el proceso de la PPSS
2 | 4 | 52683 | E1Le | M05 | A05 | 2 | 25 | 2100 | 200000 | 03 | https://www.sandona-narino.gov.co/noticias/haz-parte-de-la-construccion-de-la-politica-publica | Actas de reunion con evidencia de asistencia | Socializar a los diferentes actores ( RED COMUNITARIA Y VEDURUIA EN SALUD) en procesos de planeación, presupuestación y control social en salud.
2 | 5 | 52683 | E1Lf | M06 | A06 | 2 | 25 | 2100 | 200000 | 01 | https://www.sandona-narino.gov.co/noticias/haz-parte-de-la-construccion-de-la-politica-publica | Listas de chequeo y Actas de reunion con evidencia de asistencia | Visitas de auditoria al SIAU y verificacion del cumplimiento de la garantia de la participación en la decisión en la gestión del sector salud.
2 | 6 | 52683 | E1Lg | M07 | A07 | 1 | 06 | 2100 | 400000 | 01 | https://www.sandona-narino.gov.co/noticias/haz-parte-de-la-construccion-de-la-politica-publica | Actas de reunion con evidencia de asistencia | operativizacion de veeduria juvenil e incluir poblacion con enfoque de genero, teniendo en cuenta poblacion de mayor vulnerabilidad
2 | 7 | 52683 | E1Lh | M08 | A08 | 4 | 25 | 2100 | 400000 | 01 | https://www.sandona-narino.gov.co/noticias/haz-parte-de-la-construccion-de-la-politica-publica | Actas de reunion con evidencia de asistencia | Reuniones con el CTSSS donde se evidencie el enfoque poblacional diferencial y de genero dentro de los procesos de participacion social en salud
2 | 8 | 52683 | E2La | M10 | A10 | 4 | 25 | 2100 | 400000 | 03 | https://www.sandona-narino.gov.co/noticias/haz-parte-de-la-construccion-de-la-politica-publica | Actas de reunion con evidencia de asistencia | Realizacion de talleres formativos e informativos a veedores en salud y red social comunitaria
2 | 9 | 52683 | E2Lc | M12 | A12 | 1 | 25 | 2100 | 10000000 | 03 | https://www.sandona-narino.gov.co/noticias/haz-parte-de-la-construccion-de-la-politica-publica | Contrato vigencia 2024 | Contratacion del plan de medios en salud.
2 | 10 | 52683 | E2Ld | M13 | A13 | 16 | 25 | 2100 | 1000000 | 03 | https://www.sandona-narino.gov.co/noticias/haz-parte-de-la-construccion-de-la-politica-publica | Contrato vigencia 2024 | Realización de comunicados y piezas comunicativas en redes sociales retomando mensajes claves relacionados con las enfermedades respoiratorias y la variante JN1 COVID-19 y la promocion del esquema de vacunacion .
2 | 11 | 52683 | E2Le | M14 | A14 | 1 | 25 | 2100 | 200000 | 01 | https://www.sandona-narino.gov.co/noticias/haz-parte-de-la-construccion-de-la-politica-publica | Actas de reunion con evidencia de asistencia | Actualización de directorio de actores sociales y JAC para ser incorporadas en los proceso de convocatoria para fortalecer los procesos de participacion
2 | 12 | 52683 | E2Lh | M17 | A17 | 4 | 25 | 2100 | 200000 | 01 | https://www.sandona-narino.gov.co/noticias/haz-parte-de-la-construccion-de-la-politica-publica | Esta en proceso de ejecucion | Fortalecimiento de capacidades a las asociaciones de usuarios de la ESE e IPS MunicipaleS.
2 | 13 | 52683 | E2Li | M18 | A18 | 1 | 25 | 2100 | 100000 | 01 | https://www.sandona-narino.gov.co/noticias/haz-parte-de-la-construccion-de-la-politica-publica | Actas de reunion con evidencia de asistencia | Socializar la resolucion 330 de 2017 sobre inclusiones y exclusiones ante el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud
2 | 14 | 52683 | E3La | M19 | A19 | 2 | 25 | 2100 | 1600000 | 03 | https://www.sandona-narino.gov.co/noticias/haz-parte-de-la-construccion-de-la-politica-publica | Actas de reunion con evidencia de asistencia | Fortalecimiento deL Comite de entornos y ruralidades sostenibles CERS mediante talleres educativos en temas de salud.
2 | 15 | 52683 | E3Lb | M20 | A20 | 4 | 25 | 2100 | 1000000 | 03 | https://www.sandona-narino.gov.co/noticias/haz-parte-de-la-construccion-de-la-politica-publica | Actas de reunion con evidencia de asistencia | Publicacion de contenidos educomunicativos para la promocion de la cultura de la salud a traves de la estrategia de informacion en salud
2 | 16 | 52683 | E3Lc | M21 | A21 | 2 | 25 | 2100 | 2000000 | 01 | https://www.sandona-narino.gov.co/noticias/haz-parte-de-la-construccion-de-la-politica-publica | Esta en proceso de ejecucion | reactivar el comité de estrategias ciudadanas
2 | 17 | 52683 | E3Ld | M22 | A22 | 4 | 25 | 2100 | 4000000 | 03 | https://www.sandona-narino.gov.co/noticias/haz-parte-de-la-construccion-de-la-politica-publica | Actas de reunion con evidencia de asistencia | Sensibilizacion de forma masiva a ciudadanos en habitos de vida saludable cultura de bienestar salud y el cuidado colectivo, mediante las movilizaciones sociales contratadas con el PIC.
2 | 18 | 52683 | E3Le | M23 | A23 | 1 | 25 | 2100 | 100000 | 03 | https://www.sandona-narino.gov.co/noticias/haz-parte-de-la-construccion-de-la-politica-publica | Actas de reunion con evidencia de asistencia | utilizar las herramiestas de Plan de Desarrollo ( arbol de sueños, cartografia social y linea de tiempo) que hayasn sido aplicados en la construccion del mismo para contar con informacion de las propuestas comunitarias para tener en cuenta la inclusion en el PIC
2 | 19 | 52683 | E4La | M24 | A24 | 2 | 25 | 2100 | 200000 | 01 | https://www.sandona-narino.gov.co/noticias/haz-parte-de-la-construccion-de-la-politica-publica | Actas de reunion con evidencia de asistencia | Seguimiento al plan de capacitacion de control social en salud de asociaciones de usuarios de la ESE, IPS y EAPB Municipales
2 | 20 | 52683 | E4Lb | M25 | A25 | 4 | 6 | 2100 | 400000 | 03 | https://www.sandona-narino.gov.co/noticias/haz-parte-de-la-construccion-de-la-politica-publica | Actas de reunion con evidencia de asistencia | Seguimiento a las actividades contempladas en el plan de intervenciones colectivas, teniendo en cuenta la tecnologia de informacion en salud y darlo a conocer a los COPACO.
2 | 21 | 52683 | E4Lc | M26 | A26 | 1 | 06 | 2100 | 21903435 | 01 | https://www.sandona-narino.gov.co/noticias/haz-parte-de-la-construccion-de-la-politica-publica | Esta en proceso de ejecucion | Realizacion de una rendicion de cuentas a la veeduria municipal en salud
2 | 22 | 52683 | E4Ld | M27 | A27 | 1 | 05 | 2100 | 200000 | 03 | https://www.sandona-narino.gov.co/noticias/haz-parte-de-la-construccion-de-la-politica-publica | Actas de reunion con evidencia de asistencia | participar de los encuentros de los programas sociales para brindar informacion a la comunidad relacionada con el cumplimiento del programa de promocion y mantenimde la Salud .
2 | 23 | 52683 | E4Le | M28 | A28 | 4 | 03 | 2100 | 2000000 | 03 | https://www.sandona-narino.gov.co/noticias/haz-parte-de-la-construccion-de-la-politica-publica | Actas de reunion con evidencia de asistencia | plan de medios dirigido a los COPACO
2 | 24 | 52683 | E4Lf | M29 | A29 | 4 | 03 | 2100 | 200000 | 01 | https://www.sandona-narino.gov.co/noticias/haz-parte-de-la-construccion-de-la-politica-publica | Actas de reunion con evidencia de asistencia | Dar a conocer los procesos del Sistemas de Atencion a la Comunidad, las PQRS a traves de las redes sociales .
2 | 25 | 52683 | E5La | M30 | A30 | 4 | 05 | 2100 | 400000 | 03 | https://www.sandona-narino.gov.co/noticias/haz-parte-de-la-construccion-de-la-politica-publica | Actas de reunion con evidencia de asistencia | Seguimiento y socializacion de ejecucion de recursos PIC y seguimiento a metas de producto del PTS , dirigido al CTSSS
2 | 26 | 52683 | E5La | M31 | A31 | 1 | 25 | 2100 | 200000 | 01 | https://www.sandona-narino.gov.co/noticias/haz-parte-de-la-construccion-de-la-politica-publica | Actas de reunion con evidencia de asistencia | Construir participativamente el plan de acción de la política de participación social en salud de la Secretaria de Desarrollo Social e incidir en la destinación de los recursos para la participación
2 | 27 | 52683 | E5Lc | M32 | A32 | 4 | 06 | 2100 | 400000 | 01 | https://www.sandona-narino.gov.co/noticias/haz-parte-de-la-construccion-de-la-politica-publica | Actas de reunion con evidencia de asistencia | dar a conocer el flujo continuo de informacion en salud ( vigilancia en salud publica) e indicadores y resultado en salud en el proceso de vigilancia a la comunidad
2 | 28 | 52683 | E5Ld | M33 | A33 | 2 | 03 | 2100 | 200000 | 01 | https://www.sandona-narino.gov.co/noticias/haz-parte-de-la-construccion-de-la-politica-publica | Actas de reunion con evidencia de asistencia | Socializar las rutas de atencion en salud a los COPACO del municipio de Sandoná

## TREF EJE_LINEA
E1La | DESTINAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS EN LOS PRESUPUESTOS EN EL NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL ORIENTADOS A FORTALECER LAS ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS Y EL RECURSO HUMANO DEDICADO AL FOMENTO Y GESTION DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACION Y EN EL DESARROLLO DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Lb | DEFINIR LOS PROGRAMAS DE FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DEL SECTOR SALUD PARA LA GENERACION DE CAPACIDADES PARA EL DERECHO A LA PARTICIPACION SOCIAL, ASI COMO, HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS, DIDACTICAS Y TECNOLOGICAS QUE PERMITAN LA INTERVENCION DE LA COMUNIDAD EN EL SECTOR
E1Lc | DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA SISTEMATICA DE ASISTENCIA TECNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Ld | ESTABLECER MECANISMOS DE COFINANCIACION DE PROYECTOS DE INVERSION EN LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO DESTINADOS A LA PROMOCION Y GESTION DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Le | REALIZAR GESTIONES INTERINSTITUCIONALES PARA LA FORMACION DE LA COMUNIDAD EN PLANEACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL SOCIAL EN SALUD
E1Lf | DEFINIR LOS LINEAMIENTOS PARA LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y ENTIDADES DEL SECTOR SALUD QUE PROPENDAN POR GARANTIZAR LA PARTICIPACION EN LA DECISION EN LA GESTION DEL SECTOR SALUD EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Lg | TRANSVERSALIZAR LOS PROCESOS Y DINAMICAS DE PARTICIPACION SOCIAL EN EL CICLO DE LAS POLITICAS PUBLICAS DEL SECTOR SALUD A NIVEL TERRITORIAL
E1Lh | INCORPORAR EL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION EN SALUD EN LA DEFINICION E IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD
E1Li | REALIZAR LOS AJUSTES NORMATIVOS QUE PERMITAN LA PARTICIPACION EN LA GESTION DEL SECTOR SALUD EN LOS DIFERENTES NIVELES TERRITORIALES E INSTITUCIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA DE PARTICIPACION EN EL MARCO DE LA LEY ESTATUTARIA DE SALUD
E2La | CREAR UNA ESTRATEGIA PEDAGOGICA PERMANENTE EN SALUD PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION, EN LOS TEMAS DE INTERES EN SALUD Y EN EL DERECHO A LA SALUD
E2Lb | ESTABLECER LOS INCENTIVOS QUE PROPICIEN LA PARTICIPACION SOCIAL Y COMUNITARIA
E2Lc | IMPULSAR Y PROMOCIONAR LAS INICIATIVAS DEL USO Y APROPIACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD
E2Ld | FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION INCLUIDO EL ACCESO A MEDIOS, BOLETINES, PERIODICOS QUE POSIBILITE ESPACIOS A LAS ORGANIZACIONES PARA IMPULSAR Y VISIBILIZAR SUS PROCESOS PARTICIPATIVOS
E2Le | PROMOVER LAS FORMAS DE CONVOCATORIA DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION QUE RECONOZCA LAS DINAMICAS TERRITORIALES Y COMUNITARIAS DEL SECTOR SALUD
E2Lf | GESTIONAR RECURSOS PARA LA FINANCIACION PARA LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS PARA QUE LA COMUNIDAD INCIDA, INTERVENGA Y DECIDA EN EL CICLO DE LAS POLITICAS EN SALUD
E2Lg | DEFINIR LOS LINEAMIENTOS QUE PERMITAN A LAS ENTIDADES TERRITORIALES EL ESTABLECIMIENTO EN SUS PRESUPUESTOS DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA LA DELIBERACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
E2Lh | DEFINIR LOS MECANISMOS PARA FORTALECER LA REPRESENTACION DE LAS COMUNIDADES EN LOS ESPACIOS DE INCIDENCIA EN LA POLITICA PUBLICA EN SALUD
E2Li | DEFINIR LOS MECANISMOS DE CONSULTA Y DE LA TRANSFERENCIA DE LA INFORMACION REQUERIDA PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD, EN LAS DEFINICIONES DE POLITICA INTEGRAL DE SALUD, EN LAS PRIORIDADES EN SALUD, ASI COMO EN INCLUSIONES Y EXCLUSIONES
E3La | DEFINIR E IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DE INCIDENCIA Y FORMACION PARA FORTALECER LA SALUD PUBLICA EN CONCERTACION CON LAS COMUNIDADES
E3Lb | DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACION E INFORMACION PARA LA PROMOCION Y SOCIALIZACION DE UNA CULTURA DE BIENESTAR Y SALUD CON PERSPECTIVA COMUNITARIA
E3Lc | PROMOVER UN PROGRAMA DE FORMACION DE FORMADORES COMUNITARIOS EN SALUD PUBLICA CON ENFOQUE DE DERECHO DIFERENCIAL Y DE GENERO
E3Ld | CONFORMAR Y/O CONSOLIDAR MECANISMOS DE ESPACIOS PARA QUE LA CIUDADANIA PARTICIPE Y SE APROPIE DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION
E3Le | INCORPORAR LA POLITICA DE PARTICIPACION EN LOS LINEAMIENTOS DE SALUD PUBLICA ORIENTADOS A LAS ENTIDADES TERRITORIALES
E4La | IMPULSAR PROCESOS DE CAPACITACION Y FORMACION PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES CIUDADANAS EN LOS ESPACIOS DE CONTROL SOCIAL EN SALUD EN TEMAS RELACIONADOS CON LA GESTION PUBLICA
E4Lb | MEJORAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA CIUDADANIA A TRAVES DE LA AMPLIACION DE CANALES DE COMUNICACION POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES
E4Lc | POSICIONAR EL CONTROL SOCIAL COMO ELEMENTO BASICO DE LA DEMOCRACIA Y LA TRANSPARENCIA EN SALUD, LO CUAL INCLUYE EL RECONOCIMIENTO A VEEDORES Y A SUS REDES
E4Ld | IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL ANALISIS DE INFORMACION PARA QUE ESTA CONTRIBUYA A QUE LAS AUTORIDADES HAGAN UN MANEJO TRANSPARENTE DE LOS ASUNTOS Y RECURSOS PUBLICOS
E4Le | DEFINIR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE FORMACION DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS Y LA CIUDADANIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DEL CONTROL SOCIAL EN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD
E4Lf | CREAR UN OBSERVATORIO DE PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL EN SALUD
E5La | DISEÑAR Y DESARROLLAR LAS METODOLOGIAS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTACION PARTICIPATIVA CON ENFASIS EN LA GARANTIA DE LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LA IDENTIFICACION, PRIORIZACION, PRESUPUESTACION, ATENCIONES EN SALUD Y LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS DE SALUD DE SU ENTORNO
E5Lb | IMPLEMENTAR LOS DISPOSITIVOS QUE LE PERMITAN A LA CIUDADANIA PARTICIPAR EN LA GESTION DEL SECTOR SALUD EN LOS NIVELES TERRITORIALES E INSTITUCIONALES
E5Lc | DEFINIR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LA TOMA DE DECISIONES EN LA INVERSION PUBLICA
E5Ld | FORTALECER LOS ESCENARIOS PARA LA PARTICIPACION EN LA DECISION

## TREF POBLACION
01 | TRABAJADORES SECTOR SALUD
02 | TRABAJADORES ASISTENCIALES DE LA SALUD
03 | COPACO
04 | ASOCIACION DE USUARIOS
05 | CTSSS
06 | VEEDURIA
07 | COMITES DE ETICA
08 | COMITES DE VIGILANCIA
09 | ORGANIZACIONES SOCIALES AUTONOMAS
10 | RED COMUNITARIA
11 | RED DE ACCIONES EN SALUD PUBLICA
12 | CIUDADANIA PARTICIPANTE EN EL PIC
13 | POBLACION CON DISCAPACIDAD
14 | ADULTO MAYOR
15 | NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES
16 | GRUPOS ETNICOS INDIGENAS
17 | GRUPOS ETNICOS AFROCOLOMBIANOS
18 | GRUPOS ETNICOS PALENQUEROS
19 | GRUPOS ETNICOS RAIZALES
20 | GRIPOS ETNICOS ROM
21 | POBLACION LGBTIQ
22 | VICTIMAS DEL CONFLICTO
23 | POBLACION DESPLAZADA
24 | MADRE GESTANTE
25 | CIUDADANIA GENERAL
26 | NO APLICA

## TREF RECURSOS
01 | RECURSOS PROPIOS DE LA ENTIDAD
02 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
03 | PIC - GESTION SALUD PUBLICA
04 | RENTAS CEDIDAS
05 | TRANSFERENCIAS
06 | COOPERACION INTERNACIONAL
07 | CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
08 | DONACIONES
09 | ENTIDAD PRIVADA
10 | NO APLICA