## ASEGURAMIENTO
INCONSISTENCIAS
| DEPARTAMENTO (31/03/2012) | SUCRE
| MUNICIPIO | LA UNION SUCRE
| SECRETARIA DE SALUD | LENEY RICARDO
| COORDINADOR BASE DE DATOS | MARIA INES DELA OSSA
| AUDITORA EN SALUD | LUIS ESTEBAN SIERRA SIERRA
FACTORES CRITICOS | OBJETIVO | META | ACTIVIDAD | MECANISMO DE SEGUIMIENTO | RESPONSABLE | INSUMOS | FECHA DE INICIO ACTIVIDAD | FECHA FINAL DE ACTIVIDAD
No tener Clave del FTP para depurar las IIDD | Actualizar y Depurar inconsistencias reales que se detallan por EPS-S | Actualizar Y Depurar las inconsistencias IIDD encontradas en la BDUA del Municipio | Realizar seguimiento de los IIDD, publicados en el FTP, a corte marzo, junio, septiembre y diciembre de 2.014 | * INFORME Y COMUNICADO * INDICADOR: No DE IDD DEL FTP = % No DE IDD CORREGIDAS VER FICHA DEL INDICADOR | ü Administrador de base de datos del régimen subsidiado. - Secretaria de Salud | Base de datos cargada en el FTP. | 01/04/2014 01/07/2014 01/09/2014 01/12/2014 | 30/04/2014 31/7/2014 30/09/2014 30/12/2014
Externalidades que afecten la depuración de las IDD, por falta de compromiso de la poblacion al no querer actualizar el documento de identidad. |  |  | Cronograma de trabajo con la oficina del SISBEN dos veces al año después de la entrega de la base de datos del siben certificada | ACTAS | ü Administrador de la base de datos del SISBEN. - Administrador Base de Datos Subsidiado. Secretaria de Salud | Base de datos cargada en el FTP. - Base de datos Sisben . | 07/05/2014 01/10/2014 | 31/05/2014 31/10/2014
|  |  | Cronograma de trabajo con la oficina del SISBEN Secretaria de Salud cada y la EPS trimestre del año, para proceso de actualizacion en documentos de BDUA | CRONOGRAMA DE TRABAJO Y ACTAS | ü Administrador de la base de datos del SISBEN. - Administrador Base de Datos Subsidiado. | Base de datos cargada en el FTP. - Base de datos Sisben . | 31/03/2014 01/06/2014 01/09/2014 01/12/2014 | 31/03/2014 01/06/2014 01/09/2014 01/12/2014
|  |  | Sociabilizar este proceso de depuracion con las EPS tanto a nivel de las oficinas Principales de las EPS-S enSincelejo, como con las las promotoras en las oficinas Municipales, en apoyo con las veedurias ciudadanas | ACTAS | ü Secretaria de salud. - Firma auditora | * Resultado de las depuraciones realizadas | 12/07/2014 17/12/2014 | 14/06/2014 17/12/2014
|  |  | Indicar el análisis de las novedades y comunicarlo a cada EPS, cuando exista negación de un registro, de forma mensual | COMUNICADO | ü Secretaria de Salud. | Reporte del Fosyga | 10/03/2014 10/04/2014 10/05/201 10/06/2014 10/07/2014 10/08/2014 10/09/2014 10/10/2014 10/11/2014 10/12/2014 | 30/03/2014 30/04/2014 30/05/2014 30/06/2014 30/07/2014 30/08/2014 30/09/2014 30/10/2014 30/11/2014 30/12/2014
|  |  | Apoyar a las EPS-S con la registraduria para el proceso de actualizacion y depuracion en la BDUA Mediante mesas de trabajo | COMUNICADO Y ACTAS | ü Secretaria de Salud Y Administrador Base de Datos. | Base de datos cargada en el FTP. | 01/04/2014 29/11/2014 | 01/04/2014 29/11/2014
|  |  | Realizara 3 convocatorias públicas en los meses de abril, agosto, noviembre de 2.014 como apoyo al proceso sensibilizacion, promocion en la afiliacion en salud, actualizacion bdua para toda la poblaciones especiales (desplazados, icbf, participantes, comunidades indigenas y pob. normal, | ACTAS | ü Secretaria de Salud Y Administrador Base de Datos. | Base de datos cargada en el FTP. | 01/04/2014 01/08/2014 01/11/2014 | 30/04/2014 30/08/2014 30/11/2014
DUPLICIDAD
| DEPARTAMENTO | SUCRE
| MUNICIPIO | LA UNION SUCRE
| SECRETARIA DE SALUD | LENEY REICARDO
| COORDINADOR BASE DE DATOS | MARIA INES DELA OSSA
| AUDITORA EN SALUD | LUIS E. SIERRA SIERRA
FACTORES CRITICOS | OBJETIVO | META | ACTIVIDAD | MECANISMO DE SEGUIMIENTO | RESPONSABLE | INSUMOS | FECHA DE INICIO ACTIVIDAD | FECHA FINAL DE ACTIVIDAD
DUPLICIDADES | Depuración de las duplicidades cargadas en el FTP | Bajar las estadísticas en la población duplicada | ü Realizar seguimiento cada 3 meses de las duplicidades, reuniones con cada una de las EPS, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2.014, , y entregar el informe trimestral | *INFORME Y COMUNICADOS * INDICADOR: No DE DUPLICIDADES CON EPS = % No DE DUPLICIDADES REPORTADAS VER FICHA DEL INDICADOR | ü Administrador Base de Datos Subsidiado. ySecretaria de Salud | Duplicidades detectadas en la BDUA | 31/03/2014 01/06/2014 01/09/2014 01/12/2014 | 31/03/2014 01/06/2014 01/09/2014 01/12/2014
|  |  | * Seguimiento a los reportes de novedades enviadas a Fosyga por las EPS. | ACTAS | ü Administrador Base de Datos Subsidiado. | Novedades enviadas al Fosyga | 2014-02-01 | 2014-12-31
|  |  | ü Realizar mesas de trabajo con la EPS para el analisis de las duplicidades entre EPS para definir donde quedara afiliada la poblacion | * ACTAS * INDICADOR: No DE DUPLICIDADES CON EPS = % No DE DUPLICIDADES REPORTADAS VER FICHA DEL INDICADOR | ü Administrador Base de Datos Subsidiado. ySecretaria de Salud | Duplicidades detectadas en la BDUA | 31/03/2014 01/06/2014 01/09/2014 01/12/2014
|  |  | * Seguimiento a los reportes de novedades enviadas a Fosyga por las EPS, con el objeto de no crear una nueva duplicidad | COMUNICADO Y ACTAS | ü Administrador Base de Datos Subsidiado. | Novedades enviadas al Fosyga por parte de las EPS. | 10/03/2014 10/04/2014 10/05/2014 10/06/2014 10/07/2014 10/08/2014 10/09/2014 10/10/2014 10/11/2014 10/12/2014 | 30/03/2014 30/04/2014 30/05/2014 30/06/2014 30/07/2014 30/08/2014 30/09/2014 30/10/2014 30/11/2014 30/12/2014
FOCALIZACION
| DEPARTAMENTO | SUCRE
| MUNICIPIO | LA UNION SUCRE
| SECRETARIA DE SALUD | LENEY REICARDO
| COORDINADOR BASE DE DATOS | MARIA INES DELA OSSA
| AUDITORA EN SALUD | LUIS E. SIERRA SIERRA
OBJETIVO | META | ACTIVIDAD | MECANISMO DE SEGUIMIENTO | RESPONSABLE | INSUMOS | FECHA DE INICIO ACTIVIDAD | FECHA FINAL DE ACTIVIDAD
Las poblaciones especiales no entregan Base de Datos al Municipio. | Identificas la PPNA asignada por el Ministerio de la Proteccion social. | Solicitar las bases de datos de poblaciones especiales al: POBLACION ESPECIAL ICBF, - DESPLAZADOS - PARTICIPANTES y Discapacitados, POBLACION INDIGENA | * ACTAS * INDICADOR: No DE PERSONAS AFILIADAS AL REG SUBSIDIADA = % No PPNA IDENTIFICADA VER FICHA DEL INDICADOR | ü A - Secretaria de Salud | ü Listado de la PPNA | 01/03/2014 30/06/2014 | 30/06/2014 30/12/2014
| Identificar a las poblaciones especiales NO afiliadas al SGSSS | Obtener el listado de la PPNA | ACTA | ü Administrador de base de datos del régimen subsidiado Y Secretaria de Salud | ü Cruce realizado Base de Datos y Base de Sisben | 01/04/2014 01/08/2014 | 30/05/2014 30/08/2014
|  | Una vez identificada la PPNA realizar sociabilización con participación social como : Veedurias, Personerias y liga de usuarios de las EPS-S |  | ü Administrador de base de datos del régimen subsidiado Y Secretaria de Salud | ü Cruce realizado Base de Datos y Base de Sisben | 01/04/2014 01/08/2014 | 30/05/2014 30/08/2014

## PAI
DEPARTAMENTO | SUCRE
MUNICIPIO | LA UNION SUCRE
SECRETARIA DE SALUD | LENEY RICARDO
APOYO A LA GESTION PAI MUNICIPAL | KAREM GONZALES
FACTORES CRITICOS | META | OBJETIVO | ACTIVIDAD | MECANISMOS DE SEGUIMIENTOS | RESPONSABLES | INSUMOS | FECHA
No hay cumplimiento en las metas mensual de vacunacion | cumplir con las metas estipuladas por el ministerio de la proteccion social | captar toda la poblacion objeto para esquema regular y otras jornadas | intesififar el casa a casa de la zona urbana y rural del municipio por las vacunadoras. | supervisar que la actividad se este realizando; asistiendo al area de campo | coordeinacion PAI DLS y ESE municipal | xxxx | permanente
diligenciamiento del control gerencial de coberturas de vacunacion | diligenciar mensualmente el tablero con las metas obtenidas | informar a la poblacion como se encuentra el estado de coberturas obetnidas mensualmente | aportar mensualmente los porcentajes obtenidos de coberturas a las ESE | supervisar que la actividad se este realizando. | coordeinacion PAI DLS y ESE municipal | xxxx | permanente
poco conocimiento sobre la red de frio | capacitar un 95% al aquipo pai de la ESE sobre red de frio | lograr que los biologicos conserven la temperatura estipulada por el ministerio y a si evitar estreagos y daños a los mismos | realizar socializaciones sobre manejo de la red de frio y plan de emergencia de las red de frio en el municipio | verificar el estado de las neveras de almacenamiento de biologicos y segimiento a las temperaturas | coordeinacion PAI DLS y ESE municipal | implementar los recursos de POA estipulados para el mantenimiento de la red de frio | permanente
falta de supervisor de los registros diarios de vacunacion y en el area de campo | cumplir con un buen reporte de vacunacion | lograr eficacia, confiabilidad y veracidad en la informacion obtenida | gestionar con la gerente de la ESE para que se de el cargo del supervisor de vacunacion | asistencia tecnica de seguimiento | coordeinacion PAI DLS y gerente ESE municipal | xxxx | permanente
desorganización de la papeleria de vacunacion | lograr en un 90% organización en paleleria y registros diarios | lograr mayor comfiabilidad de la informacion | asistencia tecnica en la veracidad del dato | visita institucional | coordeinacion PAI DLS y gerente ESE municipal |  | permanente
deficiencia en el transporte asignado para las vacunadoras del programa permanente | lograr que se le asigne el transporte a cada vacunadora | lograr captar toda la poblacion asignada para cumplir con las metas | gestionar con la gerente de la ESE para la imlpementacion del trasnpote necesario para la vacunadoras | visita institucional | coordeinacion PAI DLS y gerente ESE |  | permanente
no se esta realizando analisis de desercion | lograr realizar analisis de disercion mensual | analisar la situacion de las metas para implementar estrategias | analisar los resultados obtenidos cada fin de mes | visita institucional | coordinacion PAI DLS y ESE | xxxxx | permanente
la coordinadora PAI no le tiene asignado un libro de entrega del servicio a los vigilantes | lograr un libro de entrega y recibo de turno del servicio PAI para los vigilanters de la ESE | conseguir que se implemente el libro de entrega de turno del servicio PAI para los vigilante | donar el libro e implementerlo a los vigilantes para el servicio de PAI | visita institucional y asistencia tecnica al libro | coordinacion PAI DLS y ESE | libro | permanente
debilidad en la RED de frio | contar con una red de frio adecuada para el programa ampliado de inmunizaciones | lograr que la red de frio de lprograma ampliado de la ESE cumpla con los requisitos como lo estipula el ministerio | gestionar con la gerente un adecuado mantenimiento tecnico de la red de frio para un mejor funcionamiento | visista institucional y sistencia tecnica a la red de frio | coordinacion PAI DLS y ESE | xxxxx | permanente

## VIGILANCIA
PLAN DE ACCION DE VIGILANCIA DE SALUD PUBLICA
DEPARTAMENTO | SUCRE
MUNICIPIO | LA UNION DE SUCRE
SECRETARIA DE SALUD | LENEY RICARDO CALDERA
ENFERMERA DE VIGILANCIA DE SALUD PUBLICA | YADY MONTERROZA GUERRERO
FACTORES CRITICOS | OBJETIVO | META | ACTIVIDAD | MECANISMO DE SEGUIMIENTO | RESPONSABLE | METODOLOGIA | FECHA DE INICIO ACTIVIDAD | FECHA FINAL DE ACTIVIDAD
falta de conocimiento por parte de la comunidad sobre med idas prventivas sobre enfermedadeas diarreicas | capacitar a la comunidad sobre medidas preventivas de enfermedades diarreicas agudas | capacitar en un 90% poblacion rural | Realizar charlas educativas a nivel de zona rural que incluyan medidas preventivas sobre enfermedades diarreicas agudas | a travez de cronograma de visitas . | cordinadora de vigilancia municipal | folletos-diapositivas-carteleras-videos. | permanente | permanente
bajo cumplimiento en indicadores de cobertura ,oportunidad,y calidad e hechos vitales | lograr que la ese hospital la union regitre en el aplicativo ruaf-nd los hechos vitales ocurridos en el municipo | que la ese hospital la union ingrese en un 90% los hechos vitales anteas de las 24hras | realizar seguimiento continuo a la ese en cuanto a la notificacion veraz y oportuna de los nacimientos y defunciones en el aplicativo . | realizar asistencia tecnica a la ese haciendo evaluacion de estos indicadores. | cordinadora de vigilancia municipal-ese hospital la union. | visitas institucional. | permanente | permanente
falta de analisis de las estadisticas vitales de la ese hospital la union | lograr que la ese realice analisis de las estadisticas vitales . | que la ese hospital la union con la coord. de vigilancia realicen analisis mensual de hechos vitales | realizar reuniones cove mensual y analizar las estadisticas vitales de la ese. | cronograma de reuniones cove | cordinadora de vigilancia municipal-ese hospital la union. | conversatorio | permanente | permanente
debil adherencia que presentan los trabajadores de las ips en aplicación de protocolos | lograr que los trabajadores de las ips apliquen los protocolos frente a los eventos de interes en salud publica. | socializar en un 50% los protocolos a los trabajadores de las ips del municipio | realizar socializaciones de algunos protocolos a los trabajadores de las ips del municipio | cronograma de socializaciones | coord. vigilancia municipal-ese hospital -salvar ips | expositiva. | permanente | permanente
se omiten algunos eventos de salud publica al sivigila. | lograr notificar todos los eventos de interes en salud publica al sivigila | que el municipio notifique en un 100% todos los casos al sivigila. | realizar seguimiento alos registros diarios de consultas externa y urgencias de las ips del municipio | Asistencia tecnica a los registros diarios. | coord. vigilancia municipal-ese hospital -salvar ips | visita institucional. | permanente | permanente.
la ese hospital la union cuenta con pocos protocolos en medio fisico | lograr que la ese hospital la union cuente con la mayoria de los protocolos en medio fisico. | tener por lo menos el 60% de los protocolos de eventos en salud publica en medio fisico. | donar la mayoria de los protocolos en medio fisico a la ese hospital la union. |  | coord. vigilancia municipal-ese hospital . | donacion de material. | permanente | permanente.
no se cuenta con un computador exclusivo para vigilancia | conseguir un computador exclusivo para el programa de vigilanacia municipal en la dls | obtener 1 computador para vigilancia de la dls. | gestionar un computador ante los entes competentes . |  | coord.vigilancia municipal-alcalde-secretaria de salud. |  | inmediato | 0

## GENERAL
PLAN DE ACCION SECRETARIA DE SALUD 2014
DEPARTAMENTO | SUCRE
MUNICIPIO | LA UNION SUCRE
SECRETARIA DE SALUD | LENEY RICARDO CALDERA
ACTIVIDAD | ESTRATEGIAS | METAS DEL PRODUCTO ANUAL | INDICADOR DEL PRODUCTO DEL PLAN | RESPONSABLES
ASEGURAMIENTO | AFILIAR LA PPNA A SGSSS, DEPURAR LA BD DE INCONSISTENCIAS, DUPLICIDADES , FOCALIZAR DFTES POBLACIONES, emision de publicidad | DLS fortalecida tecnica y operativamente para el desarrollo de competencias en aseguramiento | 3 CUÑAS RADIALES PARA PROMOCINAR LA AFILIACION AL SGSSS, 1 LISTADO DE FOCALIZACION DE DFTES POBLACIONES, 5 TALLERES SOBRE DEBERES Y DERECHOS EN EL SGSSS, 1 REPORTE MENSUAL DE NOVEDADES, 1 ENTREGA MENSUAL DE BD AL DPTO, | SECRETARIA DE SALUD Y ADMDORA DE BASE DE DATO
SALUD PUBLICA |  | DLS PROMOCIONA Y DIFUNDE POLITICAS PUBLICAS DE SALUD, MODELOS Y NORMAS TECNICAS Y GUIAS DE ATENCION INTEGRAL. - LA ESE PUBLICA MUNICIPAL PRESTA SERVICIOS DESALUDSEGUN LAS POLICTAS ESABLECIDAS POR EL MINSALUD | EJECUTAR EN UN 100% LAS ACCIONES DE PROMOCION DE LA ENFERMEDAD Y PREVENCION DE SALUD PUBLICA EN EL MUNICIIO DE LA UNION SUCRE | SECRETARIA DE SALUD Y ESE HOSPITAL LA UNION
SALUD INFANTIL | Promocion de acciones, seguiminetos a estrategias implementadas, IEC a la comunidad según actividad programada, busquedas activas, visitas domiciliarias, desarrollo de acciones , campañas en dftes comuidades pobres y vulnerables.
SSR
SALUD ORAL
SALUD MENTAL
ETS
ECNT
NUTRICION
PRSTACION DE SERVICIOS | encuenstas de satisfaccion, talleres a la poblacion en general, seguimiento a quejas y reclamos, verificar q las aseguradoras cumplan con los procesos q les corresponden para garantizar e acceso. | contribuir a mejorar la calidad en la atencion de salud en los prestadores del mpio de la Union | 70% de la poblacion del Mpio con acceso a los servicios de salud : | SECRETARIA DE SALUD Y ESE HOSPITAL LA UNION
PROMOCION SOCIAL | desarrollo de acciones de salud con dftes actores y poblaciones del municipio | implementacion y desarrollo de programas sociales para poblaciones especiales; adulto mayor, desplazados, discapacitados, mujeres cabeza de familia entre otros. | identificar en un 85% la poblacion discapacitada del Mpio, operativizar el 50% del desarrollo de programas para las mujeres cabeza de flia, y desplazados. | SECRETARIA DE SALUD - ALCALDIA
PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES | ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA EN AMBITOS LABORALES | ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD IMPLEMENTADOS EN EL SECTOR DE LA ECONOMIA FORMAL E NFORMAL | identificar el 70% de la poblacion del sector de la economia informal: mototaxistas. El 50 % de lo mototaxistas participen de acciones de induccion a la demanda a los servicios de promocion de la salud y prevencion de riesgos laborales | secretaria de salud
EMERGENCIAS Y DESASTRES | gestion para identificacion de los riesgos. Acciones de articulacion interseptorial y fortalecimiento institucional. | creacion del CLOPAD, FORTALECIEMIENTO CAPACITACION Y DOTACION PARA LA RED DE URGENCIAS MUNICIPAL PARA ESTE TIPO DE ATENCION |  | SECRETARIA DE SALUD - ALCALDIA