## SECTOR MEDIO AMBIENTE
PLAN DE ACCION AÑO 2014
BELALCAZAR CALDAS
DEPENDENCIA: | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO Económico
SECTOR: | MEDIO AMBIENTE
[7 empty] | RECURSOS Y FUENTES ($) |  |  |  |  | PROGRAMACION ANUAL (MES)
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDADES | METAS | PONDERACION | COSTO ($) | RP | SGP | DEPTO | OTROS | RESPONSABLES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Garantizar la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad, sus servicios ecosistémicos y los procesos hidrológicos de los que depende la oferta de agua. | Conservación de fauna, flora, bosques y reserva ambiental | COPERACION CON CORPOCALDAS PARA ACTIVIDADES INTEFGRALES DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE | Número de retenes vehiculares realizados para garantizar la conservación de la fauna y flora del municipio | 2 | 5 | 45000000 |  | 15000000 |  | 30000000 | SUBSECRETARIA DE DESARROLLO Económico | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 6; PROGRAMACION ANUAL (MES) 11
| Controlar la deforestación y contaminación de los recursos naturales |  | Número de actividades realizadas para garantizar y controlar la deforestación | 4 | 15 | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 5 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 6; PROGRAMACION ANUAL (MES) 10 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 11
| Garantizar el mantenimiento y conservación de la biodiversidad |  | Número de árboles sembrados en áreas de protección ambiental | 4000 | 15 | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 4
|  |  | Número de mantenimientos realizados al sendero ecológico | 2 | 5
|  |  | Número de espacios verdes adoptados | 2 | 5 | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3; PROGRAMACION ANUAL (MES) 10
Desarrollar la campaña "Adopte un espacio verde" para la protección de quebradas, parques urbanos, plazas y plazoletas
| Protección de áreas de interés ambiental |  | Número de jornadas de capacitación dirigidos a la comunidad sobre manejo, conservación y aprovechamiento de las fuentes productoras de agua | 4 | 20 | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 4; PROGRAMACION ANUAL (MES) 10 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 11
Garantizar el mantenimiento y conservación de la biodiversidad
|  |  | Jornadas de promoción de la conservación y mantenimiento de los guaduales, bosques primarios y secundarios existentes en el municipio | 4 | 20
| Educación ambiental en Belalcázar |  | Número de capacitaciones dirigidas a la comunidad sobre temas ambientales | 8 | 15
Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, a través del uso eficiente, articulado al ordenamiento del territorio considerando el agua como factor de desarrollo económico y de bienestar social | Incentivar la campaña de línea amarilla para la delimitación de franjas protectoras de cauces y verificar el cumplimiento de las normas | SERVICION DE APOYO A LA GESTION | Metros lineales de franja de protección con línea amarilla | 2000 |  | 15240000 |  | 15240000 |  |  | SUBSECRETARIA DE DESARROLLO Económico | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 1 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Protección de áreas de interés ambiental |  | Número de acueductos rurales con caracterización | 8 | 20 | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 1 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
|  |  | Número de acueductos rurales con acompañamiento en la administración del recurso hídrico | 8 | 20 | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 1 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Disminuir la contaminación originada por el uso de bolsas plásticas en los cultivos de plátano |  | Número de jornadas de concientización sobre manejo de las bolsas de plátano dirigida a productores | 3 | 20 | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 1 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Fortalecimiento del Plan Agroambiental |  | Número de convenios realizados para fortalecimiento del Plan Agroambiental | 1 | 20 | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 1 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Conservación y aprovechamiento de las fuentes productoras de agua y administración del recurso hídrico |  | Número de proyectos realizados con los acueductos rurales para la conservación del recurso hídrico | 3 | 20 | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 1 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12