## CULTURA
|  | FORMATO DE EVALUACIÓN PLANES DE ACCION | [14 empty] | Código: GDE-FR-02
Versión: 01
Pagina:___ de ___
VIGENCIA |  | 2011 |  |  |  | PERIODO: | ANUAL
SECRETARÍA DE: |  | SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO |  |  |  | FECHA EVA: | 2010-11-17
EJE, ÁREA Ó SECTOR: |  | 4 -CULTURA |  |  |  | RESPONSABLE: | OMAR GIOVANNI URREGO MONTOYA
OBJETIVO GENERAL: |  | MEJORAR LA ARTICULACIÓN DE PROGRAMAS Y PROCESOS CULTURALES
LINEA ESTRATEGICA 1 |  | 2 -DESARROLLO SOCIAL |  |  |  | PONDERADOR: | 6
CGO. | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO. | PROYECTO | % | INDICADOR DE RESULTADO |  | ACTIVIDADES | META PROGRAMADA ANUAL |  |  |  |  | RECURSOS |  |  |  |  | OBSERVAC
MILLONES DE PESOS
PDM |  |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | ESTADO ACTUAL |  | I | II | III | IV | TOT | P | SG | CRE | COF | OTR
L20301-1 | Implementación y fomento de la cátedra municipal | 100% de los centros educativos (35) con la cátedra municipal | Implementación y fomento de la cátedra municipal | 0.3 | % de centros educativos con cátegra municipal |  | Capacitación docentes Cer Rurales | II: 100%; TOT: 1; MILLONES DE PESOS SG: 1
L20302-1 | Recuperación de la tradicción oral | Crear un (1) archivo digital de tradición oral | Vigias del patrimonio | 0.3 | % de archivo historico y tradicion oral implementado | Proceso de capacitación a vigias del patrimonio | Capacitacición, montaje archivo | 25% | 25% | 25% | 25% | 1 |  | 2
L20304-1 | Promoción de los programas culturales | Promover 5 programas culturales | Programas culturales | 2 | No de programas culturales | 5 programas implementados | Danzas, artes plásticas, canto, poesia, teatro | 25% | 25% | 25% | 25% | 1 |  | 32
L20305-1 | Intercambios culturales | 8 integraciones culturales intermunicipales y/o locales realizadas | Integraciones culturales | 0.5 | Numero de integraciones intermunicipales y/o locales | 8 Integraciones realizadas | Integraciones Jerico, Altamira, Urrao, Venecia y Concordia | II: 30%; III: 35%; IV: 35%; TOT: 1; MILLONES DE PESOS SG: 10
L20306-1 | Gestores culturales | 4 gestores culturales capacitados | Capacitación gestores culturales | 0.3 | No. de gestores culturales capacitados. | 4 gestones capacitadas | Capacitación gestion cultural y elaboracion de proyectos | 25% | 25% | 25% | 25% | 1 |  | 1
L20307-1 | Festivales artísticos | 5 festivales artísticos implementados | festividades tradicionales y eventos especiales | 0.5 | No de festivales artísticos implementados | 7 festividades y eventos artísticos realzados | Reyes, Madres, fiestas tradicioneales Altamira, Semana Santa, Dia San José, festival de la cometa | 25% | 25% | 25% | 25% | 1 |  | 4.5
L20308-1 | Escuela de música | 1 Escuela de música dotada | Fortalecimiento a la Escuela de Musica | 1.5 | No. de escuelas de música dotadas | Fortalecimeinto 100% de la escuela de Musica | Dotación, mantenimiento, formación y integraciones | 25% | 25% | 25% | 25% | 1 |  | 60
L20309-1 | Fortalecimiento de los espacios culturales | 2 espacios mejorados y/o dotados | Fortalecimiento de los espacios culturales | 0.5 | No. de espacios mejorados y/o dotados | Mejora casa de la cultura | Adecuación Casa de la Cultura Altamira | 25% | 25% | 25% | 25% | 1 |  | 6
L20310-1 | Plan estratégico cultural | 1 Plan administrativo y operativo implementado | Plan estratégico cultural | 0.1 | Plan elaborado | Se elaboro el plan de desarrollo cultural | Plan implementado | I: 100%; TOT: 1
| TOTAL |  |  | 6 |  |  |  | MILLONES DE PESOS P: 0; MILLONES DE PESOS SG: 116.5; MILLONES DE PESOS CRE: 0; MILLONES DE PESOS COF: 0; MILLONES DE PESOS OTR: 0
CONSOLIDADO