## EDUCACION
REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE BUESACO
NIT 800.099.062-4
FORMATO PLAN DE ACCION AÑO 2013
|  | DEPENDENCIA: |  | EDUCACION MUNICIPAL |  |  | RESPONSABLES: COORD. EDUCACION
|  | PLAN ESTRATEGICO: |  | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "BUESACO SIN BARRERAS" | [6 empty] | COORD. PÒLITICA SOCIAL
|  | DIMENSIÓN: |  | POBLACIONAL | [6 empty] | COORDINADOR ICBF
|  | COMPONENTE: |  | TODOS Y TODAS IGUALES | [6 empty] | PROF. ESP. UNIDAD SALUD
|  | PROGRAMA: |  | EDUCACION CON CALIDAD PARA TODOS
LINEA DE BASE | META | OBJETIVO DEL PROGRAMA: |  | Adelantar las acciones necesarias para garantizar, primero, el acceso y permanencia de la población escolar al sistema educativo, segundo, para mejorar la calidad y la pertinencia de la educación, y tercero Implementar procesos deportivos y recreativos como estrategia formativa para lograr el adecuado aprovechamiento del tiempo libre, la promoción de la convivencia pacífica y el respeto a la vida.
|  | PROYECTO: |  | EDUCACION SIN BARRERAS
325 | 18.75 | OBJETIVO DEL PROYECTO: |  | Mejorar la calidad de la educación potenciando las competencias y su pertinencia para elevar los niveles de aprendizaje, y propiciar el desarrollo humano sostenible mediante una formación de calidad, equitativa e incluyente se enfocara a la ampliación de la cobertura con equidad, para garantizar a la población escolar, especialmente a la población en situación de pobreza extrema (Red Unidos), el derecho a la educación y a una formación incluyente que contribuya a potenciar capacidades en igualdad de oportunidades.
|  | META CUATRIENIO | INDICADOR | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | % CUMPLIMIENTO | CRONOGRAMA
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
|  | 2700 | Tasa de cobertura bruta en educación básica |  | COORDINADOR EDUCACION
|  |  |  | Determinar el número de estudiantes en pre escolar , básica primaria y secundaria en los 72 centros educativos municipales | COORDINADOR EDUCACION
|  |  |  | Realizar cronograma de trabajo para efectuar visitas a los CE y determinar la asistencia y existencia de los estudiantes | COORDINADOR EDUCACION
|  |  |  | Elaborar informe al docente del C.E. informando novedades de la visita, remitiendo casos puntuales a las diferentes instituciones | COORDINADOR EDUCACION
|  |  |  | Realizar cronograma de trabajo en unión con los docentes para motivar y sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia y derecho a la educación | COORDINADOR EDUCACION
|  |  |  | Elaborar una agenda que contemple visitas a las I.E. y C.E. Para manejo de Escuela de Padres | COMISARIA DE FAMILIA
1382 |  |  |  | Realizar a través de la Escuela de padres: Taller victimas de violencia sexual, violencia intrafamiliar | COMISARIA DE FAMILIA
|  | META CUATRIENIO | INDICADOR | ACTIVIDADES | RESPONSABLE |  | CRONOGRAMA ENE: CRONOGRAMA
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
|  | 1500 | Tasa de cobertura bruta en educación media | Determinar el número de estudiantes en pre-escolar ,básica primaria y básica secundaria en las 7 instituciones educativas municipales | COORDINADOR EDUCACION
|  |  |  | Realizar cronograma de trabajo para efectuar visitas a los IE para determinar la asistencia y existencia de los estudiantes | COORDINADOR EDUCACION
|  |  |  | Determinar el número de estudiantes que requieren transporte escolar para garantizar su permanencia | COORDINADOR EDUCACION
|  |  |  | Elaborar el cronograma de transporte escolar | COORDINADOR EDUCACION
|  |  |  | Realizar cronograma de trabajo para efectuar seguimiento a los transportadores escolares de las I.E. | COORDINADOR EDUCACION
|  |  |  | Identificar estudiantes que utilzan el servicio de transporte escolar en los diferentes I.E | COORDINADOR EDUCACION
2.5% |  |  |  | Elaborar listado de estudiantes para ser entregado a los conductores quienes deben registrar diariamente la asistencia de los niños | COORDINADOR EDUCACION
|  |  |  | Elaborar un informe al rector del C.I. informando las novedades de la visita, remitiendo casos puntuales a las diferentes instituciones | COORDINADOR EDUCACION
|  |  |  | Capacitar en normas de conducta a los responsabales del transporte escolar | COORDINADOR EDUCACION
141 |  |  |  | Levantar la base de datos de los estudiantes en condicion de desplazados y victimas del conflicto armado | COORD. EDUCACION
|  | 2.0% | Tasa de analfabetismo | Identificar las Instituciones de Educación no formal que brindan el apoyo al proceso de erradicación de analfabetismo | COORDINADOR EDUCACION
|  |  |  | Realizar seguimiento a los facilitadores que estan en el proceso de erradicar el analfabetismo. | COORDINADOR EDUCACION
|  | META CUATRIENIO | INDICADOR | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | % CUMPLIMIENTO | CRONOGRAMA ENE: CRONOGRAMA
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
|  | 100 | Tasa de deserción total | Identificar los estudiantes que se encuentran fuera del sistema educativo. | COORDINADOR EDUCACION
|  |  |  | Visita personalizada de la Coordinacion de Educacion Mpal a las comunidades educativas con el objeto de sensibilizar e invitar a que matriculen a los niñois en edad escolar. | COORDINADOR EDUCACION
577 | 26 | ´5/8 | Proporción de colegios con resultados altos en examenes ICFES | Identificar las Instituciones Educativas que han obtenido el mayor puntaje en las pruebas ICFES a nivel Municipal, Departamental y Nacional, en el año inmediatamente anterior | COORDINADOR EDUCACION
|  |  |  | Anuar esfuerzos Administrativos en la contratación de Entidades de reconocida trayectoria en el ámbito de preparacion pruebas de Estado Icfes, con el objeto de actualizar, mantener y mejorar el puntaje que asegure el ingreso de los estudiantes a la Educación Superior | COORDINADOR EDUCACION
|  |  |  | Coordinar con docentes y padres de familia el control de asistencia del grado que se prepara para pruebas ICFES | COORDINADOR EDUCACION
|  |  |  | Verificar la asistencia de estudiantes y el cumplimiento por parte del operador en las actividades señaladas en la preparación de las pruebas de estado | COORDINADOR EDUCACION
|  |  |  | Reconocer a los estudiantes que han obtenido el mayor puntaje en las pruebas ICFES, en cada una de las I.E. | COORDINADOR EDUCACION
|  | 50 | Puntaje promedio de las pruebas SABER | Identificar a los Estudiantes que se destacaron por su puntaje en la realizacion de las pruebas saber | COORDINADOR EDUCACION
|  |  |  | Reconocer a los estudiantes que han obtenido el mayor puntaje en las pruebas SABER | COORDINADOR EDUCACION
|  | 680 | Porcentaje de niños y jóvenes estudiantes beneficiados con transporte escolar | Identificar la cantidad de estudiantes que egresan de grado quinto de primaria y verificar loso que inician el ciclo de bachillerato | COORDINADOR EDUCACION
|  |  |  | Sensibilizar a la comunidad educativa para evitar la desercion escolar, apoyándose en docentes y padres flia | COORDINADOR EDUCACION
|  |  |  | Realizar gestiones administrativas articuladas con el Despacho del alcalde para garantizar el transporte escolar | COORDINADOR EDUCACION
|  | 1 | Número de programas de educación para adultos implementados | Verificar el cumplimiento de requisitos y realizar el seguimiento de los programas que ofrecen los Institutos no formales del municipio | COORDINADOR EDUCACION
PRIMARIA 146
|  | 0 REPITENCIA | No. de estudiantes promovidos /No. de estudiantes matriculados | Fortalecer la calidad educativa del Municipio de Buesaco a traves de procesos de formacion al talento humano | COORDINADOR EDUCACION
|  |  |  | Realizar el proceso permanente y objetivo para valorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes. | COORDINADOR EDUCACION
|  | META CUATRIENIO | INDICADOR | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | % CUMPLIMIENTO | CRONOGRAMA ENE: CRONOGRAMA
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
|  | TRANSICION 1 | Tasa de deserción escolar por nivel educativo | Identificar los estudiantes que se encuentran fuera del sistema educativo. | COORDINADOR EDUCACION
|  |  |  | Visita personalizada articulada entre los docentes de cada C.E. y Coordinacion de Educacion Mpal con el objeto de verificar las causas que conllevaron a la desercion | COORDINADOR EDUCACION
|  | PRIMARIA 100 |  | Identificar los estudiantes que se encuentran fuera del sistema educativo. | COORDINADOR EDUCACION
|  |  |  | Visita personalizada articulada entre los docnetes, directivos docentes, de cada C.E. y Coordinacion de Educacion Mpal con el objeto de verificar las causas que conllevaron a la desercion | COORDINADOR EDUCACION
|  |  |  | Presentar el reporte con las causas de desercion a la SED | COORDINADOR EDUCACION
|  | SECUNDARIA 80 |  | Identificar los estudiantes que se encuentran fuera del sistema educativo. | COORDINADOR EDUCACION
|  |  |  | Visita personalizada articulada entre los rectores de cada I.E. y Coordinacion de Educacion Mpal con el objeto de verificar las causas que conllevaron a la desercion | COORDINADOR EDUCACION
MARIA DEL PILAR ALBAN ESPAÑA |  |  |  | Presentar el reporte con las causas de desercion a la SED | COORDINADOR EDUCACION
COORDINADORA EDUCACION MUNICIPAL |  | 9 | Años promedio de educacion de las personas entre 15 y 24 años
|  |  |  | Identificar los estudiantes que cumplen con los requisitos para realizar el bachillerato por ciclos | COORDINADOR EDUCACION
|  |  |  | Gestionar con entidades externas competentes en el ambito de Bachilletaro Acelerado por Ciclos | COORDINADOR EDUCACION
|  |  |  | Realizar el seguimiento a las Entidades que prestan el servicio de Bachillerato Semipresencial | COORDINADOR EDUCACION
MARIA DEL PILAR ALBAN
COORD. EDUCACION

## SALUD
REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE BUESACO
NIT 800.099.062-4
PLAN DE ACCION AÑO 2013
DEPENDENCIA: |  | UNIDAD LOCAL DE SALUD |  |  | RESPONSABLE: PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PLAN ESTRATEGICO: |  | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015 | [6 empty] | UNIDAD LOCAL DE SALUD
DIMENSIÓN: |  | POBLACIONAL
COMPONENTE: |  | TODAS Y TODOS IGUALES
PROGRAMA: |  | SALUD CON CALIDAD PARA TODOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA: |  | Garantizar el derecho a la salud como aporte al desarrollo humano sostenible a través del direccionamiento y coordinación del sector, con programas específicos que se enfoquen hacia el logro de resultados en calidad y cobertura, en observancia a los principios de equidad, solidaridad y universalidad.
PROYECTO: |  | SALUD SIN BARRERAS
OBJETIVO DEL PROYECTO: |  | Motivar la adopción de factores de protección, prevención y control de los riesgos para mejorar las condiciones de salud pública, mediante la aplicación de las acciones establecidas en la normatividad vigente para reducir la morbilidad, mortalidad y factores de riesgo que afectan la calidad de vida de la población, garantizando la prestación de los servicios de salud de primer nivel de complejidad a la población de escasos recursos, en situación de pobreza extrema y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda de manera oportuna, eficiente y con calidad.
META CUATRIENIO | INDICADOR | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | % CUMPLIMIENTO | CRONOGRAMA
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
.1/2015 | Mortalidad por enfermedad diarreica aguda (EDA) en menores de 1 y 5 años | Realizar seguimiento a la capacitacion permanente al personal asistencial en la estrategia AIEPI Clinico | P.E.U.L.S.
|  | Realizar seguimiento y control a todos los programas de PYP | P.E.U.L.S.
|  | Realizar seguimiento y control al cumplimiento de las actividades de IEC a toda la población | P.E.U.L.S.
|  | Realizar seguimiento del cumplimiento de las capacitaciones de AIEPI Comunitario enfocado a EDA al personal de Madres Comunitarias y Madres Fami. | P.E.U.L.S.
.1/2015 | Mortalidad por infección respiratoria aguda (IRA) en menores de 1 y 5 años | Realizar seguimiento a la Capacitacion permanente al personal asistencial en la estrategia AIEPI Clinico | P.E.U.L.S.
|  | Realizar seguimiento y control al cumplimiento de las actividades de IEC a toda la poblacion | P.E.U.L.S.
|  | Realizar seguimiento del cumplimiento de las capacitaciones de AIEPI Comunitario enfocado a IRA al personal de Madres Comunitarias y Madres Fami. | P.E.U.L.S.
PROFESIONAL ESPECIALIZADO UNIDAD LOCAL DE SALUD…P.E.U.L.S.
META CUATRIENIO | INDICADOR | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | % CUMPLIMIENTO | CRONOGRAMA ENE: CRONOGRAMA
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
NA | Porcentaje de niños con bajo peso al nacer | Seguimiento al control de Asistencia de las gestantes a controles prenatales mensuales | P.E.U.L.S.
|  | Realizar seguimiento a la entrega a las gestantes de micronutrientes | P.E.U.L.S.
|  | Gestionar la incluision de las madres gestantes de bajo peso en el programa materno infantil coordinado con I.C.B.F. Buesaco | P.E.U.L.S.
80% | Incremento de la cobertura de vacunación con biológicos a menores | Realizar seguimiento a la sensibilizacion a traves de capacitaciones, talleres a los padres de familia sobre la importancia de la vacunación a los niños | P.E.U.L.S.
|  | Realizar seguimiento y control al desarrollo de las jornadas de vacunación en el municipio. | P.E.U.L.S.
|  | Hacer seguimiento y evaluacion a las actividades de IEC ( Información, Educación, Comunicación) a traves de comunicados radiales, volantes, folletos, movilizaciones sociales, charlas educativas desarrolladas por parte de la ESE Virgen de Lourdes. | P.E.U.L.S.
NA | Prevalencia de desnutrición global o bajo peso para la edad en menores de 5 años | Solicitar información a la ESE Virgen de Lourdes, de los niños que presentan problemas de desnutrición | COORD. ICBF
|  | Remitir la informacion anterior, al I.C.B.F. Zonal 1 | COORD. ICBF
|  | Realizar seguimiento a todos los programas de PYP | UNIDAD LOCAL DE SALUD
NA | Prevalencia de desnutrición crónica o retraso en talla en menores de 5 años
|  | Remitir la informacion anterior, al I.C.B.F. Zonal 1 | COORDINADOR ICBF
|  | Solicitar información a la ESE Virgen de Lourdes, de los niños que presentan problemas de desnutrición | COORDINADOR ICBF
Promover la salud sexual y reproductiva durante el cuatrienio | Número de jornadas de pruebas voluntarias de VIH | Seguimiento a las jornadas para la toma voluntaria de la prueba rapida para VIH | P.E.U.L.S.
|  | Seguimiento a las actividades de IEC para la toma voluntaria de prueba rapida de VIH en poblacion objeto | P.E.U.L.S.
Reducir la mortalidad asociada a VIH/SIDA durante el cuatrienio | Número de campañas de comunicación de prevención de VIH/SIDA a la población objeto | Realizar seguimiento y control a las capacitaciones a la población objeto | P.E.U.L.S.
|  | Evaluacion de impacto de las jornadas a la toma voluntaria de prueba rapida de VIH en población objeto | P.E.U.L.S.
META CUATRIENIO | INDICADOR | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | % CUMPLIMIENTO | CRONOGRAMA ENE: CRONOGRAMA
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
100% | Alcanzar la cobertura de régimen Subsidiado | Realizar la Auditoria al Régimen Subsidiado con participación de la veeduría ciudadana | P.E.U.L.S.
|  | Capacitar, informar y comunicar sobre el Sistema de Seguridad Social en Salud ala poblacion Buesqueña | P.E.U.L.S.
|  | Auditar y controlar la prestación de los servicios de las Empresas del Régimen Subsidiado (EPS) y de las Instituciones Prestadoras de los Servicios de Salud (IPS), para una mejor calidad de servicio y de vida de los Buesaqueños. | AUDITORA DE REGIMEN SUBSIDIADO, COORD. ASEGURAMIENTO
|  | Verificar y Avalar los traslados de afiliados entre EPS | COORD. DE ASEGURAMIENTO
|  | Depurar la base de datos de población elegibles del DNP (DEPARTAMENTON ACIONAL DE PLANEACION) | COORD. DE ASEGURAMIENTO
|  | Realiar jornada de carnetizacion articuladamente con las 4 EPS del Municipio de Buesaco | COORD. DE ASEGURAMIENTO
|  | Elaborar el reporte de afiliación de población elegible, el cual se presentará ante la Directora Local de Salud, y ante el Instituto Dptal de Nariño | COORD. ASEGURAMIENTO | [13 empty] | ..
|  | Afiliar a la población vulnerable alcanzando la cobertura universal al régimen subsidiado. | COORD. DE ASEGURAMIENTO
|  | Integrar al sistema general de seguridad Social en todos sus componentes, para la población pobre y vulnerable subsidiada o vinculada. | COORD. DE ASEGURAMIENTO
| Depuración de base de datos BDUA del Municipio de Buesaco | Recolectar informacion del BDUA (BASE DE DATOS UNICA), con el fin de entregarla al Instituto Departamental de Salud y al Fosiga, para su actualización | COORD. DE ASEGURAMIENTO
|  | Gestionar la liberacion de cupos de personas fallecidas que un se encuentran activos en la BDUA, a traves de campañas radiales y comunicación con los beneficiarios del regimen subsidiado. | COORD. DE ASEGURAMIENTO
|  | Identificar las falencias en la documentación del beneficiario | COORD. DE ASEGURAMIENTO
|  | Identificacion y depuracion de Beneficiarios con novedades como: Duplicidad, fallecidos y traslados que las EPS no realizan | COORD. DE ASEGURAMIENTO
META CUATRIENIO | INDICADOR | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | % CUMPLIMIENTO | CRONOGRAMA ENE: CRONOGRAMA
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
| Promoción y prevencion de embarazos en menores de edad | Realizar seguimiento a las capacitaciones y talleres en las Instituciones Educativas del Municipio. | P.E.U.L.S.
| Porcentaje de nacidos vivos con cuatro controles prenatales o más | Inspeccion, vigilancia y control a las actividades desarrolladas con las madres gestantes de asistir puntualmente a los controles prenatales a traves de comunicados radiales, charlas educativas | P.E.U.L.S.
|  | Realizar seguimiento y control al cumplimiento de la programacion y ejecucion del curso psicoprofiláctico | P.E.U.L.S.
|  | Realizar seguimiento y control en el desarrollo de la estrategia IAMI | P.E.U.L.S.
.1/2011 | Tasa mortalidad en menores de 5 años (por 1.000 nacidos vivos) | Realizar seguimiento y control a la Demanda Inducida a toda la población menor de 5 años | P.E.U.L.S.
|  | Evaluar a traves del informe respectivo de las actividades realizadas por la ESE Virgen de Lourdes en relacion al cumplimiento de las lineas de salud infantil con el fin de que esta entidad tome las medidas correctivas a tiempo. | P.E.U.L.S.
|  | Hacer seguimeinto a la toma oportuna de TSH a los todos los recién nacidos. | P.E.U.L.S.
|  | Si los resultados se presentan alterados se realiza el seguimiento para determinar si se realizó el procedimiento adecuado establecido para este caso | P.E.U.L.S.
|  | Evaluar el Impacto de la sensibilizacion a la población gestante de la importancia del parto institucional a traves de comunicados radiales, charlas educativas, talleres comunitarios en el Municipio de Buesaco. | P.E.U.L.S.
|  | Elaborar y realizar el seguimiento del plan de reduccion de la mortalidad materna (Datos de la gestante y fecha probable de parto, identificación del riesgo) | P.E.U.L.S.
|  | Realizar seguimiento y control a las coberturas en vacunación de los niños menores de 1 año | P.E.U.L.S.
|  | Vigilar la vacunación inmediata en casos específicos de inasistencia a la aplicación de los biológicos | P.E.U.L.S.
|  | Realizar seguimiento a los programas de promoción y prevención a la ESE Virgen de Lourdes, con el objeto de determinar el grado de cumplimiento a las matrices de programación dadas por las EPS | P.E.U.L.S.
|  | Identificar los resultados para levantar planes de mejora | P.E.U.L.S.
PROFESIONAL ESPECIALIZADO UNIDAD LOCAL DE SALUD…P.E.U.L.S.
META CUATRIENIO | INDICADOR | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | % CUMPLIMIENTO | CRONOGRAMA ENE: CRONOGRAMA
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
| Prevalencia de desnutrición crónica o retraso en talla en menores de 5 años | Realizar seguimiento y control en los programas de P Y P especialmente en control de crecimiento y desarrollo | P.E.U.L.S.
|  | Realizar seguimiento y control de los casos detectados de desnutricion cronica y retraso en la talla | P.E.U.L.S.
|  | Fortalecer los programas de nutrición | P.E.U.L.S.
|  | Seguimiento a los beneficiarios del paquete alimentario a madres gestantes y niños menores de 5 años | P.E.U.L.S.
80% | Cobertura de vacunación con DPT en menores de 1 año | Inspeccion Vigilancia y control a las brigadas de vacunación por concentración y operación barrido | P.E.U.L.S.
|  | Realizar inspeccion Vigilancia y control a las jornadas Municipales ordenadas por el MIN DE SALUD, las que se realizan 4 veces al año | P.E.U.L.S.
|  | Participar en Jornadas Nacionales de Vacunación | P.E.U.L.S.
0 | 15.- Razón de mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos) | Realizar seguimiento del control de asistencia de la población gestante a los controles prenatales y a la atención de parto | P.E.U.L.S.
|  | Realizar inspección, vigilancia y control a la sensibilización realizada por el personal asistencial de la ESE a las gestantes, en la identificación de los signos y sintomas de alarma (Ante los cuales deben consultar) | P.E.U.L.S.
|  | Realizar seguimiento a la captación temprana de gestantes | P.E.U.L.S.
| 16.- Promover la salud sexual y reproductiva durante el cuatrienio | Captar la población y dirigirla a la ESE Virgen de Lourdes para su respectiva atención en temas concernientes a promover la salud sexual y reproductiva | P.E.U.L.S.
|  | Realizar seguimiento y control al programa de salud sexual y reproductiva, realizado por la ESE | P.E.U.L.S.
|  | Elaborar el PLAN DE MEJORA el cual contempla actividades encamindas a reforzar el programa de salud sexual y reproductiva, el cual lo debe ejecutar la ESE Virgen de Lourdes | P.E.U.L.S.
| 17.-Reducir la mortalidad asociada a VIH/SIDA durante el cuatrienio | Seguimiento a las capacitaciones alusivas a Salud sexual y reproduciva | P.E.U.L.S.
|  | Seguimiento a las jornadas de toma rapida voluntaria para VIH | P.E.U.L.S.
|  | Seguimiento de Impacto a las actividades de IEC | P.E.U.L.S.
| 18.-Vinculación de personas en situación de discapacidad con procesos ocio ocupacional, productivo y de rehabilitación basada en comunidad. | Identificar en las IEC los estudiantes que presentan dificultades en el aprendizaje | COORDI. EDUCACION
|  | Realizar el seguimiento y control a operador que presta el servicio de apoyo a los casos especiales | COMISARIA DE FAMILIA, COORD. POLITICA SOCIAL
| Depuración de base de datos BDUA del Municipio de Buesaco | Auditar y controlar la prestación de los servicios de las Aseguradoras del Régimen Subsidiado (ARS) y de las Instituciones Prestadoras de los Servicios de Salud (IPS), para una mejor calidad de servicio y de vida de los Buesaqueños. | COORD. ASEGURAMIENTO
|  | Elaborar el reporte de afiliación de población elegible, el cual se presentará ante la Directora Local de Salud, y ante el Instituto Dptal de Nariño | COORD. ASEGURAMIENTO
|  | Integrar al sistema general de seguridad Social en todos sus componentes, para la población pobre y vulnerable subsidiada o vinculada. | COORD. ASEGURAMIENTO
|  | Recolectar informacion del BDUA (BASE DE DATOS UNICA), con el fin de entregarla al Instituto Departamental de Salud y al Fosiga, para su actualización | COORD. ASEGURAMIENTO
|  | Verificar y Avalar los traslados de afiliados entre EPS | COORD. ASEGURAMIENTO
|  | Realiar jornada de carnetizacion articuladamente con las 3 EPS del Municipio de Buesaco | COORD. ASEGURAMIENTO
|  | Afiliar a la población vulnerable alcanzando la cobertura universal al régimen subsidiado. | COORD. ASEGURAMIENTO
|  | Gestionar la liberacion de cupos de personas fallecidas que un se encuentran activos en la BDUA, a traves de campañas radiales y comunicación con los beneficiarios del regimen subsidiado. | COORD. ASEGURAMIENTO
|  | Identificar las falencias en la documentación del beneficiario | COORD. ASEGURAMIENTO
|  | Identificacion de Beneficiarios con novedades como: Duplicidad, fallecidos y traslados que las EPS no realizan | COORD. ASEGURAMIENTO
SILVIA DIEZ JIMENEZ
PRO9FESIONAL ESPECIALIZADO DE LA U.L. DE SALUD

## DISCAPACIDAD
REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE BUESACO
NIT 800.099.062-4
PLAN DE ACCION AÑO 2013
DEPENDENCIA: |  | COORDINACION POLITICA SOCIAL |  |  | RESPONSABLE: PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PLAN ESTRATEGICO: |  | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015 | [6 empty] | COORD. POLITICA SOCIAL
DIMENSIÓN: |  | POBLACIONAL
COMPONENTE: |  | TODAS Y TODOS IGUALES
PROGRAMA: |  | POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD.
OBJETIVO DEL PROGRAMA: |  | Brindar atención a la población discapacitada vulnerable y de mayor riesgo social mediante acciones de formación, habilitación y adaptación.
PROYECTO: |  | DISCAPACIDAD SIN BARRERAS
OBJETIVO DEL PROYECTO: |  | Desarrollar acciones articuladas para atender, proteger y apoyar a la poblacional en condición de discapacidad, para que, de acuerdo a sus necesidades y capacidades se les brinde oportunidades para su recuperación, uso de aditamentos, adaptación y formación que les permitan mejorar sus condiciones de vida, primordialmente a la población en situación de pobreza extrema a través de la Red Unidos.
META CUATRIENIO | INDICADOR | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | % CUMPLIMIENTO | CRONOGRAMA
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
Vinculación de personas en situación de discapacidad con procesos ocio ocupacional, productivo y de rehabilitación basada en comunidad. | Atender integralmente a la población en condición de discapacidad | Establecer convenios para la atención integral de la población en situacion de discapacidad | DIRECCION LOCAL DE SALUD
|  | Apoyo ya la politica publica de de Discapacidad creada mediante decreto. | COORD. POLITICA SL. DIRECCION LOCAL DE SALUD
|  | Velar por inclusión de las personas con discapacidad en los programas sociales del muncipio. | COORD. POLITICA SL.
|  | Actualizar la base de datos incluyendo a todas las personas con discapacidad. | COORD. POLITICA SL. DIRECCION LOCAL DE SALUD | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA DIC
|  | Realizar seguimiento y control en la prestación de los servicios en salud | SECRETARIA DE SALUD | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA MAY; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA SEPT; CRONOGRAMA NOV
|  | Desarrollar programas de recracion, cultura y deporte | COORD. POLITICA SL., COORD. DE DEPORTES COORD. DE CULTURA | bar: CRONOGRAMA MAY; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA DIC
|  | Velar por una atencion preferencial en las entidades publicas | COORD. POLITICA SOCIAL Y SECRETARIA DE GOBIENO | bar: CRONOGRAMA FEB to CRONOGRAMA MAY
Atencion a la poblacion que presenten transtornos de salud mental.
|  | Campañas de salud dirijidas exlusivamente a la poblacion en condicion de discapacidad | COORD. POLITICA SL. DIRECCION LOCAL DE SALUD | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEPT; CRONOGRAMA DIC
|  | Crear espacios sociales de participacion (intercambio de experiencias, integracion, encuentros culturales y deportivos) con la participacion de otros municipios. | COORD. POLITICA SL., COORD. DE DEPORTES COORD. DE CULTURA | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA AGO
| Atender integralmente a los niños, niñas y adolecentes en condición de discapacidad en procesos de reintegracion social | Solicitar a los docentes la focalización de estudiantes en condición de discapacidad. | COORD. POLITICA SL. COORD. EDUCACION | bar: CRONOGRAMA FEB
|  | Velar por que se preste el servicio a la población vulnerable en condición de discapacidad | COORD. POLITICA SL. DIRECCION LOCAL DE SALUD
|  | Velar por que los NNA en condicion de discapacidad sean atendidos de manera oportuna y efeciente tanto en los servicios de salud, educacion y recreacion. | COORD. POLITICA SL., DIRECCION LOCAL DE SALUD, COORD. DE EDUCACION
Meta: Atender a todas las personas en condicion de discapacidad en cuanto a salud, educacion participacion ciudadana
DEPENDENCIA: |  | COORDINACION POLITICA SOCIAL |  |  | CRONOGRAMA ENE: RESPONSABLE: PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PLAN ESTRATEGICO: |  | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015 |  |  | CRONOGRAMA MAY: COORD. POLITICA SOCIAL
DIMENSIÓN: |  | POBLACIONAL
COMPONENTE: |  | TODOS Y TODAS IGUALES
PROGRAMA: |  | INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
OBJETIVO DEL PROGRAMA: |  | Promover el desarrollo integral diverso e inluyente de la primera infancia, la niñez y la odolescencia, lo cual implica orientar los esfuerzos para ofrecer atencion, seguridad y asistencia de los NNA.
PROYECTO: |  | BUESACO UN TERRITORIO DE NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES Y JOVENES
OBJETIVO DEL PROYECTO: |  | Ofrecer atención, seguridad y asistencia integral a los NNA en condiciones de pobreza, mediante la articulación al sistema nacional de bienestar familiar y la corresponsabilidad ciudadana en la promoción de hábitos saludables, formación y respeto a sus derechos, la prevención del maltrato, el abandono y la violencia, y si es del caso, la restitución de los derechos vulnerados, de igual forma, se orienta al mejoramiento de la calidad y condiciones de vida de los jóvenes y potenciar su corresponsabilidad social para que se constituyan en gestores estratégicos del desarrollo municipal, garantizando los derechos a existir, a desarrollarse, a la proteccion, y a participar activamente.
META CUATRIENIO | INDICADOR | ACTIVIDADES | RESPONSABLE |  | CRONOGRAMA ENE: CRONOGRAMA
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
Ofrecer a nuestros NNA la garantia de sus derechos, brindando espacios de participacion en el campo social, cultural y economico | Adecuacion de spacios participativos y recreativos a jovenes y niños en el aspecto social, politico y economico | Apoyar la politica publica de infancia y juventud municipal. | SECRETARIA DE GOBIERNO, POLITICA SOCIAL Y JUVENTUD | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA DIC
|  | Formular actividades que propicien el aprovechamiento del tiempo libre | COORD. POLITICA SL, COORD. DE DEPORTES, JUVENTUD Y CULTURA | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUN to CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA DIC
|  | Coordinar actividades tendientes a incluir a jovenes en el desarrollo de acciones sociales | COORD. POLITICA SL., COMISARIA DE FAMILIA, SERETARIA DE GOBIERNO, OFICINA DE JUVENTUD | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA MAY to CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA DIC
|  | involcrar a jovenes y niños en espacios de participacion publica | COORD. POLITICA SL., SECRETARIA DE GOBIERNO, COORD. JUVENTUD | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA MAY to CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA DIC
|  | velar por la inclsion de los NNA en los diferentes programas sociales | COORD. POLITICA SL.
|  | velar por una atecion preferencial a los NNA en las entides publicas. | COORD. POLITICA SL., SECRETARIA DE GOBIERNO
|  | crear mesas de trabajo con los NNA para escuchar sus inquietudes y brindar alternativas de solucion. | COORD. POLITICA SL. SECRETARIA DE GOBIENO, COMISARIA DE FAMILIA | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEPT; CRONOGRAMA DIC
| apoyo profesional a los NNA victimas de la violencia | Capacitación rutas de atención de: violencia intrafamiliar, violencia sexual, maltrato infantil, interrupción voluntaria del embarazo en los tres casos específicos. | COORD. POLITICA SL. DIRECCION LOCAL DE SALUD | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA SEPT
|  | Articular acciones con instituciones de salud y judiciales, en los casos de mujeres y niñas víctimas de violencia intrafamiliar y sexual. | COORD. POLITICA SL., COMISARIA DE FAMILIA, S. DE GOBIERNO, DIRECCION DE SALUD, COORD. JUVENTUD | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA DIC
|  | Capacitar a niños, jóvenes y adolescentes en cuanto a sus derechos. | COORD. POLITICA SL. EDUCACION Y JUVENTUD | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA AGO
| Creación del comité de politica social enfocado en la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia | Eleccion del Consejo Municipal de Juventud (CMJ) | COORD. POLITICA SL., SECRETARIA DE GOBIERNO Y OFICINA DE JUVENTUD | bar: CRONOGRAMA MAR
|  | Apoyo y seguimiento a lapolitica publica de discapacidad, Trabajo infantil y Mujer y genero mediante la elaboración del acto administrativo correspondiente | COORD. POLITICA SL., DIRECCION LOCAL DE SALUD Y SECRETARIA DE GOBIERNO, | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA DIC
|  | Implementar acciones tendientes a Erradicar el trabajo infantil. | COORD. POLITICA SL., COMISARIA DE FAMILIA, SERETARIA DE GOBIERNO | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA MAY; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA SEPT; CRONOGRAMA NOV
Meta: Atender a todos los NNA de manera eficiente y efectiva para la proteccion de sus derechos
JUAN CARLOS REYES BURBANO
COORDINADOR POLITICA SOCIAL

## NIÑ@S-ADOLECENTES
REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE BUESACO
NIT 800.099.062-4
PLAN DE ACCION AÑO 2013
DEPENDENCIA: |  | COORDINACION POLITICA SOCIAL |  | RESPONSABLE: PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PLAN ESTRATEGICO: |  | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015 | [5 empty] | COORD. POLITICA SOCIAL
DIMENSIÓN: |  | POBLACIONAL
COMPONENTE: |  | TODOS Y TODAS IGUALES
PROGRAMA: |  | INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
OBJETIVO DEL PROGRAMA: |  | Promover el desarrollo integral diverso e inluyente de la primera infancia, la niñez y la odolescencia, lo cual implica orientar los esfuerzos para ofrecer atencion, seguridad y asistencia de los NNA.
PROYECTO: |  | BUESACO UN TERRITORIO DE NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES Y JOVENES
OBJETIVO DEL PROYECTO: |  | Ofrecer atención, seguridad y asistencia integral a los NNA en condiciones de pobreza, mediante la articulación al sistema nacional de bienestar familiar y la corresponsabilidad ciudadana en la promoción de hábitos saludables, formación y respeto a sus derechos, la prevención del maltrato, el abandono y la violencia, y si es del caso, la restitución de los derechos vulnerados, de igual forma, se orienta al mejoramiento de la calidad y condiciones de vida de los jóvenes y potenciar su corresponsabilidad social para que se constituyan en gestores estratégicos del desarrollo municipal, garantizando los derechos a existir, a desarrollarse, a la proteccion, y a participar activamente.
META CUATRIENIO | INDICADOR | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | CRONOGRAMA
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
Ofrecer a nuestros NNA la garantia de sus derechos, brindando espacios de participacion en el campo social, cultural y economico | Adecuacion de spacios participativos y recreativos a jovenes y niños en el aspecto social, politico y economico | Apoyar la politica publica de infancia y juventud municipal. | SECRETARIA DE GOBIERNO, POLITICA SOCIAL Y JUVENTUD | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA DIC
|  | Formular actividades que propicien el aprovechamiento del tiempo libre | COORD. POLITICA SL, COORD. DE DEPORTES, JUVENTUD Y CULTURA | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUN to CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA DIC
|  | Coordinar actividades tendientes a incluir a jovenes en el desarrollo de acciones sociales | COORD. POLITICA SL., COMISARIA DE FAMILIA, SERETARIA DE GOBIERNO, OFICINA DE JUVENTUD | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA MAY to CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA DIC
|  | involcrar a jovenes y niños en espacios de participacion publica | COORD. POLITICA SL., SECRETARIA DE GOBIERNO, COORD. JUVENTUD | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA MAY to CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA DIC
|  | velar por la inclsion de los NNA en los diferentes programas sociales | COORD. POLITICA SL.
|  | velar por una atecion preferencial a los NNA en las entides publicas. | COORD. POLITICA SL., SECRETARIA DE GOBIERNO
|  | crear mesas de trabajo con los NNA para escuchar sus inquietudes y brindar alternativas de solucion. | COORD. POLITICA SL. SECRETARIA DE GOBIENO, COMISARIA DE FAMILIA | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA SEPT; CRONOGRAMA DIC
| apoyo profesional a los NNA victimas de la violencia | Capacitación rutas de atención de: violencia intrafamiliar, violencia sexual, maltrato infantil, interrupción voluntaria del embarazo en los tres casos específicos. | COORD. POLITICA SL. DIRECCION LOCAL DE SALUD | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA SEPT
|  | Articular acciones con instituciones de salud y judiciales, en los casos de mujeres y niñas víctimas de violencia intrafamiliar y sexual. | COORD. POLITICA SL., COMISARIA DE FAMILIA, S. DE GOBIERNO, DIRECCION DE SALUD, COORD. JUVENTUD | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA DIC
|  | Capacitar a niños, jóvenes y adolescentes en cuanto a sus derechos. | COORD. POLITICA SL. EDUCACION Y JUVENTUD | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA AGO
| Creación del comité de politica social enfocado en la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia | Eleccion del Consejo Municipal de Juventud (CMJ) | COORD. POLITICA SL., SECRETARIA DE GOBIERNO Y OFICINA DE JUVENTUD | bar: CRONOGRAMA MAR
|  | Apoyo y seguimiento a lapolitica publica de discapacidad, Trabajo infantil y Mujer y genero mediante la elaboración del acto administrativo correspondiente | COORD. POLITICA SL., DIRECCION LOCAL DE SALUD Y SECRETARIA DE GOBIERNO, | bar: CRONOGRAMA FEB; CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUN; CRONOGRAMA AGO; CRONOGRAMA OCT; CRONOGRAMA DIC
|  | Implementar acciones tendientes a Erradicar el trabajo infantil. | COORD. POLITICA SL., COMISARIA DE FAMILIA, SERETARIA DE GOBIERNO | bar: CRONOGRAMA MAR; CRONOGRAMA MAY; CRONOGRAMA JUL; CRONOGRAMA SEPT; CRONOGRAMA NOV
Meta: Atender a todos los NNA de manera eficiente y efectiva para la proteccion de sus derechos
JUAN CARLOS REYES BURBANO
COORDINADOR POLITICA SOCIAL

## SEGURIDAD ALIMENTARIA
REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ALCALDIA MUNICIPAL DE BUESACO
NIT 800.099.062-4
FORMATO PLAN DE ACCION - AÑO 2013
DEPENDENCIA: | I.C.B.F. BUESACO |  |  | RESPONSABLE: |  |  |  |  | WILLIAM DIAZ PECILLO
PLAN ESTRATEGICO: | PLAN DE DESARROLLO "BUESACO SIN BARRERAS"
DIMENSIÓN: | POBLACIONAL
COMPONENTE: | ADMINISTRATIVO
PROGRAMA: | BUEN GOBIERNO, PARTICIPATIVO Y ACTIVO
META | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | % CUMPLIMIENTO | CRONOGRAMA
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
Coordinar programas de desayunos infantilies | Solicitar requisitos a beneficiarios del programa mediante avisos radiales | COORDINADOR PROGRAMA I.C.B.F. BUESACO | %
| Solicitaar informacion a las madres comunitaras de los niños que tienen en sus programas | COORDINADOR PROGRAMA I.C.B.F. BUESACO
| Verificar beneficiarios que no esten en otros programas | COORDINADOR PROGRAMA I.C.B.F. BUESACO
| Llenar la respectivas planillas para la entrega de desayunos | COORDINADOR PROGRAMA I.C.B.F. BUESACO
| Elaborar el respaectivo carnet de los nilños bebeficiarios del Programa DIA | COORDINADOR PROGRAMA I.C.B.F. BUESACO
| Realizar la entrega de desayunos en los diferentes puntos de entrega | COORDINADOR PROGRAMA I.C.B.F. BUESACO
Focalizar niños que estan fuera del programa DIA. | Solicitar informacion a las madres lideres de los diferentes corregimientos. De niños que no gozan del programa DIA. | COORDINADOR PROGRAMA I.C.B.F. BUESACO
Capacitar las madres en primeros auxilios | Capacitar a las madres de las diferentes asociaciones del municipio. | COORDINADOR PROGRAMA I.C.B.F. BUESACO
Coordinar, entrega de bienestarina a las diferentes entidades | Comunicar a las entidades Abasticos del Valle y cooasoandes de la entrega de bienestarina en la bodega | COORDINADOR PROGRAMA I.C.B.F. BUESACO
WILLIAN DIAZ PECILLO
COORD. PROGRAMA I.C.B.F. BUESACO

## MUJERES SIN BARRERA
REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE BUESACO
NIT 800.099.062-4
PLAN DE ACCION AÑO 2013
DEPENDENCIA: |  | COORDINACION POLITICA SOCIAL |  | RESPONSABLE: COORDINADORA POLITICA SOCIAL
PLAN ESTRATEGICO: |  | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015
DIMENSIÓN: |  | POBLACIONAL
COMPONENTE: |  | TODAS Y TODOS IGUALES
PROGRAMA: |  | MUJER Y EQUIDAD DE GENERO
OBJETIVO DEL PROGRAMA: |  | Defender y promover los derechos para la inclusión y el fortalecimiento de la equidad, a fin de que las mujeres puedan vivir mejor, en condiciones de bienestar, libre de violencia, reconociendo sus potencialidades y valorando su participación activa en los sectores políticos, económicos, culturales y sociales.
PROYECTO: |  | MUJERES SIN BARRERAS
OBJETIVO DEL PROYECTO: |  | Implementar estrategias para disminuir la discriminación en las oportunidades de educación formal, ocupación, el goce efectivo de sus derechos, la sensibilización y prevención frente a la violencia de género y la atención a las mujeres víctimas de cualquier clase de violencia, con énfasis en la población en situación de pobreza extrema (Red Unidos), orientado a impulsar la capacitación de la mujer y sus potencialidades para su desempeño en el campo político, económico, cultural y social.
META CUATRIENIO | INDICADOR | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | % CUMPLIMIENTO | CRONOGRAMA
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
Obtener el reconocimiento y respeto de los derechos de la mujer y la equidad de género en la sociedad | Capacitación a mujeres que hacen parte de proyectos productivos | Capacitar a mujeres madres cabeza de familia en proyectos productivos | COORD. UMATA Y ENLACE | 50%
|  | Capacitar en la elaboración de Artesanias, Emprendimiento, Informatica Básica a mujeres del Municipio de Buesaco | COORDINADOR CULTURA Y TURISMO | 50%
|  | Conformar grupos artesanales | COORD. CULTURA COORD. POLITICA SL | 50%
| Gestión de créditos con la banca solidaria para mujeres cabeza de familia en proyectos productivos | Identificar fuentes de financiación para proyectos productivos con madres cabeza de familia | BANCO DE PROYECTOS | …
|  | Articular las líneas de crédito para madres cabezas de familia | COORDINADOR UMATA | …
| Capacitación con enfoque social y político para el liderazgo de la mujer en la sociedad | Gestionar ante la oficina de Mujer y Género de la Gobernación de Nariño, capacitaciones diferentes temas | COORDINADOR POLITICA SOCIAL | 50%
|  | Invitar a las mujeres líderes para participar en las convocatorias de capacitaciones, reuniones y talleres a realizarse en el Municipio | COORD. ENLACE MPAL COORD. POLITICA SL. | 60%
|  | Realizar seguimiento y control de las actividades ejecutadas en talleres y reuniones | COMISARIA DE FAMILIA | 80%
|  | Capacitar en temas rutas de atención institucionales de: violencia intrafamiliar contra la mujer | COMISARIA DE FAMILIA | 100%
|  | Brindar apoyo profesional en casos particulares | COMISARIA DE FLIA | 100%
|  | Realizar seguimiento y control de casos particulares | COMISARIA DE FLIA | 100%
| Construcción de ambientes sociales y de relaciones democráticas con participación influyente de las mujeres | Implementar la mesa municipal de mujer, equidad y género | COORD. POLITICA SL. | … | CRONOGRAMA ENE: PROGRAMADO PARA INICIAR EN ENERO DE 2013
|  | Crear la Consejería de la MUJER, la familia, la juventud y los valores, dirección para la protección, de la mujer, la familia, la infancia y la juventud, que fortalezca los valores humanos | COORD. CULTURA Y TURISMO, COORD. POLITICA SL, COMISARIA DE FLIA | 30%
COORDINADORES

## ADULTO MAYOR
REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE BUESACO
NIT 800.099.062-4
PLAN DE ACCION AÑO 2013
DEPENDENCIA: |  |  |  | OFICINA DE ADULTO MAYOR |  | RESPONSABLE: COORDINADOR PROGRAMA DE
PLAN ESTRATEGICO: |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015 |  |  |  | ADULTO MAYOR
DIMENSIÓN: |  |  |  | POBLACIONAL |  |  | ALFONSO IGNACIO DE LA ROSA
COMPONENTE: |  |  |  | TODAS Y TODOS IGUALES
PROGRAMA: |  |  |  | PROGRAMA ADULTO MAYOR
OBJETIVO DEL PROGRAMA: |  |  |  | Atender integralmente a la población Adulta Mayor en situación de vulnerabilidad y pobreza extrema (Red Unidos).
PROYECTO: |  |  |  | ADULTO MAYOR
OBJETIVO DEL PROYECTO: |  |  |  | Mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores mediante acciones preventivas de asistencia y de protección social.
| META CUATRIENIO | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | % CUMPLIMIENTO | CRONOGRAMA
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
| Un HOGAR DE VIDA operando | Ampliar cobertura a 162 adultos mayores mas, mediante gestión y acciones preventivas de asistencia y de protección social. | Numero de Adultos Mayores atendidos y beneficiarios del Programa / Número de Adultos Mayores según base de datos Dic. 2011 | Elaborar el Proyecto "Hogar de Vida" | COORD. POLITICA SL COORDI. ADULTO MAYOR
|  |  |  | Identificar el número de personas Mayores beneficiarias del proyecto "Hogar de Vida" | COORDI. ADULTO MAYOR
|  |  |  | Presentar el proyecto "HOGAR DE VIDA" ante el Alcalde Municipal | COORD. POLITICA SL. COORDI. ADULTO MAYOR
|  |  |  | Presentar el proyecto "HOGAR DE VIDA" ante el Honorable Concejo Municipal | COORD.M ADULTO MAYOR
|  |  |  | Socializar con Representantes de la I.E. Rafael U.U. sobre la realización de las 80 Horas sociales con la Población Adulto Mayor | COORD. POLITICA SL COORD. ADULTO MAYOR
|  |  |  | Articular con entidades: ESE, Virgen de Lourdes, I.E. Rafael U.U., Fundación Emssanar, Oficina Saneamiento Básico, para diseñar estrategias que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida del Adulto Mayor en el Municipio de Buesaco, como brigadas: de salud (fisica y mental), acatividades ludico-recreativas. | COORD. POLITICA SOCIAL COORD. ADULTO MAYOR
|  |  |  | Capacitar a estudiantes de la I.E. Rafael U.U. En el tema Población Adulto Mayor | COORD. POLITICA SOCIAL COORD. ADULTO MAYOR
|  | Mantener física y psicológicamente al Adulto Mayor |  | Realizar talleres semanales de actividades Lúdicas y recreativas orientadas al Adulto Mayor (180 personas) | COORD. ADULTO MAYOR ESE VIRGEN DE LOURDES
|  |  |  | Socializacion Ley 1171 del 2009, ante entidades externas y empleados de la Administracion Municipal de Buesaco | COORD. POLITICA SOCIAL COORD. ADULTO MAYOR
|  |  |  | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | % CUMPLIMIENTO | CRONOGRAMA ENE: CRONOGRAMA
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
|  |  |  | Seleccionar representación de Adulto Mayor para el programa Departamental Nuevo Comienzo | COORDINADOR ADULTO MAYOR
|  |  |  | Participar con los Adultos Mayores en el evento programado por la Gobernación de Nariño - Secretaria de Deportes | COORDINADOR ADULTO MAYOR
|  |  |  | Realizar la celebración del Dia del Adulto Mayor, en todos los corregimientos del Municipio | COORDINADOR ADULTO MAYOR
|  |  |  | Rescatar la tradición, participación y capacitación del Adulto Mayor hacia los Estudiantes del grado once I.E.Rafael U.U. | COORDINADOR ADULTO MAYOR
|  |  |  | Programar la participación del Adulto Mayor en los Carnavales 2013 a través de la elaboración de trajes en papel | COORDINADOR ADULTO MAYOR
* Mejorar las condiciones de vida del Adulto Mayor vulnerable
IGNACIO DE LA ROSA
COORD. PROGRAMA ADILTO MAYOR