## PROGRAMA
EVALUACIÒN A LA GESTIÒN MUNICIPAL - COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN- 2013
PLAN DE DESARROLLO: "TODOS SOMOS FACATATIVÁ 2012-2013
EJE: FACATATIVA DESTINO DE INVERSION |  |  |  | SECTOR : MERCADEO | [5 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | RESPONSABLE
PROGRAMA: FACATATIVA PROSPERA Y COMERCIAL |  |  |  | OBJETIVO: |  | META CUATRIENIO | META PERIODO (2012) | META ALCANZADA 1ª INFORME | META ALCANZADA 2ª INFORME | SGP |  | PROPIOS |  | NALS |  | DPTO |  | REGALIAS |  | CREDITO |  | OTROS |  | ESPECIE |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA |  | REGISTRO Y/O EVIDENCIA | COOPERANTE | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[10 empty] | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | Tipo | No
META DE RESULTADO: Modernizar en un 10% los diferentes negocios del municipio a traves de la s Empresas Publicas de Factatativa |  |  |  | INDICADOR % de Modernizacion de los difeentes negocios del municipio |  | 10 | 0.25 |  |  |  |  | 17800 | [17 empty] | Registro Fotografico |  | Gerencia
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | Acto administrativo de aprobacion reglamentos aprobados | 0 | Gerencia | 0
| Actualizacion Manual de contratacion de las Empresas Publicas de Facatativa |  |  | Crear una Empresa con una estructura administrativamente Agil y Moderna | No de Reorganizacion Administrativa implementada |  | 0.5 |  |  |  |  | 5000000 | 0 | [12 empty] | 5000000 | 0 |  |  | Acto administrativo de aprobacion reglamentos aprobados |  | Gerencia
Actualizacion Software de control de contabilidad presupuesto , tesoreria y cartera , de las Empresas Publicas de Factataiva
Depuracion y Actualizacion de la cartera de la Entidad.
Realizar capacitacion referente a la normatividad aplicable a las Empresas Publicas de Facatativa , como empresas indutrial y comercial del estado de orden municipal .
Realizar capacitacion en manejo de archivo y levantamiento de tablas de retencion documental según la normatividad vigente.
Adecuacion organización del archivo de las Empresas Publicas de Facatativa
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 2 |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0
| Realizar control en la comercializacion de productos en 150 negocios ubicados en los sectores de la plaza de mercado del municipio de facatativa |  |  | Mejorar el control regular en la aplicación de normas en salud publicas en 600 negocios | No de personas cumpliendo las normas |  | 200 |  |  |  |  | 3000000 | 0 | [12 empty] | 3000000 | 0 |  |  | Acta de visita e inspeccion , registro fotografico. |  | Gerencia
Realizar control de buenas practicas de manufactura en los negocios de la plaza de mercado del municipio de facatativa
Realizar jornadas de aseo en los sectores de la plaza de mercado del municipio de facatativa
Realizar socializacion en manejo integral de residuos solidos a 150 comerciantes de la plaza de mercado del municipio de facatativa
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0
| Levantamiento de los manuales de procesos en el area administrativa de las Empresas Publicas de Facatativa |  |  | Actulizar Administrativamente 3 negocios de la EPF | No de negocios Modernizados |  | 1 |  |  |  |  | 3000000 | 0 | [12 empty] | 3000000 | 0 |  |  | Acta de visita e inspeccion, formatos de control , registro fotografico. |  | Gerencia
Actualizacion Reglamento Interno del negocio de la Plaza de Mercado del municipio d eFactataiva
Actualizacion de los manuales de procesos en la planta de benefico animal del municipiode facatativa
Optimizacion de los procesos en los negosion que administra las EPF
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 0
|  |  |  | Reformulacion de un estudio de viavilidad para la modernizacion de la plaza de mercado | No de documento reformulado y viavilizado |  | 1 |  |  |  |  | 8000000 | 0 | [12 empty] | 8000000 | 0
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 4 |  |  | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0
| Capacitacion de manipulacion de alimentos |  |  | Brindar 22 capacitaciones al personal que interactua en los diferentes negocios de las Empresas Publicas para mejorar las condiciones de oferta de los servicios | No de Capacitaciones Realizadas |  | 5 |  | 6 |  |  | 1800000 | 0 | [12 empty] | 1800000 | 0 |  |  | Presentacion en power point de capacitacion, planilla de asistencia , certificacion de asistemcia, memorias |  | Gerencia
Capacitacion en bienestar animal
Capacitacion en trabajo en equipo.
Capacitacion en atencin al cliente
Capacitacion manejo y uso eficiente del agua
Capacitacion en Buenas practicas de manufactura
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 4 |  |  | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0
| Levantamiento de base de datos referente a productos , clase de mercado , competencia y establecimientos comerciales establecidos en los negocios administrados en las Empresas Publicas de Facatativa. |  |  | promocionar un portafolio de negocios para aunmentar la oferta de productos de la region | No de portafolios formulados |  | 0.33 |  |  |  |  | 2000000 | 0 | [12 empty] | 2000000 | 0 |  |  | Documento base d e datos . |  | Gerencia
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 0
| Mantenimiento a la infraestructura de la plaza de mercado del municipio de facatativa | 0% |  | Mejorar dos centros de comercializacion y distribucion de productos agricolas y pecuarios | No de centros mejorados |  | 2 |  |  |  |  | 500000000 | 0 | [12 empty] | 500000000 | 0 |  |  | Registro fotografico e informe de mantenimiento |  | Gerencia
| Mantenimiento a la infraestructura de la plaza de Ferias del municipio de facatativa | 0%
0%
0%
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 4 |  |  | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | 0
| Mantenimiento a la infraestructura de la planta de sacrificio del municipio de facatativa | 0% | 0% | Modernizar la planta de beneficio animal que cumpla con los requisitos legales | No de avance en la adecuacion de la planta de benefico animal |  | 0.35 |  |  |  |  | 1000000000 | 0 | [12 empty] | 1000000000 | 0 |  |  | Registro fotografico e informe de mantenimiento |  | Gerencia
| Mantenimiento a la maquinaria de la planta de sacrificio del municipio de facatativa | 0% | 40%