## SOCIAL
| FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [10 empty] | Código: PDL-FR-02
Versión: 01
Página 1 de 1
GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA | [12 empty] | OBSERVACIONES
OBJETIVO GENERAL
FORTALECER LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE FAVOREZCAN Y GARANTICEN CONDICIONES DE CONVIVENCIA DIGNAS, EQUITATIVAS, SOSTENIBLES Y CON ARMONÍA FAMILIAR EN PRO DEL DESARROLLO HUMANO
OBJETIVO ESPECIFICO
FORTALECER EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DIRIGIDOS A ATENDER LOS GRUPOS VULNERABLES, LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y LA PROBLEMÁTICA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ
RESULTADO 1. |  | META |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
PROGRAMAS ADECUADOS PARA ATENCION A GRUPOS VULNERABLES |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | INDICADOR | VALOR PLAN DE DESARROLLO | COFINANCIACIÓN | % DE AVANCE EN TIEMPO | % DE AVANCE EN ACTIVIDAD | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE
1.1 | Atendidos, prevenidos y controlados el consumo y distribución de sustancias psicoactivas y alcohol, fortaleciendo el comité de prevención en drogas, como ente dinamizador | 40 Actividades de prevencion y control realizadas durante el cuatrenio | 40 | # de actividades realizadas /# de actividades proyectadas | 0.25 | 30000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal. | 22.92% | 25% | 10 | 5000000 | PSICOLOGO | Se reinició trabajo con el comité municipal de atencion, prevencion y control de SPSA, Se elaboro diagnostico sobre consumo de sustancias psicoactivas, Se realizaron talleres de prevencion por parte de psicologia y trabajo social
1.2 | Apoyados los proyectos productivos de la población discapacitada, brindándoles acompañamiento, al igual que a sus familias. | 45 actividades de apoyo a la poblacion discapacitada en el cuatrenio | 45 | # de actividades realizadas /# de actividades proyectadas | 0.22222 | 30000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal. | 22.92% | 22.22% | 10 | 1200000 | NELLIBIA CARDONA | Se lidera el consejo Municipal de Atencion a la poblacioncon capacidades especiales, Se celebra la semana de la esperanza y la superacion, Se tiene inscrito un proyecto en el banco de proyectos del municipio, se acompaña el proceso medico para apoyo con ayudas tecnicas.
1.3 | Implementados proyectos y alianzas estratégicas con instituciones que contribuyan a fortalecer la salud mental y social de la población Guatapense | 1 convenio firmado al finalizar el cuatrenio | 1 | # de convenios firmados /# de convenios proyectados | 0 | 10000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal. | 22.92% | 0% | 0 | 4000000 | NELLIBIA CARDONA | Mediante el montaje del proyecto familia con trato digno programa de la direccion de salud de antioquia se estan iniciando actividades en este sentido, con el apoyo de la psicologa y la trabajadora social.
1.4 | Apoyados proyectos productivos de las mujeres, buscando generar ingresos que mejoren su calidad de vida y la de sus familias | 1 Proyecto productivo montado al finalizar el convenio | 1 | # de proyectos productivos montados /# de proyectos productivos proyectados | 0 | 20000000 | Disponibilidad presupuestal municipal Secretaria de Equidad de Genero | 22.92% | 0% | 0 | 0 | YOMAIRA ROSALES | En convenio con el SENA se estan dando formaciones complementarias en producto artesanal y operadoras de turismo.
1.5 | Acompañadas y apoyadas las víctimas del conflicto armado | 12 actividades de acompañamiento en le cuatrenio | 12 | # de actividades de acompañamiento realizadas /# de actividades de acompañamiento proyectados | 0 | 6000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 22.92% | 0% |  | 0 | JUAN MAURICIO GIRALDO | Acompañamiento y asesoria para la conformacion de la asociacion de victimas del conflicto armado del municipio de Guatapé renacer con amor. Asesoría para el diligenciamiento y posterior tramite ante accion social de las solicitudes de reparación administrativa a victimas ley de justicia y pazAsesoría para el diligenciamiento y posterior tramite ante accion social de las solicitudes, Asesoria en el tramite para reclamarr ayuda humanitaria ante accion social.
1.6 | Acompañadas y apoyadas las familias en situación de desplazamiento. | 12 actividades de acompañamiento en el cuatrenio | 12 | # de actividades de acompañamiento realizadas /# de actividades de acompañamiento proyectados | 0.25 | 6000000 |  | 22.92% | 25% | 3 | 550000 | JUAN MAURICIO GIRALDO | Recepcion y tramite de las declaraciones de desplazamiento forzado, solicitudes de ayuda humanitaria de emergencia para la poblacion desplazada, verificacion del cumplimiento de la sentencia T025 del 2005 en el municipio de Guatapé, Elaboracion de censo de la población desplazada. pago de arrendamiento.
1.7 | Continuado el programa de familias en acción en el municipio | 100 actividades realizadas en el cuatrenio | 100 | # de actividades realizadas /# de actividades de proyectados | 0.25 | 15000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 22.92% | 25% | 25 | 10000000 | NELLIBIA CARDONA | A través del enlace municipal el municipio responde a las demandas del nivel nacional y regional que direccionan el programa, asistiendo a capacitaciones, desarrollando encuentros y asambleas con las madres liderez y titulares, haciendo verificacion de cumplimiento, enviando informes permanentemente.
1.8 | Fortalecidos los procesos con el adulto mayor y destinados recursos para la dotación del Centro Día | 240 adultos Mayores beneficiados | 960 | Adultos mayores beneficiados / adultos mayores proyectados | 0.25 | 150000000 | Seccional de Salud de Antioquia - Disponibilidad Presupuestal del municipio | 22.92% | 25% | 240 | 9950000 | CARMENCITA ZULUAGA | En el programa de puertas abiertas se ha atendido a 250 adultos mayores con actividades ludicas, recreativas, culturales, religiosas y turismo gerontologico.
1.9 | Fortalecidos los programas de acompañamiento del adulto mayor en el área urbana | 240 Adultos Mayores | 960 | Programas realizados/programas proyectados | 0.15417 | 28000000 | ICBF - Min Proteccion Social - Municipio | 22.92% | 15.42% | 148 | 9450000 | CARMENCITA ZULUAGA | Se entrega complemento alimentario a 18 adultos mayores y se les da talleres educativos mensuales, se entregan sudsidios economicos a 130.
1.10 | Mejorados los programas dirigidos al adulto mayor en el área rural | Nro de programas implementados | 4 | programas implementados / programas proyectados | 0.25 | 4000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal | 22.92% | 25% | 1 | 10000000 | CARMENCITA ZULUAGA | Talleres educativos con los beneficiarios de los programas Juan Luis londoño de la Cuesta y del programa de proteccion Social al Adulto mayor
1.11 | Generadas posibilidades de empleo para los adultos mayores y las madres cabeza de familia | 150 adultos mayores | 150 | Nro. Empleos generados/emplos proyectados | 0.1 | 10000000 | Seccional de Salud de Antioquia - Disponibilidad Presupuestal del municipio | 22.92% | 10% | 15 | 6450000 | CARMENCITA ZULUAGA | Se desarrolla talller de terapia ocupacional con 15 adultos mayores todos los miercoles, 10 mujeres se vienen capacitando en la elaboracion de artesanias autoctonas.Con recursos del municipio.
RESULTADO 2. |  | META |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
SUFICIENTES PROCESOS FORMATIVOS Y ORGANIZATIVOS PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | INDICADOR | VALOR PLAN DE DESARROLLO | COFINANCIACIÓN | % DE AVANCE EN TIEMPO | % | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE
2.1 | Fortalecidas administrativa y empresarialmente las organizaciones comunitarias existentes en el municipio. | 7 Organizaciones comunitarias fortalecidas durante el cuatrenío | 7 | # de organizaciones comunitarias fortalecidas/# de organizaciones comunitarias proyectadas | 0.14286 | 10000 | Disponibilidad presupuestal Municipal, Departamento (Secretaría de participación ciudadana) | 22.92% | 14.29% | 1 | 0 | DIANA GIL | Se vienen capacitando lideres de asocomunal a travez de la oficina de participación ciudadana del departamento.
2.2 | Estimulada la creación de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población Guatapense | 20 actividadesdirigidas a forelecer la creacion de pymes en el cuatrenio | 20 | # de actividades de fortalecimiento realizadas /# de actividades de fortalecimiento proyectadas | 0.25 | 10000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 22.92% | 25% | 5 | 6000000 | CARLOS ORDÓÑEZ | Se creo vienen acompañando desde la administracion las asambleas de la asociacion club amigos del malecon y la asociacion guatapense de artesanos AGA, Se apoyo la celebracion de la primera muestra artesanal Cacique Guatepe y la muestra artesanal realizada en el primer seminario Iberoamaricano de Cooperación descentralizada
2.3 | Elaborados presupuestos participativos y alcaldías al aire libre | 10 actividades realizadas en el cuatrenio | 10 | # de actividadesparticipativas realizadas/# de actividades participativas proyectadas | 0.1 | 9000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 22.92% | 10% | 1 | 1000000 | MARLENY GARCÍA | Se realizo un encuentro comunitario en la zona urbana .
2.4 | Organizada, con la participación de la comunidad, la asociación de tolderos o venteros estacionarios, del malecón y otras zonas | 1 asociacion de venteros organizada en el cuatrenio | 1 | # de asociaciones de tolderos organizadas/# de asociaciones de venteros proyectadas | 1 | 4000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 22.92% | 100% | 1 | 1000000 | YOMAIRA ROSALES | Se creo la asociacion Club Amigos del malecón,estan iniciando operaciones como asociación. Con el apoyo de la Trabajadora Social.
RESULTADO 3. |  | META |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL AREA DE ATENCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | INDICADOR | VALOR PLAN DE DESARROLLO | COFINANCIACIÓN | % DE AVANCE EN TIEMPO | % | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE
3.1 | Implementada la Comisaría de Familia | Una comisaria de familia creada durante el cuatrenio | 1 | # de comisarias proyectadas/ # de comisarias creadas | 1 | 235728000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 22.92% | 100% | 1 | 22000000 | RODRIGO GIRALDO | La comisaria fue creada en agosto y viena funcionando con una abogada, una psicologa y una trabajadora Social.
3.2 | Fortalecido el direccionamiento de las escuelas de padres | 140 actividades de fortalecimiento realizadas durante el cuatrenio | 140 | # de actividades proyectadas/# de actividades realizadas | 0.071429 | 28000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 22.92% | 7.143% | 10 | 4000000 | LIGIA GÓMEZ | Se han desarrollado actividades con la escuela de padres del area urbana, con la escuela los naranjos, la escuela quebrada arriba y la escuela la piedra.
3.3 | Fortalecida la red de protección a la violencia intrafamiliar y el comité de política social del municipio COMPOS, como ejes dinamizadores de todos los procesos sociales que se emprendan en la localidad. | 88 actividades de fortalecimiento realizadas durante el cuatrenio | 88 | # de actividades proyectadas/# de actividades realizadas | 0.19318 | 5000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 22.92% | 19.32% | 17 | 1200000 | JOHN JAIRO MARTÍNEZ | Se han realizado 12 reuniones del Consejo de politica social y 5 comites de violencia intrafamiliar.
| VALOR TOTAL ACTIVIDADES |  |  |  |  | 600738000 |  |  |  |  | 91800000
Note on G26: ALCALDIA MUNICIPAL GUATAPE: 100 VIVENDAS CONSTRUIDAS