## S. Hacienda y Tesoreria
PLAN DE ACCIÓN ANUAL
EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERÍA VIGENCIA 2021
MUNICIPIO DE AMALFI. Administración Municipal "La Gran Alianza por Amalfi"
LÍNEA ESTR. |  | COMPONENTE | PROGRAMA |  | DIMENSIÓN DEL DESARROLLO | OBJETIVO ESPECÍFICO | PROYECTOS |  | CÓDIGO DEL BPIM | LOCALIZ. PROGR. | Indicador de Producto | TIPO DE META | LÍNEA BASE | META PRODUCTO 2020 - 2023 | META PRODUCTO 2020 | META PRODUCTO 2021 | META PRODUCTO 2022 | META PRODUCTO 2023 | PRODUCTO ALCANZADO | [6 empty] | ACTIVIDADES | CANT. PROG. DE LA ACTIVIDAD |  | Costo Total Actividad (*) | Recursos Func.2021 | FUENTES DE COFINANCIACIÓN EN MILES DE PESOS | [18 empty] | RESPONSABLE ACTIVIDAD | TIEMPO PROGRA-MADO (DÍAS) | PROGRAMACIÓN ANUAL (MESES)
[19 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ACUM. | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
No. | Nom. |  | No. | Nom. | Nom. |  | No. | Nom. |  | ÁREA MUNICIPAL | [16 empty] | Und | Cant. |  |  | Cofinanciación Departamento 2021 | Cofinanciación Nación 2021 | Crédito 2021 | Otros 2021 | Fondo Local de Seguridad 2021 | Transferencias Ley 99 - 2021 | Recursos Propios 2021 | SGP Alimentación Escolar 2021 | SGP APSB 2021 | SGP Cultura 2021 | SGP Deporte 2021 | SGP Educación 2021 | SGP Libre Destinación 42% Mpios 4, 5 y 6 Cat 2021 | SGP Libre Inversión 2021 | SGP Municipios Río Magdalena 2021 | SGP Salud 2021 | Fondo Local de Salud 2021 | Regalías 2021 | Total 2021 (miles) |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
[24 empty] | VIG | CUAT. |  |  | Cantidad
LÍNEA ESTRATÉGICA 5 | ALIANZA POR UN BUEN GOBIERNO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA 1 | FISCALIZACIÓN PARA LA EQUIDAD |  | Aumentar el recaudo tributario del impuesto de industria y comercio mediante la identificación de omisos y elusión fiscal | 1 | Fortalecimiento fiscal del municipio de Amalfi | 2020050310030 | Urbana | Procesos de Fiscalización tributaria realizados | Incremento | 0 | 400 | 100 | 130 | 100 | 100 | 0 | 690 |  |  | 690 | 100% | 100% | Se oficia a la DIAN, Gobernación de Antioquia, Invía, Infraestructura Departamental, Epm para requerir información de contribuyentes , como proceso del cruce de información reportada al Municipio y la DIAN y se iniciaron 2281 procesos de emplazamientos por no declarar y emplazmientos para corregir declaración privada de industria y comercio | GL | 130 | 24107000 | 11607000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24107000 | Secretaria de Hacienda y Tesoreria | 120 | bar: M to D
[7 empty] | 2 | Fortalecimiento fiscal del municipio de Amalfi | 2020050310030 | Urbana y Rural | Censo de industria y comercio realizado anualmente | Incremento | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100% | 25% | Se realiza el Censo de industria y comercio en el área urbana del municipio. Se oficia a los establecimientos no inscritos para que raelicen la inscripción. Se realiza la inscripcion de oficios de los constribuyentes que no comperecieron voluntariamente | UND | 1 | 3380000 | 3380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3380000 | Secretaria de Hacienda y Tesoreria | 90 | bar: N to D
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 100% | 62.5% |  |  |  | 27487000 | 14987000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27487000
LÍNEA ESTRATÉGICA 5 | ALIANZA POR UN BUEN GOBIERNO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA 2 | INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS |  | Aumentar el recaudo tributario de los diferentes ingresos propios de la entidad territorial por medio de los procesos de cobro persuasivo y coactivo a los diferentes deudores de los tributos, contribuciones multas y sanciones. | 1 | Fortalecimiento fiscal del municipio de Amalfi | 2020050310030 | Urbana y Rural | Acciones (llamadas, correos) de cobro persuasivo de los ingresos tributarios y no tributarios realizadas. | Incremento | 0 | 4000 | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 | 744 | 3333 |  |  | 4077 | 100% | 100% | Se realizan 3333 gestiones entre llamadas, atención personalizada en oficina, envío de cartas de cobros persuasivos, avisos radiales y trabajo en campo, envío de correos a diferentes contribuyentes morosos de los impuetos Predial, Industria y comercio e infractores de movilidad. | GL | 1000 | 10119000 | 3869000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119000 | Secretaria de Hacienda y Tesoreria | 360 | bar: E to D
[7 empty] | 2 | Fortalecimiento fiscal del municipio de Amalfi | 2020050310030 | Urbana y Rural | Procesos de cobro coactivo administrativo de los ingresos tributarios y no tributarios realizados | Incremento | 0 | 1500 | 150 | 350 | 500 | 500 | 200 | 1708 |  |  | 1908 | 100% | 100% | Se han librado 1708 Mandamientos de pago, dentro de los procesos de cobro coactivo a infractores de movilidad e Impuesto Predial Unificado. | GL | 350 | 31607000 | 11607000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31607000 | Secretaria de Hacienda y Tesoreria | 360 | bar: E to D
[7 empty] | 3 | Fortalecimiento fiscal del municipio de Amalfi | 2020050310030 | Urbana y Rural | Facilidades de pagos de los ingresos tributarios y no tributarios suscritas | Incremento | 179 | 750 | 150 | 245 | 200 | 200 | 66 | 136 |  |  | 202 | 55.51% | 26.93% | Se formalizaron 136 acuerdos de pago con los contribuyentes de impuesto Predial, Industria y Comercio y de multas de tránsito | GL | 245 | 5119000 | 3869000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5119000 | Secretaria de Hacienda y Tesoreria | 360 | bar: E to D
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 85.17% | 75.64% |  |  |  | 46845000 | 19345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46845000
LÍNEA ESTRATÉGICA 5 | ALIANZA POR UN BUEN GOBIERNO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA 3: | BENEFICIOS POR PRONTO PAGOS Y ALIVIOS TRIBUTARIOS |  |  | 1 | Fortalecimiento fiscal del municipio de Amalfi | 2020050310030 | Urbana y Rural | Campañas para brindar beneficios por pronto pago y alivios tributarios. | Mantenimiento | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 3 | 100% | 75% | Se promocionó por los diferentes medios de comunicación con que cuenta la Administración el descuento del 20% en el Impuesto Predial por pago anticipado de la totalidad de la vigencia 2021. Se lanzó la campaña CON EL PAGO DE TUS IMPUESTOS GANAMOS TODOS. Donde se incentiva el pago del impuesto con 3 sorteos de (Dos Neveras, Dos lavadoras, Dos televisores) Se dió divulgación al Acuerdo municipal 07 de 2021, que ortorga beneficios tributarios del 80% de los intereses adeudados al 30 de junio de 2021, con fecha límite de pago el 30 de diciembre de 2021 El 23 de diciembre se realizaron los tres sorteos de 2 Neveras, 2 Lavadores y 2 TV de 43" entre los contribuyentes que estuvieran al día con el pago de sus impuestos predial e industria y comercio | GL | 1 | 24358000 | 19658000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24358000 | Secretaria de Hacienda y Tesoreria | 90 | bar: S to D
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 100% | 75% |  |  |  | 24358000 | 19658000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24358000
LÍNEA ESTRATÉGICA 5 | ALIANZA POR UN BUEN GOBIERNO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA 4 | GESTIÓN TRIBUTARIA Y CAPACIDADES FISCALES |  | Dotar de herramientas técnicas, tecnológicas y jurídicas a la Secretaría de Hacienda municipal, para la toma de decisiones estratégicas orientadas al recaudo de ingresos | 1 | Fortalecimiento fiscal del municipio de Amalfi | 2020050310030 | Urbana y Rural | Estatuto Tributario Municipal actualizado | Incremento | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 100% | No se tenía programado para la vigencia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaria de Hacienda y Tesoreria
[7 empty] | 2 | Fortalecimiento fiscal del municipio de Amalfi | 2020050310030 | Urbana y Rural | Reglamento Interno de Recuperación de cartera. Actualizado | Incremento | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 100% | No se tenía programado para la vigencia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaria de Hacienda y Tesoreria
[7 empty] | 3 | Fortalecimiento fiscal del municipio de Amalfi | 2020050310030 | Urbana y Rural | Manual de Fiscalización Tributaria actualizado. | Incremento | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 100% | No se tenía programado para la vigencia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaria de Hacienda y Tesoreria
[7 empty] | 4 | Fortalecimiento fiscal del municipio de Amalfi | 2020050310030 | Urbana y Rural | Fortalecimiento integral del pasivocol | Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | 50% | Se actualizó mensualmente los reportes e informes del PASIVOCOL municipal | GL | 1 | 27200000 | 27200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27200000 | Secretaria de Hacienda y Tesoreria | 360 | bar: E to D
[7 empty] | 5 | Fortalecimiento fiscal del municipio de Amalfi | 2020050310030 | Urbana y Rural | Encuentros del Consejo Municipal de Política Fiscal | Incremento | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |  |  | 14 | 100% | 100% | Se realizaron 13 consejos municipales de politica Fiscal, con el fin de abordar temas presupuestales | GL | 1 | 2240000 | 2240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240000 | Secretaria de Hacienda y Tesoreria | 360 | bar: E to D
[7 empty] | 6 | Fortalecimiento fiscal del municipio de Amalfi | 2020050310030 | Urbana y Rural | Acciones para tesorería virtual | Incremento | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 | 100% | 100% | En el mes de Junio de 2021, se deja listo el botón de pagos PSE en la página del municipio para el pago de los impuestos Predial e Industria y Comercio | GL | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | Secretaria de Hacienda y Tesoreria | 90 | bar: F to J
[7 empty] | 7 | Fortalecimiento fiscal del municipio de Amalfi | 2020050310030 | Urbana y Rural | Expedición de Formularios y Certificados en Línea | Incremento | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | No se cumplió la meta | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaria de Hacienda y Tesoreria
[7 empty] | 8 | Fortalecimiento fiscal del municipio de Amalfi | 2020050310030 | Urbana y Rural | Actualización de Procesos y Procedimientos ligados Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Incremento | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0% | No se tenía programado para la vigencia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaria de Hacienda y Tesoreria
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 75% | 68.75% |  |  |  | 29940000 | 29940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29940000