## P.A.03 DIMENSION ECONOMICA
CODIGO | DIMENSIÓN | CODIGO | SECTOR | CODIGO | PROGRAMA | CODIGO | SUBPROGRAMA | CODIGO | PROYECTO | OBJETIVOS | METAS | INDICADOR |  |  | ACTIVIDADES |  |  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Rubro presupuestal | Fuente | Monto | Total
[12 empty] | NOMBRE | LINEA BASE | VALOR ESPERADO PARA LA VIGENCIA | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TRIMESTRE III | TRIMESTRE IV | Responsables
3 | Económica | 22 | Sector Promoción y Protección del Empleo | 35 | Política de empleo local | 80 | Empleo y prosperidad para los araucanos |  | Fortalecimiento al programa de monitoreo y orientación empresarial del capital humano para satisfacer la demanda del mercado en el municipio de Arauca. | Dar continuidad al programa de monitoreo y orientacion emplesarial | Implementar un programas de monitoreo y orientación empresarial del capital humano para satisfacer la demanda del mercado en el municipio de Arauca. | No. de estrategias implementadas de identificacion y cualificación del capital humano | 0 | 1 |  |  | Dar continuidad al programa estrategico de inclusion laboral, de identificacion y cualificacion del capital humano en general. |  | Secretaría de Apoyo a la Administracion Municipal | 2013-06-01 | 2013-08-30 | 2519010101 | Inversion con recursos de ICLD | 25000000 | 25000000
3 | Económica | 23 | Sector Promoción y Fomento al Desarrollo Económico | 36 | Emprendimientos Araucanos | 81 | Arauca con mentalidad emprendedora |  | Implementar y desarrollar una estrategia para la dinamización, fortalecimiento y la formalización empresarial en el municipio de Arauca | Dar continuidad a la estrategia de dinamizacion y fortalecimiento empresarial en el Municipio de Arauca. | Implementar y desarrollar una estrategia para la dinamización, fortalecimiento y la formalización empresarial en el municipio de Arauca durante el cuatrienio | Estrategias implementadas y desarrolladas | 0 | 1 |  |  | Asistencia tecnica emprearial Aplicación del Manual de Buenas Practicas Empresariales a los diferentes empresarios visitados y asesorados Campaña publicitaria para el fomento de la mentalidad emprendedora empresarial en el Municipio de Arauca |  | Secretaría de Apoyo a la Administracion Municipal | 2013-06-01 | 2013-08-30 | 23050304010101 | SGP-Forzosa Inversion | 30000000 | 30000000
3 | Económica | 23 | Sector Promoción y Fomento al Desarrollo Económico | 36 | Emprendimientos Araucanos | 81 | Arauca con mentalidad emprendedora |  | Apoyo a los Araucanos con Mentalidad Emprendedora | Dar continuidad al fortalecimiento de redes asociativas del Municipio de Arauca | Fortalecer 4 redes asociativas con enfoque diferencial por medio de alianzas estratégica y/o acuerdos de cooperación durante el cuatrenio | No. redes asociativas fortalecidas | 0 | 4 |  |  | Identificacion y diagnostico de las redes empresariales Diseño del Plan de Accion y fortalecimiento Asistencia tecnica para la apropiacion de herramientas administrativas que faciliten la toma de decisiones en organización, planeacion, costos, presupuestos, mecardeo, Tic's etc Realizar evaluacion de apropiacion y mejora continua |  | Secretaría de Apoyo a la Administracion Municipal | 2013-06-01 | 2013-08-30 | 223050304010102 | SGP-Forzosa Inversion | 30000000 | 30000000
3 | Económica | 23 | Sector Promoción y Fomento al Desarrollo Económico | 36 | Emprendimientos Araucanos | 83 | Emprendimientos productivos y competitivos |  | Promover la oferta productiva y establecer intercambios por medio de la realizacion, participacion o representacion en 3 eventos en el Municipio de Arauca | Establecer intercambios comerciales de los empresarios del Municipio de Arauca | Promover la oferta productiva y establecer intercambios comerciales por medio de la realización, participación o representación en 10 eventos durante el cuatrenio en el municipio de Arauca | No. de eventos realizados o en los que se participo | 6 | 10 |  |  | Identificacion de potencialidades empresariales. Clasificaicon de Potencialilidades empresariales. Promocion y Patrocinio |  | Secretaría de Apoyo a la Administracion Municipal | 2013-06-01 | 2013-08-30 | 2517010101 | Inversion con recursos de ICLD | 30000000 | 30000000
3 | Económica | 23 | Sector Promoción y Fomento al Desarrollo Económico | 37 | Apertura de mercado | 85 | Explorar nuevos espacios para vender mas! |  | Apoyo a los araucanos con mentalidad emprendedora para explorar mercados nacionales | Establecer intercambios comerciales de los empresarios del Municipio de Arauca | Promover la oferta productiva y establecer intercambios comerciales por medio de la realización, participación o representación en 10 eventos durante el cuatrienio en el municipio de Arauca | No. de eventos realizados o en los que se participo | 6 | 10 |  |  | Identificacion de potencialidades empresariales. Clasificaicon de Potencialilidades empresariales. Promocion y Patrocinio |  | Secretaría de Apoyo a la Administracion Municipal | 2013-06-01 | 2013-08-30 | 2517020101 | Inversion con recursos de ICLD | 30000000 | 30000000
3 | Económica | 25 | SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 39 | Arauca una frontera digital | 87 | Infraestructura para la conectividad de todos los araucanos |  | Fortalecer la Plataforma Tecnologica del Municipio de Arauca | Fortalecer la Plataforma Tecnologica del Municipio | Fortalecer y garantizar la seguridad de la plataforma tecnológica del municipio de Arauca (hardware y software) | Plataforma tecnológica fortalecida y segura | 1 | 1 |  | Adquisicion de hardware para robustecer la Plataforma Tecnologica del Municipio de Arauca |  |  | Secretaría de Apoyo a la Administracion Municipal |  |  | 2503010101 | Inversion con recursos de ICLD | 15000000 | 15000000
3 | Económica | 25 | SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 39 | Arauca una frontera digital | 88 | Apropiación y aprovechamiento de las Tics |  | Apropiacion de las Tecnologias de la Informacion y la Comunicación de los Araucanos | Capacitar a servidores publicos del Municipio de Arauca en TIC's | Capacitar a 33 servidores públicos en el uso de las TICs | No. de servidores publicos certificadas en el uso de tics | 0 | 33 | Primera fase de formacion en Tic | Segunda fase de formacion en Tic | Tercera fase de formacion en Tic | Cuarta fase de formacion para la certificacion de los Servidores Publicos en TIC | Secretaría de Apoyo a la Administracion Municipal | 2013-02-01 | 2013-12-30 | 23050303010101 | Inversion con recursos de ICLD | 50000000 | 50000000
3 | Económica | 25 | SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 39 | Arauca una frontera digital | 89 | Política de gobierno en línea territorial |  | Gobierno en Linea para el beneficio de los Araucanos | Fortalecer el portal Web Institucional en oferta de tramites y servicios | Fortalecer el portal web institucional en oferta de servicios e información al ciudadano alineados con las directrices de gobierno en línea | Portal institucional fortalecido | 1 | 1 |  | Adquisicion de aplicativos que le permitan a la comunidad realizar electronicamente tramites y servicios. Capacitacion a la Comunidad en general para la apropiacion de los tramites y servicios dispuestos electronicamente. | Capacitacion a los servidores publicos en la implementacion de la estrategia de Gobierno en Linea Territorial |  | Secretaría de Apoyo a la Administracion Municipal | 2013-04-01 | 2013-09-01 | 2503010102 | Inversion con recursos de ICLD | 155000000 | 155000000
3 | Económica | 25 | SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 39 | Arauca una frontera digital | 89 | Política de gobierno en línea territorial |  |  | Capacitar a servidores publicos del Municipio de Arauca en la estrategia de Gobierno en Linea | Capacitar y sensibilizar a 120 funcionarios de la administración, en temas de la implementación de la estrategia de gobierno en línea | No. de funcionarios formados en temas relacionados con gobierno en línea | 70 | 120 |  |  |  |  | Secretaría de Apoyo a la Administracion Municipal
3 | Económica | 25 | SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 39 | Arauca una frontera digital | 89 | Política de gobierno en línea territorial |  | Campaña Integral para el buen manejo de los equipos de computo obsoletos del Municipio de Arauca | Realizar campaña de sensibilizacion en disposicion y manejo de equipos de computo obsoletos | Realizar anualmente una campaña de sensibilización en la disposición y manejo de equipos de cómputo obsoletos | No. de campañas realizadas | 0 | 1 |  | Implementar campaña de sensibilizacion para que los usuarios de equipos de computo e insumos, dispongan adecuadamente los residuso tecnologicos. |  |  | Secretaría de Apoyo a la Administracion Municipal | 2013-04-01 | 2013-06-01 | 2503020101 | Inversion con recursos de ICLD | 5000000 | 5000000
3 | Económica | 25 | SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 39 | Arauca una frontera digital | 88 | Apropiación y aprovechamiento de las Tics |  |  |  | Disponer adecuadamente los equipos de cómputo obsoletos | Porcentaje de equipos de cómputo obsoletos dispuestos apropiadamente | 0 | 50 |  |  |  |  | Secretaría de Apoyo a la Administracion Municipal |  |  | 2503020201 | Inversion con recursos de ICLD | 1000000 | 1000000