## VIVIENDA
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA
MUNICIPIO:BETULIA |  | 2009
SECRETARÍA DE: |  | PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
EJE, ÁREA Ó SECTOR: |  | VIVIENDA
OBJETIVO GENERAL: |  | DISMINUIR EL DÉFICIT CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE VIVIENDA
LINEA ESTRATÉGICA 2 |  | DESARROLLO SOCIAL | [5 empty] | INDICADOR DE PONDERACIÓN |  |  |  | 15
CGO. | SUBPROGRAMA | META CUATRENIO. | PROYECTO |  | INDICADOR DE RESULTADO |  | ACTIVIDADES | ANUALIZACIÓN META PRODUCTO |  |  |  |  | RECURSOS | [5 empty] | RESPONSABLE
|  |  |  | % | [8 empty] | MILLONES DE PESOS
[5 empty] | NOMBRE | ESTADO ACTUAL |  | TRIM. I | TRIM. II | TRIM. III | TRIM. IV | TOTAL | PROPIOS | SGP | CREDITO | REGALIAS | COFINAN. | OTROS
2008-12-01
Planeación, comité de Cafeteros
L20501-2 | Mejoramiento y construcción de vivienda rural y urbana | 20 viviendas anuales mejoradas | Mejoramiento de vivienda | 4 | Nº de viviendas mejoradas | Se gestiono la construcción de 67 viviendas anexo al programa de mejoramiento sanitario de vivienda (otros recursosde vigencias anteriores) | Formulación proyecto |  |  | 50% | 50% | 20 viviendas mejoradas |  | 20 |  |  |  |  | Planeación y Alcaldia
Construcción
entrega
L20501-1 |  | 80 viviendas anuales construidas | Construcción de Vivienda nueva | 9.4 | Nº de viviendas contruidas |  | Gestion de 80 viviendas |  |  | 50% | 50% | 80 viviendas gestionadas y 67 construidas |  | 180 |  |  | 500 | 55
Construcción de 67 (2008)
entrega
L20502-1 | Organización de Juntas de vivienda | 2 Juntas de vivienda creadas y capacitadas | Organización de Juntas de vivienda | 0.5 | No de Juntas de vivienda creadas y capacitadas | Fortalecimiento social a junta de vivienda girasoles | Sensibilización Junta de vivienda Actual, y creacion de otra de acuerdo al proyecto de vivienda |  |  |  | 100% | 100% juntas sensibilizadas y conformadas | 5 | [5 empty] | Planeación y Alcaldia
L20504-1 | Reubicación de vivienda | 30 viviendas reubicadas | Reubicacion de vivienda | 0.5 | No de viviendas reubicadas | Gestion de proyecto y inicio de obras | gestion y formulacion de proyecto | 25% | 25% | 25% | 25% | Gestion 30 viviendas de reubicacion |  | 20 |  |  |  |  | Planeación y Alcaldia
L20505-1 | Titulación de vivienda | 20 viviendas anuales tituladas | Titulacion de vivienda | 0.2 | No. viviendas tituladas | Proceso de titulación de vivienda a familias beneficias de programas de vivienda | gestion tititulacion de propiedades | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% procesos de titulación |  | 5 |  |  |  |  | Planeación y Alcaldia
L20503-1 | Sensibilización y control de las normas urbanísticas | Formular e implementar un manual de urbanismo | Manual de Control de Urbanismo | 0.2 | Manual de urbanismo formulado e implementado | No exixte controles urbanisticos en el Municipio | Elaboración del Manuel y sensibilización |  |  | 50% | 50% | 100% Manual elaborado | 5 | [5 empty] | Planeación y Alcaldia
L20506-1 | Banco de terrenos | Implementar el banco de terrenos | Banco de terrenos | 0.2 | Banco de terrenos implementado | No existe una base de datos que identifique los terrenos aptos para contruccion de vivienda | Elaboracion diagnostico y base de datos |  | 20% | 40% | 40% | 100% Banco de terrenos |  | 10 |  |  |  |  | Planeación y Alcaldia
| TOTAL |  |  | 15 | [7 empty] | 800 | 10 | 235 | 0 | 0 | 500 | 55