## Hoja1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013 MUNICIPIO DE ÚTICA CUNDINAMARCA «Por la Reconciliación y la Unidad de Útica»
Normatividad aplicable: Ley 1474/2011
Responsables: Oficina de Planeación. Secretaría de Gobierno Municipal, Oficina de Control Interno
Fecha de elaboración: 30 de abril de 2013.
COMPONENTE | OBJETIVO ESTRATEGICO | ACTIVIDAD | META | INDICADOR | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | RESPONSABLE
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION | Identificar los riesgos de corrupción en los procesos de la Alcaldía Municipal de Utica, en busca de la implementación de controles de mitigación del riesgo. | Actualización de los riesgos de corrupción de los procesos de la Alcaldía Municipal de Utica. | A Junio 30 de 2013 realizar la actualización del mapa de riesgos de corrupción en el 100% de los procesos institucionales. | Porcentaje de mapas de riesgo de corrupción actualizados por proceso en la Alcaldía Municipal de Utica. | [12 empty] | Secretaria de Planeación, Lideres de los procesos | bar: MAY to JUN
|  | Implementación de los controles de mitigación de riesgos de corrupción de los procesos institucionales. | A diciembre 30 de 2013 realizar la implementación de los controles de mitigación de los riesgos de corrupción en la Alcaldía Municipal de Utica. | Porcentaje de avance en la implementación de los controles de los riesgos de corrupción. | [12 empty] | Secretaria de Planeación, Lideres de los procesos | bar: JUL to DIC
|  | Autoevaluación del cumplimiento de las prácticas de transparencia por los integrantes del equipo de trabajo de los proceso institucional. | A diciembre 30 de 2013 realizar la autoevaluación del cumplimiento de las prácticas de transparencia | Porcentaje de autoevaluación del cumplimiento de las prácticas de transparencia | [12 empty] | Secretaria de Planeación, Lideres de los procesos | bar: JUN; DIC
|  | Socialización de la Ley 1474 de 2011 a los colaboradores de la Alcaldía Municipal de Utica. | A octubre 30 de 2013 realizar una jornada de capacitación en la Ley 1474 de 2011 dirigido a los colaboradores de la Alcaldía Municipal de Utica. | Numero de capacitaciones realizadas en la Ley 1474 de 2011 | [12 empty] | Control Interno | bar: OCT
|  | Actualización del Manual de Contratación Municipal de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente | A marzo de 2013 contar con el Manual de Contratación de la Alcaldía Municipal de Utica actualizado | Documento Manual de Contratación de la Alcaldía Municipal de Utica actualizado. | [12 empty] | Secretaria de Planeación | bar: FEB to MAR
|  | Realizar capacitaciones a los colaboradores de la actualización del Manual de Contratación Municipal 2013. | A octubre 30 de 2013 realizar una jornada de capacitación en la Ley 1474 de 2011 dirigido a los colaboradores de la Alcaldía Municipal de Utica. | Numero de capacitaciones realizadas | [12 empty] | Secretaria de Planeación | bar: MAR to MAY
RENDICION DE CUENTAS | Desarrollar el componente de rendición de cuentas en la Alcaldía Municipal de Utica como mecanismo de control social, en busca de la transparencia de la gestión de la administración pública. | Realizar jornadas de rendición de cuentas respecto a logros, resultados y dificultades de la vigencia 2012. | A mayo 30 de 2013 haber realizado las jornadas de rendición de cuentas de acuerdo al cronograma establecido. | Numero de jornadas de rendición de cuentas de la vigencia 2012 | [12 empty] | Despacho de la Alcaldía Municipal Secretaria de Gobierno | bar: ABR to MAY
|  | Realizar la evaluación del resultado de las jornadas de rendición de cuentas frente a la percepción de la comunidad. | A junio 30 de 2013 haber realizado la evaluación del resultado de las jornadas de rendición de cuentas frente a la percepción de la comunidad. | Grado de satisfacción de la comunidad frente a el desarrollo de las jornadas de rendición de cuentas | [12 empty] | Secretaria de Gobierno | bar: MAY to JUN
ESTRATEGIAS ANTI-TRÁMITES | Este componente busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración y satisfacer las necesidades de la ciudadanía | Levantamiento e identificación de los principales trámites y servicios de la Alcaldía de Utica, procesos y procedimientos internos susceptibles de simplificación | A junio 30 de 2013 haber realizado el levantamiento e identificación de los principales trámites y servicios de la Alcaldía de Utica, procesos y procedimientos internos susceptibles de simplificación | Diagnóstico institucional de trámites y servicios Cronograma de mejoramiento de trámites. | [12 empty] | Oficina de la Secretaria de Gobierno Municipal. | bar: JUN
|  | Depurar, priorizar y analizar técnica y jurídicamente los trámites susceptibles de racionalizar | A octubre 30 de 2013 haber depurado, priorizado los trámites susceptibles de racionalizar | No. de procesos y procedimientos ajustados | [12 empty] | 1,Mesa anti trámite para la socialización de la metodología del DAFP. 2.,Lideres de proceso con el acompañamiento de la Oficina de Planeación. | bar: SEP to OCT
|  | Socialización, divulgación e implementación | A noviembre 30 de 2013 haber realizado Socialización, divulgación e implementación de los servicio. | No. de procesos y procedimientos publicados | [12 empty] | 1,Mesa anti trámite para la socialización de la metodología del DAFP. 2.,Lideres de proceso con el acompañamiento de la Oficina de Planeación. | bar: OCT to DIC
|  | Autoevaluación y verificación de la eficacia de las acciones | A diciembre de 2013, haber realizado el seguimiento a las acciones implementadas y los servicios racionalizados | No. de autoevaluaciones realizadas. | [12 empty] | 1. Lideres de proceso con el acompañamiento de la Oficina de Planeación. | bar: NOV to DIC
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO | Fortalecimiento institucional de los mecanismos de atención y servicio al ciudadanode la Alcaldia Municipal de Utica | COMPONENTE DEFINCION 1- Elaboración Documento ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS 2. Socializar el documento | a Junio 30 de 2013 realizar el documento ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS | Documento elaborado | [12 empty] | Oficina de la Secretaria de Gobierno. | bar: MAY to JUN
|  | COMPONENTE GESTION 1. Realizar la recepción, radicación, registro de los documentos recibidos. 2. Realizar el control y seguimiento de los documentos radicados. 3. Generar un enlace en la página web, para la recepción de las quejas, peticiones, sugerencias, reclamos y denuncias. 4. Diseñar un formato electrónico para presentar las peticiones, quejas, reclamos y denuncias, 5. Construir un sistema de registro ordenado de las peticiones quejas, reclamos y denuncias y 6. Informar a la ciudadanía sobre los medios de atención con los que cuenta la entidad para la recepción de las quejas, peticiones, reclamos denuncias. | A 30 diciembre de 2013, haber implementado en sistema de quejas, reclamos, peticiones y denuncias en la Alcaldía Municipal e Utica. | Documentos tramitados a tiempos/ Documentos recibidos | [12 empty] | Oficina de la Secretaria de Gobierno. | bar: JUN to DIC
|  | COMPONENTE CONTROL 1. Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000 – Título V Gestión de Documentos, implementando un Programa de Gestión Documental que permita hacer seguimiento a la oportuna respuesta de los requerimientos de los ciudadanos y a la trazabilidad del documento al interior de la entidad. 2. Crear mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna de las solicitudes presentadas por los ciudadanos. 3. Disponer de un registro público sobre los derechos de petición de acuerdo con Circular Externa N° 001 del 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del orden nacional y territorial. 4. Identificar y analizar los derechos de petición de solicitud de información y los relacionados con informes de rendición de cuentas. 5. Integrar los sistemas de peticiones, quejas, reclamos y denuncias con los organismos de control. 6. Elaborar trimestralmente informes sobre las quejas y reclamos, con el fin de mejorar el servicio que presta la entidad y racionalizar el uso de los recursos. |  | Documentos tramitados a tiempos/ Documentos recibidos | [12 empty] | Oficina de la Secretaria de Gobierno. | bar: ABR; JUL; OCT