## Hoja1
MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR
PLAN DE ACCIÓN 2012
| SECTOR: | 4.DEPORTE
| LINEA ESTRATEGICA 1: |  | FORTALECIMIENTO AL SECTOR DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISCA.
| OBJETIVO GENERAL: |  | Fortalecer el sector de deporte, recreacion actividad fisica en el municipio
| PROGRAMA 1: |  | Fortalecimiento institucional
| Metas de Resultado: |  | 65millones de pesos invertidos en la dotacion para la practica del deporte y la recreacion
40 capacitaciones en el uatrenio para el personal de la dependencia
CODIGO | PROYECTO | LINEA BASE | INDICADOR DE PRODUCTO | META PRODUCTO | ACCIONES | COSTO | FUENTES DE COFINANCIACIÓN |  |  | DURACIÓN | RESPONSABLE | % DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
[7 empty] | SGP | RECURSOS PROPIOS | COFINANCIACIÓN
4.1.1.1 | Dotación de implementos para escenarios deportivos y recreación comunitaria urbana y rural | ND (Indeportes) | Monto invertido en dotación para escenarios deportivos y recreación comunitaria urbana y rural | Una dotación anual de 10.000.000 | Se han realizado dos compras por valor de 16.767.025 con recursos de la ley del tabaco |  |  | 9724000 | 24380576 |  |  | 100% | con recursos de la ley del tabaco 21073 codigo presupuestal 06 fuente falta por gastar 9.724.000 son con recursos propios 11-27 y 211303 codigo presupuestal 02 y 03 fuente 14 95
4.1.1.3 | Fortalecimiento de la dotación de la ludoteca municipal | ND (Indeportes) | Monto invertido en la compra de implementos para la ludoteca | $ 5.000.000 invertidos en dotar la ludoteca | Nose ha comprado |  |  |  | 5000000 |  |  |  | con recursos de la ley del tabaco 21073 codigo presupuestal 06 fuente 11-27, no se ha comprado
4.1.1.4 | Capacitación permanente a funcionarios, monitores, docentes y líderes en deporte, educación fisica, recreación y actividad fisica. | 40 capacitaciones en el cuatrienio anterior (Indeportes) | Número de funcionarios, monitores, docentes y líderes en deporte, educación física, recreación y actividad física capacitados; Número de capacitaciones realizadas cada año | Mantener las mismas 40 capacitaciones en los cuatro años | a la fecha se han realizado 7 capacitaciones, tiro con arco, patinaje, futbol, medidas antroporometricas, centros de iniciacion, futsal y abministracion deportiova. |  | 1000000 | [5 empty] | deporte comunitario,210133 pograma presupuestal 03 fuente 1107
4.1.1.5 | Creación y fortalecimiento de los comites de deporte de las juntas de acción comunal | 27 Juntas de Acción Comunal en el Municipio (Indeportes) | Número de comités deportivos de las juntas de acción comunal creados y en funcionamiento | 10 comités deportivos funcionando | primero se ersta organisando la junta de deporte del municipiuo
4.1.1.6 | Descentralización del deporte, la recreación y la actividad física en los diferentes escenarios con que cuenta la municipalidad en los corregimientos y veredas | ND (Indeportes) | Número de veredas y corregimientos impactados con prácticas deportivas y recreativas | Impactar 10 veredas y los 3 corregimientos del Municipio, con ejercicios deportivos y recreativos, en los próximos 4 años | Se trabaja en los corregimintos de Farallon y Alfonso Lopez, la Linda el Tres y las veredas de Samaria, Alto de los Jaramillos y la Arboleda.
4.1.1.7 | Creación del fondo de apoyo a los clubes legalmente constituidos, los deportistas de alto rendimiento y los deportistas destacados. Aportes a ALDESA (Corporacion del Suroeste) | No existe (Indeportes) | Monto de dinero invertido en apoyar los clubes legalmente constituidos, los deportistas de alto rendimiento y deportistas destacados | Fondo de 30.000.000 para el cuatrienio | convenio de $7.000.000 con el club cileb de fondos comunes se esta trabajando las ciclo vias nocturnas y centros de iniciacion y formacion deportiva en ciclismo. |  |  | 7000000 | 2442973 |  |  |  | 7.000.000 con recursos propios, 2.442.973 con recursos de la ley del tabaco
4.1.1.8 | Campaña de motivación y promoción al deporte, como instrumento de salud y sano esparcimiento. | ND (Indeportes) | Número de campañas anuales de promoción al deporte transmitidas por los diferentes medios de comunicación | Una campaña anual transmitida por los diferentes medios de comunicación del Municipio | periodicamente se realisan campañas sobre los estilos de vida saludable.
| LINEA ESTRATEGICA 2: |  | DEPORTE, RECREACION YACTIVIDAD FISICA PARA TODOS MINIMO VITAL
| OBJETIVO GENERAL: |  | Mejorar los estandares de calidad de vida de la poblacion del muncipio a traves de la masificacion de la practica deportiva y recreativa en cumplimieno del Plan Decenal del deporte
| PROGRAMA 1: |  | Promocion y fomento.
| Metas de Resultado: |  | 4964 personas vinculadas anualmente a practicas deportivas y recreativas
231 consultas menos al año por enfermedades atribuibles al sedentarismo.
CODIGO | PROYECTO | LINEA BASE | INDICADOR DE PRODUCTO | META PRODUCTO | ACCIONES | COSTO | FUENTES DE COFINANCIACIÓN |  |  | DURACIÓN | RESPONSABLE | % DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
[7 empty] | SGP | RECURSOS PROPIOS | COFINANCIACIÓN
4.2.1.1 | Estimulación temprana y adecuada | 2.761 niños entre 0 -4 años (2011) (Sisben) | (Número de niños entre 0-4 años atendidos con el programa de estimulación temprana/Total de la población entre 0-4 años)*100 | Atender el 10% de esa población por año | pago de 7 meses de instructor, para repartir de la ley del tasbaco 17.385.445, este instructor trabaja con la ludutecda y resibe apoyo de la luduteca de comfenalco con una cobertura ala fecha de 600 niños. |  | 8000000 | [5 empty] | con recursos de SGP 210133 codigo presupuestal 01 fuente 1107
4.2.1.2 | Talleres psicoprofilácticos para mujeres gestantes | 532 mujeres embarazadas en el año 2009 (Dirección Seccional de Salud Antioquia) | (Número de mujeres gestantes asistentes a los talleres psicoprofilácticos/Total de mújeres embarazadas)*100 | Atender el 10% de esa población por año | Este pograma no se ha empesado.
4.2.1.3 | Talleres de desarrollo motriz | 2.761 niños entre 0 -4 años (2011) (Sisben) | (Número de niños entre 0-4 años atendidos con los talleres de desarrollo motriz/Total de la población entre 0-4 años)*100 | Atender el 10% de esa población por año | pago de 7 meses de instructor, se trabaja con el istructor, donde se realisan actividades de juegos en los centros agrupados y guarderias tambien tienen apoyo de la luduteca de comfenalco. |  | 8000000 | [5 empty] | con recursos de SGP 210133 codigo presupuestal 01 fuente 1107
4.2.1.4 | Ampliación de la cobertura de los centros de iniciación deportiva | 2.320 niños atendidos en el período 2008 - 2011 (Indeportes) 580 niños promedio año | Número de niños atendidos en los centros de iniciación deportiva | 2.800 niños atendidos en el período 2012 - 2015 700 niños promedio año | pago de instructora 7 meses. Y $7.000.000 para el club cilcleb 211303 codigo presupuestal 14 fuente 11-95 |  | 8000000 | 7000000 |  |  |  |  | con recursos de SGP 210133 codigo presupuestal 01 fuente 1107 y 211303 codigo presupuestal 14 fuente 1195
4.2.1.5 | Programas recreativos especiales (vacaciones recreativas) | 5.501 niños entre 5 - 14 años (2011) (Sisben) | Número de niños participantes de los programas recreativos | Atender 550 personas con este proyecto, cada año | pago de 7 meses de instructor, constantemente se realisan actividades de recreacion en diferentes sitos del municipio o en las instituciones que nos soliciten, sea realizado las vacaciones recreativas y la semana del niño con una cobertura de 3946 niñosw a la fecha. |  | 8000000 | [5 empty] | con recursos de SGP 210133 codigo presupuestal 01 fuente 1107
4.2.1.6 | Juegos escolares | 250 niños atendidos anualmente (Indeportes) | Número de niños participantes de los juegos escolares | 250 niños atendidos anualmente | logistica y pago de jusgaminto zonalito Bolivar, se participo tambien del zonal realizado en el municipio de Titiribi donde ocupamos el segundo lugar de la general con 62 puntos y clasificamos niños en ajedrez, natacion, patinaje y atletismo ala final departamental, solo en estre proseso trabajamos con mas de 150 niños. |  | 2052000 | [5 empty] | deporte comunitario,210133 pograma presupuestal 03 fuente 1107
4.2.1.7 | Apoyo a los seleccionados de escolares, intercolegiados categoría A y B y Sub 21 | 11 seleccionados existentes en el Municipio (Indeportes) | Número de seleccionados apoyados por el Municipio | Mantener los 11 seleccionados existentes en el Municipio | viaje y logistica final departamental en el municipio de Amalfi y Jerico, se participo de este proseso manteniendo todos los celecionados del municipio y octeniendo buenos resultados anivel zonal. |  | 2000000 | [5 empty] | deporte comunitario,210133 pograma presupuestal 03 fuente 1107
4.2.1.8 | Recreación al aire libre, disfrutando de nuestro pueblo | ND (Indeportes) | Número de niños atendidos en los centros de iniciación deportiva | 2.800 niños atendidos en el período 2012 - 2015 700 niños promedio año | vacaciones recreativas junio, se atendio 700 niños en esta semana de vacaciones. |  | 1000000 | [5 empty] | recreacion SGP,210133 pograma presupuestal 02 fuente 1107
4.2.1.9 | Programas de actividad física | ND (Indeportes) | Número de personas atendidas en los programas de actividad física | 3000 personas atendidas por año | pago de 7 meses de instructor , el cual maneja los pogramas de caminantes 1.065 personas, aerobicos 1.700 personas y el gimnasio con 13.680 personas. |  | 9000000 | [5 empty] | con recursos de SGP 210133 codigo presupuestal 01 fuente 1107
4.2.1.10 | Actividad física y salud | 13.025 personas entre los 19 y 55 años (2011) Sisben | Número de adultos jóvenes atendidos con programas de actividad física | Atender 651 personas con este proyecto, cada año | pago de 7 meses de instructor, para repartir de la ley del tasbaco 17.385.445 el cual maneja los pogramas de caminantes 1.065 personas, aerobicos 1.700 personas y el gimnasio con 13.680 personas. |  | 7700000 |  | 13165488 |  |  |  | 3.393.594 por recursos de la ley del tabaco y 7.700.000 por 210133 codigo presupuestal 01 fuente 1107
4.2.1.11 | Torneos barriales y veredales | 4 torneos veredales en el año 2011 (Indeportes) | Número de torneos barriales y veredales organizados | Organizar 18 torneos veredales en el cuatrienio | zonal en Urrao y la organisacion de 5 torneos veredales ala fecha. |  | 1000000 | [5 empty] | deporte comunitario,210133 pograma presupuestal 03 fuente 1107
4.2.1.12 | Participación en torneos deportivos y recreativos intermunicipales | Participación en cinco torneos intermunicipales en el año 2011 (Indeportes) | Número de torneos deportivos y recreativos intermunicipales en los que participa el Municipio | Participar en 25 torneos intermunicipales en el cuatrienio | zonal en Jerico, falta gastarme $2.000.000 apoyo deportista. Ala fecha se a participado de 7 torneos municipales. |  | 1000000 | 2000000 |  |  |  |  | deporte comunitario,210133 pograma presupuestal 03 fuente 1107 y apoyo a deportistas 211303 codigo presupuestal 04 fuente 1195.
4.2.1.13 | Muevete maestro | 242 docentes en el Municipio (Secretaría de Educación de Ciudad Bolívar) | Número de maestros participantes en el programa Muévete Maestro | Atender 73 profesores con este proyecto, cada año
4.2.1.14 | Actividad física y salud para la tercera edad | 3.441 personas mayores de 55 años en el Municipio(2011) (Sisben) | Número de adultos mayores participantes en programas de actividad física para la tercera edad | Atender 344 personas con este proyecto, cada año | Se tiene una instructora para trabajar con el adulto mayor del municipio tanto de la zona urbana como rual con 8 grupos organisados y un total de 4.179 personas del area urbana y del area rural 795 personas. |  |  |  | 10000000 |  |  |  | convenio con el hospital
4.2.1.15 | Recreando los años (actividad fisica y recreativa al aire libre) | ND (Indeportes) | Número de adultos mayores participantes de las actividades físicas y recreativas programadas | Dos actividades mensuales con esta población | compra de consola de sonido,DVD y microfonos. Se estan realizando 4 activides de recreacion para las personas adultas tanto en la zona urbana como rural y la celebracion de su dia. |  | 1000000 | [5 empty] | recreacion SGP,210133 pograma presupuestal 02 fuente 1107
4.2.1.16 | Clubes del adulto mayor | 2 clubes de adulto mayor (Indeportes) | Número de actividades realizadas en los clubes del adulto mayor | 1 actividad por club mensual atendida por el Municipio | pago de instructora 3 meses. Se trabaja con ellos una vez por semana. |  | 3393594 | [5 empty] | con recursos de SGP 210133 codigo presupuestal 01 fuente 1107
4.2.1.17 | Actividad física terapeútica | ND (Indeportes) | Número de actividades físicas terapéuticas realizadas para personas con capacidades diferentes | Dos actividades mensuales para este tipo de población | Se tiene una instructora para trabajar con ellos las actividades terapeuticas cada ocho dias en la piscina del colegio.
4.2.1.18 | Programas de recreación dirigida | ND (Indeportes) | Número de actividades de recreación dirigida para personas con capacidades diferentes | Dos jornadas de recreación por mes | todos los viernes indeportes realiza actividades con las personas discapacitadasen laq casda de la cultura.
4.2.1.19 | Torneos deportivos para población con capacidades diferentes | ND (Indeportes) | Número de torneos deportivos organizados para la población con capacidades diferentes | 1 torneo al año |  |  | 1000000 | [5 empty] | deporte comunitario,210133 pograma presupuestal 03 fuente 1107