## SECTOR AGROPECUARIO-AMBIENTAL
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de La Sierra – Cauca. DEPENDENCIA y/o PROCESO: UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA OBJETIVO GENERAL: Preservar el medio ambiente mediante estrategias de sostenibilidad y uso racional de los recursos naturales, dentro de una política de preservación y respeto por nuestro entorno. VIGENCIA: 2013
Objetivos | Programas | Subprogramas | Proyectos | Codigo SSEPI | Metas | Indicadores | VEREDAS Y CORREGIMIENTOS BENEFICIADOS | POBLACION BENEFICIADA | Descripción de acciones o Actividades | TIEMPO DE EJECUCION | [11 empty] | Costos / Descripción fuente de financiación | Productos Esperados | Porcentaje de Avance | Informes de Gestión | Observaciones
[9 empty] | No | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Minimizar la producción de residuos sólidos y líquidos generados por las actividades antrópicas y en consecuencia la disminución del impacto ambiental sobre suelo y agua | 1, Disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos | Manejo y aprovechamiento de residuos sólidos provenientes de la galeria municipal | Implementación de una caseta de recolección de residuos provenientes de la galería municipal del municipio de La Sierra, Cauca para el año 2013 |  | Reducir el 80% de la carga de residuos sólidos provenentes de la galeria municipal | Número de casetas realizadas/ Número de campañas programadas * 100 | Cabecera municipal | 1724 personas | Descripción de acciones o Actividades No: Construcción de caseta de reciclaje; TIEMPO DE EJECUCION J: X | 16,739,392/RECURSOS PROPIOS Y SGP | Caseta construida
|  | Gestión para el manejo y disposición final de recipientes de las actividades agrícolas y ganaderas | Convenio para la recolección y disposición de recipientes agrotóxicos en la zona rural del municipio de La Sierra para el año 2013 |  | Realizar un convenio para la recolección y disposición de recipientes tóxicos generadas en las actividades agropecuarias | Número de convenios realizados/ Número de convenios proyectados * 100 | veredas de la zona norte, zona sur y zona oriente | 1500 personas | Descripción de acciones o Actividades No: Celebración de convenio; TIEMPO DE EJECUCION A: X | 4,184,848/RECURSOS PROPIOS Y SGP | Convenio celebrado
|  | Comercialización de residuos sólidos inorgánicos reciclables | Establecer un canal comercial para el manejo de residuos sólidos inorgánicos provenientes del municipio de La Sierra para el año 2013 |  | Implementar un canal comercial para reciclaje | Número de canales de reciclaje implementados/ Número de canales de reciclaje proyectados * 100 | Cabecera municipal | 1724 personas | Descripción de acciones o Actividades No: Establecimiento de canal comercial; TIEMPO DE EJECUCION A: X | 1,500,000/RECURSOS PROPIOS Y SGP | Convenio de comercialización
|  | Diseño y construcción de un biodigestor | Proyección del diseño y construcción de un biodogestor en la zona occidente del municipio de La Sierra para el año 2013 |  | Instalación de un biodigestor | Número de biodigestores implementados/ Número de biodigestores proyectados * 100 | Zona occidente | 20 personas | Descripción de acciones o Actividades No: Construcción del biodigestor; TIEMPO DE EJECUCION J: X | 6,277,272 | Biodigestor implementado
| 2, Gestión, educación ambiental y participación comunitaria | Cultura de las "3 erres", reducir, reutilizar y reciclar | Implementación de prácticas de reducción, reutilización, y reciclaje en la cabecera municipal de La Sierra - Cauca, para el año 2013 |  | Realizar 3 campañas masivas sobre la cultura de las 3 erres | Número de Campañas Realizadas/No de Campañas programadas * 100. | Cabecera municipal | 1724 personas | Descripción de acciones o Actividades No: Realizar charlas en institutos educativos; TIEMPO DE EJECUCION A: X; TIEMPO DE EJECUCION M: X | $1,044,000/RECURSOS PROPIOS Y SGP | Acta de participación de los integrantes
[9 empty] | Descripción de acciones o Actividades No: Realizar charlas con habitantes de la cabecera municipal; TIEMPO DE EJECUCION M: X; TIEMPO DE EJECUCION A: X |  | Acta de participación de los integrantes
Garantizar la sostenibilidad de caudales de agua en volumen y calidad para las comunidades,protegiendo las fuentes hidricas naturales. | 3, Conservación de microcuencas que abastececen al acueducto municpal o veredal | Protección de nacimientos de agua | Conservación de fuentes hídricas mediante reforestaciones en el municipio de La Sierra, para el año 2013 |  | 9 reforestaciones realizdas | No. reforestaciones realizadas/ No. Reforestaciones proyectadas * 100 | Zona oriente, occidente, norte, sur y de la cabecera municipal | Habitantes de la zona oriente, occidente y norte, sur y de la cabecera municipal | Descripción de acciones o Actividades No: Ubicar los nacimientos de agua; TIEMPO DE EJECUCION M: X | $28,962,608/RECURSOS PROPIOS Y SGP | delimitación de zonas de reserva |  |  | Las condiciones extremas secas no han impedido las siembras es por ello que se reactivarán los procesos de revegetalización cuando sea autorizado por la procuraduría ambiental.
[6 empty] | No. árboles sembrados/ No. Árboles calculados para reforestar * 100 |  |  | Descripción de acciones o Actividades No: aislar y adecuar el terreno |  | terreno apto para plantación
[6 empty] | No. árboles plantados/ No. árboles proyectados |  |  | Descripción de acciones o Actividades No: plantar los árboles |  | fuentes protegidas y con aumento de caudales
| 4, Adquisición de áreas de interes para el acueducto municipal art.106 ley 1151/07 . | Compra de terrenos estratégicos para bocatomas de acueductos y sistemas de riego | Compra de un predio de interés para bocatoma de un acueducto y sistemas de riego, en la vereda El Oso del municipio de La Sierra para el año 2013 |  | 2 terrenos adquiridos | Terreno adquirido/Terreno apto para comprar * 100 | Vereda El Oso, vereda Privamera | Población de la vereda El Oso y la vereda Primavera | Descripción de acciones o Actividades No: Avalúo con perito y concertación con propietario del predio; TIEMPO DE EJECUCION S: X; TIEMPO DE EJECUCION O: X | $20,000,000/RECURSOS PROPIOS Y SGP | delimitación de zonas de reserva
[9 empty] | Descripción de acciones o Actividades No: Compra del predio; TIEMPO DE EJECUCION O: X |  | Escritura pública
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de La Sierra – Cauca. DEPENDENCIA y/o PROCESO: UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA OBJETIVO GENERAL: Fomentar e impulsar el desarrollo agropecuario de La Sierra, mediante políticas de competitividad, emprendimiento, sostenibilidad y formación al productor. VIGENCIA: 2013
Objetivos | Programas | Subprogramas | Proyectos | Codigo SSEPI | Metas | Indicadores | VEREDAS Y CORREGIMIENTOS BENEFICIADOS | POBLACION BENEFICIADA | Descripción de acciones o Actividades No: Descripción de acciones o Actividades; TIEMPO DE EJECUCION E: TIEMPO DE EJECUCION | Costos / Descripción fuente de financiación | Productos Esperados | Porcentaje de Avance | Informes de Gestión | Observaciones
[9 empty] | No | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Fomentar e impulsar el desarrollo agropecuario de La Sierra, mediante políticas de competitividad, emprendimiento, sostenibilidad y formación al productor. | 1, Promover, participar y/o cofinanciar proyectos de desarrollo productivo y agroindustrial | Optimización de esteblecimientos paneleros | Mejoramiento de ramadas paneleras a través de la dotación de 10 trapiches en el municipio de La Sierra, Cauca, para el año 2013 |  | Optimizar la producción de panela, a través del aumento de eficiencia en el proceso. | 10 establecimientos optimizados / 10 establecimientos programados * 100 | Zona sur, occidente y norte | 200 familias productoras de caña | Descripción de acciones o Actividades No: Diagnóstico para identificar los productores de caña a beneficiar.; TIEMPO DE EJECUCION F: X; TIEMPO DE EJECUCION M: X | $70000000/RECURSOS PROPIOS Y SGP | Fichas técnicas de productores de caña a beneficiar.
[9 empty] | Descripción de acciones o Actividades No: Estudio financiero; TIEMPO DE EJECUCION M: X |  | Encontrar la mejor oferta en calidad y costos
[9 empty] | Descripción de acciones o Actividades No: Entrega, instalación y capacitación en manejo de trapiches; TIEMPO DE EJECUCION M: X; TIEMPO DE EJECUCION J: X |  | Volver más eficiente la producción de caña panelera.
|  | Mejoramiento genetico bovino | Implementación de los protocolos de inseminación artificial para el mejoramiento bovino en el municipio de La Sierra, para el año 2013 |  | Realizar 20 inseminaciones | Número de inseminación realizadas / Número de inseminaciones proyectadas * 100 | Zona Oriente, Norte y Sur | 20 Productores ganaderos | Descripción de acciones o Actividades No: Diagnóstico para identificar el ganado a inseminar; TIEMPO DE EJECUCION M: X | $4.000000/RECURSOS PROPIOS Y SGP | Registro de ganado
[9 empty] | Descripción de acciones o Actividades No: Aplicación de protocolos para inseminación artificial; TIEMPO DE EJECUCION J: X; TIEMPO DE EJECUCION A: X |  | Concepción de nuevas crías
|  | Implementación de sistemas de producción sostenible | Diseño y construcción de un vivero hortofrutícola en el municipio de La Sierra - 2013 |  | Establecimiento de un vivero con capacidad para 6000 frutales y 10000 hortalizas en un año | Número de frutales y hortalizas establecidas en semilleros / No. De frutales y hortalizas proyectadas * 100 | Zona occidente y oriente | 80 Productores de frutas y hortalizas | Descripción de acciones o Actividades No: Montaje del vivero; TIEMPO DE EJECUCION N: X | $10.403.857/RECURSOS PROPIOS Y SGP | Disponer de material vegetativo para los diversos proyectos productivos
|  | Apoyo de fincas cafeteras encaminadas al proceso de certificación | Apoyo a la certificación de 40 fincas cafeteras en el municipio de La Sierra- Cauca - 2013 |  | Fortalecimiento del sector cafetero a través del apoyo a la certificación de fincas cafeteras | Número de fincas certificadas/ Número de fincas proyectadas a certificar * 100 | Zona rural | 40 | Descripción de acciones o Actividades No: certificación de fincas; TIEMPO DE EJECUCION A: X; TIEMPO DE EJECUCION S: X; TIEMPO DE EJECUCION O: X | 10,000,000/RECURSOS PROPIOS,SGP | Mayor competitividad en la producción y comercialización del café
|  | Parcelas demostativas | Establecimiento de parcelas demostrativas en el municipio de La Sierra - Cauca para el año 2013 |  | Establecimiento de 2 parcelas demostrativas | Número de parcelas demostrativas establecidas/ No. De parcelas demostrativas proyectadas * 100 | Zona rural | 40 familias | Descripción de acciones o Actividades No: Establecimiento de parcelas demostrativas; TIEMPO DE EJECUCION F: X; TIEMPO DE EJECUCION M: X; TIEMPO DE EJECUCION A: X; TIEMPO DE EJECUCION M: X | $6,000,000/RECURSOS PROPIOS,SGP | Fortalecer la soberania alimentaria
|  | huertas escolares y escuelas saludables | Establecimiento de 18 huertas escolares en institutos educativos del municipio de La Sierra, para el año 2013 |  | establecer 6 huertas escolares | cantidad de huertas escolares y caseras implementadasI Cantidad d ehuertas escolares programadas * 100 | Comunidad en general | Estudiantes de 6 institutos educativos | Descripción de acciones o Actividades No: Construcción de huertas escolares; TIEMPO DE EJECUCION O: X; TIEMPO DE EJECUCION N: X; TIEMPO DE EJECUCION D: X | $8000000 /RECURSOS PROPIOS Y SGP | Concientizar a los estudiantes de la importancia de trabajar el campo, y de hacer de este un negocio.
|  | Producción de especies menores | Fortalecimiento del sector pecuario a través de la implementación de 8 proyectos para el municipio de La Sierra, para el año 2013 |  | Implementacion de 8 proyectos pecuario | No. proyectos pecuarios implementados/ No. Proyectos pecuarios programados * 100 | zona Oriente, zona Occidente, zona Sur y la zona Norte | 80 familias | Descripción de acciones o Actividades No: Puesta en marcha del proyecto; TIEMPO DE EJECUCION S: X; TIEMPO DE EJECUCION O: X; TIEMPO DE EJECUCION N: X; TIEMPO DE EJECUCION D: X | $15000000 RECURSOS PROPIOS Y SGP | Mejorar la calidad de vida de los serranos a través del fortalecimiento de la explotación pecuaria
| 2. Promover y consolidar la asociatividad agropecuaria | Cofinanciación actividades de exposición, ferias y eventos agropecuarios | Apoyo a la XXXIV feria agrícola y ganadera 2013 del municipio de La Sierra |  | Realización de 1 evento | Evento realizado / Evento proyectado * 100 | Comunidad en general | 70% de la población serrana | Descripción de acciones o Actividades No: Realización de evento; TIEMPO DE EJECUCION A: X | $20000000 RECURSOS PROPIOS Y SGP | Informe
|  | Apoyo a la cofinanciación del día del campesino | Reconocimiento de la labor del campesino en el municipio de La Sierra, cauca 2013 |  | Realización de 1 evento | Evento realizado / Evento proyectado * 100 | Comunidad en general | 70% de la población serrana | Descripción de acciones o Actividades No: Realización de evento; TIEMPO DE EJECUCION A: X | 4000000 RECURSOS PROPIOS Y SGP | Informe
| 3, Extensión rural, modelo dinamizador de procesos productivos | Asistencia técnica agropecuaria | Brindar asistencia técnica en 5 renglones estratégicos para la economía del municipio de La Sierra, para el año 2012 |  | 5 renglones asistidos | Cantidad de renglones asistidos / Cantidad de renglones proyectados * 100 | Comunidad en general | 2000 | Asistencia técnica |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | $70000000/RECURSOS PROPIOS Y SGP | Informes mensuales/ Facilidad para el productor entender técnicas agropecuarias
NOTA: El Plan de Acción del Municipio de La Sierra – Cauca estará sujeto a modificaciones si existen justificaciones de fondo y contribuyan al cumplimiento de las metas y objetivos planificados en el Plan de Desarrollo Municipal “Unión y Participación Social para el Desarrollo Serrano, 2012 – 2015”.