## VÍAS
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA |  | 2009
MUNICIPIO: |  | BETULIA
SECRETARÍA DE: |  | PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
EJE, ÁREA Ó SECTOR: |  | VÍAS
OBJETIVO GENERAL: |  | MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA RED VIAL Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO | [11 empty] | INDICADOR DE PONDERACIÓN: |  |  |  | 10
LINEA ESTRATÉGICA 4 |  | DESARROLLO TERRITORIAL | [6 empty] | INDICADOR DE PONDERACIÓN |  |  |  | 10
| SUBPROGRAMA | META PRODUCTO. | PROYECTO |  | INDICADOR DE RESULTADO |  | ACTIVIDADES | ANUALIZACIÓN META PRODUCTO |  |  |  |  | RECURSOS | [5 empty] | RESPONSABLE
CGO. |  |  |  | % | [8 empty] | MILLONES DE PESOS
[5 empty] | NOMBRE | ESTADO ACTUAL |  | TRIM. I | TRIM. II | TRIM. III | TRIM. IV | TOTAL | PROPIOS | SGP | CRÉDITO | REGALÍAS | COFINAN. | OTROS
2007/31/12
L40301-1 | Obras complementarias de la red vial | 15 obras complementarias de la infraestructura vial mejoradas | Mejorameinto de Obras complementarias | 2 | No de obras complementarias mejoradas | Se construyeron 5 obras de dreanaje | Construccion de obras complementarias |  | 20% | 40% | 40% | 100% mejoramiento obras programadas |  | 30 |  |  | 30 |  | Sec. Planeación y Alcaldía
L40302-1 | Mejoramiento y ampliación de la red vial | 71 km de vías mejoradas | Mejoramiento de la Red vial | 6 | No de kilómetros mejorados | Se gestiono 3 proyectos para el mejoramiento vial inician en el 2009, se ejecuto el proyecto rutas de vida | Gestión recursos mejoramiento de vias, mejoramiento de vias y caminos veredales y gestion ampliacion red vial |  |  | 50% | 50% | 100% programado |  | 120 |  |  | 150 |  | Sec. Planeación y Alcaldía
L4-03-03 | Fortalecimiento a la regulación del transporte | Realizar un (1) convenio Municipio-Policía Nacional | Regulación del Transito Municipal | 0.5 | No. de convenios realizados | No existe regulación del transporte | Gestión y elaboración convenio |  |  |  | 100% | 100% acuerdos de la regulación de las rutas | 5 | 10 |  |  |  |  | Secretaria de Gobierno e Inspección Municipal
|  | Elaborar un (1) acuerdopara el regulamiento de las rutas de transporte | Regular el cumplimiento de las rutas de transporte | 0.3 | No de acuerdos elaborados | No hay acuerdos con los transportadores para el cumplimiento de las rutas | Sensibilización con transportadores y formulación de acuerdos |  |  | 50% | 50%
|  | Elaborar la política pública de transporte | Establecer políticas públicas de transporte | 0.2 | Política pública elaborada | No existe una politica pública | Formulación de la política pública |  |  |  | 100%
L4-03-04 | Fortalecimiento a la participación comunitarias en los programas viales | Realizar 8 reuniones y 4 campañas de sensibilización | Mejoramiento de la red vial a través del fortalecimiento comunitario | 0.5 | No de acciones realizadas | Participacion de juntas en los programas de mantenimiento red vial | Consertación, sensibilización y convenios con la comunidad |  |  | 50% | 50% | 100% Participación comunitaria en el mejoramiento de la red vial |  | 5 |  |  |  | 1 | Secretaria de Planeación y Oficina de Participación Ciudadana
L4-03-05 | Fortalecimiento de sistema del Banco de Maquinaria del Municipio | Un sistema administrativo y operativo implementado | Banco Administrativo de Maquinarias del Municipio (BAM) | 0.5 | No de sistemas administrativos y operativos implementados | No exixtia un banco administrador de las maquinarias del Municio, de ende el mal manejo y uso de las maquinas | formular el Manual operativo y puesta en marcha del BAM, y Mejoramiento de la Maquinaria |  |  |  | 100% | 100% Implementación del BAM |  | 70 |  |  |  | 6 | Sec. de planeación
|  | Capacitaciones al personal operativo de la maquinaria |  |  | No. de capacitaciones realizadas
| TOTAL |  |  | 10 | [8 empty] | 5 | 235 | 0 | 0 | 180 | 7