## PLAN DE ACCION ART REG
PLAN DE DESARROLLO: "GOBERNANDO DE LA MANO CON LA GENTE" 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2013
EJE ESTRUCTURANTE DE GOBIERNO: GOBIERNO PARA LA GENTE | [6 empty] | SECTOR : DESARROLLO INSTITUCIONAL | [11 empty] | OBJETIVO DEL EJE / DIMENSIÓN:Un gobierno eficiente y transparente de la mano con la gente
PROGRAMA: ARTICULACION REGIONAL |  |  |  | OBJETIVOS: Desarrollar un gobierno que se articula y es eje de progreso regional | [8 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
Responsable | META DE RESULTADO | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2013 | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE INVERSION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE | [5 empty] | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
ALCALDE MUNICIPAL | DESARROLLAR UN GOBIERNO QUE SE ARTICULA Y ES EJE DE PROGRESO REGIONAL | [5 empty] | No de convenios o contratos PLAN suscritos o a los que se adhiera el Municipio | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | PI
I
AD
JUV
ADU
ADU-M
MUJ Y HOM
VCA
DISCA
AFRO
OTR
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN TURISTICO REGIONAL |  | ASISTENCIA A LAS REUNICIONES REGIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL PLAN TURISTICO REGIONAL | numero |  |  | APORTAR A UN PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO REGIONAL | NO. DE PLAN DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICOS DESARROLLADOS | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | PARTICIPACION EN LA CONTRUCCION DE ESTRATEGIAS DEL PLAN TURISTICO REGIONAL | numero | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA TURISTICA SUTATAUSA - REGION | numero | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 0 |  | 0
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 2 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
PARTICIPACION ACTIVA EN LA CONTRUCCION DEL PLAN DE CONPETITIVIDAD REGIONAL |  | ASISTENCIA A LAS REUNICIONES REGIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL PLAN TURISTICO REGIONAL | numero |  |  | APORTAR A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE COMPETITIVIDAD REGIONAL | NO. DE PLAN DE COMPETITIVIDAD REGIONAL EN LOS QUE SE PARTICIPA | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | PARTICIPACION EN LA CONTRUCCION DE ESTRATEGIAS DEL PLAN TURISTICO REGIONAL | numero | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA TURISTICA SUTATAUSA - REGION | numero | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 2 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
DESARROLLAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTERCONEXION REGIONAL |  | MANTENIMIENTO DEL TRAMO SUTATAUSA SECTOR PEÑAS DE BOQUERON DENTRO DEL PROYECTO TRONCAL DEL CARBON | KM |  |  | DESARROLLAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTERCONEXIÓN MUNICIPAL Y REGIONAL | NO. DE VÍAS DE INTERCONEXIÓN MUNICIPAL INTERVENIDAS DE MANERA INTEGRADA CON OTROS MUNICIPIOS | 0 | 1 | 0.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | PI
I
AD
JUV
ADU
ADU-M
MUJ Y HOM
VCA
DISCA
AFRO
OTR
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
FORMULAR PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL AMBIENTAL EN EL CUATRENIO 2012-2015 |  | REALIZAR EL INVERTARIO DE LAS AREAS DE INFLUIENCIA DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA | numero |  |  | DESARROLLAR ARTICULADAMENTE PROYECTOS DE PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTAL, DE IMPACTO REGIONAL, EN LO QUE ATAÑE A LA CONSERVACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS Y SUS ENTORNOS | NO. DE CUENCAS REFORESTADAS CONJUNTAMENTE | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | PROPICIAR EL DESARROLLO DE ESCENARIOS PARA PARA LA INTERACION CON LOS MUNICIPIOS VECINOS PARA LA FORMULACION DE UN PROYECTO AMBIENTAL REGIONAL | numero |  |  |  |  | 0 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | PROTOCOLOZAR Y FIRMAR EL CONVENIO CON LOS ALCALDES DE LA REGION | numero |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 0 |  | 0
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
PROYECCION DEL TALENTO CULTURAL Y ECONOMICO E HISTOERIO DE SUTATAUSA ANTE LA REGION |  | PARTICIACION EN EVENTOS ARTESANALES Y DE NEGOCIOS EN LA REGION | numero |  |  | PARTICIPAR Y DESARROLLAR EVENTOS REGIONALES DE ÍNDOLE COMERCIAL (RUEDAS DE NEGOCIO, FERIAS, ENTRE OTRAS) Y PARTICIPAR EN EVENTOS NACIONALES DE MANERA CONJUNTA COMO REGIÓN COMPETITIVA | NO. DE EVENTOS Y VITRINAS COMERCIALES REGIONALES EN LOS QUE SE PARTICIPA | 0 | 10 | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | PARTICPACION CON LOS GRUPOD DE LAS ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVAS Y CULTURAL | numero | [5 empty] | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on B6: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AH6: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AJ6: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC

## PLAN DE ACCION GESTION
PLAN DE DESARROLLO: GOBERNADO DE LA MANO CON LA GENTE
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2013
EJE TEMÁTICO No GOBIERNO PARA LA GENTE | [6 empty] | SECTOR : DESARROLLO INSTITUCIONAL | [12 empty] | OBJETIVO DEL EJE / DIMENSIÓN: Un gobierno eficiente y transparente de la mano con la gente
CATEGORIA: GESTION EFICIENTE Y TRANSPARENCIA |  |  |  | OBJETIVO: Desarrollar un gobierno que atienda y ejecute con eficiencia y transparencia | [9 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS )
Responsable | META DE RESULTADO | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2012 | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE INVERSION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE | [5 empty] | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
ALCALDE MUNICIPAL | DESARROLLAR UN GOBIERNO QUE ATIENDA Y EJECUTE CON EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA | [5 empty] | Mejoramiento del indice de eficacia | 0 | 100 | 100 | 45 | 55 | 100 | [16 empty] | 0 | 0 | PI |  | ACTAS Y PLANILLAS DE FIRMAS | COMUNIDADA | SECRETARIA GENERAL
I
AD
JUV
ADU
ADU-M
MUJ Y HOM
VCA
DISCA
AFRO
IND
OTR
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2013 | 2000000 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
SEGUIMIENTO AL PLAN E INTERLOCUCION |  | Establecer jornadas pedagógicas de rendición de cuentas en el sector rural y urbano del municipio, a cerca de los avances del plan de desarrollo y la ejecución presupuestal, en ellas deben participar los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores , personas en condición de discapacidad y población víctima del conflicto armado y en condición de desplazamiento. | Numero DE JORNADAS EFECTUADAS | 2 | 2 | REALIZACION DE JORNADAS INFORMATIVAS Y DE TRABAJO EN LAS DIFERENTES VEREDAS Y SECTORES DEL MUNICIPIO | Numero DE JORNADAS EFECTUADAS | 0 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | MUJ Y HOM | 5239 | ACTAS Y PLANILLAS DE FIRMAS, REGISTRO FOTOGRAFICO | COMUNIDAD | SECRETARIA GENERAL
|  | Implementar la estrategia de, GOBIERNO CON LA GENTE en el campo y el sector urbano en cuyo marco se interactuará con la comunidad de manera permanente. | Numero DE JORNADAS EFECTUADAS | 6 | 6 |  |  | 0 | 24 | 12 | 6 | 6 | 12 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | MUJ Y HOM | 5239 | ACTAS Y PLANILLAS DE FIRMAS, REGISTRO FOTOGRAFICO
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA CON TECNIFICACION |  | Implementar la Estrategia de Gobierno en línea en el orden territorial durante el cuatrienio | GLOBAL | 1 | 1 | AMPLIAR LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA TODOS LOS PROCESOS | NO. DE PROCESOS TECNIFICADOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Implementar la estrategia de, GOBIERNO CON LA GENTE en el campo y el sector urbano en cuyo marco se interactuará con la comunidad de manera permanente. | GLOBAL | 6 | 6 |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Publicar en el Portal Único de Contratación (Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP) la información sobre la contratación que se adelanta en la entidad territorial | porcentaje | 100% | 100% |  |  | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Identificar trámites de alto impacto para la administración municipal, susceptibles de ser automatizados, con el fin de ofrecer posibilidades de interacción al ciudadano con la alcaldía y la gobernación | Numero de tramites automatizados | 2 | 2 |  |  | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 0 |  | 0
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200000 | 0 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
GESTION FISCAL Y DE LA CALIDAD: |  | Fortalecer el Sistema de Control Interno MECI; | global | 1 | 1 | PROPONER Y APLICAR ESTRATEGIAS QUE FAVORESCAN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE MANERA ADECUADA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFICAZ | Un proceso de reorganización para la eficiencia | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Articular la Estrategia de Gobierno en línea con el Modelo Estándar de Control Interno de la entidad territorial | global | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar sistemas electrónicos de gestión documental, siguiendo los lineamientos de la Política Anti-trámites y cero papel de Gobierno en línea | global | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mejorar el desempeño fiscal mediante la implementación de incentivos para el pago tributario y con jurisdicción de cobro persuasivo y coactivo | global | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 19200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200000
|  | Implementar una reorganización administrativa | global | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 0
|  | Realizar gestión y lograr la dotación de medios de trabajo para la administración, suficiente y eficiente | global | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 0
|  | El Municipio trabajará coordinadamente con las entidades públicas del orden nacional, departamental, de cooperación internacional, la academia y/o el sector privado para la ejecución del Programa de Gestión Pública participativa, el Programa podrá financiarse con fuentes de recursos de estas entidades. 15. El municipio gestionará ante el Programa de Generación y Fortalecimiento | global | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 0
|  | El municipio gestionará ante el Programa de Generación y Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para el Desarrollo Territorial del DNP, su apoyo y asesoría general. | global | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 0
Note on B6: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AH6: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AJ6: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC