## COMISARIA
PLAN DE ACCION AÑO 2014
BELALCAZAR CALDAS
DEPENDENCIA: | COMISARIA DE FAMILIA
SECTOR: | INFANCIA Y ADOLESCENCIA
[7 empty] | RECURSOS Y FUENTES ($) |  |  |  |  | PROGRAMACION ANUAL (MES)
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDADES | METAS | PONDERACION | COSTO ($) | RP | SGP | DEPTO | OTROS | RESPONSABLES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Garantizar y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes | GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LA COMISARIA DE FAMILIA Y SU GRUPO INTERDISCIPLINARIOPREVENIR E INTERVENIR TODOS LOS CASOS REPORTADOS Y DENUNCIADOS POR MALTRATO GESTACIONAL GARANTIZADO EL DERECHO A LA VIDA. | Garantizar el 100% de la comisaria funcionando | COMISARISA FUNCIONAMIENTO DEL 100% | LA COMISARIA DE FAMILIA EN FUNCIOMAIENTO CON SU EQUIPO INTERDISCIPLINARIO | 19% | 97000000 |  | 66925000 |  | NACIÓN | ALCALDÍA MUNICIPAL
| ATENCIÓN DE LOS CASOS REPORTADOS POR DESNUTRICION DE NIÑOS Y NIÑAS DE BELALCÀZAR CALDAS. | Atención de casos reportados por maltrato gestacional, a travez del equipo interdisciplinario de la comisaria de familia | 1 Taller anual de sensibilización sobre prevención de la desnutricción infantil | Atención del 100% de los casos denunciados y reportados por maltrato gestacional | 9% | 100000 |  | 100000 |  | NACIÓN | COMISARIA DE FAMILIA | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 5
| ATENCIÓN DE LOS CASOS REPORTADOS POR DESESCOLARIZACIÓN. | Número de casos reportados de desnutrición que fueron atendidos | Atención del 100% de los casos reportados en desescolarización | Atención del 100% de los casos denunciados y reportados por desnutrición. | 9% | 100000 |  | 100000 |  | NACIÓN | COMISARIA DE FAMILIA | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 5 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| REALIZAR CAMPAÑAS EDUCATIVAS EN PSICO-EDUCACIÓN, MALTRATO, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. | Atención del 100% de los casos reportados | 4 Campañas y / o talleres anuales en prevención del embarazo temprano en Niñas y Adolescentes | Atender casos reportados por vulneración del derecho a la familia | 9% | 100000 |  | 100000 |  | NACIÓN | COMISARIA DE FAMILIA | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 4; PROGRAMACION ANUAL (MES) 6; PROGRAMACION ANUAL (MES) 8; PROGRAMACION ANUAL (MES) 10
| FORMULACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD. | Número de casos reportados por número de casos atendidos | Intervenir en el 100% de los casos reportados bridando asesoría técnica y juridica a los interesados | Atender casos reportados por vulneración de derechos a la educación. | 9% | 100000 |  | 100000 |  | NACIÓN | COMISARIA DE FAMILIA
| SOCIALIZACIÓN DE LA LEY 1098 REFERENTE A LAS ASOCIACIONES JUVENILES EN EL MUNICIPIO DE BELALCÀZAR CALDAS. | Atención del 100% de los casos reportados por abuso sexual de niños, niñas y adolescentes | Crear procesos de sensibilización juvenil para generar un proceso de desarrollo organizacionaL (1 asociación juvenil) | Realizar 4 campañas en psicoeducación frente al maltrato y abuso sexual en las instituciones educativas de este municipio | 9% | 4000000 |  | 4000000 |  | NACIÓN | COMISARIA DE FAMILIA | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 4; PROGRAMACION ANUAL (MES) 6; PROGRAMACION ANUAL (MES) 8; PROGRAMACION ANUAL (MES) 10
| IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS Y TALLERES PARA PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL EN NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES. | Atención al 100% de los casos recbidos. | Dos talleres por cada institución , uno con Escuela de padres y uno con grupo designado por la institución y son cuatro instituciones , a partir del segundo año de Administración municipal | Atención al 100% de los casos recibidos. | 9% | 100000 |  | 100000 |  | NACIÓN | COMISARIA DE FAMILIA | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 10
| PREVENIR EL RECLUTAMIENTO DE MENORES. | Incentivar a traves de talleres educativos a la comunidad juvenil promoviendo el derecho a libre asociación. | Cuatro campañas y/o talleres al año en prevención del reclutamiento de meenores , una por cada Sede central de la instituciones educativas, a partir del segundo año de Administración Municipal | Dos tallres realizados con la comunidad juvenil de Belalcázar Caldas. | 9% | 100000 |  | 100000 |  | NACIÓN | COMISARIA DE FAMILIA | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 4 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 5; PROGRAMACION ANUAL (MES) 7; PROGRAMACION ANUAL (MES) 9
| PREVENIR A TRAVÉS DE PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN EL TRABAJO INFANTIL Y PROTEGER AL JOVEN TRABAJADOR | Atención del 100% de los casos recibidos | Construir 2 campañas al año con la población comerciante sobre prevención de las peores formas de trabajo infantil y protección del joven trabajador | Realizar seis talleres contra el maltrato infantil en las instituciones educativas de este municipio. | 9% | 4000000 |  | 4000000 |  | NACIÓN | COMISARIA DE FAMILIA | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3; PROGRAMACION ANUAL (MES) 5 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 9
| REALIZAR CAMPAÑAS EDUCATIVAS DIRIGIDAS A LOS ADOLESCENTES PARA LA PREVENCION DE INFRACCIONES PENALES Y DE CONVIVENCIA CIUDADANA. | Atención del 100% de los casos reportados | Generar 4 eventos pedagogicos, 1 po cada Sedes Central de las instituciones educativas del Municipio, apartir del segundo año de Administración | Realizar seis talleres en las Instituciones educativas de este municipio | 9% | 4000000 |  | 4000000 |  | NACIÓN | COMISARIA DE FAMILIA | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 4; PROGRAMACION ANUAL (MES) 6 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 10
Note on F8: Comisaria De Familia: