## DEP_CUL
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015
POR UN CALAMAR PARTICIPATIVO
MUNICIPIO DE CALAMAR
PLAN DE ACCION 2013
METAS |  |  | ACTIVIDADES | PRESUPUESTO | PERIODO DE EJECUCION 2013 | [11 empty] | RESPONSABLES
| LINEA BASE | META AÑO |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
4- EJE DESARROLLO SOCIAL
SECTOR DEPORTE, RECREACION Y CULTURA
4.1.1 PROGRAMA 3. AL RESCATE DE LA DIVERSIDAD CULTURAL.
OBJETIVO: Mitigar la vulnerabilidad social y garantizar los derechos de la población Calamarense.
4.1.1.3 SUBPROGRAMA 2. ESPACIOS PUBLICOS PARA TODOS
Dos parques públicos (Avenida y la Virgen) demarcados y adecuados | 2 | 1% | Recuperación y Construcción de Parques | 100000000 | [12 empty] | Secretaria de Educación, Coordinador de Recreación y Deporte, | bar: PERIODO DE EJECUCION 2013 J
Consecución de al menos $350 millones de pesos para construcción y adecuación de espacios deportivos y recreativos (Estadios de futbol Calamar, hato viejo, parque Bulevar Hato viejo) | N.D | $200 MILL | Construccion de Escenarios deportivos Mantenimiento y Adecuaciòn Fomento y promociòn de practicas deportivas | 119000000 | [12 empty] | Secretaria de Educación, Coordinador de Recreación y Deporte, | bar: PERIODO DE EJECUCION 2013 J to PERIODO DE EJECUCION 2013 S
Desarrollo e implementación de un (1) proyecto pedagógico enfocado buen uso del espacio público, el respeto a las normas formales e informales | N.D | 1 | Desarrollo de un proyecto | 0 | [12 empty] | Secretaria de Educación, Coordinador de Recreación y Deporte, | bar: PERIODO DE EJECUCION 2013 M; PERIODO DE EJECUCION 2013 S
4.1.1.14 SUBPROGRAMA 1. GESTION CULTURAL
Implementación de un centro cultural en el casco urbano | N.D | 1 | Recuperación y Construcción de Parques | 70000000 | [12 empty] | Secretaria de Educación, Secretaria de Gobierno | bar: PERIODO DE EJECUCION 2013 M
Institución Educativa Agroindustrial de Calamar restaurada. (Patrimonio Arquitectónico Nacional) | N.D | 1 | Acciòn de cooperaciòn con entes Educativos, deportivos y recreativos | 16066276 | [12 empty] | Secretaria de Educación, Secretaria de Gobierno | bar: PERIODO DE EJECUCION 2013 M
Biblioteca municipal adecuada | N.D | 1 | Adecuaciòn de la Biblioteca Municipal | 16000000 | [12 empty] | Secretaria de Educación, Secretaria de Gobierno | bar: PERIODO DE EJECUCION 2013 M
Casa de la cultura "Antonio García Llach" y Kiosco Auditorio "Reinaldo Paternostro" adecuados con obras de mejoramiento | N.D | 1 | Adecuacion y mejoramiento Casa de la Cultura | 16300000 | [12 empty] | Secretaria de Educación, Secretaria de Gobierno | bar: PERIODO DE EJECUCION 2013 M
4.1.1.4 SUBPROGRAMA 2. RESCATANDO NUESTRAS RAICES
Escuela de formación artística conformada y en funcionamiento | N.D | 1 | Fomento y Promoción de Actividades Artisticas y Culturales | 50000000 | [12 empty] | Secretaria de Educación, Secretaria de Gobierno | bar: PERIODO DE EJECUCION 2013 M
Dos dotaciones anuales para la dotación fortalecimiento de grupos artísticos y culturales | N.D | 1 | Dotación, sostenimiento y mantenimiento de la infraestructura Cultural | 45000000 | [12 empty] | Secretaria de Educación, Secretaria de Gobierno | bar: PERIODO DE EJECUCION 2013 M
Implementación de 5 talleres artísticos en el cuatrienio | N.D | 1 | Formulación y Ejecución de Programas de Eventos Culturales | 24299707 | [12 empty] | Secretaria de Educación, Secretaria de Gobierno | bar: PERIODO DE EJECUCION 2013 M