## EDUCACION
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015
POR UN CALAMAR PARTICIPATIVO
MUNICIPIO DE CALAMAR
PLAN DE ACCION 2013
METAS |  |  | ACTIVIDADES | PRESUPUESTO | PERIODO DE EJECUCION 2013 | [11 empty] | RESPONSABLES
| LINEA BASE | META AÑO |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1- EJE DE DESARROLLO SOCIAL
1.1 SECTOR EDUCACION
1.1.1 PROGRAMA. EDUCACION INCLUYENTE
OBJETIVO: Propender por la calidad en la educación y aumentar y mejorar los niveles de educación formal
1.1.1.1 SUBPROGRAMA 1. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA
OBJETIVO: Mejorar las condiciones físicas y la disponibilidad de recursos para el adecuado cumplimiento de las actividades educativas.
Propuestas para modificación de infraestructura, ampliación, reparación o construcción de nuevos espacios en las instituciones educativas que lo requieran especialmente en la zona rural (unidades de producción en las instituciones) | N.D | 20 | Realizar Estudios y Diseños para la Construcción de la Infraestructura Educativa en la cabecera y los corregimientos | 200000000 | [12 empty] | Secretaria de Educación Secretaria de Obras Públicas | bar: PERIODO DE EJECUCION 2013 M
Dotaciones básicas en elementos didácticos, pupitres y herramientas a los colegios que tienen énfasis específico (agropecuario, comerciales y agroindustrial) | N.D | 25% | Dotación de Equipos y Muebles a Instituciones Educativas | 30000000 | [12 empty] | Secretaria de Educación Secretaria de Obras Públicas | bar: PERIODO DE EJECUCION 2013 A
Ampliar en 30 nuevos cupos el acceso a la educación preescolar | N.D | 20 | Realizar gestion ante la Secretaria de Educacion Departamental. | 0 | [12 empty] | Secretaria de Educación Municipal Alcalde Municipal de Calamar | bar: PERIODO DE EJECUCION 2013 A
Ampliar en 100 nuevos cupos para el acceso a la educación básica. | N.D | 40 | Realizar gestion ante la Secretaria de Educacion Departamental. | 0 | [12 empty] | Secretaria de Educación Municipal Alcalde Municipal de Calamar | bar: PERIODO DE EJECUCION 2013 A
1.1.1.2 SUBPROGRAMA 2. INSTITUCIONES AMIGABLES
OBJETIVO: Mejorar la calidad de la educación formal e impulsar el desarrollo académico integral de la población estudiantil.
Capacitación a los docentes en temáticas relacionadas con las problemáticas que aquejan a la población estudiantil y actualización en las diferentes áreas del conocimiento | N.D. | 15% | Realizar Capacitaciones y Talleres que beneficien a los profesores municipales | 10000000 | [12 empty] | Secretaria de Educación Municipal Alcalde Municipal de Calamar | bar: PERIODO DE EJECUCION 2013 A
Ampliar el cupo de alumno beneficiados con Transporte escolar | 100 | 15% | Efectuar acciones que conlleven a prestar el servicio o mejorar los oficiales existentes | 5000000 | [12 empty] | Secretaria de Educación Municipal Alcalde Municipal de Calamar | bar: PERIODO DE EJECUCION 2013 M