## DEPORTE
| FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [18 empty] | Código: PDL-FR-02
Versión: 01
Página 1 de 1
GESTION EN DEPORTE
OBJETIVO GENERAL
FORTALECER LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE FAVOREZCAN Y GARANTICEN CONDICIONES DE CONVIVENCIA DIGNAS, EQUITATIVAS, SOSTENIBLES Y CON ARMONÍA FAMILIAR EN PRO DEL DESARROLLO HUMANO
OBJETIVO ESPECIFICO
FORTALECER EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ADECUADOS EN DEPORTE, RECREACIÓN, EDUCACIÓN FÍSICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DEL SER EN EL MUNICIPIO DE GUATAPE.
RESULTADO 1. |  | META |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
[9 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL DEPORTE PARA LOS CIUDADANOS |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | INDICADOR | VALOR PLAN DE DESARROLLO | COFINANCIACIÓN | % DE AVANCE EN TIEMPO | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | % | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE | EVIDENCIAS
1.1 | Apoyados, fomentados e incentivados los grupos deportivos, que se creen y existan en el municipio, con el fin de darle continuidad a los procesos, además, las personas que participen de estos, encuentren una forma sana y saludable de utilizar el tiempo libre | 65 Grupos deportivos apoyados | 65 | Numero de grupos atendidos/número de grupos proyectados | 1 | 66000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Indeportes) convenios (E.P.M) | 75% | 16 | 20 | 16 | 24 | 16 | 21 |  |  | 100% | 65 | 62792000 | Secretaría de Turismo | se atendieron grupos como: escolares baloncesto, Y futbol, Intercolegiados " A" baloncesto fem, baloncesto masculino futbol. Intercolegiados "B" Baloncesto masc, baloncesto fem, futbol. Deaprtamnetales : baloncesto masculino, baloncesto femenino, futbol y futbol de salon, seleccion intermunicipal de futbol, seleccion futbol de salon masculino cat. libre, seleccion pony futbol.
1.2 | Fomentado el desarrollo y la realización de eventos deportivos y recreativos a nivel municipal, regional, departamental, nacional e internacional | 124 eventos realizados | 124 | numero de eventos realizados/ Numero de eventos proyectados | 0.82258 | 118000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal y convenios( E.P.M, IDEA, INDEPORTES) | 75% | 31 | 31 | 31 | 37 | 31 | 34 | 22 |  | 82.26% | 102 | 312231000 | Secretaría de Turismo | 3 torneo baloncesto, 2 torneo de microfutbol, 2 torneo de futbol, 3 torneo de futbol ocho, 2 olimpiadas campesinas en las verdas Naranjos, Piedra, celebracion dia del niño, 2 noches comunitarias, 3 tardes ludicas en la piscina municipal. Festival Nautico nacional, copa comolbia de Canotaje, Nacional de triatlon, copa triatlon comfama, final departamental de futbol, cudrangular de futbol senior master, valida copa oriente de bicicross,final departamental intercolegiados categoria a y b,dos rumbas aerobicas,concurso de pesca medicancer,departamental de natacion.
RESULTADO 2. |  | META |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
MEJORA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA INVERSIÓN SOCIAL |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | INDICADOR | VALOR PLAN DE DESARROLLO | COFINANCIACIÓN | % DE AVANCE EN TIEMPO | [8 empty] | % | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE | EVIDENCIAS
2.1 | Incrementado el presupuesto destinado al deporte, la recreación, la cultura y la juventud, mínimo en un 20 % anualmente, de tal manera que en el año 2011 se haya incrementado en un 100%. | 20 % de incremeto presupuestal para el deporte por año | 1 | % incrementado / % proyectado | 0.5 | 380054000 | Disponibilidad presupuestal Municipal | 75% | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 50% | 0.5 | 304043200 | MUNICIPIO | Construcciòn Villa de Deportes Nàuticos
RESULTADO 3. |  | META |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
MEJORA EN LA CULTURA (FÍSICA-CORPORAL) DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | INDICADOR | VALOR PLAN DE DESARROLLO | COFINANCIACIÓN | % DE AVANCE EN TIEMPO | [8 empty] | % | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACION
3.1 | Fortalecido el programa de Medicina Social comunitaria | 1080 personas atendidas | 1080 | # de personas atendidas/ # de personas proyectadas | 0.78704 | 84000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Indeportes, Secretaría de salud) | 75% | 270 | 270 | 270 | 290 | 270 | 290 | 230 |  | 78.7% | 850 | 36070000 | Secretaría de Turismo | se atiende clubes de la salud de la piedra, naranjos, sonadora, la peña, quebrada arriba, el tronco, grupo gerontologico y en el centro de promocion y prevencion.
3.2 | Fortalecido el programa de Enriquecimiento motriz, orientado a los niños de 2 a 5 años | 920 Niños atendidos | 920 | # de niños atendidos/ # de niños proyectados | 0.70217 | 30000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal y convenios (E.P.M, INDEPORTES) | 75% | 230 | 230 | 230 | 246 | 230 | 170 | 274 |  | 70.22% | 646 | 16033000 | Secretaría de Turismo | el programa se ejecuta en el bloque "A" de la Institucion educativa Nuestra señora del pilar
3.3 | Fortalecer y reorientar el programa de Escuelas de Iniciación Y Formación Deportiva, orientado a los niños de 6 a 14 años | 400 personas atendidas | 400 | # de personas atendidas/ # de personas proyectadas | 0.995 | 30000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal y convenios (E.P.M, INDEPORTES) | 75% | 100 | 100 | 100 | 160 | 100 | 138 |  |  | 99.5% | 398 | 46474000 | Secretaría de Turismo | se trabaja con los niños de 6 a 14 años en futbol, baloncesto, bicicross y natacion
3.4 | Fortalecido el trabajo con las escuelas deportivas de conjunto e individuales | 1000 personas atendidas | 1000 | # de personas atendidas/ # de personas proyectadas | 0.737 | 95000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal y convenios (E.P.M, INDEPORTES) | 75% | 250 | 250 | 250 | 267 | 250 | 220 | 263 |  | 73.7% | 737 | 52000000 | Secretaría de Turismo | se trabaja en las escuelas deportivas de baloncesto, futbol de salon, futbol,bicicross, voleibol y natacion.
3.5 | Fortalecido el programa de capacitacion | 160 personas capacitadas | 160 | # de personas atendidas/ # de personas proyectadas | 1 | 17000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal y convenios (Liga de canotaje, Indeportes) | 75% | 40 | 10 | 40 | 150 | 40 | 0 |  |  | 100% | 160 | 7000000 | Secretaría de Turismo | se capacitan a los lideres deportivos a nivel urbanos y rurales , monitores del Instituto de deportes y jueces.
3.6 | Fortalecido el programa de educación física básica primaria zona rural | 880 personas atendidas | 880 | # de personas atendidas/ # de personas proyectadas | 0.57614 | 57000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal y convenios ( E.P.M, INDEPORTES) | 75% | 220 | 220 | 220 | 137 | 167 | 150 |  |  | 57.61% | 507 | 28325000 | Secretaría de Turismo | se dicta la educacion fisica a los niños de 5 años en adelante en la zona rural
3.7 | Mantenidos y adecuados los escenarios deportivos, en el área urbana y rural | 60 escenarios adecuados | 60 | # de escenarios adecuados/ # de escenarios proyectados. | 0.55 | 425300000 | Disponibilidad presupuestal Municipal, convenios (INDEPORTES Y COLDEPORTES) | 75% | 15 | 7 | 15 | 9 | 15 | 17 | 27 |  | 55% | 33 | 4300000000 | Secretaría de Turismo | mantenimiento a la cancha de futbol, coliseo municicipal, pista de bicicross, placas polideportivas, gimnasio, piscina, parques infantiles. Construcciòn Villa de Deportes Nàuticos.
VALOR TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 1302354000 | [10 empty] | 76.7% |  | 5164968200