## Hoja1
C. ACCIONES Y MEDIDAS ESPECIFICAS EN LAS QUE SE SUSTENTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS CON SUS CRONOGRAMAS
TIEMPÓ DE EJECUCION (AÑOS)
PROYECTOS | METAS | ACTIVIDADES | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | RESPONSABLES
I, Fortalecer los Ingresos | 1, Aplicación de normas | A. Campaña de cultu- | [11 empty] | Alcalde Municipal | bar: TIEMPÓ DE EJECUCION (AÑOS) 06 to TIEMPÓ DE EJECUCION (AÑOS) 16
Tributarios y No Tribu - | actualizadas como el | ra ciudadana en el
tarios y Recursos de | Acuerdo No 063 /04 | sector Urbano y | [11 empty] | Secretaria de Hacienda | bar: TIEMPÓ DE EJECUCION (AÑOS) 06 to TIEMPÓ DE EJECUCION (AÑOS) 16
Capital. |  | Rural.
| 2, Reforma del Estatuto | B. Realizar el estudio | [11 empty] | Alcalde Municipal | bar: TIEMPÓ DE EJECUCION (AÑOS) 07; TIEMPÓ DE EJECUCION (AÑOS) 10; TIEMPÓ DE EJECUCION (AÑOS) 13; TIEMPÓ DE EJECUCION (AÑOS) 16
| Tributario en la actuli - | de cuales de los
| zación de algunas de | tributos Tributarios
| las tarifas y valores - | y No tributarios y - | [11 empty] | Secretaria de Hacienda | bar: TIEMPÓ DE EJECUCION (AÑOS) 07; TIEMPÓ DE EJECUCION (AÑOS) 10; TIEMPÓ DE EJECUCION (AÑOS) 13
| absolutos | presentar proyecto
de modificacion del
|  | Acuerdoi 063 /04 | [11 empty] | Concejo municipal | bar: TIEMPÓ DE EJECUCION (AÑOS) 07; TIEMPÓ DE EJECUCION (AÑOS) 10; TIEMPÓ DE EJECUCION (AÑOS) 13; TIEMPÓ DE EJECUCION (AÑOS) 16
II. Depurar y Recuperar | 1, Recaudar el total de lo | A., Con los listados de | [11 empty] | Alcalde Municipal | bar: TIEMPÓ DE EJECUCION (AÑOS) 06 to TIEMPÓ DE EJECUCION (AÑOS) 16
Cartera de los Contribu- | presupuestado en cada | los contribuyentes
yentes más represen - | una de las vigencias - | mes a mes se
tativos | fiscales. | evaluara el caudo en | [11 empty] | Secretaria de Hacienda | bar: TIEMPÓ DE EJECUCION (AÑOS) 06 to TIEMPÓ DE EJECUCION (AÑOS) 16
cada uno de los tri -
butos.
|  | B, Iniciar el cobro per- | [11 empty] | Alcalde Municipal | bar: TIEMPÓ DE EJECUCION (AÑOS) 06 to TIEMPÓ DE EJECUCION (AÑOS) 16
suasivo a los contri-
buyentes que adeu -
|  | da Impuestos, tasas | [11 empty] | Secretaria de Hacienda | bar: TIEMPÓ DE EJECUCION (AÑOS) 06 to TIEMPÓ DE EJECUCION (AÑOS) 16
y Multas y Recuross
de capital
III. Disminuir y racionaliar | 1, Racionlizar el gasto | A. El Municipio debe - | [11 empty] | Alcalde Municipal | bar: TIEMPÓ DE EJECUCION (AÑOS) 06 to TIEMPÓ DE EJECUCION (AÑOS) 16
el gasto de funcionami- | en gastos generales | solamente cumplir
ento |  | con los gastos que
|  | sean indispensables | [11 empty] | Secretaria de Hacienda | bar: TIEMPÓ DE EJECUCION (AÑOS) 06 to TIEMPÓ DE EJECUCION (AÑOS) 16
|  | B. Mejorar el perfil de | [11 empty] | Secretaria de Hacienda | bar: TIEMPÓ DE EJECUCION (AÑOS) 06 to TIEMPÓ DE EJECUCION (AÑOS) 07
la Deuda Pública