## Hoja1
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE PURACE - COCONUCO
PLAN DE ACCION 2014
SECTOR | VIVIENDA
OBJETIVO: | Contribuir al mejoramiento, reparación y ampliación de vivienda un municipio de propietarios y de viviendas dignas.
PROGRAMA: | Vivienda digna
SUBPROGRAMA | OBJETIVO DEL SUBPROGRAMA | META DEL SUBPROGRAMA | INDICADOR DEL SUBPROGRAMA | PROYECTO | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | INDICADOR DEL PROYECTO | RECURSOS Y FUENTES |  |  |  |  | TOTAL | RESPONSABLES | PROGRAMACION ANUAL |  |  |  | LOGRO
[8 empty] | RP | SGP | SGP R. CAPITAL | DPTO | OTROS |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
Mejoramiento de las viviendas. | Mejorar los pisos y techos de las viviendas que se hallan en malas condiciones en el Municipio de Puracé | 40 viviendas mejoradas con pisos y techos. | Nº de viviendas mejoradas con pisos y techos. | Mejoramiento de Vivienda | 100 Viviendas mejoradas. | Selección de beneficiarios | N de viviendas mejoradas | 30000000 | 80000000 |  |  |  | 110000000 | secretaria de planeación
Compra de materiales de construcción
Obra física
Seguimiento
|  |  |  | Dotación de vivienda adecuada a familias afectadas por fenomenos naturales. | 37 Familias con vivienda adecuada. | Seguimiento | No. de familias con vivienda adecuada | [5 empty] | 0
|  |  |  | Subsidios para programas de vivienda de interés social | 20 Subsidios otorgados | Selección de beneficiarios | N de viviendas mejoradas | [5 empty] | 0 | secretaria de planeación
Entrega de subsidios
|  |  |  | Subsidios para reubicación de viviendas asentadas en zonas de alto riesgo. | 5 Subsidios otorgados | Selección de beneficiarios
[6 empty] | Entrega de subsidios | No. de familias con vivienda adecuada | [5 empty] | 0
|  |  |  | Pre inversión proyecto de vivienda de interés social. | Un estudio de pre inversión realizado. | Contratación | Numero de proyectos de pre inversión realizados |  | 17000000 |  |  |  | 17000000
TOTALES | [7 empty] | 30000000 | 97000000 | 0 | 0 | 0 | 127000000