## PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN ADMINISTRATIVO 2018
MACROPROCESO:
| DEPENDENCIA | Secretaria de Planeacion y Obras Publicas
| RESPONSABLE: | Veronica Patricia Sanchez Meneses
N° | PROCESO | TIPO DE PROCESO | ACTIVIDADES | RESULTADO ESPERADO | INDICADOR | FUNCIONARIO RESPONSABLE | MES
[7 empty] | INICIO | TERMINACION
1 | PLANEACION DEL DESARROLLO | ESTRATEGICO | Diseño y elaboración del plan de acción consolidacion del plan de accion para la vigencia 2017 | Formular planes operativos | numero Formatos realizados | Secretario de planeacion | 2018-01-01 | 2018-01-31
|  |  | Evaluacion y cargue de plan indicativo anual de inversión | planes indicativo elaborado y cargado | Un pla indicativo elaborado | Secretario de planeacion | 2018-01-01 | 2018-01-31
|  |  | Diseño y elaboracion plan anticorrupcion | Formular planes operativos | numero Planes operativos elaborados | Secretario de planeacion | 2018-01-01 | 2018-01-31
|  |  | Modificación del plan operativo anual de inversión 2018 | Atender las modificaciones del presupuesto anual de inversión | 100% Modificaciones realizadas | Secretario de planeacion | 2018-01-01 | 2018-01-31
|  |  | Diligenciamiento Sistema Unico de Informacion de Tramites SUIT | Certificacion del Municipio | Municipio Certificado | Secretario de planeacion | 2018-01-01 | 2018-01-31
|  |  | Elaborar proyectos de inversion MGA WEB Registrar proyectos de inversion en el S | 100% de proyectos viables registrados | N° de proyectos viables registrados/N° de proyectos presentados | Tecnico del banco de programas y proyectos | 2018-01-01 | 2018-01-31
|  |  | Aunar esfuerzos tecnicos, humanos, logisticos y financieros que permitan la actualizacion del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio | Actualizacion del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio | Esquema de Ordenamiento Territorial actualizado | Secretario de planeacion | 2018-01-01 | 2018-01-31
|  |  | Compilar los documentos iniciales e incorporar las modificaciones permanentes que sen en los intrumentos de gestion, como el POAI | 100% de informacion consolidada | N° modificaciones de los instrumentos de gestion, en el año, compilados y adheridos al documento inicial/N° total de modificaciones del año | secretario de planeacion | 2018-01-01 | 2018-01-31
|  |  | seguimiento y evaluacion al plan de desarrollo municipal vigencia 2016 – 2019 Para volver a creer | dos informes de seguimiento y control | N° informes de seguimiento y evaluacion | secretario de planeacion | 2018-01-01 | 2018-01-31
|  |  | Formulacion y estructuracion de proyectos financiados con recursos del SGR | 80% de los recursos de cada uno de los fondos asignados estan comprometidos | recursos comprometidos/Recursos asignados | secretario de planeacion | 2018-01-01 | 2018-01-31
|  |  | Verificacion de requisitos de proyectos presentados a la secretaria tecnica del OCAD Deptal - SGR | 100% de proyectos presentados con verificacion de requisitos para la secretaria tecnica | N° de proyectos presentados con verificacion de requisitos /N° de proyectos presentados | secretario de planeacion | 2018-01-01 | 2018-01-31
|  |  | presentacion de informes de la ejecucion de proyectos financiados con resursos del SGR | 4 informes presentados al DNP | Nro de informes trimestrales presentados al DNP | secretario de planeacion | 2018-01-01 | 2018-01-31
|  |  | Presentacion de informes en la ejecucion de los planes, programas y proyectos de evaluacion y desempeño fiscal del Municipio | Un informe al DNP, presentado SIEEE y SICEP | Nro de informes trimestrales presentados al DNP | secretario de planeacion | 2018-01-01 | 2018-01-31
|  |  | Consolidar el informe de rendicion publica de cuentas del plan de desarrollo de la vigencia 2016 | dos informes de rendicion publica de cuentas | N° de informes de rendicion de cuentas | secretario de planeacion | 2018-01-01 | 2018-01-31
|  |  | Coordinar y supervisar la entrega de la base de datos SISBEN al DNP - SISBEN, | Base de datos del sisben actualizada | N° de informes y base de datos entregada al DNP | Administradora del sisben | 2018-01-01 | 2018-01-31
|  |  | Implemetacion estrategia Gobienro en linea | Estrategia Gobierno en Linea avance de acuerdo a los plazos establecidos en la normatividad nacional para municipios categoria 6° | % avance de implementacion de la Estrategia Gobierno el Lineaa | secretario de planeacion | 2018-01-01 | 2018-01-31
| PLANES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | MISIONAL | Supervision de la ejecucion de convenios y contratos | 100% de los contratos asignados supervisados | N° contratos supervisados /N° contratos asignados | secretario de planeacion | 2018-01-01 | 2018-01-31
|  |  | Implementacion del plan vial municipal | 100% del plan vial municipal implementado | N° de km intervenidos / N° de km presupuestados a intervenir | secretario de planeacion | 2018-01-01 | 2018-01-31
|  |  | Formulacion y evaluacion de proyectos del area | 100% de proyectos formulados | proyectos propuestos/proyectos formulados | secretario de planeacion | 2018-01-01 | 2018-01-31
|  |  | Evaluacion de las propuestas contractuales (licitaciones, selecciones abreviadas, selecciones abreviadas de menor cuantia, concurso de meritos de consultorias e interventorias | 100% de evaluaciones tecnicas elaboradas | N° de evaluaciones tecnicas elaborados / N° de evaluaciones tecnicas | secretario de planeacion | 2018-01-01 | 2018-01-31
|  |  | Apoyo en el analisis y correccion de estudios de diseños, planos y presupuestos de obra e infraestructura de la secretaria | 100% de analisis y correciones efectuadas | N° de analisis y correcciones de estudios de diseño y planos efectuads/N° de analisis sugeridos y/o solicitados | secretario de planeacion | 2018-01-01 | 2018-01-31
| DESARROLLO AGROPECUARIO-ECONOMICO E INSTITUCIONAL | MISIONAL | Formulacion de proyectos del sector agropecuario | proyectos formulados y radicados | N° de proyectos formulados y radicados | secretario de planeacion | 2018-01-01 | 2018-01-31
|  |  | Apoyo a los organismos de planificacion sectorial | eventos para la dinamizacion de las instancias de planificacion rural CMDR | N° de eventors realizados | secretario de planeacion | 2018-01-01 | 2018-01-31
|  |  | Desarrollar actividades de atencion a solicitudes institucionales | 100% de las solicitudes institucionales de la comunidad atendida | N° de solicitudes atendidas/ N° de solicitudes realizadas | secretario de planeacion | 2018-01-01 | 2018-01-31
|  |  | participacion en reuniones de trabajo del plan departamental de gestion ambiental | Asistencia y participacion en el 100% de las reuniones | N° de reuniones a las que asisten/N° reuniones | secretario de planeacion | 2018-01-01 | 2018-01-31

## CULTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE CALAMAR GUAVIARE
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL
MACROPROCESO:
| DEPENDENCIA RESPONSABLE: | CULTURA 2018
N° | PROCESO | TIPO DE PROCESO | ACTIVIDADES | RESULTADO ESPERADO | INDICADOR | FUNCIONARIO RESPONSABLE | MES
[7 empty] | INICIO | TERMINACION
1 | Cultura Base del Desarrollo Sociaol | Misional | Realizar mínimo dos reuniones ordinarias del Consejo Municipal de Cultura | Tres reuniones ordinarias del consejo Municipal de Cultura | 2 Actas de la Reunion | Yuber Fredy Salamanca | 2018-01-02 | 15-12-2018
|  |  | Participar en todas las reuniones que sean convocadas por el Consejo Departamental de Cultura y Consejo Departamental de Patrimonio. | Participar en todas las reuniones que la secretaria de cultura y turismo convoque ya sean del concejo Departamental o de Patrimonio. | Costancias de asistencia a las reuniones | Yuber Fredy Salamanca | 2018-01-01 | 31-12-2018
|  |  | Asistir a las reuniones de los consejos u organizaciones a las cuales sea convocado | Participar de las reuniones que sea convocado. | Numero de reuniones en las que participe. | Yuber Fredy Salamanca | 15-01-2018 | 23-12-2018
|  |  | Realizar un inventario de todos los elementos que estén a cargo de la Casa de la Cultura, verificando su existencia y estado. | Un inventario del sector cultural actualizado. | Un inventario realizado con acta firmada | Yuber Fredy Salamanca Janet Orozco Osorio | 20-03-18 | 20-05-2018
|  |  | Participación en el programa institucional de la Administración Municipal en la Emisora, con el fin de invitar a la comunidad en general a participar en los diferentes eventos artísticos y culturales que se realicen en el municipio. | Mantener a la población informada sobre los programas culturales que se llevan a cabo y lo que se va hacer en el ámbito cultural. | Numero de programas en los que participe. | Yuber Fredy Salamanca | 2018-05-01 | 2018-12-12
|  |  | Realización de jornadas culturales | jornadas culturales en la zona urbana y rural esto con el fin de promocionar el sector. | 6 jornadas realizadas | Yuber Fredy Salamanca | 2018-01-04 | 23-12-2018
|  |  | Difundir por medio de la pagina institucional los eventos culturales | Difundir los principales eventos culturales que se realizan en el Municipio. | Eventos publicados en la pagina web del Municipio | Yuber Fredy Salamanca. | 2018-01-03 | 2018-02-12
|  |  | Participación con grupo de música joropo en el Festival Internacional Yurupary de Oro | Participacion Festival del Yurupary de oro | 1 Participacion | Yuber Fredy Salamanca | 2018-01-08 | 31-08-2018
|  |  | Participación con grupo folclórico en el Festival de Música Campesina en el Retorno Guaviare | Participacion en el Festival de Musica Campesina en el Retorno Guaviare. | 1 Participacion | Yuber Fredy Salamanca | 2018-12-06 | 16-06-2018
|  |  | Participación con las Bandas de música en el Encuentro Departamental de Bandas (Municipio por Definir) | Participacion encuentro departamental de Bandas. | 1 Participacion | Yuber Fredy Salamanca | 2018-09-10 | 2018-12-10
|  |  | Elaboración y presentación al Ministerio de Cultura y Gobernación del Guaviare de proyecto “Apoyo escuela de formación artística para la vigencia 2018” | Presentación de los dos proyectos a las instituciones en mención. | 2 proyectos presentados | Yuber Fredy Salamanca | 2017-01-05 | 2017-01-08
|  |  | Elaboración y presentación al Ministerio de Cultura y Gobernación del Guaviare de proyecto “Apoyo a la realización de la XVII versión de la Balsa Dorada” | Presentación de los dos proyectos a las instituciones en mención. | 2 proyectos presentados | Yuber Fredy Salamanca | 2017-01-05 | 2017-01-08
|  |  | Apoyar con algunos procesos de la escuela de formacion al Festival Colombia Regional. | Participacion de la Banda de musica en el Festival. | 1 evento apoyado. | Yuber Fredy Salamanca | 18-09-2018 | 21-09-2018
|  |  | Apoyar con el grupo de danzas el evento del día de la Afrocolombianidad | Participacion del Grupo de Danzas en el dia de la Afrocolombianidad | 1 evento apoyado. | Yuber Fredy Salamanca Diana Patricia Martinez | 2018-12-06 | 15-06-2018
|  |  | Apoyar el evento la toma a la pavimentada realizado por la ONG Ke talento | Evento apoyado economicamente y logistico | 1 evento apoyado. | Yuber Fredy Salamanca | 2018-03-07 | 2018-06-07
|  |  | Participar en la elaboración del calendario de eventos culturales del departamento del Guaviare | Apoyo en la construccion del calendario de eventos culturales del Departamento. | 1 Calendario de eventos Culturales. | Yuber Fredy Salamanca | 19-01-2018 | 30-01-2018
|  |  | Convocar integrantes para la Banda Municipal de Música y Coordinar y Dirigir la misma | Convocatoria realizada para la Banda Infantil y en funcionamiento la Banda Municipal Juvenil. | 1 Banda Funcionando | Yuber Fredy Salamanca. Jefersson Mrin Alarcon. | 15-01-2018 | 31-12-2018
|  |  | Convocatoria e inscripción de niños, niñas, jóvenes y adolescentes del casco urbano y rural para la Escuela de Formacion "Tejiendo Cultura"por medio de la emisora. | Escuela de formación convocada y en funcionamiento | 1 Escuela de formacion Funcionando. | Yuber Fredy Salamanca. Instructores areas artisticas. | 15-01-2018 | 15-02-2018
|  |  | Apoyar la realizacion del dia del Indigena en el Municipio | Evento apoyado economicamente y logistico | 1 evento apoyado. | Yuber Fredy Salamanca. | 25-11-18 | 2018-03-12
|  |  | Apoyo a las academias culturales del municipio. | Evento apoyado economicamente y logistico | 1 evento apoyado. | Yuber Fredy Salamanca. | 2018-01-04 | 2018-01-12
|  |  | Supervisión de los procesos de la Escuela de Formación Tejiendo Cultura | Supervision de todos los procesos artisticos de la Casa de la Cultura | Numero de superviciones realizadas | Yuber Fredy Salamanca. | 2018-01-02 | 29-12-2018

## ARCHIVO
PLAN DE ACCIÓN 2018
MACROPROCESO:
| DEPENDENCIA | ARCHIVO CENTRAL
| RESPONSABLE: | LILIANA ARIAS ROJAS
N° | PROCESO | TIPO DE PROCESO | ACTIVIDADES | RESULTADO ESPERADO | INDICADOR | FUNCIONARIO RESPONSABLE | MES
[7 empty] | INICIO | TERMINACION
1 | ORGANIZAR EL ARCHIVO CENTRAL, SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA LEY 594/2000 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE. | APOYO | Continuación al inventario del fondo acumulado del archivo central. | Archivo Central organizado e inventariado. | 100% del fondo acumulado del archivo central, organizado e inventariado. | Funcionaria encargada del archivo | 2018-02-01 | 2018-12-31
|  |  | Presentar oportunamente los informes de archivo. | Informes realizados y enviados. | Dos informes | Funcionaria encargada del archivo | 2018-06-01 | 2018-12-15
|  |  | Ejecutar programa de transferencias primarias, (Acuerdo 042 de 2002, Art. 4, Acuerdo 038 de 2002, Art. 3.) | Archivos de gestión organizados e inventariados. | Todas las secretarías y/o oficinas | Funcionaria encargada del archivo | 2018-03-03 | 2018-12-20
|  |  | Solicitar capacitación sobre los procesos y procedimientos del área de archivo dirigida a todos los funcionarios de la administración municipal. | funcionarios capacitados según la Ley General de Archivo 594/2000. | Dos capacitaciones | Funcionaria encargada del archivo | 2018-03-01 | 2018-12-31
|  |  | Convocar reuniones al comité de archivo. | Programas y planes encaminados a la gestión documental. | cuatro | Funcionaria encargada del archivo | 2018-02-26 | 2018-12-31
|  |  | Prevención deterioro de la documentación. Limpiar mensualmente la documentación que está almacenada en unidades de conservación del archivo central. | Acervo documental limpio. | 100% del fondo acumulado limpio y en buen estado. | Funcionaria encargada del archivo | 2018-03-01 | 2018-12-31
LILIANA ARIAS ROJAS
Archivista

## ALMACEN
MACROPROCESO:
| DEPENDENCIA RESPONSABLE: | SECRETARIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRATIVA (ALMACEN MUNICIPAL)
N° | PROCESO | TIPO DE PROCESO | ACTIVIDADES | RESULTADO ESPERADO | INDICADOR | FUNCIONARIO RESPONSABLE | MES
[7 empty] | INICIO | TERMINACION
1 | Tener un equilibrio entre la informacion contable y acorde con la información de almacén. |  | Alimentar la base de datos de los inventarios de propiedad, planta y equipo durante la vigencia en el software integrado PIMISYS | Una base de datos con informacion actualizada y real en medio físico y magnético | 100% | Almacén | 2018-02-01 | 28/12/2018
|  |  | Verificación de inventarios anualmente a cada uno de los funcionarios que tengan asignacion de elementos a corde con la informacion proporcionada por software integrado PIMISYS | Informacion real de elementos,mueblos y equipos acorde fisico- magnetico de cada funcionario | 100% | Almacén | 2018-01-02 | 28/12/2018
|  |  | Realizar cruce de informacion para verificar y ajustar las cuentas de almacén y contabilidad | Cuentas con informacion real y equilibrada | 100% | Técnico Administrativo Almacén, Auxiliar Contable Contabilidad, Contador | 2018-01-02 | 28/12/18
|  |  | Realizar el proceso de avaluó de los bienes inmuebles | Terreno y edificaciones debidamente avaluados | 100% | Alcalde Municipal en coordinación con el Técnico Administrativo Almacén- Secretario de Planeación. | 2018-01-02 | 28/12/18
|  |  | Mejorar el procedimiento para realizar bajas de elementos inservibles de acuerdo a las normas establecidas. | Elaboración de actas con soportes para cada procedimiento. | 100% | Comité de Saneamiento Contable | 2018-02-02 | 28/12/2018
2 | Proporcionar las herramientas, elementos y equipos necesarios para satisfacer las necesidades administrativas y de gestión que permitan el funcionamiento efisiente de la entidad en cumplimiento de su misión. |  | Publicar en las paginas: www.secop.gov.co y www.calamar-guaviare.gov.co el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2017 | Información en medio magnético | 100% | Almacén | 2018-01-11 | 31/01/2019
|  |  | Consolidar el Plan anual de Adquisiciones de bienes y servicios vigencia 2019 de acuerdo a la información suministrada por todas las dependencias. | Información en medio magnético en el software PIMISYS | 100% | Todas las Dependencias | 2018-01-11 | 15/01/2019
|  |  | Entregar elementos de consumo a las dependencias, acorde a la programación establecida | Consumo de artículos de entrega en físico a cada dependencia | 100% | Almacén | 2018-02-01 | 28/12/2018
3 | Bienes de propiedad planta y equipo custodiados y conservados de acuerdo a las normas establecidas |  | Verificar que los elementos y equipos que ingresan a almacén cumplan con calidad, costo y demás requerimientos establecidos en el contrato. | efisiencia y calidad. | 100% | Almacén y Supervisor del suministro | 2018-02-01 | 28/12/2018
|  |  | Organizar los elementos y equipos en la bodega del almacén según su naturaleza. | Bienes organizados y protegidos físicamente en la bodega | 100% | Almacén y Despacho | 2018-02-01 | 28/12/2018
4 | Cumplimiento en la preparacion y elaboracion de informes, documentos y correspondencia del área a cargo. |  | Suministrar los informes de actividades y avances del Plan de Acción oportunamente | Información en medio físico y magnético | 100% | Almacén | 2018-02-01 | 28/12/2018
|  |  | Suministrar al jefe inmediato y a quien lo requiera la información referente al área solicitada completa y oportuna. | Información en medio físico y magnético | 100% | Almacén | 2018-02-01 | 28/12/2018
|  |  | Expedir las certificaciones y Paz y Salvos en el momento que se solicite teniendo encuenda el tiempo necesario para verificar la informacion (2 dias) | Información en medio físico y magnético | 100% | Almacén | 2018-02-01 | 28/12/2018
|  |  | Cumplir con el diligenciamiento y entrega oportuna de los formatos correspondientes Almacén del Informe Anual SIA de la Contraloría Departamental del Guaviare | Información en medio físico | 100% | Almacén | 2018-02-01 | 15/02/2018

## DEPORTES
PLAN DE ACCIÓN ADMINISTRATIVO 2018
| MACROPROCESO: | DEPORTE PARA LA REINTEGRACIO Y CONSTRUCCION DE LA PAZ
| DEPENDENCIA: | UNIDAD MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE CALAMAR GUAVIARE
| RESPONSABLE: | DIRECTOR DE LA UNIDAD.
N° | PROCESO | TIPO DE PROCESO | ACTIVIDADES | RESULTADO ESPERADO | INDICADOR | FUNCIONARIO RESPONSABLE | MES
[7 empty] | INICIO | TERMINACION
1 | FOMENTO DEPORTIVO PARA LA PAZ | M I S I O N A L | IMPLEMENTACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR - GUAVIARE | REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS DONDE SE INVOLUCRE LA POBLACION EN PROCESO DE REINTEGRACION Y CONSTRUCCION DE LA PAZ | NUEVOS EVENTOS QUE PERMITAN LA FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL | DUVAN SNEYDER FRANCO DAZA Técnico Administrativo | 2018-02-01 | 2018-12-15
2 |  |  | DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS CON DESTINO AL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CALAMAR - GUAVIARE | DESARROLLAR PROGRAMAS RECREODEPORTIVOS DONDE PARTICIPEN NNJ DEL SECTOR RURAL | JUNTAS DE ACCIONES DOTAS DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS | DUVAN SNEYDER FRANCO DAZA Técnico Administrativo | 2018-02-01 | 2018-12-15
|  |  | IMPLEMENTACIÓN DE TORNEOS DEPORTIVOS PARA POTENCIALIZAR LAS HABILIDADES Y DESTREZAS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE | EJECUTAR CAMPEONATOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE POBLACION DE NUESTRO MUNICIPIO | DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES PARTICIPANDO Y ACTIVOS EN DIIFERENTES TORNEOS DEPORTIVOS | DUVAN SNEYDER FRANCO DAZA Técnico Administrativo | 2018-02-01 | 2018-12-15
|  |  | IMPLEMENTACIÓN DE 3 EVENTOS RECREO-DEPORTIVOS DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN DE DIFERENTES GRUPOS POBLCIONALES EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR - GUAVIARE | PLANIFICAR 3 EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL AÑO PARA DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES | APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE POR MEDIO DE EVENTOS DEPORTIVOS | DUVAN SNEYDER FRANCO DAZA Técnico Administrativo | 2018-02-01 | 2018-12-15
|  |  | APOYO A LA REALIZACIÓN DE UN EVENTO DE JUEGOS COMUNALES EN EL MARCO DE LA POLITICA DE DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO, EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR - GUAVIARE | REALIZAR LOS JUEGOS COMUNALES VERSION 2018 EN EL MARCO DEL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO | JUNTAS DE ACCION COMUNAL PARTICIPANDO DE LOS JUEGOS COMUNALES | DUVAN SNEYDER FRANCO DAZA Técnico Administrativo | 01/092018 | 2018-12-15
|  |  | APOYO Y FORTALECIMIENTO AL TRANSPORTE DE DELEGACIONES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE | FORTALECER EL TRANSPORTE DE DELEGACIONES POR MEDIO DEL BUS MUNICIPAL | ACTAS DE CONTRO Y SUPERVISION DE LAS SALIDAS DEL BUS | DUVAN SNEYDER FRANCO DAZA Técnico Administrativo | 2018-05-01 | 2018-12-15
3 |  |  | APOYO A TALENTOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAMAR - GUAVIARE | 10 DEPORTISTAS APOYADOS PARA REPRESENTAR NUESTRO MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL | CERTIFICACION DE PRACTICAS POR PARTE DEL LOS DEPORTISTAS | DUVAN SNEYDER FRANCO DAZA Técnico Administrativo | 2018-01-01 | 31/12/2018
|  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS CLUBES Y ORGANIZACIONES QUE SE ENCUENTRAN LEGALMENTE CONSTITUIDOS EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE | SE FORTALECERAN TRES CLUBES DEL MUNICIPIO CON IMPLEMENTACION DEPORTIVA | CLUBES DEPORTIVOS ACTIVOS | DUVAN SNEYDER FRANCO DAZA Técnico Administrativo | 2018-03-15 | 2018-05-15
|  |  | APOYO A LA REALIZACIÓN DE UN EVENTO RECREO-DEPORTIVO CON POBLACION QUE PRESENTE DIVERSIDAD FUNCIONAL, EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE | SE APOYARA EN UN EVENTO A POBLACION CON DIVERSIDAD FUNCIONAL | INFORME DE LA ACTIVIDAD Y SEGUIMIENTO DEL EVENTO | DUVAN SNEYDER FRANCO DAZA Técnico Administrativo | 2018-03-15 | 2018-05-15
5 |  |  | APOYO A LA REALIZACION DE UN EVENTO RECREO-DEPORTIVOS CON POBLACION ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE | SE APOYARA EN UN EVENTO A POBLACION CON ADULTO MAYOR | INFORME DE LA ACTIVIDAD Y SEGUIMIENTO DEL EVENTO | DUVAN SNEYDER FRANCO DAZA Técnico Administrativo | 2018-03-15 | 2018-05-15
|  |  | APOYO A LA CLÁSICA CICLÍSTICA DE VERANO ORGANIZADA POR EL INDERG, MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE | SE APOYARA EN LA EJECUCION Y PARTICIPACION DE LA CLASICA CICLISTICA DE VERANO 2018 | INFORME DE LA ACTIVIDAD Y SEGUIMIENTO DEL EVENTO | DUVAN SNEYDER FRANCO DAZA Técnico Administrativo | 2018-02-01 | 2018-12-15
| FORMACION DEPORTIVA PARA LAPAZ |  | FORTALECIMIENTO DEPORTIVO MEDIANTE LAS ESCUELAS DE FORMACION Y RECREACION EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE | ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVAS ACTIVAS EN DIFERENTES MODALIDADES Y DEPORTES | SEGUIMIENTO Y INFORME DE LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN EN LAS ESCULAS DE FORMACION Y LISTAS DE ASISTENCIA | DUVAN SNEYDER FRANCO DAZA Técnico Administrativo | 01/15/2018 | 2018-12-15
6 |  |  | ESTUDIO, ADAPTACIÓN Y ADOPCIÓN DEL PLAN DECENAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CALAMAR-GUAVIARE | SE EVALUARA Y SE ADAPTARA Y SE PONDRA EN FUNCIONAMIENTO DEL PLN DECENAL DEL DEPORTE EN CALAMAR | PLAN DECENAL DEL DEPORTE EN CALAMAR OPERANDO | DUVAN SNEYDER FRANCO DAZA Técnico Administrativo | 2018-05-01 | 2018-05-12
8 |  |  | CAPACITACIÓN A ACTORES DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE | SE REALIZARA UNA CAPACITACION PARA TODAS LAS PERSONAS COMPROMETIDAS CON EL DEPORTE | MONITORES, TECNICOS, ENTRENADORES, PROFESORES CAPACITADOS EN EL AREA | DUVAN SNEYDER FRANCO DAZA Técnico Administrativo | 15/09/2018 | 25/10/2018
9 |  |  | APOYO A LA PARTICIPACIÓN EN LOS EVENTOS Y JUEGOS DEPORTIVOS SUPÉRATE DEL MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE | SE REALIZARAN LOS JUEGOS SUPERATE FASE MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL 2018 | 300 NNJ PARTICIPANDO DE LOS JUEGOS SUPERATE 2018 | DUVAN SNEYDER FRANCO DAZA Técnico Administrativo | 2018-02-01 | 2018-12-15
| INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |  | ADQUISICION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA CON DESTINO A JORNADAS DE ORNATO Y MANTENIMIENTO EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE | PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO | ACTAS DE SUPERVISION Y INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS | DUVAN SNEYDER FRANCO DAZA Técnico Administrativo | 2018-02-01 | 2018-12-15
|  |  | APOYO A LA CONSTRUCCION DE UN ESCENARIO DEPORTIVO EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE | GESTIONAR LA CONSTRUCION DE UN ESCENARIO DEPORTIVO EN EL SECTOR RURAL DE CALAMAR | UNA JUNTA DE ACCION COMUNAL FORTALECIDAD | DUVAN SNEYDER FRANCO DAZA Técnico Administrativo | 15/09/2018 | 25/10/2018
|  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCIONN DE PARQUES INFANTILES EN EL SECTOR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE | GESTIONAR LA CONSTRUCCION DE 2 PARQUES INFATILES EN EL SECTOR RURAL Y UNO EN EL SECTOR URBAO DEL MUNICIPIO DE CALAMAR | DOS VEREDAS FORTALECIDAD CON PARQUES INFANTILES Y UN BARRIO DEL MUNICIPIO DE CALAMAR | DUVAN SNEYDER FRANCO DAZA Técnico Administrativo | 2018-06-01 | 2018-12-15
|  |  | FORTALECIMIENTO DE 3 COMITÉS DE DEPORTES CON ELEMENTOS DEPORTIVOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEL ÁREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE CALAMAR - GUAVIARE | TRES COMITES FORTALECIDOS CON MATERIALES DEPORTIVOS PARA GARANTIZAR LA PRACTICA DEL DEPORTE | COMITES DE DEPORTE ACTIVOS Y PARTICIPANDO EN EVENTOS DEPORTIVOS | DUVAN SNEYDER FRANCO DAZA Técnico Administrativo | 2018-04-01 | 2018-08-01
|  |  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DE CALAMAR - GUAVIARE | SE ADECUARA Y SE LE REALIZARA MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FUTBOL MUNCIPAL | INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA | DUVAN SNEYDER FRANCO DAZA Técnico Administrativo | 2018-03-01 | 2018-12-15
10 |  |  | ADECUACIÓN MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA PISCINA DEL MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE | SE LE REALIZARA MANTENIMIENTO A LA PISCINA MUNICIPAL | SEGUIMIENTO Y INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA | DUVAN SNEYDER FRANCO DAZA Técnico Administrativo | 2018-03-01 | 2018-12-15

## HACIENDA
MACROPROCESO:
| DEPENDENCIA | SECRETARÍA DE HACIENDA
| RESPONSABLE: | RAUL FERNANDO SANABRIA VALENCIA
N° | PROCESO | TIPO DE PROCESO | ACTIVIDADES | RESULTADO ESPERADO | INDICADOR | FUNCIONARIO RESPONSABLE | MES
[7 empty] | INICIO | TERMINACION
1 | ALCANZAR EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, PARA LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL |  | Realizar campaña de publicidad, en la sensibilización y difusión de los tributos municipales, incluyendo la contratación de una persona para la campaña y entrega de recibos | MEJORAR LOS INGRESOS MUNICIPALES DURANTE LA VIGENCIA FISCAL | INGRESOS VIGENCIA ANTERIOR / INGRESOS VIGENCIA ACTUAL * 100 | Secretario de hacienda | 2018-01-01 | 31/12/2018
|  |  | Formular, presentar para aprobación y ejecutar el plan anual mensual de caja (PAC) | Un PAC elaborado y ajustado a las necesidad de flujo de efectivo del municipio | NUMERO DE PAC ELABORADO / NUMERO DE PAC A ELABORAR * 100 | Secretario de hacienda y Jefe de Presupuesto | 2018-01-01 | 31/12/2018
|  |  | traslados de recursos por efectos de descuentos municipales "estampillas pro-ancianos y cultura | Informe rendido dentro del plazo establecido | INFORME RENDIDO / INFORME A PRESENTAR * 101 | Secretaría de Hacienda, Jefe de Presupuesto y Auxiliar Contable | 2018-01-01 | 31/12/2018
|  |  | contratar y supervisar los servicios profesionales del contador de la administración y un Auxiliar | llevar la contabilidad del municipio con base en las normas contables aceptadas en Colombia | INFORMES CONTABLES PRESENTADOS / INFORMES CONTABLES A PRESENTAR * 100 | Secretario de Hacienda | 2018-01-01 | 31/12/2018
|  |  | supervisar la oficina de recaudo de las rentas del municipio | minimizar el riesgo de pérdida de recursos | recaudo registrado / recaudo efectuado * 100 | Secretario de Hacienda | 2018-01-01 | 31/12/2018
|  |  | Recopilar y rendir el informe del SICEP oportunamente, de forma veraz, confiable y real. | Informe anual rendido al DNP y secretaria de planeación departamental | INFORME RENDIDO / INFORME A PRESENTAR * 100 | Jefe de Presupuesto y secretaria de planeación | 2018-01-01 | 31/03/2018
2 | MEJORAR EL DESEMPEÑO INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL MUNICIPIO |  | Recopilar y rendir el informe a la Superintendencia de salud, relacionada con la Circular Única | Informes rendidos dentro de los períodos establecidos | INFORMES RENDIDO / INFORMES A PRESENTAR * 100 | Secretaria de hacienda, secretaria de planeación y Auxiliar Contable | 2018-01-01 | 31/12/2018
|  |  | Recopilar y rendir la información correspondiente al Pasivocol | Informe rendido dentro del plazo establecido | INFORME RENDIDO / INFORME A PRESENTAR * 100 | Secretaría de Hacienda y Secretaría de Gobierno | 2018-01-01 | 31/03/2018
|  |  | Supervisar y apoyar la rendición de las declaraciones de IVA y RTF | Informes rendidos dentro de los períodos establecidos | INFORMES RENDIDO / INFORMES A PRESENTAR * 100 | Secretaría de Hacienda, Auxiliar Contable y Contador | 2018-01-01 | 31/12/2018
|  |  | Rendir el informe de los hechos económicos de la deuda pública | Informes rendidos dentro de los períodos establecidos | INFORMES RENDIDO / INFORMES A PRESENTAR * 100 | Secretaría de Hacienda, Auxiliar Contable | 2018-01-01 | 31/12/2018
|  |  | Supervisar y apoyar la rendición del formato único territorial | Informe rendido dentro del plazo establecido | INFORME RENDIDO / INFORME A PRESENTAR * 100 | Secretaría de Hacienda, Jefe de Presupuesto y Auxiliar Contable | 2018-01-01 | 31/12/2018
|  |  | Supervisar y apoyar la rendición del CGR | Informe rendido dentro del plazo establecido | INFORME RENDIDO / INFORME A PRESENTAR * 100 | Secretaría de Hacienda, Jefe de Presupuesto y Auxiliar Contable | 2018-01-01 | 31/12/2018
|  |  | Supervisar y apoyar la rendición del CGN | Informe rendido dentro del plazo establecido | INFORME RENDIDO / INFORME A PRESENTAR * 100 | Secretaría de Hacienda, Jefe de Presupuesto y Auxiliar Contable | 2018-01-01 | 31/12/2018
|  |  | apoyar la rendición del informe de la cuenta consolidada | Informe rendido dentro del plazo establecido | INFORME RENDIDO / INFORME A PRESENTAR * 100 | Secretaría de Hacienda, Jefe de Presupuesto y Auxiliar Contable | 2018-01-01 | 31/12/2018

## CONTROL INTERNO
| MACROPROCESO: | CONTROL
| DEPENDENCIA | Despacho Alcalde
| RESPONSABLE: | JOSE FROILAN ROMERO MORENO
N° | PROCESO | TIPO DE PROCESO | ACTIVIDADES | RESULTADO ESPERADO | INDICADOR | FUNCIONARIO RESPONSABLE | MES
[7 empty] | INICIO | TERMINACION
1 | ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO | EVALUACION | Convocar y participar en reuniones de Comité Interistitucional de Control Interno de la Alcaldía Municipal. | socializacion y toma de desiciones en las reuniones de Comité de Control Interno | Dos (2) actas de reunion | Jefe de Oficina de Control Interno | Enero 2018 | Diciembre 2018
|  |  | Capacitacion en temas de control interno en la alcaldia Municipal | Mejorar el desempeño de cada proceso y procedimiento de la administracion Municipal | dos capacitaciones realizadas | Jefe de Oficina de Control Interno | Enero 2018 | Diciembre 2018
2 | AUTOCONTROL |  | Actualización de cronograma de los informes que se deben entregar a entes de control institucional y gubernamental; verificación de los envíos correspondientes. | contar con una herramienta fundamental para el cumplimiento y oportunidad en la entrega de informes. | Cronograma de informes actualizado. | Jefe de Oficina de Control Interno - Secretarios de Despacho | Enero 2018 | Diciembre 2018
|  |  | liderar el proceso de elaboracion de plan de accion institucional | Elaboración y ejecución del plan de accion institucional | Plan de accion elaborado y ejecutado | Jefe de Oficina de Control Interno - Funcionarios de la Entidad | Enero 2018 | Diciembre 2018
3 | MANEJO DE RIESGOS |  | liderar el proceso de actualización del mapa de riesgos de la Entidad. | un mapa de riesgos actualizado | Un mapa de riesgos actualizado | Jefe de Oficina de Control Interno - Funcionarios de la Entidad | Enero 2018 | Diciembre 2018
4 | AUDITORIAS INTERNAS |  | Elaboración y ejecucion del plan de auditorías de la vigencia 2018 | Un plan de Auditorias elaborado | 1 plan de auditorías elaborado y aprobado | Jefe de Oficina de Control Interno - Funcionarios de la Entidad | Enero 2018 | Diciembre 2018
5 | RENDICION DE INFORMES |  | Presentación de informe ejecutivo anual sobre el sistema de control interno ante el ejecutivo | informe presentado | recibido de entrega a satisfaccion | Jefe de Oficina de Control Interno | Enero 2018 | Febrero 2018
|  |  | Elaboración y publicación en la pagina web de la Entidad de tres informes pormenorizados de control interno de acuerdo a lo etablecido en la Ley 1474/2011 | Cumplimiento de entrega de informes de la Oficina de Control Interno | Tres (3) informes elaborados y publicados | Jefe de Oficina de Control Interno | Enero 2018 | Diciembre 2018
|  |  | Presentación de informe de legalidad del software | Cumplimiento de entrega de informes de la Oficina de Control Interno | Un informe reportado | Jefe de Oficina de Control Interno | Enero 2018 | Marzo 2018
|  |  | Seguimiento, copilación y publicación en la pagina web de la Entidad de registro publico organizado de peticiones y consultas | Cumplimiento de entrega de informes de la Oficina de Control Interno | Dos (2) informes elaborados y publicados | Jefe de Oficina de Control Interno | Enero 2018 | Diciembre 2018
|  |  | Evaluar la estrategia anticorrupción y atención al ciudadano | Cumplimiento de seguimiento y evaluacion de la Oficina de Control Interno | Tres evaluaciones realizadas y publicadas | Jefe de Oficina de Control Interno | Enero 2018 | Diciembre 2018
|  |  | diligenciamiento de evaluacion del control interno contable para presentar a la Contaduria General de la Nacion | informe contable de la Oficina de Control Interno | evaluacion realizada y reportada | Jefe de Oficina de Control Interno | Enero 2018 | Febrero 2018
|  |  | Seguimiento al plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloria Departamental del Guaviare | disminuir al maximo los hallazgos reportados de la contraloria | Cuatro (4) seguimientos realizados | Jefe de Oficina de Control Interno | Enero 2018 | Diciembre 2018
6 | RELACION CON ENTES DE CONTROL |  | Realizar acompañamiento a los procesos de auditoria de los Entes de Control | Atender y brindar la informacion solicitada a los funcionarios de los diferentes entes de Control que visiten la Entidad. | acompañamiento realizado | Jefe de Oficina de Control Interno | Enero 2018 | Diciembre 2018
|  |  | acompañamiento y apoyo en el cargue de formatos correspondientes al informe anual SIA contraloria | Brindar informacion oportuna y veraz solicitada por la Contraloria Departamental del Guaviare correspondiente a la vigencia 2014 | Un informe rendido | Jefe de Oficina de Control Interno | Enero 2018 | Febrero 2018
|  |  | Control y vigilancia en la oportuna entrega de informes SIRECI, mensual, trimestral, semestral y anual presentado a la Contraloria General de la Republica.resolución 6445 de enero 06 2012 | Brindar informacion oportuna y veraz solicitada por la Contraloria General de la nacion | 100% de informes rendidos | Jefe de Oficina de Control Interno | Enero 2018 | Marzo 2018
|  |  | verificar envio de informe Ley de cuotas, participacion de la mujer en los cargos directivos de la Entidad | cumplir con los requerimientos establecidos en la normatividad vigente, reservando el minimo de cargos directivos para personal femenino. | un informe rendido y cumpliendo | Jefe de Oficina de Control Interno | Enero 2018 | Junio 2018
7 |  |  | modelo estandar de control interno - meci - sistema de gestion de la calidad: acompañamiento al proceso de implementación del meci y sistema de gestión de calidad. | Participar de las actividades | Asistir a las reuniones programadas | Jefe de Oficina de Control Interno | Enero 2018 | Diciembre 2018

## ASEGURAMIENTO
| MACROPROCESO: | ASEGURAMIENTO
| DEPENDENCIA RESPONSABLE: | SECRETARÍA DE GOBIERNO
N° | PROCESO | TIPO DE PROCESO | ACTIVIDADES | RESULTADO ESPERADO | INDICADOR | FUNCIONARIO RESPONSABLE | MES
[7 empty] | INICIO | TERMINACION
1 | Selección y priorización de potenciales beneficiarios al régimen subsidiado | Misional | Solicitar a la oficina del SISBEN la base de datos certificada, y los listados censales a las instituciones correspondientes, para posteriormente consolidar la base de datos del SISBEN y listados Censales en un solo archivo de potenciales beneficiarios | Contar con la base de datos única de potenciales beneficiarios | Base de datos de potenciales beneficiarios del régimen subsidiado | LUZ MARINA ACUÑA CHAPARRO. Técnico Administrativo | 2018-01-02 | 2018-12-31
|  |  | Realizar cruces de bases de datos del SISBEN con Base de datos del régimen subsidiado, base de datos del régimen contributivo y listados censales, para establecer que población se encuentra sin seguridad social, y posteriormente publicar el listado de potenciales beneficiarios al Régimen Subsidiado | Publicar y Entregar listado de potenciales beneficiarios del régimen subsidiado a las EPS-S, para ser afiliados al SGSSS y lograr cobertura Universal | Listado de población elegible publicado, oficio de entrega a las EPS-S | LUZ MARINA ACUÑA CHAPARRO. Técnico Administrativo | 2018-01-02 | 2018-12-31
2 | Actualización y depuración periódica de la base de datos única de afiliados del Regimen subsidiado | Misional | Realizar mesas de trabajo con las EPS-S para realizar cruces de información y depuración de bases de datos, verificación de novedades y afiliaciones | BDUA del régimen subsidiado actualizada periódicamente | Actas de mesas de trabajo, base de datos depurada | LUZ MARINA ACUÑA CHAPARRO. Técnico Administrativo | 2018-01-02 | 2018-12-31
|  |  | Verificar en la Registraduría Municipal mensualmente el Registro defunciones, para luego realizar depuración de la BDUA en el proceso establecido por el MPS en la página Web del Adres, junto con demás novedades como las N15, N13 de acuerdo a su causal. | Fallecidos retirados de la BDUA del régimen subsidiado, retiro de Afiliados no pertenecientes al Municipios, anulaciones de ingreso | tener depurada la base BDUA al 99% de usuarios no pertenecientes al Municipio y de usuarios fallecidos | LUZ MARINA ACUÑA CHAPARRO. Técnico Administrativo | 2018-01-02 | 2018-12-31
|  |  | Realizar visitas mensuales de verificación de la entrega oportuna de las bases de datos de afiliados a la red prestadora de servicios contratada por las EPS-S | base de datos de la IPS actualizada oportunamente | Visitas de verificación realizadas | LUZ MARINA ACUÑA CHAPARRO. Técnico Administrativo | 2018-01-02 | 31/31/2018
3 | Afiliación al Régimen subsidiado | Misional | Informar al usuario a través de medios de comunicación disponibles y capacitaciones sobre el derecho a la libre elección de EPS-S, o traslado de la misma si lo desea luego de cumplido un año de permanencia en esta. | Publicidad realizada para la libre elección de EPS-S | Cartelera informativa, comunicados a la emisora, informes de capacitación con evidencias fotográficas, registros de firmas | LUZ MARINA ACUÑA CHAPARRO. Técnico Administrativo | 2018-01-02 | 2018-12-31
|  |  | Informar al usuario a través de medios de comunicación disponibles y capacitaciones sobre la importancia de afiliación al SGSSS, así como los requisitos para ingresar a este. | Aumentar la cobertura de afiliación al régimen subsidiado | Publicidad realizada para promover la afiliación al SGSSS | LUZ MARINA ACUÑA CHAPARRO. Técnico Administrativo | 2018-01-02 | 2018-12-31
4 | Verificación del acceso oportuno a los servicios de salud | Misional | Realizar visitas de verificación y seguimiento a la Red Prestadora de Servicios contratada por las EPS-S. | Acceso oportuno y eficiente a los servicios de salud brindado por las EPS-S | Actas de visita sobre: requerimientos realizados a las EPS-S, mesas de trabajo realizadas, encuestas de satisfacción al usuario. | LUZ MARINA ACUÑA CHAPARRO. Técnico Administrativo y Tecnico SAC | 2018-01-02 | 2018-12-31
Remitir oficio a las EPS-S solicitando copia de contratos con las Red Prestadora de Servicios para los afiliados del Municipio y su respectivo estado de cartera.
Realizar visita a las oficinas de atención al usuario de las EPS-S e IPS mensualmente, y solicitar planes de mejoramiento si son requeridos.
Realizar encuestas de satisfacción al usuario
Convocar a mesas de trabajo periódicas con los actores del Sistema para verificar el acceso oportuno a los servicios de salud
5 | Atención al usuario y mecanismos de participación social | Misional | Atender a los funcionarios y público en general que acudan a la dependencia, resolviendo inquietudes y suministrando información requerida. | Prestar una atención oportuna y eficiente a los funcionarios y al público en general. | Planilla atención al usuario, PQRS, Buzón de PQRS, oficios de seguimiento a las PQR | LUZ MARINA ACUÑA CHAPARRO. Técnico Administrativo y Tecnico SAC | 2018-01-02 | 2018-12-31
|  |  | Diligenciar formulario de PQR, tramitar las PQR a través de oficio dirigido a las EPS-S para dar solución oportuna a la PQR, notificar a través de oficio a los Entes de Control y Vigilancia la falta de respuesta de las EPS-S en caso de presentarse | Recepcionar y tramitar las Peticiones Quejas y Reclamos presentadas por los usuarios afiliados, en torno a la prestación de servicios de Salud por parte de los actores del sistema | Peticiones Quejas y Reclamos presentadas ante la oficina de Régimen Subsidiado, Oficios tramitando las PQR, y de seguimiento a las mismas, registro de PQR en medio magnético | LUZ MARINA ACUÑA CHAPARRO. Técnico Administrativo y Tecnico SAC | 2018-01-02 | 2018-12-31
|  |  | Proyectar respuestas de lo requerido mediante oficio en el tiempo estimado para ello. | Respuestas oportunas a los requerimientos | Oficios proyectados y enviados | LUZ MARINA ACUÑA CHAPARRO. Técnico Administrativo y Tecnico SAC | 2018-01-02 | 2018-12-31
6 | Gestión financiera de los recursos | Misional | Realizar oportunamente los giros de pago a las EPS-S de lo correspondiente a esfuerzo propio - regímen subsidiado | pagos realizados oportunamente a las EPS-S que operan en el Municipio. | Oficio remitido a la Secretaria de Hacienda Municipal solicitando el giro de los recursos del SFTP los primeros cinco días hábiles del mes, Resolución de giro a las EPS-S, Transferencia realizada | LUZ MARINA ACUÑA CHAPARRO. Técnico Administrativo | 2018-01-02 | 2018-12-31

## UPS
PLAN DE ACCIÓN ADMINISTRATIVO 2018
| MACROPROCESO: | SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
| DEPENDENCIA: | UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE CAAMAR GUAVIARE
| RESPONSABLE: | DIRECTOR DE LA UNIDAD.
N° | PROCESO | TIPO DE PROCESO | ACTIVIDADES | RESULTADO ESPERADO | INDICADOR | FUNCIONARIO RESPONSABLE | MES
[7 empty] | INICIO | TERMINACION
1 |  | M I S I O N A L | Organizar los procesos para la contratación de la Unidad, bajo los parámetros del manual de contratación de la misma. | Contratos de la Unidad cumpliendo con la normatividad | Altas de entrada y salida de almacén. Informes de los contratistas. Actas de liquidación | administración de la Unidad. Director y Técnico Administrativo | 15/01/2018 | 20/12/2018
2 |  |  | Estudiar y decidir sobre las solicitudes de conexión que realicen los usuarios potenciales de los servicios públicos. | 100% de respuestas a las solicitudes | Formatos (solicitud) Stocks de inventarios | Director U.S.P. | 2018-01-01 | 29/12/2018
3 |  |  | Cargar la informacion del prestador al SUI de acuerdo a la normas de la SSPD. | 100% de cargues efectuados | Certificaciones de cargue al SUI de la SSPD | Director de USP Asistente administrativa y Contadora | 2018-01-01 | 31/12/2018
5 |  |  | Realizar las respectivas revisiones y dar respuesta de las PQR de los usuarios. | 100% de PQR con respuesta | Actas de verificación. Actos administrativos | Dirección y u.s.p. Técnica administrativa u.s.p. | 2018-01-01 | 29/12/2018
6 |  |  | Procesar, liquidar e inprimir facturación de los servicios públicos AAA cumpliendo la normatividad vigente. | entrega mensual del 100% facturado a los usuarios | Factura | Director de USP Auxiliar administrativa | 2018-05-01 | 2018-05-12
7 |  |  | Recuperar la cartera morosa mediante una eficaz gestión de cobro persuasivo y coactivo | reducción de la cartera de 40% a 60% | Oficios de cobro. Resoluciones. Acuerdos de pagos. | Administración de la Unidad de servicios | 2018-01-01 | 20/12/2018
8 |  |  | Realizar los análisis y estudios necesarios para la elaboración del presupuesto. Efectuar los ajustes al presupuesto que se requieran. | presupuesto realizado bajo parámetros de ingresos y gastos de la USP | Presupuesto aprobado por la junta directiva | Director usp, Contadora auxiliar administrativa y Junta directiva | 15/09/2018 | 25/10/2018
9 |  |  | Organizar y revisar la información financiera entregada por la contadora de la Unidad y hacer los respectivos ajustes y presentar propuestas a la junta directiva para mejorar los procesos en la usp. dos reuniónes con junta directiva para informes y autorizaciones. | Estados financieros bajo parametros de la norma internacional y normas concordantes expedidas por la sspd. | informes y estados financieros aprobados | Director usp, Contadora Aux. admón., junta directiva | 15/01/2018 | 20/12/2018
10 |  |  | Capacitación a los funcionarios de la Unidad en los temas relacionados con la prestación de cada uno de los servicios. | funcionarios capacitados en los tópicos de cada servicio públioc correspondiente | Certificaciones de las capacitaciones realizadas | Director USP. | 2018-01-06 | 30/10/2018

## SISBEN
| MACROPROCESO: | PARTICIPACION CIUDADANA
| DEPENDENCIA RESPONSABLE: | SECRETARIA DE PLANEACION - OFICINA SISBEN
N° | PROCESO | TIPO DE PROCESO | ACTIVIDADES | RESULTADO ESPERADO | INDICADOR | FUNCIONARIO RESPONSABLE | MES
[7 empty] | INICIO | TERMINACION
1 | GESTION SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | MISIONAL | Prestar una atención oportuna y eficiente al publico en general | Vincular toda la población del municipio de calamar a la base de datos del sisbén | Tener el 85% de la población Sisbenizada | Auxiliar Administrativo Sisben | 2018-01-02 | 2018-12-31
|  |  | Realizar desplazamientos a las diferentes veredas y barrios del Municipio para ofrecer los servicios del SISBEN y realizar encuestas. |  | 5 visitas al sector Rural y 9 visitas realizadas en el casco urbano del municipio |  | 2018-01-02 | 2018-12-31
|  |  | notificar a los presidentes de juntas de Accion Comunal, la programacion de visitas y las actividades a realizar. | Vincular la Población Rural que no esten sisbénizados y actualizar datos de los usuarios inscritos | oficiar a la comunidad Rural por medio Escrito y Radial | Auxiliar Administrativo Sisben | 2018-01-02 | 2018-12-31
|  |  | solicitar apoyo a las entidades activas del Municipio como Nueva EPS, Colegios, ICBF, PIC (Plan Intervenciones colectivas),Fundación Semillas Etc. | requerir el Sisben de la localidad a los usuarios de cada programa. | Oficiar a las entidades del Municipio y Sisbenizar la Población | Auxiliar Administrativo Sisben | 2018-01-02 | 2018-12-31
2 | ADMINISTRACION DE LA BASE DE DATOS DEL SISBEN | MISIONAL | Realizar vinculación de los usuarios que requieran su afilaición, cumpliendo con los requisitos previos | Facilitar a los usuarios la vinculación al sistema de beneficiarios potenciales Sisbén | Realizar el debido proceso del 100% de las personas que acudan a solicitar el servicio | Auxiliar Administrativo Sisben | 2018-01-02 | 2018-12-31
|  |  | Verificar que los usuarios no se encuentren vinculados en otros municipios |  | Verificar al 100% de los usuarios que así lo requieran | Auxiliar administrativo sisbén | 2018-01-02 | 2018-12-31
|  |  | Digitalización en software Sisbén NET (en caso que la persona sea vinculada a un núcleo familiar ya existente) |  | Realizar la vinculación al software al 100% de la población que así lo requiera | Auxiliar administrativo sisbén | 2018-01-02 | 2018-12-31
3 | ADMINISTRACION DE LA BASE DE DATOS DEL SISBEN | MISIONAL | Realizar la verificación de datos al 100% de las personas que soliciten la vinculación al Sisben | Mantener actualizada la base de datos del sisbén | Realizar la verificación de datos al 100% de las personas que soliciten la vinculación al Sisben | Auxiliar administrativo sisbén | 2018-01-02 | 2018-12-31
|  |  | socializar los procesos e informacion emitida por el Departamento Nacional de Planeación | difundir a la comunidad los diferentes procesos | 2 intervenciones en la Emisora | Auxiliar administrativo sisbén | 2018-01-02 | 2018-12-31
|  | MISIONAL | Realizar el envió de información requerida por el DNP para la certificación Nacional según resolución 4555 del 21/12/2017 | Articular la información a los entes que lo requieran, departamento nacional de planeación y secretaria de salud departamental | 12 bases de datos enviadas | Auxliar administrativo Sisbén | 2018-01-02 | 2018-12-31
4 | ADMINISTRACION DE LA BASE DE DATOS DEL SISBEN | MISIONAL | Realizar el envió de la base de datos local y certificada mensualmente, para la validación de la información de los usuarios que lo requieran | Articular la información a los entes que lo requieran, departamento nacional de planeación y secretaria de salud departamental | 12 base de datos enviadas | Auxiliar Administrativo Sisbén | 2018-01-02 | 2018-12-31
5 | GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | MISIONAL | Convocar a reunión de Comité Técnico del Sisben, realizar las actas correspondientes | Reunir dos veces al año al comité técnico | 2 actas de reunión | Auxiliar Administrativo Sisbén | 04/06/2017 09/11/2017 | 26/06/2018 27/11/2018
_________________________________________________
CARLOS ARIEL PINZON CASANOVA
ADMINISTRADOR SISBÉN

## COMISARIA DE FAMILIA
ALCALDIA DE CALAMAR
CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA SOCIAL
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2018
SECTOR | PROGRAMA | META | POBLACION A BENEFICIAR | ACCIONES | RESPONSABLES | FECHA DE EJECUCION
MUNICIPIO INCLUYENTE CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA PARA VOLVER A CREER | EL BUEN TRATO UNA RUTA HACIA LA PAZ | Difusion de la ruta del buen trato | 100% de la poblacion Calamarense convocada sensibilizada | trabajar articuladamente o individualmente en la colaboracion de difusion de las rutas de atencion y las rutas de buen trato, generar consciencia colectiva sobre el deber ser del ciudadano | Comisaria de Familia, Psicóloga de Comisaria. | enero a diciembre de 2018
|  | Comité para la erradicacion de trabajo infantil | miembros del comité convocados y sensibilizados | reunion trimestral a fin de buscar soluciones a las problematicas que se presenten en el municipio y realizar acciones para erradicar el trabajo infantil | Miembros del Comité | enero a diciembre de 2018
|  | Movilizacion en contra de las peores formas del trabajo infantil | 100% de la poblacion Calamarense convocada sensibilizada | sensibilizar a la poblacion calamarence sobre la problemática que trae consigo la descolarizacion y el trabajo infantil al municipio y nacion | Comisaria de Familia, Psicóloga de Comisaria. | junio- agosto 2018
|  | comité de infancia y familia | miembros del comité convocados y sensibilizados | reunion trimestral a fin de buscar soluciones a las problematicas que se presenten dentro del nucleo familiar y en los niños niñas y adolescentes del municipio, realizar seguimiento a la politica publica de infancia, adolescencia y familia del municipio | Miembros del Comité | enero a diciembre de 2018
|  | cuatro (4) Campañas de sensibilización para disminuir el maltrato infantil en el area urbana y rural. | dirigida niños, niñas y adolescentes del municipio de Calamar, enfocados a miembros estudiantiles. | dar a entender a los niños, niñas y adolescentes del municipio de Calamar las consecuencias, alertas y signos de maltrato, que puede ocasionar en el futuro de un niño ser vulnerado. | Comisaria de Familia, Psicóloga de Comisaria. | enero a junio 2018
|  | seis (6) Charlas de violencia intrafamiliar. | dirigida niños, niñas y adolescentes del municipio de Calamar, enfocados a miembros estudiantiles. | generar consciencia entre la pblacion convocada de la importancia de tener un ambiente saludable y los buenos habitos en familia | Comisaria de Familia, Psicóloga de Comisaria. | enero a junio 2018
|  | Cinco (5) Charlas de sensibilización con niños del municipio para prevenir el abuso sexual. | dirigida niños, niñas y adolescentes del municipio de Calamar, enfocados a miembros estudiantiles. | dar a conocer a la poblacion convocada sobre las señales de alerta, sobre las consecuencias penales y sociales que trae consigo el abuso y sobre la problemática del municipio | Comisaria de Familia, Psicóloga de Comisaria. | enero a junio 2018
|  | Nueve (9) cine foros dirigido a los NNA del municipio | dirigida niños, niñas y adolescentes del municipio de Calamar, enfocados a miembros estudiantiles. | sensibilizar a los niños, niñas y adolescentes del municipio sobre temas de importancia, educativos y pedagogicos con un ambiente de recreacion y motivacion | Comisaria de Familia, Psicóloga de Comisaria. | enero a junio 2018
| CULTURA CIUDADANA | Invitación y convocatoria abierta a participar en la elaboración y diseño de murales. | 100% de la poblacion Calamarense sensibilizada | generar una alternativa de aprendizaje en donde los menores participen activamente, que se de un resultado en el tiempo simbolico, y que aprendan mientras se da este proceso | Comisaria de Familia, Psicóloga de Comisaria. | junio a diciembre2018
|  | Elaboración de dos (2) murales con el fin de plasmar la creatividad de los jovenes calamarenses. | 100% de la poblacion Calamarense sensibilizada | realizar un mural o murales en donde se plasme mediante un diseño llamativo alguna voz o mensaje social que deba ser escuchado | Comisaria de Familia, Psicóloga de Comisaria. | junio a diciembre2018
| SIN ARMAS UN FUTURO MEJOR | Una (1 ) Jornada semestral de desarme en la principal institución educativa del municipio | dirigida a la institucion educativa INACAMAHO,, grados bachiller del municipio de Calamar. | conscientizar a la poblacion adolescente del municipio sobre el peligro del uso de armas, dar a la institucion educativa un ambeinte saludable para sus menores. | Comisaria de Familia, Psicóloga de Comisaria. | enero a diciembre de 2018
| CUMPLIENDO OBLIGACIONES EXIGIENDO DERECHOS | Una (1 ) Capacitación pedagógica semestral, agentes educativos de cero a siempre. | 100% de la poblacion Calamarense sensibilizada | 100% de agentes capacitados en el tema | Comisaria de Familia, Psicóloga de Comisaria. | enero a diciembre de 2018
| CUIDA TU CUERPO | cinco (5) jornadas dar conocer a los niños y niñas de los hogares infantiles y pre escolar Inacamaho, las partes del cuerpo humano y su cuidado personal. | 100% de la poblacion Calamarense convocada sensibilizada | que los niños, aprendan a identificar las partes de su cuerpo, su cuidado y la importancia de conservarlas saludablemente. | Comisaria de Familia, Psicóloga de Comisaria. | junio a diciembre2018
| TODOS POR UN FUTURO SIN DROGAS | Dos (2) Jornada Proyeccion de Pelicula de prevencion de consumo de SPA en niños, niñas y adolescentes. | 100% de la poblacion Calamarense convocada sensibilizada | sensibilizar a la poblacion calamarence sobre la problemática que trae consigo el consumo de SPA | Comisaria de Familia, Psicóloga de Comisaria. | junio a diciembre2018
| JUNTOS POR EL DESARROLLO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA | cuatro (4) Campañas de sensibilizacion para generar conciencia a cerca del trabajo y infantil y la desvalorizacion y vulneracion de los NNA con Entrega de material Informativo con el fin de Erradicar las peores formas de Trabajo infantil | 100% de la poblacion Calamarense convocada sensibilizada | que la poblacion calamarense entienda el trasfondo que trae consigo la descolarizacion de los menores, que valoren y aprendan de sus alternativas pedagogicas y quieran tener proyetos de vida | Comisaria de Familia, Psicóloga de Comisaria. | junio a diciembre2018
|  | tres (3) campañas de sencibilizacion para prevenir embarazos en adolescentes | 100% de la poblacion Calamarense convocada sensibilizada | conscientizar a los adolescentes sobre la importancia de un proyecto de vida y de las responsabilidades que trae consigo un embarazos, sobre los metodos de planificacion y los ciclos de vida. | Comisaria de Familia, Psicóloga de Comisaria. | junio a diciembre2018
|  | Cuñas radiales para prevención de trabajo infantil y difundir la situación de los niños, niñas y adolescentes trabajadores, los efectos y consecuencias negativas del trabajo para su desarrollo. | 100% de la poblacion oyente de la emisora radial publica Calamarense, sensibilizada | 100% de sensibilizacion a la comunidad calamarense a través del aprendizaje simbolico del programa radial. | Comisaria de Familia, Psicóloga de Comisaria. | enero a diciembre de 2018
|  | realizacion de campaña en contra del uso de la polvora para las festividades de fin de año | dirigida a la poblacion institucional que se encuentre involucrada con el tema social y de salud. | realizacion de un plan de trabajo en el mes de diciembre en donde se generen estrategias para abordar a la comunidad y conscientizar al pueblo Calamarense | Comisaria de Familia, Psicóloga de Comisaria. | diciembre de 2018
|  | Acompañamiento y seguimiento individual y familiar a los NNA que estan trabajando y estan descolarizados identificados | 100% de la poblacion Calamarense convocada sensibilizada | 100% de los casos reportados con el respectivo acompañamiento | Comisaria de Familia, Psicóloga de Comisaria. | enero a diciembre de 2018

## CENTRO DE CONVIVENCIA
PLAN DE ACCIÓN ADMINISTRATIVO 2018
MACROPROCESO:
DEPENDENCIA |  | CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA
RESPONSABLE: |  | NELLY MURILLO LOPEZ
N° | PROCESO | TIPO DE PROCESO | ACTIVIDADES | RESULTADO ESPERADO | INDICADOR | FUNCIONARIO RESPONSABLE | MES
[7 empty] | INICIO | TERMINACIÓN
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Fortalecimiento Recurso Humano | Mejorar el clima laboral, competencias laborales y organizacional del ccc | Doce (12) reuniones dirigido a los funcionarios de CCC. | 100% de las actividades realizadas | Reuniones realizadas/Actas de concertacion | Coordinadora del CCC. | 26 de Enero de 2018. | 26 de Diciembre de 2018.
|  |  | Gestionar distintivo(aviso) para el ccc. | Distintivo(aviso) instalado | Gestion realizada. | Coordinadora del CCC. | 17 de Febrero de 2018. | 26 de Julio de 2018.
|  |  | Mesas Rimax(8),papeleria ,arreglos de aires acondicionados del ccc eimplementos de aseo del ccc. | Mejorar el servicio para los funcionarios del ccc. | ServiciosMejorados | Coordinadora del CCC. | 17 de Febrero de 2018 | 26 de Julio de 2018.
| Adecuando y Mejorando ccc | Mejorar las condiciones locativas del area de trabajo ccc. | Gestionar ante planeacion Municipal mediante oficio el arreglo de los pisos,pintura y cubierta para el del ccc. | Centro de Convivencia mejorado | InstalacionesMejoradas | Coordinadora del CCC. | 22 de enero de 2018. | 26 de Julio de 2018.
|  |  | Gestionar los recursos para la construccion de la casa afro en el Municipio. | Construccion de casa afro | Gestion realizada. | Coordinadora del CCC. | 18 de enero de 2018. | 07 de diciembre de 2018.
DERECHOS HUMANOS | El derecho es conocer nuestros "Derechos" | Misional | Gestionar capacitación a población vulnerable sobre pos conflicto | Lograr que la poblacion vulnerable tenga conocimiento de que es el pos conflicto. | Capacitación realizada | Coordinadora del CCC. | 15 de junio de 2018. | 29 de junio de 2018.
|  |  | Gestionar capacitación a población afro sobreDerechos Humanos y derecho Internacional Humanitario y ley 70 de 1993. | Lograr que la población Afro tenga conocimiento sobre Derechos Humanos y derecho Internacional Humanitario. | Capacitación realizada | Coordinadora del CCC. | 25 de mayo de 2018. | 25 de mayo de 2018.
|  |  | Convocar y socializar a los integrantes del Comité afro el plan de acción 2018. | Plan de acción aprobado. | Convocatoria realizada/actas de consertación. | Coordinadora del CCC. | 27 de enero de 2018. | 27 de febrero de 2018.
EL BUEN TRATO UNA RUTA HACIA LA PAZ | Red del buen trato | Misional | Una (1 ) Marcha de la no violencia contra la mujer Calamarence. | Sensibilizar a la mujer calamarense de la no violencia hacia ellas. | Marcha programada/marcha realizada. | Coordinación ccc. | 1 de Noviembre de 2018. | 30 de Noviembre de 2018.
|  |  | Tres(3) reuniones del comité afro | integrar los lideres afrosy la Administracion Municipal | Reuniones realizadas/Actas de concertacion | Coordinación ccc. | 24 de febrero de 2018. | 24 de Noviembre de 2018.
CULTURA CIUDADANA | Cultura Calamarense | Misional | 4 Talleres de convivencia ciudadana y cultura ciudadana a lideres comunales. | sensibilizar a los lideres comunales sobre cultura ciudadana y convivencia ciudadana. | 20 lideresconvocados/20 lideres sencibilizados. | Coordinadora ccc. | 1 de mayo de 2018. | 30 denoviembre de 2018
DESCENTRALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA | Centro de Convivencia viajero | Misional | Ferias de servicios, descentralizacion de los servicios del C.C.C. dirigidas a la población del casco urbano (2) y rural (5). | Acercamiento y beneficio de la población rural como urbana con los servicios brindados por el CCC. | Ferias realizadas | Coordinadora ccc. | 10 defebrero de 2018. | 10 de Noviembre de 2018.
RECREACION Y CALIDAD DE VIDA | Población afro un encuentro para integrar | Misional | Organizar el encuentro Municipal afrocalamarence (1) evento cultural y recreativo realizado anualmente | Generar espacios de integración y participación de la población afrocalamarence a través de la realización del evento cultural y recreativo . | Encuentro programado/encuentro realizado. | Coordinadora ccc. | 02 de mayo de 2018. | 26 de mayo de 2018.
| Goze y el talento calamarense |  | Apoyo a los diferentes eventos administrativos y sociales del Municipio. | Generar espacios de integración y participación de la comunidad calamarence | Jornada programadas /jornada realizadas | Coordinadora ccc. | 06 de enero 2018 | 06 de diciembre 2018