## AMBIENTAL
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA |  | 2009
MUNICIPIO: |  | BETULIA
SECRETARÍA DE: |  | UMATA Y PLANEACIÓN
EJE, ÁREA Ó SECTOR: |  | AMBIENTAL
OBJETIVO GENERAL:
LINEA ESTRATÉGICA 4 |  | DESARROLLO TERRITORIAL | [7 empty] | INDICADOR DE PONDERACIÓN: |  |  |  | 3
CGO. | PROGRAMA | META PRODUCTO | PROYECTO | % | INDICADOR DE RESULTADO |  | ACTIVID. | ANUALIZACIÓN META PRODUCTO |  |  |  |  | RECURSOS | [5 empty] | RESPONSABLE
MILLONES DE PESOS
[5 empty] | NOMBRE | ESTADO ACTUAL |  | TRIM. I | TRIM. II | TRIM. III | TRIM. IV | TOTAL | PROPIOS | SGP | CRÉDITO | REGALÍAS | COFINAN. | OTROS
Diciemnbre 2007
L40201-1 | Sistemas de saneamiento básico ambiental | Construir 160 unidades de saneamiento básico | Construcción de sistemas de pretratamiento (Tanques sépticos) | 0.5 | No de unidades de saneamiento básico construidas | Deficiente saneamiento básico ambiental rural | identificación de beneficiarios |  |  | 50% | 50% | 100% ejecución de obras |  | 20 |  |  | 30 |  | Plantación (Por programa unisafas y mejoramiento de vivienda)
ejecución de obras
L40202-1 | Gestión Integral de Residuos Sólidos | Implementar el 75% del GIRS | Plan de gestión integral de los residuos sólidos | 0.8 | % de GIRS implementado | Visitas domiciliarias, seguimiento RS, rutas y barrido | formulación proyecto -PGIR |  |  | 50% | 50% | 100% programación |  | 7 |  |  | 20 |  | Planeación y Servicios Públicos (Correlacionado con sector de saneamiento básico (MIRS)
Constratación Coordinador
Ejecución según conograma
L40203-1 | Ordenamiento de microcuencas | Una (1) microcuenca con plan de ordenamiento | Plan de ordenamiento de microcuencas | 0.1 | No de microcuencas ordenadas | El Municipio no posee plan de ordenamiento de microcuencas | Gestion y elaboracion diagnostico |  | 20% | 40% | 40% | 100% gestiony elaboracion | 20 |  |  |  | 80 |  | Municipio, Umata, Planeación
l40204-1 | Reforestación de áreas de protección | Comprar y reforestar 80 ha de tierra en las áreas de protección | Protección y conservación de áreas de abastecimeinto Hidrico | 0.4 | No de ha de tierras compradas y reforestadas | El Municipio compro 67 ha en la Microcuena San Mateo en el 2008 | Estudios previos |  | 20% | 40% | 40% | 100% compra de tierra | 12 | 109.41 |  |  |  |  | Umata ( gestión corantioquia)
Adquisición
l40205-1 | Protección y conservación de la biodiversidad | Capacitación al 50% Juntas de Acción Comunal | Sensibilización en la protección y conservación de la flora y la fauna | 0.1 | No de campañas realizadas | No se ha realizado campañas en pro de la protección de la fauna y la flora, solo se han realizado algunos decomisos. | Formulación proyecto |  |  | 50% | 50% | 100% programado | 6 |  |  |  | 10 |  | Umata y Planeación (Gestión corantioquia)
coordinación interinstitucional
Ejecución actividades
l4-02-06-1 | Control de agroquímicos | Realizar 4 capacitaciones para el uso correcto de los agroquímicos | Asistencia y control en la venta y uso de agroquímicos | 0.1 | No de capacitaciones realizadas | No se ha ralizado control sobre el manejo de los agroquimicos | Relizar cronograma de capacitaciones y controles |  | 20% | 40% | 40% | 100% acciones programadas |  |  |  |  | 5 | 5 | Umata ,Policia, Inspección Municipal , Saneamiento
ejecución
l4-02-07-1 | Protección y conservación de los suelos | Realizar 4 talleres sobre prácticas sostenibles de explotación del suelo | Protección y conservación de los suelos | 0.1 | No de talleres realizados | No se ha realizado talleres sobre conservacion de suelos | Asistencia y capacitacion |  | 20% | 40% | 40% | 100% programado | [5 empty] | 5 | Umata ( gestión corantioquia)
l4-02-08-1 | Proyectos Educativos Ambientales | 2 Proyectos ambientales escolares articulados con el PEI | PRAES | 0.1 | No de proyectos ambientales articulados con PEI | Se ejecuto un proyecto PRAES , en la IESB Bloque I, gestores ambientales | Formulación proyecto y gestión de veedores ambientales |  |  | 50% | 50% | 100 ejecución proyecto | 3 |  |  |  | 5 |  | Umata, Planeación e Institución Educativas
l4-02-10 | Plan de Gestión Ambiental y ecoturísticos | SIGAM fortalecido | SIGAM | 0.1 | SIGAM fortalecido | No existe el SIGAM | Reuniones | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% funcionando el SIGAM | [6 empty] | Planeación y Sec. Gobierno
capacitación
Sensibilizacion
l4-02-11-1 | Veedores ambientales | Capacitar dos (2) veedurías ambientales | Capacitación veedores ambientales | 0.1 | No de veedurÍas ambientales capacitadas | Existe dos grupos de gestores ambientales escoalres | Coordinación ejecución talleres de sensibilización y organización |  |  | 50% | 50% |  | 3 |  |  |  | 10 |  | Umata, planeación e Institución Educativas
l4-02-12-1 | Mejoramiento del espacio público y de orden natural | Mejorar o adecuar 2 infraestructuras de espacios públicos y/o orden natural. | Mejoramiento del espacio públicos | 0.4 | No de infraestructuras de espacios públicos y/o orden natural mejorados. | Existe en la actulizad el Parque principal posee obras y espacios en mal estado | Elaboración proyecto y preestudios, ejeución mejoramiento |  |  | 50% | 50% | 100 ejeucion mejoramiento |  | 18 |  |  | 80 |  | Planeación y alcaldia
l4-02-14-1 | Prevención y atención de desastres | Ajustar e implementar el 100% del plan de prevención y de contingencias del municipio | Plan de Prevención y atención de desastres | 0.2 | % del plan de prevención y de contingencias del municipio ajustado e implementado | Existe el Plan de prevención y atención de desastres, falta socilizarlo a la comunidad | Ativar el comité de prevención y atención de desastres, ejecutar el plan | 25% | 25% | 25% | 25% | 100" Implemntación del Plan | 4 | 10 |  |  |  |  | Secrtaria de Gtobierno y Planeación
| TOTAL |  |  | #VALUE! | [7 empty] | 462.41 | 48 | 164.41 | 0 | 0 | 240 | 10