## EDUCACION
PLAN DE ACCIÓN 2014
DEPENDENCIA: | EDUCACION, CULTURA, DEPORTES Y TURISMO
SECTOR: | EDUCACACION
[7 empty] | RECURSOS Y FUENTES ($) |  |  |  |  | PROGRAMACION ANUAL (MES)
PROGRAMA | SUBPROGRAMAS | PROYECTOS | ACTIVIDADES | METAS | PONDERACION |  | RP | S.G.P. | DEPTO | OTROS | RESPONSABLES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| SUBPROGRAMAS |  |  |  |  | COSTO
fortalecimiento de la educación en ele sector urbano y rural | gestionar recurso para cubrir el transporte escolar | Transporte escolar | Transporte escolar | 340 estudiantes con transporte escolar | 20% | 264000000 |  | 132000000 | 132000000 |  | Subsecretaria de Eeducación, Cultura, Deporte, Secretaria de Educacion Deptal | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 11
| Garantizar la cobertura del plan | mantener e incrementar la cobertura | mantener e incrementar la cobertura | numero de estudiantes que accedan a la educacion | 2% | 1000000 |  | 1000000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, Deportes y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| reducir la desercion escolar y repitente | conformar y liderar el funcionamiento de la mesa municipal de calidad y cobertura | conformar y liderar el funcionamiento de la mesa municipal de calidad y cobertura | conformar la mesa municipal de calidad y cobertura para el año en curso | 2% | 250000 |  | 250000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, Deportes y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| reducir el analfabetismo | reducir el analfabetismo en personas de 14 a 26 años | reducir el analfabetismo en personas de 14 a 26 años | reducir el numero de personas con analfabetismo en la poblacion de 14 y mas | 2% | 500000 |  | 500000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, Deportes y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Brindar alternativas pedagógicas a la población adulta | mantener programa de educación para adultos | mantener programa de educación para adultos | numero de programas incrementados de educación para adultos | 2% | 250000 |  | 250000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, Deportes y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Brindar alimentación escolar en convenio interinstitucional con el ICBF | Ofrecer anualmente alimentación escolar a estudiantes de las isntituciones educativas del municipio | Ofrecer anualmente alimentación escolar a estudiantes de las isntituciones educativas del municipio | Aumentar en ---- estudiantes de las instituciones educativas de los Municipios beneficiados con la alimentación esoclar | 10% | 36888309 |  | 36888309 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, Deportes y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 11
| Dotación institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje | Entregar canasta escolar a los estudiantes con necesidades economicas insatisfechas (Paquete Escolar) | Entregar canasta escolar a los estudiantes con necesidades economicas insatisfechas (Paquete Escolar) | Entregar a estudiantes que tentan necesidades básicas insatisfechas o en condiciones o victimas de desplamiento, la canasta escolar | 5% | 17000000 |  | 17000000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, Deportes y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2
| Realizar convenios para mejorar los resultados de las pruebas de estado en los estudiantes | Implementar anualmente una estrategia educativa para el mejoramiento de las pruebas de estado | Implementar anualmente una estrategia educativa para el mejoramiento de las pruebas de estado | Numero de estrategias educativas implementadas para el mejoramiento de las pruebas de estado, del cuatrienio | 3% | 12713773 |  | 12713773 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, Deportes y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 8
| Desarrollar eventos de capacitación e intercambio de experiencias, metodologías e innovaciones pedagógicas entre docentes de las diferentes instituciones educativas | Desarrollar estrategias educativas para docentes de las diferetnes instituciones educativas | Desarrollar estrategias educativas para docentes de las diferetnes instituciones educativas | Desarrollar estrategias educativas para docentes de las diferentes instituciones educativas | 2% | 2500000 |  | 2500000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, Deportes y Turismo
| Realizar feria de la ciencia en las instituciones educativas | Realizar ferais de la ciencia con las instituciones educativas:Construcciòn de stand | Realizar ferais de la ciencia con las instituciones educativas:Construcciòn de stand | Realizar ferias de la ciencia con las instituciones Educativas, en el cuatrienio | 2% | 1500000 |  | 1500000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, Deportes y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 6; PROGRAMACION ANUAL (MES) 11
| Gestionar capacitaciones para fortalecer y apoyar la estrategia pedagógica de escuela nueva | Fortalecer las instituciones y centros educativos municipales: capacitaciòn | Fortalecer las instituciones y centros educativos municipales: capacitaciòn | Realizar capacitaciones para fortalecer las instituciones y Centro educativos municipales, en el cuatrienio. | 2% | [5 empty] | Subsecretaria de Educación, Cultura, Deportes y Turismo
| constuccion, ampliacion y adecuacion de imfraestructura educativa | Mejoar en infraestructura las Instituciones Educativas | Mejoar en infraestructura las Instituciones Educativas | Mejoar en infraestructura las Instituciones Educativas | 7% | 32039520 |  | 32039520 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, Deportes y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 6
| Formación en las diferentes modalidades educativas | Generar espacios de fortalecimiento en competencias: capacitaciòn nuevas practicas pedagogicas | Generar espacios de fortalecimiento en competencias: capacitaciòn nuevas practicas pedagogicas | Orientar acciones educativas y formación integral para el desarrollo de competencias | 2% | 10000000 |  | 10000000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, Deportes y Turismo
| Orientación profesional a los estudiantes de grado décimo y undécimo | Organizar Ferias Universitarias | Organizar Ferias Universitarias | Organizar Ferias Universitarias, en el cuatrienio. | 2% | 1000000 |  | 1000000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, Deportes y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 6; PROGRAMACION ANUAL (MES) 11
| Implementar estrategias educativas para la formación de agentes educativos de atención a primera infancia | Realizar estrategias educativas, durante el cuatrienio para la formación de agentes de atención primera infancia | Realizar estrategias educativas, durante el cuatrienio para la formación de agentes de atención primera infancia | Fomentar acciones que permitan la apropiación de competencias relacionadas a la atención a la primera infancia | 2% | 0 |  | 0 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, Deportes y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 9
| Realizar convenios para mejorar y fortalecer competencias adquiridas en la educación media a través de la educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano | Realizar dos convenios anuales con estidandes publicas o privadas para apoyar la educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano: :Realizar convenios con CHEC y SENA para viabilizar la gestion de proyectos | Realizar dos convenios anuales con estidandes publicas o privadas para apoyar la educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano: :Realizar convenios con CHEC y SENA para viabilizar la gestion de proyectos | Realizar convenios para mejorar y fortalecer las competencias adquiridas en la educación media durante el período de gobierno. | 2% | 5000000 |  | 5000000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, Deportes y Turismo
| Transferencias Gratuidad | Transferencias para calidad gratuidad (sin situación fondos) | Transferencias para calidad gratuidad (sin situación fondos) | Transferir los pagos a las Instituciones Educativas del municipio de Belalcazar | 10% | 186500000 |  | 186500000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, Deportes y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 11
| Servicios Publicos | Servicios publicos Instittuciones Educativas Municipio de Belalcazar | Servicios publicos Instittuciones Educativas Municipio de Belalcazar | Realizar el pago de los ervicios publicos de las Instituciones Educativas | 5% | 32000000 |  | 32000000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, Deportes y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 1 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Exploración y elaboración de proyectos a partir de las tics | Motivar a centro e instituciones educativas a mostrar proyectos llevando a cabo a partir de las TICS: Video been, camara fotografica e impresora | Motivar a centro e instituciones educativas a mostrar proyectos llevando a cabo a partir de las TICS: Video been, camara fotografica e impresora | Motivar a centros e instituciones educativas para implementar el aprendizaje por proyectos en el aula utilizando las TICS. Durante el cuatrienio | 2% | 1500000 |  | 1500000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, Deportes y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 11
| Ampliación y afianzamiento de la conectividad digital | Gestionar espepacios para que la comunidad aprenda y/o fortalezca sus conocimientos en el manejo de TICS | Gestionar espepacios para que la comunidad aprenda y/o fortalezca sus conocimientos en el manejo de TICS | Gestionar 100% de espacios que proporcionen y generen las oportunidades digitales para el desarrollo y la minimización de la brecha digital | 2% | 1500000 |  | 1500000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, Deportes y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Bilingüismo y manejo de TICS | Aumentar el numero de personas que se capaciatn en las cuatro competencias idioma ingles | Aumentar el numero de personas que se capaciatn en las cuatro competencias idioma ingles | Beneficiar a la población del municipo para desplegar y fortalecer las comptetencias en el manejo de las TICs | 2% | 2500000 |  | 2500000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, Deportes y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3; PROGRAMACION ANUAL (MES) 6; PROGRAMACION ANUAL (MES) 10
| Bilingüismo y manejo de TICS | Gestionar el aumento de cantidad de equipos de computo | Gestionar el aumento de cantidad de equipos de computo | Beneficiar personas de la población total de municipio para desplegar y fortalecer las competencias en el manejo de las TICS | 2% | 3000000 | 3000000 |  |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, Deportes y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3
| Comunicación | Agendar y programar las mesas de rectores | Agendar y programar las mesas de rectores | Reactivar una mesa de rectores municipal durante el cuatrienio | 2% | 3500000 |  | 3500000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, Deportes y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 5
| Comunicación | Mesa red de maestros | Mesa red de maestros | Fortalecer la mesa de maestros | 2% | 1500000 |  | 1500000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, Deportes y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3; PROGRAMACION ANUAL (MES) 8
| Comunicación | Mantener comunicación con las directivas del Centro e Instituciones educativas a través de las páginas institucionales | Mantener comunicación con las directivas del Centro e Instituciones educativas a través de las páginas institucionales | Numero de utilización de las páginas institucionales | 2% | 400000 |  | 400000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, Deportes y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Educación y cultura | Apoyar y/o asesorar en la elaboración de proyectos que beneficien a toda la comunidad: educación para adultos y letrados (viva voz, biblioteca viajera y alfabetización) | Apoyar y/o asesorar en la elaboración de proyectos que beneficien a toda la comunidad: educación para adultos y letrados (viva voz, biblioteca viajera y alfabetización) | Numero de proyectos apoyados que beneficien a toda la comunidad | 2% | 400000 |  | 400000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, Deportes y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
tecnologia de la información y las comunicaciones | Gestionar acciones para fortalecer cumplimiento Gobierno en línea y atención al ciudadano a través de las TIC | Porcentaje de cumplimiento de las estrategias de Gobierno en linea |  | Numero de acciones realizadas para fortalecer cumplimiento Gobierno en línea y atención al ciudadano a través de las TIC | 2% | 1500000 |  | 1500000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, Deportes y Turismo