## EDUCACION
EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015
PLAN DE ACCIÓN 2012
EJE ESTRATEGICO: EJE SOCIAL DE INCLUSION Y DERECHOS
SECTOR: EDUCACION | [8 empty] | RECURSOS
PROGRAMA | PORCENTAJE PROGRAMA | PROYECTO | PORCENTAJE DEL PROYECTO | META PRODUCTO POR AÑO | ACTIVIDADES REALIZADAS | PORCENTAJE CUMPLIDO DENTRO DEL PROYECTO | TOTAL DE PORCENTAJE CUMPLIDO DEL PROGRAMA | ACTIVIDADES | ICLD | SGP | NACION | DPTO | ETESA | TOTAL | VALOR PROGRAMA | OBSERVACIONES
COBERTURA UNIVERSAL | 4% | Asistencia a Formulacion Plan Sectorial de Educación Municipal | 28% | Formulacion de 1 plan educativo municipal | Plan Educativo formulado | 0% | 0% | Este proyecto se programo para la vigenica 2013 | 111890245 |  |  |  |  | 111890245 | 236890245
|  | Apoyo transporte escolar | 0 | Apoyo a 8 rutas para el transporte de los alumnos de la zona rural
|  | Fomento de habitos de lectura y escritura con enfasis en la poblacion vulnerable | 0 | 500 personas inscritas utilizando la biblioteca publica
|  | Mejoramiento , adecuacion o construccion infraestructura educativa | 0
|  | Compra Seguros Colectivos Estudiantiles para las 3 Instituciones x año | 0
|  | Apoyo al pago de servicios publicos de las sedes educativas | 0
|  | Apoyo transporte escolar | 31% | Apoyo a 8 rutas para el transporte de los alumnos de la zona rural | Contratacion de 9 rutas rurales | 42% | 100% | Se presupuestan $125 millones, se compromenten $122 millones, se han pagado $52 millones a agosto de 2012 |  | 125000000 |  |  |  | 125000000
EDUCACION CON CALIDAD Y PERTINENCIA | 4% | Fomento de habitos de lectura y escritura con enfasis en la poblacion vulnerable | 4% | 100 personas inscritas utilizando la biblioteca publica | - | 76% | 0% | Este proyecto se encuentra en el plan de desarrollo, pero no esta en el presupuesto. No se puede ejecutar por falta de recursos |  | 0 |  |  |  | 0 | 169000000
|  | Mejoramiento , adecuacion o construccion infraestructura educativa | 35% | 2 sedes con mejoramiento o adecuacion | Mejoramiento sede Edelmira Campo y sewde Felipe Rivera | 10% | 85.21% | Se encuentra en proceso de contratacion selección abreviada de minioma cuantia para 1 sede por valor de $144 millones. | 8000000 | 136000000 |  |  |  | 144000000
|  | Compra Seguros Colectivos Estudiantiles para las 3 Instituciones x año | 0% | 1 Seguro Comprado o renovado | Compra de seguro colectivo | 0% | 0% | Este proyecto se encuentra en el plan de desarrollo, pero no esta en el presupuesto. No se puede ejecutar por falta de recursos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Apoyo al pago de servicios publicos de las sedes educativas | 0% | 11 sedes con apoyo al pago de servicios publicos | Pago de servicios publicos de agua y energia zona urbana | 0% | 0% | Este proyecto se encuentra en el plan de desarrollo, pero no esta en el presupuesto. No se puede ejecutar por falta de recursos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dotacion material medios pedagogicos, mobiliario para el aprendizaje municipio Toro Valle | 2% | 3 Instituciones dotadas con recursos didacticos, textos, mobiliario o equipo | Dotacion de material didactico a las I.E | 0% | 5.917% | Dentro del plan de desarrollo se presupuesto y programaron actividades para el año 2013, en el presupuesto se adicionaron $10 millones y no se han comprometido |  | 10000000 |  |  |  | 10000000
|  | Dotacion o mantenimiento equipos de informatica sedes educativas Toro Valle | 369.6% | 31 Sedes beneficiadas con dotacion, reparacion o mantenimiento de equipos informáticos cada dos años | Mantenimiento y reparacion computadores | 76% | 0% | Se presupuestaron $15 millones se compretieron $14.850.000 y ha la fecha han pagado $11.450.000 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 15000000
| TOTAL EDUCACION |  | 100% | [5 empty] | 111890245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405890245
ALIMENTACION ESCOLAR | 0.94% | Fortalecimiento a la Alimentación Escolar | 100% | 610 Niños con alimentacion escolar | Suminitro de refrigerios a los estudiantes de primaria y secundaria | 13% | 100% | Suminsitro de refirgerios a 395 niños y niñas de la I.E municipal de lunes a viernes |  | 40022710 |  |  |  | 40022710 | 40022710 | Se presupuestan $40.022.710 de SGP y $8 millones de recursos del balance pasa a un pryecto de educacion superior, el cual no esta comprometido. Por lo tanto no se cumple con la meta programada (se puede trasladar para dotacion o para restaurante)
|  | Dotacion o adecuacion restaurante escolar | 0% | 2 restaurantes escolares dotados | NINGUNA | 0% | 0% | Este proyecto esta programado para iniciar en el año 2013
| TOTAL ALIMENTACIN ESCOLAR |  | 100% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739912955
Note on A7: DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO
Note on B7: En este punto se debe establecer el porcentaje de acuerdo a la importancia del programa ante el sector, teniendo en cuenta que al sumar todos los programas de 100%. Tenga en cuenta el esfuerzo economico y humano que se utiliza y el beneficio que se genera hacia la comunidad.
Note on C7: DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO
Note on D7: En este campo se debe establecer el porcentaje de acuerdo a la importancia del proyecto ante el programa, teniendo en cuenta que al sumar todos los proyectos de 100%. Tenga en cuenta el esfuerzo economico y humano que se utiliza y el beneficio que se genera hacia la comunidad.
Note on E7: LA QUE ESTABLECIO EN EL PLAN DE DESARROLLO
Note on F7: CORRESPONDE AL NUMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS HASTA LA FECHA DE CORTE
Note on G7: SE ESTABLECE EL PROCENTAJE DE ACUERDO AL CRITERIO DE EVALUACIÓN ACORDADO
Note on H7: NO SE DIGINA, ESTE ES EL RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN DEL AVANCE
Note on I7: SE DEBEN EXPRESAR LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS TENIENDO EN CUENTA AL REDACTAR, UN ORDEN LOGICO DE LO REALIZADO: QUE ACTIVIDAD HIZO, CUANDO LO HIZO, COMO LO HIZO (ACTOS ADMON), A QUIEN O CUANTOS BENEFICIO (IMPACTO) Y CON QUE RECURSOS SE EJECUTO (FUENTES DE FINANCIACIÓN)

## DEPORTE
EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2012
EJE ESTRATEGICO: EJE SOCIAL DE INCLUSION Y DERECHOS
SECTOR: DEPORTE Y RECREACIÓN | [8 empty] | RECURSOS
PROGRAMA | PORCENTAJE PROGRAMA | PROYECTO | PORCENTAJE DEL PROYECTO | META PRODUCTO POR AÑO | ACTIVIDADES REALIZADAS | PORCENTAJE CUMPLIDO DENTRO DEL PROYECTO | TOTAL DE PORCENTAJE CUMPLIDO DEL PROGRAMA | ACTIVIDADES | ICLD | SGP | NACION | DPTO | ETESA | TOTAL
FORMACION DEPORTIVA | 100% | Apoyo a eventos deportivos y recreativos mpales y nacionales | 60% |  |  | 100% | 100% | Analisis de ejecucion de las inversiones en el sector. 2. Revision y comparacion año 2011 vs 2012 de las inversiones en el sector DEPORTE urbana y rural. 3. Elaboracion plan detallado de proyectos de inversion en el sector. 4. Ajuste de metas de producto y resultado en el plan de desarrollo para ser presentado en Noviembre . 6. Rediseñar la Línea de base para evaluar posteriormente el impacto, de los progamas y proyecto. | 8000 | 32479 |  |  |  | 40479
|  | Adecuacion de escenarios deportivos urbanos | 28% |  |  | 100% | 100% |  | 3000 | 16000 |  |  |  | 19000
|  | Fortalecimiento escuelas de formacion deportiva en las diferentres disciplinas dpotvas | 12% |  |  | 100% | 100% | Revision de la contratacion realizada de enero a julio de 2012, para determinar proyectos y programas INCLUIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015. 2. Homologar programas y proyectos para definir metas de producto y resultado ya ejecutada. 3. Ajustar costo de los programas y proyectos, con la homologacion planteada. 4. Rediseñar la Línea de base para evaluar posteriormente impacto, de los progamas y proyectos. 5. Realizar el peso de los programas y proyectos del plan de desarrollo. 6. Presentacion informe anual 2012, para la rendicion de cuentas en el mes de enero de 2013 6. Presentacion inversiones para el 2013 fuera de las que aparecen en el plan de desarrollo, para su modificacion. |  | 8000 |  |  |  | 8000
|  |  | 100% |  |  | 100% | 100% |  | 11000 | 56479 | 0 | 0 | 0 | 67479
[9 empty] | 11000 | 56479 | 0 | 0 | 0 | 67479
Note on A7: DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO
Note on B7: En este punto se debe establecer el porcentaje de acuerdo a la importancia del programa ante el sector, teniendo en cuenta que al sumar todos los programas de 100%. Tenga en cuenta el esfuerzo economico y humano que se utiliza y el beneficio que se genera hacia la comunidad.
Note on C7: DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO
Note on D7: En este campo se debe establecer el porcentaje de acuerdo a la importancia del proyecto ante el programa, teniendo en cuenta que al sumar todos los proyectos de 100%. Tenga en cuenta el esfuerzo economico y humano que se utiliza y el beneficio que se genera hacia la comunidad.
Note on E7: LA QUE ESTABLECIO EN EL PLAN DE DESARROLLO
Note on F7: CORRESPONDE AL NUMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS HASTA LA FECHA DE CORTE
Note on G7: SE ESTABLECE EL PROCENTAJE DE ACUERDO AL CRITERIO DE EVALUACIÓN ACORDADO
Note on H7: NO SE DIGINA, ESTE ES EL RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN DEL AVANCE
Note on I7: SE DEBEN EXPRESAR LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS TENIENDO EN CUENTA AL REDACTAR, UN ORDEN LOGICO DE LO REALIZADO: QUE ACTIVIDAD HIZO, CUANDO LO HIZO, COMO LO HIZO (ACTOS ADMON), A QUIEN O CUANTOS BENEFICIO (IMPACTO) Y CON QUE RECURSOS SE EJECUTO (FUENTES DE FINANCIACIÓN)

## SALUD
EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015
PLAN DE ACCIÓN 2012
EJE ESTRATEGICO: EJE SOCIAL DE INCLUSION Y DERECHOS
SECTOR: SALUD | [8 empty] | RECURSOS
PROGRAMA | PORCENTAJE PROGRAMA | PROYECTO | PORCENTAJE DEL PROYECTO | META PRODUCTO POR AÑO | ACTIVIDADES REALIZADAS | PORCENTAJE CUMPLIDO DENTRO DEL PROYECTO | TOTAL DE PORCENTAJE CUMPLIDO DEL PROGRAMA | ACTIVIDADES | ICLD | SGP | NACION | DPTO | ETESA | TOTAL
ASEGURAMIENTO | 94% | Universalizacion del aseguramiento del mpio toro | 100% | 1 | 1 | 100% | 100% | Analisis de ejecucion de las inversiones en salud por aseguramiento y salud publica. 2. Revision y comparacion año 2011 vs 2012 de las inversiones en aseguramiento y salud publica, para determinar los avances en los progrmas y proyectos de salud del municpio. 3. Elaboracion plan detallado de los programas de inversion en y aseguramiento. 4. Ajuste de metas de producto y reesultado en el plan de desarrollo para ser presentado en Noviembre Revision. 5. elaboracion y autorizacion de los pagos con situacion de fondos y sin situacion de fondos a las EPS, como interventora de la contratacion en los programas y proyectos de salud. 6. Rediseñar la Línea de base para evaluar posteriormente impacto, de los progamas y proyecto. |  | 1678072 | 810000 | 32000 | 5000 | 2525072
|  |  | 100% |  |  |  | 100%
SALUD PUBLICA | 6% | Vigilancia en Salud Publica | 6% |  |  | 100% | 100% | Revision de la contratacion realizada de enero a julio de 2012, para determinar proyectos y programas INCLUIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015. 2. Homologar programas y proyectos para definir metas de producto y resultado ya ejecutada. 3. Ajustar costo de los programas y proyectos, con la homologacion planteada. 4. Rediseñar la Línea de base para evaluar posteriormente impacto, de los progamas y proyectos. 5. Realizar el peso de los programas y proyectos del plan de desarrollo. 6. Presentacion informe anual 2012, para la rendicion de cuentas en el mes de enero de 2013. 7.Contratacion del aseguramiento con las EPS para el periodo 2012. 8.Contratacion con la ESE lo relacionado con Salud Publica según la ley 1022 y sus drecretos reglamentarios, resoluciones y circulares del MINSAUD, en lo referente a las actividades de nivel uno de complejidad. 9. Realizar actividades para el desarrollo de los programas de salud publica con el Hospital, Sagrada Familia, hacer seguimiento en el+ cumplimiento de metas. 10 . Verificacion de los impactos sociales de los programas de salud en cuanto al Aseguramiento, Morbilidad, Mortalidad y otros factores de riesgos en salud. 11. 1.Revisar el SIVIGILA y la forma como esta operando en el municpio, y el enlace con la UES para el control de vectore. 1.Establecer mecanismos de cooperacion en desarrollo del plan. 2. Informe mensual detallado del plan y el cumplimiento de metas. 3 Determinar la poblacion beneficiada por programa y proyecto de inversion 4. Estado de los programas y proyectos en forma trimestral. 5. Informe financiero de los recursos de salud, con situacion de fondos y sin situacion de fondos. 6. Programar las inversiones para el año 2013. 7. Establecer metodologias claras de contratacion y divulgacion de programas a ejecutar. 8Avances de los programas y proyectos de salud publica, impacto social. 9.Terminacion de todos los programas y proyectos con sus respectivos informes de finales. 1 |  | 9571 |  |  |  | 9571
|  | Salud sexual y reproductiva | 6% |  |  | 100% | 100% |  |  | 10000 |  |  |  | 10000
|  | Gestion para el desarrollo operativo y funcional del PD | 9% |  |  | 100% | 100% |  |  | 15000 |  |  |  | 15000
|  | Salud Infantil | 6% |  |  | 100% | 100% |  |  | 10000 |  |  |  | 10000
|  | Program de sustancias sicoactivas | 3% |  |  | 100% | 100% |  |  | 4000 |  |  |  | 4000
|  | Programas de salud oral | 2% |  |  | 100% | 100% |  |  | 3000 |  |  |  | 3000
|  | Enfermedades transmisibles y no transmisibles | 2% |  |  | 100% | 100% |  |  | 3000 |  |  |  | 3000
|  | Programas deteccion temprana de cancer de cervix uterino | 66% |  |  | 100% | 100% |  | 20000 | 45000 |  |  | 39995 | 104995
TOTAL |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  | 20000 | 1777643 | 810000 | 32000 | 44995 | 2684638
Note on A7: DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO
Note on B7: En este punto se debe establecer el porcentaje de acuerdo a la importancia del programa ante el sector, teniendo en cuenta que al sumar todos los programas de 100%. Tenga en cuenta el esfuerzo economico y humano que se utiliza y el beneficio que se genera hacia la comunidad.
Note on C7: DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO
Note on D7: En este campo se debe establecer el porcentaje de acuerdo a la importancia del proyecto ante el programa, teniendo en cuenta que al sumar todos los proyectos de 100%. Tenga en cuenta el esfuerzo economico y humano que se utiliza y el beneficio que se genera hacia la comunidad.
Note on E7: LA QUE ESTABLECIO EN EL PLAN DE DESARROLLO
Note on F7: CORRESPONDE AL NUMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS HASTA LA FECHA DE CORTE
Note on G7: SE ESTABLECE EL PROCENTAJE DE ACUERDO AL CRITERIO DE EVALUACIÓN ACORDADO
Note on H7: NO SE DIGINA, ESTE ES EL RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN DEL AVANCE
Note on I7: SE DEBEN EXPRESAR LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS TENIENDO EN CUENTA AL REDACTAR, UN ORDEN LOGICO DE LO REALIZADO: QUE ACTIVIDAD HIZO, CUANDO LO HIZO, COMO LO HIZO (ACTOS ADMON), A QUIEN O CUANTOS BENEFICIO (IMPACTO) Y CON QUE RECURSOS SE EJECUTO (FUENTES DE FINANCIACIÓN)

## TRANSPORTE
EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015
PLAN DE ACCIÓN 2012
EJE ESTRATEGICO: EJE DESARROLLO ECONOMICO
SECTOR: TRANSPORTE | [8 empty] | RECURSOS
PROGRAMA | PORCENTAJE PROGRAMA | PROYECTO | PORCENTAJE DEL PROYECTO | META PRODUCTO POR AÑO | ACTIVIDADES REALIZADAS | PORCENTAJE CUMPLIDO DENTRO DEL PROYECTO | TOTAL DE PORCENTAJE CUMPLIDO DEL PROGRAMA | ACTIVIDADES | ICLD | SGP | NACION | DPTO | ETESA | TOTAL |  | OBSERVACIONES
MEJORES VIAS PARA LA COMPETITIVIDAD |  | Mantenimiento y mejoramiento vías rurales | [5 empty] | El contrato fue celebrado en diciembre de 2009, por ola invernal y modificaciones fue suspendido. Se esta esperando que el ministerio de vivienda otorgue la icencia tecnica para reiniciar nuevamente la obra.
|  | Fortalecimiento y mantenimiento del parque automotor | [5 empty] | Las actividad esta programada a partir de la vigencia 2013.
|  | Apoyo a Planes de Transito, educacion, dotacion de equipos y Seguridad Vial (Señalizacion) | [5 empty] | Se encuentra en proceso de contratacion de selección abreviada minima cuantia CDP No 428 por un valor de $152.958.515
|  | Recuperación o construcción de vías urbanas | [5 empty] | Teniendo en cuenta la demanda, mediante el convenio No ---- se subsdia los estratos 1 y 2 por valor de $ 92.559.325 Para un total de --- usuarios Recurso asignado $ 92.559.325, Ejecutado $69.668.402 por ejecutar $22,890,923 | [6 empty] | 0%
TOTAL SECTOR TRANSPORTE
08.11.01.02 | 38 | Rehabilitación vías rurales | CPS-010 QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACION PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MPIO DE TORO VALLE. | 58 | 08-Feb-12 | SANCHEZ VALDERRAMA GILBERTO | 2654062 | 4750000 | 0 | P
08.11.01.02 | 38 | Rehabilitación vías rurales | CPS-011 QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACION EN EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL MPIO DE TORO VALLE. | 59 | 08-Feb-12 | LLANOS VALDES MARIO ALBERTO | 16803513 | 5000000 | 0 | P
08.11.01.02 | 38 | Rehabilitación vías rurales | CPS-018 QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERAC. PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MPIO DE TORO VALLE. | 66 | 08-Feb-12 | URIBE CASTRO DUBERNEY | 94274486 | 6250000 | 0 | P
08.11.01.02 | 38 | Rehabilitación vías rurales | CPS-020 QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERAC. PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPÌO DE TORO VALLE. | 68 | 08-Feb-12 | SANCHEZ SARASTY JORGE ELIECER | 94229674 | 6250000 | 0 | P
08.11.01.02 | 38 | Rehabilitación vías rurales | COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No.CA-MT-S-002-2012 QUE TIENE POR OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CON DESTINO A MAQUINARIA PESADA, ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MPIO DE TORO. | 186 | 04-Apr-12 | MARIN LOPEZ HORACIO | 6559497 | 15000000 | 980 | A
08.11.01.02 | 17 | Rehabilitación vías rurales | MANTENIMIENTO VIAS $ 9.000.000 Y CONSUMO COMBUSTIBLE $ 6.000.000 | 373 | 16-Jun-12 | MARIN LOPEZ HORACIO | 6559497 | 6000000 | 0 | P
08.11.01.02 | 38 | Rehabilitación vías rurales | MANTENIMIENTO VIAS $ 9.000.000 Y CONSUMO COMBUSTIBLE $ 6.000.000 | 373 | 16-Jun-12 | MARIN LOPEZ HORACIO | 6559497 | 3000000 | 7740 | A
08.11.01.02 | 38 | Rehabilitación vías rurales | MANTENIMIENTO VIAS RURALES CPS-066 | 383 | 05-Jul-12 | URIBE CASTRO DUBERNEY | 94274486 | 7500000 | 3750000 | A
08.11.01.02 | 38 | Rehabilitación vías rurales | MANTENIMIENTO VIAS RURALES CPS-073 | 390 | 05-Jul-12 | SANCHEZ VALDERRAMA GILBERTO | 2654062 | 5700000 | 2850000 | A
08.11.01.02 | 38 | Rehabilitación vías rurales | MANTENIMIENTO VIAS RURALES CPS-074 | 391 | 05-Jul-12 | LLANOS VALDES MARIO ALBERTO | 16803513 | 6000000 | 3000000 | A
08.11.01.02 | 38 | Rehabilitación vías rurales | MANTENIMIENTO VIAS RURALES CPS-079 | 396 | 05-Jul-12 | AGUIRRE NOHAVA HUMBERTO DE JESUS | 8038022 | 9000000 | 4500000 | A
08.11.01.02 | 38 | Rehabilitación vías rurales | PROGRAMA PEONES CAMINEROS | 381 | 03-Jul-12 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE | 860007538 | 20000000 | 0 | P
08.11.01.03 | 38 | Prog. Camineros y participación comunitaria para e | PROGRAMA PEONES CAMINEROS | 381 | 03-Jul-12 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE | 860007538 | 3800000 | 0 | P
08.11.01.07 | 38 | Mantenimiento barca paso San Francisco | CPS-009 QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACION PARA TRANSPORTE FLUVIAL DE APOYO SOCIAL EN EL CORREG. DE SAN FRANCISCO DE TORO VALLE. | 57 | 08-Feb-12 | LONDOÑO GIRALDO GENARO DE JESUS | 6480971 | 1950000 | 0 | P
08.11.01.07 | 38 | Mantenimiento barca paso San Francisco | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS CPS-039 QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACION PARA TRANSPORTE FLUVIAL DE APOYO SOCIAL EN EL CORREG.DE SAN FRANCISCO. | 173 | 02-Apr-12 | LONDOÑO GIRALDO GENARO DE JESUS | 6480971 | 650000 | 0 | P
08.11.01.02 | 17 | Rehabilitación vías rurales | COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No. CA-MT-CV-001-2012 PARA PROCESO DE MINIMA CUANTIA QUE TIENE POR OBJETO: ADQUISICION DE LLANTAS, NEUMATICOS Y PROTECTORES PARA LA MOTONIVELADORA KOMATSU, PROPIEDAD DEL MPIO DE TORO. | 224 | 30-Apr-12 | LA CAMPINA LTDA. | 890331560 | 0 | 0 | P
08.11.01.02 | 38 | Rehabilitación vías rurales | COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No. CA-MT-CV-001-2012 PARA PROCESO DE MINIMA CUANTIA QUE TIENE POR OBJETO: ADQUISICION DE LLANTAS, NEUMATICOS Y PROTECTORES PARA LA MOTONIVELADORA KOMATSU, PROPIEDAD DEL MPIO DE TORO. | 224 | 30-Apr-12 | LA CAMPINA LTDA. | 890331560 | 8320364 | 0 | P
08.11.01.01 | 38 | Construcción y mantenimiento vías urbanas | MANTENIMIENTO DE VIAS. | 291 | 16-May-12 | BASTIDAS VELASQUEZ FABIAN RIGOBERTO | 80065131 | 9987846 | 0 | P
08.11.01.01 | 38 | Construcción y mantenimiento vías urbanas | MANTENIMIENTO DE VIAS. | 292 | 16-May-12 | BASTIDAS VELASQUEZ FABIAN RIGOBERTO | 80065131 | 15633172 | 0 | P
Note on A7: DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO
Note on B7: En este punto se debe establecer el porcentaje de acuerdo a la importancia del programa ante el sector, teniendo en cuenta que al sumar todos los programas de 100%. Tenga en cuenta el esfuerzo economico y humano que se utiliza y el beneficio que se genera hacia la comunidad.
Note on C7: DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO
Note on D7: En este campo se debe establecer el porcentaje de acuerdo a la importancia del proyecto ante el programa, teniendo en cuenta que al sumar todos los proyectos de 100%. Tenga en cuenta el esfuerzo economico y humano que se utiliza y el beneficio que se genera hacia la comunidad.
Note on E7: LA QUE ESTABLECIO EN EL PLAN DE DESARROLLO
Note on F7: CORRESPONDE AL NUMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS HASTA LA FECHA DE CORTE
Note on G7: SE ESTABLECE EL PROCENTAJE DE ACUERDO AL CRITERIO DE EVALUACIÓN ACORDADO
Note on H7: NO SE DIGINA, ESTE ES EL RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN DEL AVANCE
Note on I7: SE DEBEN EXPRESAR LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS TENIENDO EN CUENTA AL REDACTAR, UN ORDEN LOGICO DE LO REALIZADO: QUE ACTIVIDAD HIZO, CUANDO LO HIZO, COMO LO HIZO (ACTOS ADMON), A QUIEN O CUANTOS BENEFICIO (IMPACTO) Y CON QUE RECURSOS SE EJECUTO (FUENTES DE FINANCIACIÓN)

## CULTURA
EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015
PLAN DE ACCIÓN 2012
EJE ESTRATEGICO: EJE SOCIAL DE INCLUSION Y DERECHOS
SECTOR: CULTURA | [8 empty] | RECURSOS
PROGRAMA | PORCENTAJE PROGRAMA | PROYECTO | PORCENTAJE DEL PROYECTO | META PRODUCTO POR AÑO | ACTIVIDADES REALIZADAS | PORCENTAJE CUMPLIDO DENTRO DEL PROYECTO | TOTAL DE PORCENTAJE CUMPLIDO DEL PROGRAMA | ACTIVIDADES | ICLD | SGP | NACION | DPTO | ETESA | TOTAL
CULTURA PARA TODOS | 100% | Fomento y fortalecimiento a expresiones culturales | 57% |  |  | 100% | 100% | Analisis de ejecucion de las inversiones en el sector. 2. Revision y comparacion año 2011 vs 2012 de las inversiones en el sector cultura urbana y rural. 3. Elaboracion plan detallado de proyectos de inversion en el sector. 4. Ajuste de metas de producto y resultado en el plan de desarrollo para ser presentado en Noviembre . 6. Rediseñar la Línea de base para evaluar posteriormente el impacto, de los progamas y proyecto. | 16198 | 17359 |  |  |  | 33557
|  | Apoyo a eventos culturales | 17% |  |  | 80% | 100% |  |  | 10000 |  |  |  | 10000
|  | Mejoramiento mantenimiento, y construccion de espacios para la promocion del arte y cultura. | 26% |  |  | 80% | 80% | Revision de la contratacion realizada de enero a julio de 2012, para determinar proyectos y programas INCLUIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015. 2. Homologar programas y proyectos para definir metas de producto y resultado ya ejecutada. 3. Ajustar costo de los programas y proyectos, con la homologacion planteada. 4. Rediseñar la Línea de base para evaluar posteriormente impacto, de los progamas y proyectos. 5. Realizar el peso de los programas y proyectos del plan de desarrollo. 6. Presentacion informe anual 2012, para la rendicion de cuentas en el mes de enero de 2013 6. Presentacion inversiones para el 2013 fuera de las que aparecen en el plan de desarrollo, para su modificacion. |  | 15000 |  |  |  | 15000
|  |  | 100% |  |  |  | 93.33% |  | 16198 | 42359 | 0 | 0 | 0 | 58557
TOTAL SECTOR CULTURA | [8 empty] | 16198 | 42359 | 0 | 0 | 0 | 58557
Note on A7: DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO
Note on B7: En este punto se debe establecer el porcentaje de acuerdo a la importancia del programa ante el sector, teniendo en cuenta que al sumar todos los programas de 100%. Tenga en cuenta el esfuerzo economico y humano que se utiliza y el beneficio que se genera hacia la comunidad.
Note on C7: DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO
Note on D7: En este campo se debe establecer el porcentaje de acuerdo a la importancia del proyecto ante el programa, teniendo en cuenta que al sumar todos los proyectos de 100%. Tenga en cuenta el esfuerzo economico y humano que se utiliza y el beneficio que se genera hacia la comunidad.
Note on E7: LA QUE ESTABLECIO EN EL PLAN DE DESARROLLO
Note on F7: CORRESPONDE AL NUMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS HASTA LA FECHA DE CORTE
Note on G7: SE ESTABLECE EL PROCENTAJE DE ACUERDO AL CRITERIO DE EVALUACIÓN ACORDADO
Note on H7: NO SE DIGINA, ESTE ES EL RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN DEL AVANCE
Note on I7: SE DEBEN EXPRESAR LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS TENIENDO EN CUENTA AL REDACTAR, UN ORDEN LOGICO DE LO REALIZADO: QUE ACTIVIDAD HIZO, CUANDO LO HIZO, COMO LO HIZO (ACTOS ADMON), A QUIEN O CUANTOS BENEFICIO (IMPACTO) Y CON QUE RECURSOS SE EJECUTO (FUENTES DE FINANCIACIÓN)

## AGUA POTABLE
EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015
PLAN DE ACCIÓN 2012
EJE ESTRATEGICO: EJE SOCIAL DE INCLUSION Y DERECHOS
SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PERIODO ENERO-AGOSTO VIGENCIA 2012 | [8 empty] | RECURSOS
PROGRAMA | PORCENTAJE PROGRAMA | PROYECTO | PORCENTAJE DEL PROYECTO | META PRODUCTO POR AÑO | ACTIVIDADES REALIZADAS | PORCENTAJE CUMPLIDO DENTRO DEL PROYECTO | TOTAL DE PORCENTAJE CUMPLIDO DEL PROGRAMA | ACTIVIDADES | ICLD | SGP | NACION | DPTO | ETESA | TOTAL |  |  | OBSERVACIONES
ACUEDUCTO | 34% | Mantenimiento o construccion de sistemas de acueducto urbano y rural | 0% | 0 | NINGUNA | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | EN LA VIGENCIA 2012 NO SE PROGRAMO NINGUNA ACTIVIDAD, PERO EN EL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES CUENTA CON 18 MILLONES DE PESOS Y PRESUPUESTALMENTE CUENTA CON 80 MILLONES DE PESOS; PERO LOS CONTRACREDITARON.
|  | Subsidio de Acueducto | 100% | ACCESO DE SUDSIDIO DE ACUEDUCTO PARA 2198 SUSCRIPTORES. | Celebracion de convenio para subsidio de agua potable. | 75.1% | 100% | Teniendo en cuenta la demanda, mediante el contrato No ---- se subsdia los estratos 1 y 2 por valor de $ 207.439.677 Para un total de --- usuarios Recurso asignado $ 207.439.677, Ejecutado $155.778.749 por ejecutar $51.660.928 | 20000000 | 187439677 |  |  |  | 207439677 |  |  | EN EL PLAN PLURIANUAL CONTAMOS CON 170 MILLONES POR SGP, PERO PRESUPUESTALMENTE CONTAMOS CON 20 MILLONES DE RP Y 187.439.677 DE PESOS DE SGP.
0
| TOTAL ACUEDUCTO |  | 100% |  |  |  | 100% |  | 20000000 | 187439677 | 0 | 0 | 0 | 207439677
ALCANTARILLADO | 31% | Mejoramiento y optimización del sistema de alcantarillado y construcción PTAR corregimiento de el Bohío municipio de Toro Valle del cauca vigencia 2009. FNR 32629 | 34% | 1 PTAR CONSTRUIDA | Obra fisica, construccion trampa de grasa, pozo septico, filtro. | 10% | 0% | El contrato fue celebrado en diciembre de 2009, por ola invernal y modificaciones fue suspendido. Se esta esperando que el ministerio de vivienda otorgue la icencia tecnica para reiniciar nuevamente la obra. |  | 98760000 |  |  |  | 98760000 | 28.13%
|  | Mantenimiento o construcción de sistemas de alcantarillado, (Apoyo a PTARS) | 27% | NINGUNA | NINGUNA | 0% | 0% | Las actividad esta programada a partir de la vigencia 2013. |  | 6792818 | 0 | 0 | 0 | 6792818 | 1.935% |  | EN EL PLAN PLURIANUAL HAY 18 MILLONES Y DE ACUERDO A PRESUPUESTO CONTAMOS CON 6.792.818.
|  | Construccion Sistemas Septicos Rurales | 8% | CONSTRUCCION DE 10 POSOS SEPTICOS. | CONSTRUCCION DE 45 POSOS SEPTICOS. | 0% | 0% | Se encuentra en proceso de contratacion de selección abreviada minima cuantia CDP No 428 por un valor de $152.958.515 |  | 152958515 |  |  |  | 152958515 | 43.57% |  | EN EL PLAN PLURIANUAL SE TIENE PRESUPUESTADO 14 MILLONES PARA 3 POSOS, Y SE VA A EJECUTAR 152.958.515 PARA 45 POSOS.
|  | Subsido de alcantarillado | 31% | ACCESO DE SUDSIDIO DE ALCANTARILLADO PARA 2198 SUSCRIPTORES. | Celebracion de convenio para subsidio de alcantarillado. | 75% |  | Teniendo en cuenta la demanda, mediante el convenio No ---- se subsdia los estratos 1 y 2 por valor de $ 92.559.325 Para un total de --- usuarios Recurso asignado $ 92.559.325, Ejecutado $69.668.402 por ejecutar $22,890,923 |  | 92559325 |  |  |  | 92559325 | 26.36% | 100%
| TOTAL ALCANTARILLADO |  | 100% | [6 empty] | 351070658 | 0 | 0 | 0 | 351070658 |  |  | EN EL PLAN DE DESARROLLO TENGO PRESUPUESTADO 146 MILLONES DE PESOS.
ASEO | 29% | Gestión integral de residuos sólidos, (Apoyo a la PMIR) | 22% | NINGUNA | NINGUNA | 0% | 0% | Las actividad esta programada a partir de la vigencia 2013. |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | SE PROGRAMO DINERO EN EL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES, PERO NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA LA VIGENCIA 2012.
|  | Subsidio de Aseo | 78% | ACCESO DE SUDSIDIO DE ASEO PARA 2198 SUSCRIPTORES. | Celebracion de convenios para subsidio de aseo. | 74% |  | Teniendo en cuenta la demanda, mediante el convenio No CIA 001 Y CIA 003 se subsdia los estratos 1, 2 y 3 por valor de $ 131.752.928 Para un total de --- usuarios Recurso asignado $ 131.752.928, Ejecutado $97.250.976 por ejecutar $34,501,952 |  | 131752928 |  |  |  | 131752928 | 100% |  | SE PROGRAMARON EN EL PLAN PLURIANAUL RECURSOS POR $125 MILLONES Y SE PRESUPUESTARON EN EL PRESUPUESTO 131.752.928
Subsidio de Aseo
Gestión integral de residuos sólidos, (Apoyo a la PMIR)
Subsidio de Aseo
| TOTAL ASEO |  | 100% | [6 empty] | 131752928 | 0 | 0 | 0 | 131752928
OTROS SS PUBLICOS | 6% | Mantenimiento y repotenciación de alumbrado público | 100% | 50 LAMPARAS REPARADAS O REPOTENCIADAS | DIAGNOSTICO, 120 LAMPARAS REPARADAS. | 22.67% | 23% | Con el recurso de 111.890.245 se han reparado a la fecha 120 lamparas y se encuentra en proceso de contratacion un diagnostico de alumbrado publico en el Municipio. | 111890245 |  |  |  |  | 111890245 | 13.95% |  | DENTRO DEL PLAN PLURIANULA SE PROGRAMO 35 MILLONES Y PRESUPUESTALMENTE SE CUENTA CON 111.890.245.
| TOTAL OTROS SS PUBLICOS |  | 100% | [5 empty] | 111890245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111890245
TOTAL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | [8 empty] | 131890245 | 670263263 | 0 | 0 | 0 | 802153508
Note on A7: DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO
Note on B7: En este punto se debe establecer el porcentaje de acuerdo a la importancia del programa ante el sector, teniendo en cuenta que al sumar todos los programas de 100%. Tenga en cuenta el esfuerzo economico y humano que se utiliza y el beneficio que se genera hacia la comunidad.
Note on C7: DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO
Note on D7: En este campo se debe establecer el porcentaje de acuerdo a la importancia del proyecto ante el programa, teniendo en cuenta que al sumar todos los proyectos de 100%. Tenga en cuenta el esfuerzo economico y humano que se utiliza y el beneficio que se genera hacia la comunidad.
Note on E7: LA QUE ESTABLECIO EN EL PLAN DE DESARROLLO
Note on F7: CORRESPONDE AL NUMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS HASTA LA FECHA DE CORTE
Note on G7: SE ESTABLECE EL PROCENTAJE DE ACUERDO AL CRITERIO DE EVALUACIÓN ACORDADO
Note on H7: NO SE DIGINA, ESTE ES EL RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN DEL AVANCE
Note on I7: SE DEBEN EXPRESAR LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS TENIENDO EN CUENTA AL REDACTAR, UN ORDEN LOGICO DE LO REALIZADO: QUE ACTIVIDAD HIZO, CUANDO LO HIZO, COMO LO HIZO (ACTOS ADMON), A QUIEN O CUANTOS BENEFICIO (IMPACTO) Y CON QUE RECURSOS SE EJECUTO (FUENTES DE FINANCIACIÓN)

## Desastres
EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015
PLAN DE ACCIÓN 2012
EJE ESTRATEGICO: EJE AMBIENTAL Y TERRITORIAL
SECTOR: ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES | [8 empty] | RECURSOS
PROGRAMA | PORCENTAJE PROGRAMA | PROYECTO | PORCENTAJE DEL PROYECTO | META PRODUCTO POR AÑO | ACTIVIDADES REALIZADAS | PORCENTAJE CUMPLIDO DENTRO DEL PROYECTO | TOTAL DE PORCENTAJE CUMPLIDO DEL PROGRAMA | ACTIVIDADES | ICLD | SGP | NACION | DPTO | ETESA | TOTAL | VALOR PROGRAMA | OBSERVACIONES
FORTALECIMIENTO SISTEMA GESTION DEL RIESGO | 43% | Apoyo al sistem Municipal para la gestion del riesgo $15.000 | 50% | Crear y apoyar un consejo municipal para gesgtion del riesgo | Consejo municipal de gestion del riesgo creado Control y seguimieto a la creacion de gestion del riesgo | 100% | 50% | Se ejecto el 100% del proyecto |  | 24250000 |  |  |  | 24250000
|  | Apoyo a Instituciones para la prevención y atención de emergencias y desastres $15.000 | 50% | Apoyo a las 2 Instituciones para la prevención y atención de emergencias y desastres | Se coordino actividades al llamado de los organismos Cuerpo de bomberos y Defensa civil Descolmatacion de la quebrada el Lazaro a la altura del puente el Bohio | 90% | 45% | Este proyecto se presupuestaron $17 millones y se comprometieron $15428867 y se requiere adicionar $3.428.867 |  | 17000000 |  |  |  | 17000000
|  |  | 100% |  |  |  | 95% |  | 0 | 41250000 | 0 | 0 | 0 | 41250000
Note on A7: DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO
Note on B7: En este punto se debe establecer el porcentaje de acuerdo a la importancia del programa ante el sector, teniendo en cuenta que al sumar todos los programas de 100%. Tenga en cuenta el esfuerzo economico y humano que se utiliza y el beneficio que se genera hacia la comunidad.
Note on C7: DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO
Note on D7: En este campo se debe establecer el porcentaje de acuerdo a la importancia del proyecto ante el programa, teniendo en cuenta que al sumar todos los proyectos de 100%. Tenga en cuenta el esfuerzo economico y humano que se utiliza y el beneficio que se genera hacia la comunidad.
Note on E7: LA QUE ESTABLECIO EN EL PLAN DE DESARROLLO
Note on F7: CORRESPONDE AL NUMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS HASTA LA FECHA DE CORTE
Note on G7: SE ESTABLECE EL PROCENTAJE DE ACUERDO AL CRITERIO DE EVALUACIÓN ACORDADO
Note on H7: NO SE DIGINA, ESTE ES EL RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN DEL AVANCE
Note on I7: SE DEBEN EXPRESAR LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS TENIENDO EN CUENTA AL REDACTAR, UN ORDEN LOGICO DE LO REALIZADO: QUE ACTIVIDAD HIZO, CUANDO LO HIZO, COMO LO HIZO (ACTOS ADMON), A QUIEN O CUANTOS BENEFICIO (IMPACTO) Y CON QUE RECURSOS SE EJECUTO (FUENTES DE FINANCIACIÓN)

## Justicia
EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015
PLAN DE ACCIÓN 2012
EJE ESTRATEGICO:EJE DE BUEN GOBIERNO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO
SECTOR: JUSTICIA | [8 empty] | RECURSOS
PROGRAMA | PORCENTAJE PROGRAMA | PROYECTO | PORCENTAJE DEL PROYECTO | META PRODUCTO POR AÑO | ACTIVIDADES REALIZADAS | PORCENTAJE CUMPLIDO DENTRO DEL PROYECTO | TOTAL DE PORCENTAJE CUMPLIDO DEL PROGRAMA | ACTIVIDADES | ICLD | SGP | NACION | DPTO | ETESA | TOTAL | VALOR PROGRAMA | OBSERVACIONES
PLAN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | 33% | Convenio menores infractores |  | 1 convenio realizado |  |  | 0% | Este convenio se cruza con el programa de poblacion vulnerable aaciones para la juventud | [5 empty] | 0
|  | Funcionamiento comisaría familia | 30% | Funcionamiento de la comisaria de familia | Pago de la comisaria de familia | 77% | 70% |  |  | 23049999 |  |  |  | 23049999
|  | Funcionamiento inspección policía | 30% | Funcionamiento de la inspeccion de policia | Pago de la inspectora de policia | 60% | 60% |  |  | 49235748 |  |  |  | 49235748
|  | fortalecimiento de programas auxiliares bachilleres, centros de paz y convivencia | 40% | 7 jovenes que prestando su servicio miliatar como auxiliares bachilleres | Convenio Auxiliaras Bachilleres. Pago de los servicios publicos inpeciciones de policia (urbana y San -francisco) | 24% | 60% | A partir del mes de noviembre de 2012 ingresan 6 jovenes a prestar servicio militar como auxiliares bachilleres | 15000000 |  |  |  |  | 15000000
|  | Convivencia y derechos humanos |  | NADA |  |  | 0% | No hay recursos suficientes queda para el año 2013 | [5 empty] | 0
|  | Fortalecimiento a la seguridad rural |  | NADA |  |  | 0% | Este proyecto esta programado para el año 2013 | [5 empty] | 0
|  |  | 100% | [5 empty] | 15000000 | 72285747 | 0 | 0 | 0 | 87285747
Note on A7: DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO
Note on B7: En este punto se debe establecer el porcentaje de acuerdo a la importancia del programa ante el sector, teniendo en cuenta que al sumar todos los programas de 100%. Tenga en cuenta el esfuerzo economico y humano que se utiliza y el beneficio que se genera hacia la comunidad.
Note on C7: DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO
Note on D7: En este campo se debe establecer el porcentaje de acuerdo a la importancia del proyecto ante el programa, teniendo en cuenta que al sumar todos los proyectos de 100%. Tenga en cuenta el esfuerzo economico y humano que se utiliza y el beneficio que se genera hacia la comunidad.
Note on E7: LA QUE ESTABLECIO EN EL PLAN DE DESARROLLO
Note on F7: CORRESPONDE AL NUMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS HASTA LA FECHA DE CORTE
Note on G7: SE ESTABLECE EL PROCENTAJE DE ACUERDO AL CRITERIO DE EVALUACIÓN ACORDADO
Note on H7: NO SE DIGINA, ESTE ES EL RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN DEL AVANCE
Note on I7: SE DEBEN EXPRESAR LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS TENIENDO EN CUENTA AL REDACTAR, UN ORDEN LOGICO DE LO REALIZADO: QUE ACTIVIDAD HIZO, CUANDO LO HIZO, COMO LO HIZO (ACTOS ADMON), A QUIEN O CUANTOS BENEFICIO (IMPACTO) Y CON QUE RECURSOS SE EJECUTO (FUENTES DE FINANCIACIÓN)

## Poblacion Vunerable
EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015
PLAN DE ACCIÓN 2012
EJE ESTRATEGICO: EJE SOCIAL DE INCLUSION Y DERECHOS
SECTOR: POBLACION VULNERABLE | [8 empty] | RECURSOS
PROGRAMA | PORCENTAJE PROGRAMA | PROYECTO | PORCENTAJE DEL PROYECTO | META PRODUCTO POR AÑO | ACTIVIDADES REALIZADAS | PORCENTAJE CUMPLIDO DENTRO DEL PROYECTO | TOTAL DE PORCENTAJE CUMPLIDO DEL PROGRAMA | ACTIVIDADES | ICLD | SGP | NACION | DPTO | ETESA | TOTAL | VALOR PROGRAMA | OBSERVACIONES
1.07.1 HABILIDADES PARA LA VIDA, EN LA PRIMERA INFANCIA Y LA INFANCIA | 0.55% | Estrategias de Apoyo para la implementación del programa Nacional Atención Integral a la Infancia comenzando de cero a siempre | 30% | 2 estrategias de atención integral a la primera infancia e infancia del municipio de Toro | 9 Charlas de Salud sexual y reproductivas sedes educativas. 1 convenio de menores infractores . 1 proceso de formacion para cuidadores. | 50% |  | Se apoyo el sector justicia con $6.750.000 para el convenio menores infractores. Se apoya el sector salud con $22.000.000 con charlas educativas de salud sexual y reproductivas en las sedes educativas y $20.601.160 del conpes 152 de 2012 para la formacion de agentes educativos para la primera infancia | 19000000 | 30351160 |  |  |  | 49351160 |  | Se propone que se haga una mejor planeacion para ejectur el gasto, y que ademas este gasto corresponda a las verdaderas demandas del contexto y de acuerdo a loplaneado en el plan de desarrollo 2012-2015
|  | Apoyo integral nutricional olla comunitaria infancia y adolescencia | 70% | 200 niños y niñas con nutrición por medio de la olla comunitaria | 200 niños y niñas atendidos con almuerzo de lunes a viernes por 12 meses. Se realizaron 4 capacitaciones sobre el manejo de la soya en los corregimientos del municipio y zona urbana. | 70% |  | Se destinaron $22,000,000 para la atencion de 200 niños y niñas con almuerzo durante 12 meses. Y $21,000,000 en apoyo nutricional a la poblacion de la zona urbana y corregimientos del municipio beneficiaria del programa familias en accion y grupos de la tercera edad. | 22,000,000 | 9,400,000 |  |  |  | 31,400,000
1.07.2 REVOLUCION TORO JOVEN | 0.24% | Estrategias para el abordaje de los problemas que afectan con más frecuencia a los (as) adolescentes y los (as) jóvenes "hechos y derechos" | 70% | 2 estrategias que aborden los problemas que afectan con más frecuencia a los (as) adolescentes y los (as) jóvenes | 8 Talleres sobre convifencia y paz en las instituciones educativas del municipio de Toro. 8 Encuentros de escuela de liderazgo para jovenes | 80% | 100% | Se destinaron $14,000,000 para la realizacion de talleres enfocados al dialogo entre jovenes para promover la paz. Se Implementó con jovenes la estrategia escuela de liderazgo con el fin de promover la participacion social juvenil, pero para la vigencia actual no se destino rubro para este proyecto, pro igual se tranbajo por medio del modelo de talleres. | 2,000,000 | 12,000,000 |  |  |  | 14,000,000 |  | Para el desarrollo de proyectos a favor de la adolescencia y juventud, es importante hacer una mejor planeacion presupuestal. Para que no halla necesidad de t hacer traslados presupuestales.
|  | Apoyo y fortalecimiento a espacios participativos para los adolescentes y jóvenes desde un enfoque diferencial | 30% | 1 CMJ Apoyado y funcionando | [9 empty] | 0
1.07.3 TORO CON CAPACIDAD | 0.24% | Estrategias de apoyo y atención a personas en situación de discapacidad | 100% | 1 Plan local para personas en situacion de discapacidad formulado | 10 talleres de emprendimiento y de cadenas productivas dirigidos a personas en situacion de discapacidad. | 100% | 100% | Se destinan $22,000,000 para realizar talleres productivos y ocupacionales, dirigidos a personas en condicion de discapacidad, en aras de facilitar su inclusion en la vida economica y laboral de su entorno, mediante la puesta en marcha de unidades productivas. Y se destianan $13,000,000 para capacitar en emprendimiento e implementacion de talleres y cadenas productivas para la intergracion sociolaboral de personas con discapacidad fisica permanente, en el municipio de Toro. |  | 35,000,000 |  |  |  | 35,000,000
1.07.4 POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO, VICTIMAS (APOYO IMPLEMENTACION PIU) | 0.29% | Apoyo a población en situación de desplazamiento |  | 35 familias en situacion de desplazamiento atendidas | [9 empty] | 0
1.07.5 ADULTOS MAYORES EN MARCHA | 0.49% | Atención integral al adulto mayor | 50% | 60 adultos mayores atendidos | 3 Talleres ludicos y de capacitacion buenos habitos saludables y de cuidado | 100% |  | SE destinaron $22,000,000 para la atencion ludica y de capacitacion a 690 adultos mayores a partir del tema estilos de vida saludables. |  | 22,000,000 |  |  |  | 22,000,000
|  | Convenio hogar del anciano San Vicente Paul | 50% | 40 adultos mayores beneficiados con ración alimentos | 40 adultos mayores institucionalizados y no institucionalizados atendidos con desayuno, almuerzo, comida y dos refiregerios por 12 meses | 100% |  | $13,000,000 que se destinaron para desarrollar el convenio para la atencion del adulto mayor "San vicente de Paul" para atender a 40 adultos con racion de alimentos por 12 meses. | 8,000,000 | 5,000,000 |  |  |  | 13,000,000
1.07.6 TORO DIVERSO Y TOLERANTE | 0.12% | Actividades de sensibilización y respeto de la diversidad sexual (LGTBI) |  | 1 actividad realizada para promover el respeto a la diversidad sexual | [9 empty] | 0
1.07.7 MAS EQUIDAD DE GENERO MENOS VIOLENCIA | 0.12% | Estrategias para la atención de la mujer y promoción de los derechos para la equidad de genero | 100% | 2 estrategias para la atención de la mujer | 12 Talleres sobre "Dialogo y convivencia pacifica como base de una educacion transformadora en la resolucion pacifica de conlfictos al interior de las familias | 100% |  | Se destinaron $15,000,000 en la realizacion de talleres " La familia un camino de conciliacion y concertacion en medio de valores" con las familias de los alumnos de las instituciones educativas. |  | 15,000,000 |  |  |  | 15,000,000
1.07.8 FAMILIA, SEMILLERO DE CIUDADANIA | 0.2% | Apoyo familias en acción "hogares mas humanos" |  | 1622 familias beneficiadas | [9 empty] | 0
1.07.9 RED UNIDOS | 0.1% | Apoyo al desarrollo de la estrategia red unidos |  | 850 Familias atendidas x medio de la Red Unidos | [9 empty] | 0
Note on A7: DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO
Note on B7: En este punto se debe establecer el porcentaje de acuerdo a la importancia del programa ante el sector, teniendo en cuenta que al sumar todos los programas de 100%. Tenga en cuenta el esfuerzo economico y humano que se utiliza y el beneficio que se genera hacia la comunidad.
Note on C7: DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO
Note on D7: En este campo se debe establecer el porcentaje de acuerdo a la importancia del proyecto ante el programa, teniendo en cuenta que al sumar todos los proyectos de 100%. Tenga en cuenta el esfuerzo economico y humano que se utiliza y el beneficio que se genera hacia la comunidad.
Note on E7: LA QUE ESTABLECIO EN EL PLAN DE DESARROLLO
Note on F7: CORRESPONDE AL NUMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS HASTA LA FECHA DE CORTE
Note on G7: SE ESTABLECE EL PROCENTAJE DE ACUERDO AL CRITERIO DE EVALUACIÓN ACORDADO
Note on H7: NO SE DIGINA, ESTE ES EL RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN DEL AVANCE
Note on I7: SE DEBEN EXPRESAR LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS TENIENDO EN CUENTA AL REDACTAR, UN ORDEN LOGICO DE LO REALIZADO: QUE ACTIVIDAD HIZO, CUANDO LO HIZO, COMO LO HIZO (ACTOS ADMON), A QUIEN O CUANTOS BENEFICIO (IMPACTO) Y CON QUE RECURSOS SE EJECUTO (FUENTES DE FINANCIACIÓN)