## S. General
PLAN DE ACCIÓN ANUAL
EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS
SECRETARÍA GENERAL VIGENCIA 2021
MUNICIPIO DE AMALFI. Administración Municipal "La Gran Alianza por Amalfi"
LÍNEA ESTR. |  | COMPONENTE | PROGRAMA |  | DIMENSIÓN DEL DESARROLLO | OBJETIVO ESPECÍFICO | PROYECTOS |  | CÓDIGO DEL BPIM | LOCALIZ. PROGR. | Indicador de Producto | TIPO DE META | LÍNEA BASE | META PRODUCTO 2020 - 2023 | META PRODUCTO 2020 | META PRODUCTO 2021 | META PRODUCTO 2022 | META PRODUCTO 2023 | PRODUCTO ALCANZADO | [6 empty] | ACTIVIDADES | CANT. PROG. DE LA ACTIVIDAD |  | Costo Total Actividad (*) | Recursos Func.2021 | FUENTES DE COFINANCIACIÓN EN MILES DE PESOS | [18 empty] | RESPONSABLE ACTIVIDAD | TIEMPO PROGRA-MADO (DÍAS) | PROGRAMACIÓN ANUAL (MESES)
[19 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ACUM. | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
No. | Nom. |  | No. | Nom. | Nom. |  | No. | Nom. |  | ÁREA MUNICIPAL | [16 empty] | Und | Cant. |  |  | Cofinanciación Departamento 2021 | Cofinanciación Nación 2021 | Crédito 2021 | Otros 2021 | Fondo Local de Seguridad 2021 | Transferencias Ley 99 - 2021 | Recursos Propios 2021 | SGP Alimentación Escolar 2021 | SGP APSB 2021 | SGP Cultura 2021 | SGP Deporte 2021 | SGP Educación 2021 | SGP Libre Destinación 42% Mpios 4, 5 y 6 Cat 2021 | SGP Libre Inversión 2021 | SGP Municipios Río Magdalena 2021 | SGP Salud 2021 | Fondo Local de Salud 2021 | Regalías 2021 | Total 2021 (miles) |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
[24 empty] | VIG | CUAT. |  |  | Cantidad
LÍNEA ESTRATÉGICA 5 | ALIANZA POR UN BUEN GOBIERNO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA 1: | UNA BUENA ADMINISTRACIÓN |  | Fortalecer principios administrativos que mejoren la gestión administrativa municipal para su mejoramiento continuo | 1 | Fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la gestión pública del municipio de Amalfi | 2021050310045 | Urbana | Reestructuración a la modernización administrativa | Incremento | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 50% | 50% | 1. Se adelantó en el rediseño organizacional (adopción acto administrativo creación del comité de rediseño organizacional, proyección de documento técnico, aplicación de metodología canvas, realizació de análisis financiero) | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría General | 90 | bar: O to D
[7 empty] | 2 | Fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la gestión pública del municipio de Amalfi | 2021050310045 | Urbana | Tablas de retención documental actualizadas | Incremento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | Programada para próxima vigencia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría General
[7 empty] | 3 | Fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la gestión pública del municipio de Amalfi | 2021050310045 | Urbana | Tablas de valoración documental elaboradas. | Incremento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | Programada para próxima vigencia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría General
[7 empty] | 4 | Fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la gestión pública del municipio de Amalfi | 2021050310045 | Urabana y Rural | Espacios masivos de diálogo entre la ciudadanía y el gobierno municipal. | Incremento | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | 66.67% | Se hizo cubrimiento de hechos, actividades o eventos. Se realizó consejo de redacción. (Distribución de funciones del equipo). Se ha realizado boletines informativos digitales. Se realizaron espacios masivos dos veces al mes por redes sociales y medios de comunicación como radio y televisión, por medio de los cuales se habilitaron los canales de participación a la ciudadanía | UND | 1 | 28645996 | 13195996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28645996 | Secretaría General | 360 | bar: E to D
[7 empty] | 5 | Fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la gestión pública del municipio de Amalfi | 2021050310045 | Urbana y Rural | Ejecución de la Estrategia de gobierno digital. | Incremento | 0 | 60% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |  |  | 30% | 100% | 50% | *Comité de Gobierno en Digital, el cual se reactivó el 6 de enero de 2021. El 9 de marzo de 2021 realizamos el segundo comité de Gobierno Digital del año 2021. El Comité de Gobierno Digital hace parte del Comité Institucional de Gestión y desempeño del cual hemos participado en las dos sesiones ordinarias que se realizaron en el año 2021. La primera se realizó el 22 de julio con la participación de la Función Pública y la segunda se realizó el 9 de septiembre con la participación de la Dirección de Atención a la Ciudadanía de la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de la Gobernación de Antioquia. *Actualización de la página Web del Municipio de Amalfi, de acuerdo directrices institucionales y políticas de Gobierno Digital. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbica Ley 1712 de 2014. *Último reporte del puntaje de indicadores del mes de diciembre de 2021 por parte de MinTic: Implementación de Política Pública Antitrámites: http://www.amalfi-antioquia.gov.co/politicas-y-lineamientos/politica-de-racionalizacion-de-tramites *Socialización de la política de Racionalización de Trámites en el comité de Gobierno Digital: http://www.amalfi-antioquia.gov.co/noticias/comite-de-gobierno-digital-y-comunicaciones *Portafolio virtual de trámites: https://amalfiantioquia.micolombiadigital.gov.co/sites/amalfiantioquia/content/files/000702/35058_tramites-y-servicios-amalfi.pdf Administración de la plataforma SUIT (Sistema Único Integrado de Trámites). | GL | 10 | 37841997 | 9896997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27945000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37841997 | Secretaría General | 360 | bar: E to D
[7 empty] | 6 | Fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la gestión pública del municipio de Amalfi | 2021050310045 | Urabana y Rural | Elaboración Plan de comunicaciones | Incremento | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  | 100% | Se cumplió: http://www.amalfi-antioquia.gov.co/planes/plan-de-participacion-ciudadana-por-medios-electronicos | UND | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría General
[7 empty] | 7 | Fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la gestión pública del municipio de Amalfi | 2021050310045 | Urbana y Rural | Ejecución del Plan de comunicaciones | Incremento | 80% | 100% | 25% | 45% | 65% | 100% | 20% | 42% |  |  | 0.62 | 93.33% | 62% | Cubrimiento y publicación de actividades y eventos de la entidad. Implementación de la agenda semanal para el cubrimiento de actividades y la Circular No. 059 “Metodología de trabajo de la Oficina de Comunicaciones”, lo que ha facilitado el cumplimiento. Participación en capacitaciones de MinTIC, la Función Pública y diplomado MIPG con la Escuela superior de administración pública - ESAP para fortalecer las políticas de Racionalización de Trámites, Gobierno Digital, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. Cursos de Lenguaje Claro e Integridad para servidores públicos:  Participación en la Red UNIDOS para comunicadores de las alcaldías de Antioquia. Video: https://www.facebook.com/100013137276472/videos/1146361499145082/  El equipo de comunicaciones hace parte de la Red de Reporteros de Colombia con la ART.  Participación en el diplomado de Comunicación para el Desarrollo con enfoque ODS y Derechos Humanos de la Universidad de Antioquia, con la alianza EPM-PNUD: *Implementación del Modelo de Madurez de Ciudades Inteligentes con MinTIC, se adjunta diagnóstico y plan el cual debe ser implementado en el año 2021. Participación en el reto de Máxima Velocidad con MinTIC, con el objetivo de fortalecer la Política de Gobierno Digital. *Participación en el proyecto DIGITORIAL con MinTIC, para el fortalecimiento de la comunicación digital de la entidad: *Curso de Datos abiertos: #CIOSUMMIT2021 experiencia en la cual MinTIC resaltó los logros o casos de éxito alcanzados por los CIO en alcaldías y gobernaciones, a través del uso y aprovechamiento estratégico de las TIC. *Participación en diplomado para la trasformación Digital de las Organizaciones, con el SENA y la Federación Colombiana de Municipios: *Apoyo al Plan Estratégico de Talento Humano: *Las rede sociales de la administración municipal de Amalfi, son las de mayor alcance del Nordeste en comparación con las demás entidades. | GL | 10 | 60274195 | 16494995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43779200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60274195 | Secretaría General | 360 | bar: E to D
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 85.83% | 46.95% |  |  |  | 126762188 | 39587988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87174200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126762188
LÍNEA ESTRATÉGICA 5 | ALIANZA POR UN BUEN GOBIERNO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA 1: | TALENTOS MÁS HUMANOS |  | Promueve la gestión, el desarrollo y la motivación del talento humano para mejorar ambientes laborales que ayuden al crecimiento de la Administración Municipal. | 1 | Fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la gestión pública del municipio de Amalfi | 2020050310056 | Urabana | Actualización del Plan Integral del talento Humano. | Incremento | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  | 100% | Se cumplió en la vigencia pasada. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría General
[7 empty] | 2 | Formulación e implementación del Plan Integral de Talento Humano del Municipio de Amalfi | 2020050310056 | Urbana | Implementación del Plan Integral del Talento Humano | Incremento | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | 100% | Se ejecutaron 24 capacitaciones contempladas en el Plan (educación ambiental, habilidades para la vida, atención a la ciudadanía, seguridad vial, riesgos laborales, accidentes y enfermedades laborales, relaciones interpersonales, inteligencia emocional, Ley 909 de 2004, Ley 1437 de 2011, 2 sesiones de Derechos Humanos, Agenda Antioquia 2040, lenguaje claro para servidores públicos, manejo de PQRSD) se llevaron a cabo 11 actividades correspondientes al Plan de Bienestar Laboral e incentivos (conmemoración día nacional del servidor público, celebración día del niño, jornada de salud, jornada de bienestar laboral, disfrute de salario emocional, integración a un destino fuera del municipio, actividades lúdicas en torno a la integridad, inauguración pasillo de la lectura, creación aplicativo FEDERICO, ejecución de pausas activas físicas y mentales, celebración de la navidad, jornadas de inducción y reinducción, reconocimientos dirigidos a los empleados en el marco de diferentes campañas). Se realizaron capacitaciones como parte de la preparación en la plataforma de SECOP II. | GL | 10 | 0 | 60151976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64911805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125063781 | Secretaría General | 330 | bar: F to D
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 100% | 100% |  |  |  | 0 | 60151976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64911805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125063781