## Hoja1
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE PURACE - COCONUCO
PLAN DE ACCION 2014
SECTOR I | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
OBJETIVO: | Incrementar la cobertura y cualificar la prestación de los servicios públicos como alcantarillado y captación y distribución de agua potable. Mejorar la calidad del agua para consumo humano Garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos Proteger cuencas abastecedoras Fortalecer la gestión ambiental en la prestación de los servicios de agua y saneamiento.
PROGRAMA: | Cobertura de servicios públicos
SUBPROGRAMA | OBJETIVO DEL SUBPROGRAMA | META DEL SUBPROGRAMA | INDICADOR DEL SUBPROGRAMA | PROYECTO | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | INDICADOR DEL PROYECTO | RECURSOS Y FUENTES |  |  |  |  | TOTAL | RESPONSABLES | PROGRAMACION ANUAL |  |  |  | LOGRO
[8 empty] | RP | SGP | DPTO | SGP R. CAPITAL | OTROS |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
Acueductos | Disminuir la Población sin servicio de acueduto urbano y rural | Acueducto rurales construidos o mejorados | Nº de acueducto rural construidos o mejorados | Mejoramiento de los sistemas de abastecimiento del Municipio | 4 sistemas de abastecimiento mejorados | Coordinacion con las organizaciones sociales | Numero de abastecimientos mejorados |  | 60958469 |  |  | 30000000 | 90958469 | Secretaria de Planeaciòn
|  | Acueductos Urbanos mejorados | Nº de acueductos Urbanos mejorados | [9 empty] | 0
|  |  |  | Formulaciòn de proyectos de acueducto. | 1 Proyecto formulado | Estudios, diseños y formulaciòn | Numero de proyectos formulados |  | 30000000 |  |  |  | 30000000
Alcantarillado | Disminuir la Población sin servicio de alcantarillado urbano y rural | 300 metros lineales de alcantarillado construidos zona urbana | Nº de metros lineales de alcantarillado construidos zona urbana | Reposición de redes de alcantarillado | 150 Metreos de redes de alcantarillado | Convenios con las organizaciones sociales para la ejecución del proyecto | No. de metros de redes de alcantarillado sustituidas | [5 empty] | 0
|  | 500 metros lineales de alcantarillado construidos zona rural | Nº de metros lineales de alcantarillado construidos zona rural | [5 empty] | 25000000 |  |  | 20000000 | 45000000
|  |  |  | Soluciones alternas de alcantarillado | 19 soluciones realizadas | Constyrución Pozos Septicos | Numero de soluciones realizadas |  | 20000000 |  |  |  | 20000000
|  |  |  | Formulaciòn de proyectos de alcantarillado. | 1 Proyecto formulado | Estudios, diseños y formulaciòn | Numero de proyectos formulados | [5 empty] | 0
Aseo | Reducir la poblaciòn sin servicio de aseo urbano y rural | 1 convenio o contrato para el depósito de los R.S. | convenios suscritos con otros municipios | Convenio o contrato para el deposito final de residuos solidos | Un convenio o contrato formalizado | Acto administrativos de acuerdo a la ley | Nº de convenios o contratos formalizados |  | 10000000 |  |  |  | 10000000
|  | 8 Talleres para sensibilización de manejo de residuos sólidos | Nº Numero de Talleres realizados | Sensibilización de manejo de residuos sólidos | 8 Talleres para sensibilización de manejo de residuos sólidos | Capacitacion a la comunidad en el manejo de los residuos solidos | Nº de talleres realizados |  | 15551707 |  |  |  | 15551707
|  |  |  | Transporte de Residuos Solidos | Tranpsorte de Toneladas de los Residuos Solidos al Relleno sanitario | Transportar los Residuos solidos de Kokonuko y Puracé hasta el Relleno Sanitario | No. Toneladas Tranpsotadas
|  | Incrementar en 8% la Disposiciòn de los residuos solidos generados. | % Incrementado de la Disposiciòn de los residuos solidos generados. | Acciones de Fortalecimiento para la administracion y operación del manejo de residuos solidos. | 12 eventos de capacitacion. |  | Numero de eventos realizadas | [5 empty] | 0
PROGRAMA CALIDAD DE AGUA | [12 empty] | 0
Calidad del agua para el consumo humano | Disminuir los indices de enfermades por el no tratamiento del agua para el consumo humano | Dismunir el un 5% el riesgo de la calidad d era agua para el consumo humano | % de indice de riesgo de la calidad de agua para el consumo humano (IRCA) | Mejoramiento de las plantas de tratamiento de acueduct | 2 Plantas de tratamiento de acueducto mejorada. | Obras necesarias para la adecuacion de las plantas de tratamiento. | Nº de Plantas de tratamiento mejoradas |  | 10000000 |  |  | 55000000 | 65000000
Tratamiento de aguas residuales | Aumentar la cantidad de aguas residuales tratadas | Incrementar en un 20% el tratamiento de aguas residuales | % de agua residuales tratadas | Adecuacion plantas de tratamiento de aguas residuales | 1 Planta de tratamiento adecuada. | Obras de adecuación. | No. De plantas adecuadas. |  | 125000000 |  |  | 30000000 | 155000000
ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS | [12 empty] | 0
Administraciòn y operación de los servicios publicos | aumentar la poblacion atendida con un prestador ser servicios de acueducto, alcantarillado y aseo resgistrado ante es RUPS | Una empresa creada | No. Empresas creadas | [9 empty] | 0
|  | Una asociaciòn creada | No. der asociaciones creadas | Diseño e implementacion de esquemas organizacionales para la adiministracion y operación de acueductos | 6 eventos de capacitacion | Realizar taller para que la comunidad organizada preste los Servicios Publicos de agua, alcantarillado y aseo | Una organización comunitaria prestando los servicios publicos domiciliarios |  | 30000000 |  |  |  | 30000000
|  | Tres asociaciones fortalecidas | No. de asociaciones fortalecidas | [9 empty] | 0
|  | Un PGIRS actualizado | No. de PGIRS actualizado | Formulacion del PGIRS | Un PGIRS formulado | Contratación | Numero de PGIRS formulados | [5 empty] | 0
|  | Un PSMV actualizado | No. PSMV Actualizado | Formulacion del PSMV | Un PSMV formulado | Contratación | Numero de PSMV formulados | [5 empty] | 0
|  | Una agenda ambiental actualizada. | No. de agendas ambientales actualizadas | [9 empty] | 0
|  | 4 Transferencia al PDA | Numero de Transfereancias | Plan maestro de alcantarillado de Coconuco y acueducto de Santa Leticia | 2 proyecto aprobado por el ministerio del medio ambiente. | GEStion ante el PDA | No de proyectos aprobados |  | 308010784 |  |  |  | 308010784
|  |  |  | Macro y Micro Medición de agua potable | 100% de los usuarios con micro medidores | Instalación de micro medidores domiciliarios | % de micromedidores instalados |  | 20000000 |  |  |  | 20000000
|  | Subsidios del FSRI a los srvicios de acuedaucto alcantarillado y aseo | No. de ssuscriptores atendidos por un prestador de serviccios publicos. | Subsidios | Garantizar los subsidios al 100% de la poblacion de los estratos 1,2 y 3 | Firma de Convenios | % de la poblacion subsidiada |  | 115506000 |  |  |  | 115506000
TOTALES | [7 empty] | 0 | 770026960 | 0 | 0 | 135000000 | 905026960