## SAMA2013
PLAN DE ACCION SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE SAMA 2013 | [16 empty] | Fecha de presentación:
CODIGO | DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO | INDCADORES DE LOGRO | ACTIVIDADES | CANTIDAD PROGRAMADA DE LA ACTIVIDAD ( UNIDAD DE PRODUCTO) | INVERSIÓN PROGRAMADA (Miles de pesos) | [10 empty] | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN ANUAL (MESES) | [11 empty] | CONDICIONANTES
[6 empty] | FINANCIACION | [5 empty] | POR FINANCIAR
[5 empty] | RECURSOS PROPIOS CON FLUJO DE EFECTIVO | RECURSOS PROPIOS SIN FLUJO DE EFECTIVO | RECURSOS PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA | RECURSOS DE CREDITO | COFINANCIACION | S.G.P. | RECURSOS DEPARTAMENTALES | RECURSOS NACION | REGALIAS INDIRECTAS | OTRAS FUENTES | TOTAL INVERSIÓN |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
20130094 | Evaluación y fomento de la silvicultura urbana de Chogorodò | numero de intituciones educativas y barrios visitados | Divulgacion y socializacion en los Barrios y instituciones educativas sobre la silvicultura urbana | 5 | 14800000 | [9 empty] | 14800000 | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: F
|  | Numero de Diagnóstico realizados en silvicultura urbana | Contratacion de Profesional | 1 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: F to M
|  | Numero de compras de Kits de Herramientas e insumos Adquiridos | Compra de kits de herramientas e insumos | 1 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: F
|  | Numero de plantulas compradas | Compra de plantulas | 3000 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: F to J
|  | Diagnostico realizado de las especies forestales del municipio de chigorodo | Identificar, los diferentes recursos mimeros con los que cuenta el municipio | 2 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: M to J
|  | Plan de ordenamiento minero ambiental diseñado | Caracterizar la composición, estructura y dinámica de los grupos faunísticos terrestres, acuáticos y avifauna | 3 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO
|  |  | Recopilación de informción minero ambiental del municipio | 1 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: M to A
|  |  | Caracterización del paisaje | 1 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO
|  |  | Caracterización de flora y fauna | 1 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO
|  |  | Identificar las empresas mineras del municipio | 1 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: F to D
|  |  | Solicitud de licencia ambiental vigente | 2 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: F to D
|  | Licencias ambientales revisadas | Revisión de licencias ambientales | 2 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: F to M
20130161 | Diseñar el plan de ordenamiento minero ambiental | Numero de Profesionales contratados para el Diseño del Plan | Contratacion de servicios profesionales para la elaboracion de un plan minero ambiental | 1 | 20350000 | [9 empty] | 20350000 | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: J to D
|  | Numero de Ediciones del plan de ordenamiento minero ambiental | Edicion del plan de ordenamiento minero ambiental | 200 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: J to D
20130162 | Realizar revisiones de las licencias otorgadas a las empresas mineras del municipio. |  | Revisar el alcence de cada una | 2 | 20350000 | [9 empty] | 20350000 | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: M to J
|  | Numero profesionales o tecnicos contratados para la revision de licencias ambientales de las empresas mineras del municipio | Contratacion de servicios tecnicos o profesionales para la revicion y realizacion de un diagnostico del estado actual de las licencias ambientales de las empresas mineras del municipio | 2 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: M to J
JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: M to J
JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: M to J
JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: M to J
JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: M to J
JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: M to J
JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: M to J
20130163 | Revisar los Planes de Manejo Ambientales de las empresas mineras en el municipio y determinar el impacto que están generando. | Numero de Tecnicos o profesionales contratados para la realización planes de manejo ambientales de las empresas mineras en el municipio, revisados. | Contratacion de servicios tecnicos o profesionales para la revision de los planes de manejo | 2 | 20350000 | [9 empty] | 20350000 | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: M to J
|  | Numero de Equipos de Computo Adquiridos | Compra de Equipo de Computo | 1
|  | numero de informes sobre el impacto ambiental que generan las empresas mineras del municipios y las posibles soluciones a dichos problemas | realizacion de informes sobre el estado actual de los planes de manejo ambientales de las empresas mineras en el municipio | 5 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: M to J
JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: M to J
JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: M to J
JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: M to J
JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: M to J
JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: M to J
20130164 | Implementar la Minería verde a las entidades involucradas en el municipio (certificación ambiental y social para la minería) | Numero de empresas implementando la mineria verde en el municipio de chigorodo | talleres sobre problematicas ambientales asociadas a la mineria verde | 2 | 20350000 | [9 empty] | 20350000 | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: M to J
|  | Numero de Talleres Realizados | Talleres sobre que es la mineria verde | 2 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: M to J
|  | Numero de empresas implementando la mineria verde en el municipio de chigorodo | Certificados ambientales para las empresas que implementen la mineria verde | 10 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: M to J
|  | Numero de Equipos de Computo Adquiridos | Compra de Equipo de Computo | 1
JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: M to J
JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: M to J
20130165 | Fortalecer y capacitar a la comunidad para el apoyo al seguimiento, control y protección de la flora y fauna silvestre y de las especies en vía de extinción. | numero de capacitacion sobre recurso hidrico | capacitacion sobre recurso hidrico | 10 | 20350000 | [9 empty] | 20350000 | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: J to A
|  | numero de capacitacion sobre proteccion flora y fauna | capacitacion proteccion flora y fauna | 10 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: J to A
|  | numero de capacitacion sobreespecies en via de extincion | Realizacion de talleres sobre especies en via de extincion | 10 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: J to A
|  | numero de capacitacion sobre problemas ambientales | Realización de talleres problemas ambientales | 10 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: J to A
20130167 | Implementación de programas de educación y divulgación sobre manejo de residuos sólidos y medio ambiente. (crear y promocionar la RED AMIGOS DEL MEDIO AMBIENTE) | No de capacitaciones realizadas | Capacitacion a miembros del CIDEAM | 1 | 10000000 | [9 empty] | 10000000
|  | No de campañas realizadas | Realizacion de campañas para la fortalecer los PRAES, PROCEDA | 1
|  | No de capacitaciones realizadas | Capacitacion a miembros del PONCA | 1
20130166 | Construcción de guias de manejo socioambiental | numero de guias socio-ambiental creadas | Elaboración y redacción de la guía de manejo sociambiental | 1 |  |  |  | 39700100 | [6 empty] | 39700100 | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: O to N
|  | numero de material didactico entregados | Entrega de material didáctico | 1000 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: O to N
|  | Numero de profesionales contratados para la raelización del diagnostico socio-ambiental municipal | contratacion de un profesional para la elaboracion de un diagnostico socio-ambiental del municipio | 1 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: O to N
20130169 | Implementar el COSO municipal | numero de material didactico entregados | Entrega de material didáctico | 5000 | 7720000 | [8 empty] | 26540000 | 34260000 | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: M
|  | numero de asistencias tecnicas realizadas | Asistencia técnica | 5
|  | numero de charlas a los cocheros del municipio | Charlas de sensibilización con los "Cocheros" del municipio | 2 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: M to J
|  | numero de caballos vacunados y desparacitados | jornada de vacunacion y desparacitacion | 1 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: M to J
|  | coso municipal construido | adecuacion y construccion del terreno del coso municipal | 1 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: M to J
|  | No personas contratadas | contratación de personal para vigilancia | 2
20130170 | Implementar la Sociedad Protectora de Animales | numero de material didactico entregados | Entrega de material didáctico | 5000 | 14460000 | [8 empty] | 78660000 | 93120000 | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: A to J
|  | numero de charlas de sensibilizacion realizadas | Charlas de sensibilización, en los barrios y instituciones educativas | 2 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: A to J
|  | visita a la Secretaria Ambiental Departamental | Visita a la Secretaría Ambiental Departamental para direccionar la Sociedad | 1 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: A to J
|  | numero de inventarios de animales domesticos en el municipio | Inventario de los aminales domesticados del municipio | 1 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: A to J
|  | Numero de asistencia tecnicas realizadas | Asistencia técnica | 6 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: A to J
|  | numero de campañas de desparasitacion y esterilización | campañas de desparasitación y esterilizacion | 2 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: A to J
|  | No personas contratadas | contratación de personal para vigilancia | 1
20130173 | Implementación de planes de manejo integral de residuos sólidos y líquidos (PGIRS) | Numero de PGIRS implementado y actualizado | Revisión y actualizacion del actual PGIRS | 1 | 45200000 | [6 empty] | 858966356 |  | 24000000 | 928166356 | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: A to N
|  | numero de charlas realizadas | Charlas de sensibilización a la comunidad | 10 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: A to N
|  | numero de plegables, bolantes y afiches entregados | Madiante plegables, volantes y afiches, como mateial de apoyo promover la producción limpia del municipio | 10000 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: A to N
|  | numero de grupos ambientales apoyados | apoyo a los grupos ambientales de las instituciones educativas | 15 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: A to N
20130175 | Reforestaciòn y conservación de la cuenca y microcuencas del río Chigorodó | Numero de Profesionales contratados para realización del diagnostico forestal y plan de reforestacion | contratacion de un profesional para la realizacion de un diagnostico forestal y un plan de reforestacion | 1 | 60000000 | [9 empty] | 60000000 | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: J to O
|  | numero de comunidades caracterizadas | Caracterización de las comunidades | 1 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: J to O
|  | numero de areas a reforestar seleccionadas | Selección de áreas | 1 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: J to O
|  | numero de plantulas a comprar | compra del material vegetal | 15000 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: J to O
|  | numero de charlas a realizar | Charlas de sensibilización | 1 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: J to O
|  | numero de mano de obra no calificada | Mano de obra no calificada | 5 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: J to O
|  | numero de kits a comprar | Compra de kits de herramientas | 5 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: J to O
|  | numero de fertilizantes a comprar | Compra de fertilizante | 25 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: J to O
20130175 | Reforestaciòn y conservación de la cuenca y microcuencas del río Chigorodó | 50 hectáreas reforestadas | Comprar terreno | 30 | 60000000 | [9 empty] | 60000000 | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: S to N
|  |  | Charlas de sensibilización con la comunidad | 1 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: S to N
|  |  | Visitas tecnicas a los prodios Comprados | 4
|  |  | Compra de alevinos | 500000 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: J to S
|  |  | levante de especies piscicolas propias del río de chigorodó | 500000 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: J to S
|  |  | Repoblamiento del río con especies piscícolas | 500000 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: J to S
|  |  | Charlas de sensibilización | 10 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: J to S
|  |  | Asistencia técnica | 2 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: J to S
|  |  | Plan de reforestación | 1 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: J to O
|  |  | Asistencia técnica | 5 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: J to O
|  |  | Seguimiento y monitoreo | 5 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: J to O
20130181 | Compra de tierras para la conservación de las fuentes hídricas | Tierras adquiridas y conservadas | Realizar inventario de terrenos que estén en la zona alta de la cuenca para declararlos zonas protectoras | 1 | 13500000 | [6 empty] | 239300000 |  | 6301500 | 259101500 | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: S to N
|  |  | Comprar terreno | 1 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: S to N
|  |  | Realizar proyectos de reforestación y conservación | 1 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: S to N
|  |  | Charlas de sensibilización con la comunidad | 5 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: S to N
|  |  | Asistencia técnica | 5 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: S to N
20130182 | Repoblamiento de especies icticas para el río Chigorodó | Río de Chigorodó repoblado con especies icticas | Compra de alevinos | 1000 | 5000000 |  |  | 562336000 |  |  |  | 863911944 |  |  | 1431247944 | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: J to S
|  |  | levante de especies piscicolas propias del río de chigorodó | 1 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: J to S
|  |  | Repoblamiento del río con especies piscícolas | 1 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: J to S
|  |  | Charlas de sensibilización | 5 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: J to S
|  |  | Asistencia técnica | 5 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: J to S
20130184 | Fortalecimiento de la Secretaría de Agricultura, el servicio de asistencia técnica agropecuaria municipal. | Numero de Planes de asistencia Tecnica Contratados y ejecutados | Tecnicos contratados para la ejecución del Plan general de Asistencia Tecnica.( medico veterinario,zootecnista,tecnologo agropecuario, tecnólogo agroindustrial e ingeniero agronomo. | 4 | 38075000 | 11025000 | [5 empty] | 176400000 |  |  | 787836000 | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: E to D
|  | Numero de pequeños y medianos productores atendidos | Aumentar la cobertura en asistencia Tecnica | 800 |  |  |  | 562336000 | [7 empty] | JHON JAMES CASTAÑO BERRIO | bar: F to D
|  | Numero de tecnicos contratados para la pestación del servicio de asistencia tecnica | Contratación de: administrador de empresas,zootecnista, profesional agroforestal, profesional ambiental, técnico plátano, técnico cacao, técnico caucho, secretaria y asesor | 12 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO | [12 empty] | x | bar: F; A to D
|  | No de practicantes y pasantes vinculados | Vincular pasantes universitarios y practicantes del SENA | 12
20130185 | FORTALECER LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES RUBROS AGRÍCOLAS PRODUCTIVOS, YUCA, PECES APUNTANDO A LA DIVERSIFICACIÓN | Numeros de Hectareas de Pastos a Renovar | Renovación de Praderas de fincas Ganaderas con población víctima de la violencia, afrodescendientes y campesinos. | 400 | 37940000 |  |  | 1812365200 |  |  | 1991709000 | 4406735500 |  | 3234338800 | 11483088500 | JHON JAMES CASTAÑO | bar: F; A to M; J; S; N
|  | Numero de Personas Beneficiadas | Selección de Beneficiarios | 40 | bar: F; A to M; J; S; N
|  | Numero de Personas Capacitadas | Capacitaciones en Manejo de Praderas | 2 | bar: F; A to M; J; S; N
|  | Numeros de Hectareas de Cacao en Beneficio y Sostenimiento | Sostenimiento y Beneficio de Cacao con población víctima de la violencia, afrodescendientes y campesinos. | 50 | bar: F; A to M; J; S; N
|  | Numero de Personas Beneficiadas | Selección de Beneficiarios | 25 | bar: F; A to M; J; S; N
|  | Numero de Personas Capacitadas | Capacitaciones en Beneficio y Sostenimiento del Cultivo | 4 | bar: F; A to M; J; S; N
|  | Numeros de Hectareas de Aji Establecidas | Establecimiento de Aji Picante con población víctima de la violencia, afrodescendientes y campesinos. | 10 | bar: F; A to M; J; S; N
|  | Numero de Personas Beneficiadas | Selección de Beneficiarios | 20 | bar: F; A to M; J; S; N
|  | Numero de Personas Capacitadas | Capacitaciones en Manejo del Cultivo | 4 | bar: F; A to M; J; S; N
|  | Numeros de Hectareas de Cacao Establecidas | Establecimiento de Cacao con población víctima de la violencia, afrodescendientes y campesinos. | 300 | bar: F; A to M; J; S; N
|  | Numero de Personas Beneficiadas | Selección de Beneficiarios | 150 | bar: F; A to M; J; S; N
|  | Numero de Personas Capacitadas | Capacitaciones en Manejo del Cultivo | 5 | bar: F; A to M; J; S; N
|  | Numeros de Hectareas de Platano a Establecer | Establecimiento de Platano Harton con población víctima de la violencia, afrodescendientes y campesinos. | 520 | bar: F; A to M; J; S; N
|  | Numero de Personas Beneficiadas | Selección de Beneficiarios | 260 | bar: F; A to M; J; S; N
|  | Numero de Personas Capacitadas | Capacitaciones en Manejo del Cultivo | 4 | bar: F; A to M; J; S; N
|  | Numeros de Hectareas de Caucho Establecidas | Establecimiento de Caucho con población víctima de la violencia, afrodescendientes y campesinos. | 200 | bar: F; A to M; J; S; N
|  | Numero de Personas Beneficiadas | Selección de Beneficiarios | 100 | bar: F; A to M; J; S; N
|  | Numero de Personas Capacitadas | Capacitaciones en Manejo del Cultivo | 4 | bar: F; A to M; J; S; N
|  | Numeros de Hectareas de Palma Establecidas | Establecimiento de Palma de Aceite con población víctima de la violencia, afrodescendientes y campesinos. | 150 | bar: F; A to M; J; S; N
|  | Numero de Personas Beneficiadas | Selección de Beneficiarios | 30 | bar: F; A to M; J; S; N
|  | Numero de Personas Capacitadas | Capacitaciones en Manejo del Cultivo | 5 | bar: F; A to M; J; S; N
|  | Numero de Explotaciones Piscicolas Montadas | Montaje de Explotaciones Piscicolas Comerciales con población víctima de la violencia, afrodescendientes y campesinos. | 4 | bar: F; A to M; J; S; N
|  | Numero de Personas Beneficiadas | Selección de Beneficiarios | 100
|  | Numero de Personas Capacitadas | Capacitaciones en Manejo de Explotaciones Piscicolas | 4
|  | Numeros de Hectareas de yuca Establecidas | Establecimiento de Yuca Con Población Desplazada, Campesinos, Victima de La Violencia Y Afrodescendientes | 100 | bar: F to D
|  | Numero de Personas Beneficiadas | Selección de Beneficiarios | 50
|  | Numero de Personas Capacitadas | Capacitaciones en Manejo del Cultivo | 3
20130186 | DESARROLLAR PROYECTOS DE ESPECIES MENORES CON PRODUCTORES AGROPECUARIOS MUNICIPALES | Numero de Nucleos Productivos de Gallinas Ponedoras Montados | Establecimiento de núcleos productivos de gallinas ponedoras con MUJERES RURALES | 3 | 12700000 |  |  | 233039000 |  |  | 1166492600 |  |  |  | 1412231600 | JHON JAMES CASTAÑO | bar: E to D
|  | Numero de Personas Beneficiadas | Selección de Beneficiarios | 60
|  | Numero de Personas Capacitadas | Capacitaciones en Manejo de aves de Postura | 4
|  | Numero de Cerdos Producidos | Producción de cerdos con población vulnerable (victima de la violencia, afrodescendientes, indígenas y campesinos) | 400
|  | Numero de Personas Beneficiadas | Selección de Beneficiarios | 50
|  | Numero de Personas Capacitadas | Capacitaciones en Manejo de Porcinos | 3 | bar: F; A to M; J; O; D
20130187 | ESTABLECIMIENTO DE PLANTAS DE TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA DARLES VALOR AGREGADO | Numero de Transformaciones de Cacao Realizadas | Transformacion de Cacao | 24 |  |  |  | 10000002 |  |  | 20000000 |  |  | 26500000 | 56500002 | JHON JAMES CASTAÑO | bar: M to D
|  | Numero de Transformaciones de Piña Realizadas | Transformacion de Piña | 24 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO | bar: M to D
|  | Numero de Capacitaciones Realizadas | Capacitacion en Tranformacion
|  | Numero de Productores capacitados | Capacitación a Pequeños productores en Industrilización | 30 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO | bar: E to J
20130188 | FORTALECER LOS PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS. | Numero de asociaciónes de Productores Agropecuarios conformadas | Conformación de la asociación de Productores Agropecuarios | 1 |  |  |  | 90000000 |  |  | 48351700 |  |  | 9250000 | 147601700 | JHON JAMES CASTAÑO | bar: F
|  | Numero de Ruedas de Negocios Realizadas | Ruedas de Negocios | 5 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO | bar: M; M; J; S; N
|  | Numero de Reuniones Realizadas | Reuniones con Pequeños Productores | 6 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO | bar: F; A; J; A; O; D
|  | Numero de Capacitaciones realizadas | Capacitaciones a Pequeños Productores para la comercialización de Productos Agropecuarios | 3 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO | bar: F; A to M; J; S; N
|  | No convocatoria realizada | Convocatoria de emprendimiento con el SENA | 1
20130190 | FOMENTAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA MUNICIPAL | Numero de Veredas con Programas de Seguridad Alimentaria | Selección de para el Programa de Seguridad Alimentaria | 50 |  |  |  | 23500000 |  |  | 90500000 |  |  | 9000000 | 123000000 | JHON JAMES CASTAÑO | bar: E
|  | Numero de Capacitaciones realizadas | Capacitaciones a familias en Seguridad alimentaria | 4 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO
|  | Numero de Kits entregados | Entrega de Kit de Seguridad Alimentaria | 50 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO
|  | Numero de Familias beneficiadas | Selección de Familias a Beneficiar
|  | Numero de Huertas Montadas | Montaje de Huerta Piloto en seguridad alimentaria | 1 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO
20130191 | MEJORAMIENTO DE LOS HATOS GANADEROS DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO. | Numero de Fincas seleccionadas para mejoramiento genetico | Selección de Fincas para el Mejoramiento Genetico | 50 |  |  |  | 39506000 |  |  | 75000000 |  |  | 3422000 | 117928000 | JHON JAMES CASTAÑO | bar: F to M
|  | Numero de Kits adquiridos | Adquisición de Insumos y Kits para el Plan de Mejoramiento Genetico de Ganado Bovino | 50 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO | bar: M
|  | Numero de Hembras a inseminar | Inseminacion de Ganado Bovino | 250 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO | bar: M to D
|  | Numero de capacitaciones realizadas | Capacitación a Pequeños Ganaderos en Mejoramiento Genetico | 4 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO | bar: F; A; J to J
|  | Numero de Fincas con Hatos Ganaderos Mejorados Genéticamente | Mejoramiento genético de Fincas Ganaderas | 50 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO | bar: M to D
20130192 | Apoyo a los procesos de adjudicacion de tierras para habitantes con vocacion de produccion agropecuaria | Numero de Predios con Topografia | Levantamiento Topografico de Predio | 100 |  |  |  | 70400000 | [6 empty] | 70400000 | JHON JAMES CASTAÑO | bar: F; A; J to J; S; N
|  | Numero de Asistencias realizadas | Acompañamiento en la legalizacion de Predios | 12 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO | bar: F to N
|  | Numero de Predios legalizados | Selección de Predios a Legalizar | 100 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO | bar: E to M
|  | No de apoyos efectuados | Apoyo a procesos de adjudicación de tierras | 2
20130227 | Gestionar la construcción de la sede administrativa y de gobierno Municipal. | Numero de Predios Adquiridos | Compra de Predio y construcción para las oficinas de la SAMA (COMPRA DE TIERRA PARA NUEVA SEDE DE LA SAMA) | 1 |  |  |  | 350000000 | [6 empty] | 350000000 | JHON JAMES CASTAÑO | bar: F
|  | No predio legalizado | Realizacion de legalizacion | 1
20130193 | FORTALECIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL | Numero de compras de Insumos Realizadas | Compra de Insumos | 4 |  |  |  | 100000000 | [6 empty] | 100000000 | JHON JAMES CASTAÑO | bar: F; A; J; O
|  | Numero de Kits adquiridos | Compra de Kits de Herramientas | 4 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO | bar: F; A; J; O
|  | Numero de Casetas Construidas | Construcción de caseta | 1 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO | bar: F
|  | Numero de Plantulas Producidas | Produccion de Material vegetal | 52000 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO | [12 empty] | X | bar: F to D
20130076 | Fortalecer los organismos de participacion ciudadana para el desarrollo del sector agropecuario CDMR | Concejo Municipal de desarrollo Rural funcionando MUNICIPIO DE CHIGORODÓ | Reactivación del CMDR (REACTIVAR Y FORTALECER EL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ) | 1 | 12000000 | [9 empty] | 12000000 | JHON JAMES CASTAÑO | E: X; O: QUE NO HAYA COFINANCIACION PARA LOS PROYECTOS
|  | Numero de Reuniones Realizadas | Reuniones | 5 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO | bar: F; A; J; S
|  | Numero de Capacitaciones a realizar | Capacitaciones | 1 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO | bar: M; A
|  | Numero de Transporte requeridos | Transporte | 4 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO | bar: F; A; J; A
|  | Numero de materiales Requeridos | Materiales | 4 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO | bar: E; A; J; S
|  | Numero de visitas a proyectos a realizar | Visita a Proyectos | 3 | [11 empty] | JHON JAMES CASTAÑO | bar: M; J; S
20130172 | Ajuste, fortalecimiento e implementación del SIGAM | No contratación realizada | Contratacion para el ajuste e implementación del SIGAM | 1 | 10000000 | [9 empty] | 10000000
20130010 | Implementación de la estrategia de participación ciudadana, rendición de cuentas, presupuesto participativo, tics, fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, celebraciones dia del campesino, nucleos zonales, formulación, seguimiento y evaluación al plan de desarrollo municipal a través de un software, planes de acción, informes de gestión, actualización de SIPLAN Chigorodó. | No celebración realizada | celebracion dia del campesino |  | 60000000 | [9 empty] | 60000000