## INFANCIA
PLAN DE DESARROLLO: "GANA BOJACA, ganamos todos" 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2013 -
EJE: DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS | [6 empty] | SECTOR: EDUCACION : BOJACA EDUCADA | [11 empty] | OBJETIVO/DIMENSION: Proteger a todos los niños y niñas de primera infancia con la garantía de sus derechos en educación inicial.
PROGRAMA: Y LA VIDA INICIA EN EL NIDO CON 7 FORMAS: LUZ CALOR TERNURA MAGIA JUEGO RISA Y COLOR LA VIDA TOMA LA FORMA DE ÁRBOLES |  |  |  | OBJETIVO: "SUBPROGRAMA EXISTENCIA EN LA PRIMERA INFANCIA" | [8 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
Responsable | META DE RESULTADO | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE DESTINACION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE |  |  |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
NOMBRE - Secretario de EDNA PIEDAD BRAVO SANTOS | 11. Ampliar en 120 cupos para niños y niñas entre 3 y 4 años la atención en educación inicial. | [5 empty] | Nuevos Cupos / cupos proyectados | 178 | 298 | 218 | 265 | 375 | 43770 |  | 0 | 0 | 25000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33420 | 0 | 0
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | [5 empty] | 33420 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 33420 | 0 | 0
"Apoyo para el Funcionamiento de los Hogares Comunitarios y Jardín Infantil." |  | Arrendmiento inmueble | 1 | 0 | 1 | Brindar apoyo a los programas denominados PAIPI para incrementar el número de cupos disponibles | Nuevos Cupos / Nuevos cupos proyectados | [5 empty] | 3500
|  | Contratacion 2 jardineras | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 14960
|  | Cotratación 1 ecónoma | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 7480
|  | Contratacio Sevicios Generales (1) | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 7480
|  | Pago Servicios Públicos Unmueble arrendado | 3 | 0 | 3
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 2 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
"Adopción de Mecanismos y Fortalecimiento de Acciones para la Protección de la Niñez la Adolescencia Población Victima del Conflicto Armado y Equidad de Género" |  | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION Y ADOPCION DE LA POLITICA DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y FAMILIA EN DOS FASES 1.- FORMULACION DE LA POLITICA PUBLCA, 2.- ADOPCION E IMPLEMENTACION | 1 | 1 |  | Construcción y desarrollo de la Política de Infancia y Adolescencia en cuatro fases: 1 Diagnóstico, 2 Formulación de la Política, 3 Difusión de la Política y 4 Implementación de la Política con el ánimo de consolidar en un documento la Política, la cual debe responder a las necesidades específicas del municipio y ser implementada en alianza con las entidades que tienen correspondabilidad en garantia de Derechos de NNA. | Polìticas proyectadas/ polìticas formuladas | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 25000
|  | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOCIALIZACION, SENSIBILIZACION, Y CAPACITACION ACERCA DE LA POLITICA PUBLICA PARA LA ADECUADA INTERLOCUCION CON CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA SOCIAL, CONCEJO MUNICIPAL Y CONSEJO DE GOBIERNO | 1 |  | 1
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR | [5 empty] | 10350 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
Familias en Acción |  | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE BOJACA CUNDINAMARCA PARA EL PROGRAMA DEL GOBIERNO NACIONAL: MAS FAMILIAS EN ACCION | Apoyos | 1 | 1 | Elaborar el Plan de acción para hacer el seguimiento al goce efectivo de los derechos de la niñez victima del conflicto armado. |  | 150 | 340 | 356 | 340 | 356 | 10350
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR | [5 empty] | 12001 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
"Atención Integral a la Primera Infancia" |  | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CAPACITACION DIRIGIDA AL TALENTO HUMANO VINCULADO A LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA - CONPES 152 DE 2012 | Capacitaciones | 1 | 1 | Elaborar el Plan de acción para hacer el seguimiento al goce efectivo de los derechos de la niñez victima del conflicto armado. |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12001
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR | [5 empty] | 32410 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
"Apoyo para el Funcionamiento de los Hogares Comunitarios y Jardín Infantil." |  | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE HOGARES COMUNITARIOS Y JARDINES INFANTILES EN EL HOGAR INFANTIL DE BIENESTAR BOJACA | Apoyos | 2 | 2 | Apoyar el funcionamiento de los jardines y Hogares infantiles para los cupos actuales y los demás que se creen | Nuevos Cupos / 120 | 178 | 298 | 228 | 275 | 330 | 14280
|  | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN EL JARDIN INFANTIL DEL BARRIO SANTA HELENA DEL MUNICIPIO DE BOJACA | Apoyos | 1 | 1 | [7 empty] | 7140
|  | ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA FUNJCIONAMIENTO CDI | [10 empty] | 3850
|  | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE ECONOMA EN EL JARDIN INFANTIL DEL BARRIO SANTA HELENA DEL MUNICIPIO DE BOJACA | Apoyos | 1 | 1 | [7 empty] | 7140
Note on B6: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG6: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AH6: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC

## EDUCACION
PLAN DE DESARROLLO: "GANA BOJACA, ganamos todos" 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - PROYECTADO 2014 -
EJE: DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS | [6 empty] | "SECTOR EDUCACION : BOJACA EDUCADA" | [11 empty] | OBJETIVO/DIMENSION: Proteger a todos los niños y niñas de primera infancia con la garantía de sus derechos en educación inicial.
PROGRAMA: Y LA VIDA INICIA EN EL NIDO CON 7 FORMAS: LUZ CALOR TERNURA MAGIA JUEGO RISA Y COLOR LA VIDA TOMA LA FORMA DE ÁRBOLES |  |  |  | OBJETIVO: "SUBPROGRAMA: DESARROLLO PRIMERA INFANCIA DESARROLLO DE LA INFANCIA DESARROLLO ADOLESCENCIA BOJACÁ EDUCADA" | [8 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
Responsable | META DE RESULTADO | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE DESTINACION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE |  |  |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
NOMBRE - Secretario de EDNA PIEDAD BRAVO SANTOS | 20. Lograr que el 90% de los estudiantes de los 3 rangos de escolaridad alcancen resultados de ALTO en las pruebas Saber y adquieran el hábito de la lectura | [5 empty] | No. resultados de ALGTO / Total estudiantes | 1785 | 1606.5 | 1071 |  | 1104 | 0 | 0 | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 |  | 0
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 6000 | [13 empty] | 6000 |  | 0
"Adquisición Predios Estudios Diseños Construcción Interventoría Ampliación Adecuación Mantenimiento y Dotación de las Instituciones Educativas" |  | DOTACION DE UN EQUIPO DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSTRUCCION ESPACIAL TIPO CASQUETE DE ESFERA PERFORADA CONSTITUIDO POR RECURSO MATERIAL SOPORTE DE USO (MANEJO DE APLICACIONES Y CUIDADOS UNIDADES DIDACTICAS Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE PARA LA ENSEÑANZA/APR | Equipos | 0 | 1 | Adquirir tecnologìa de punta para facilitar el anàlisis formal en los estudiantes | [8 empty] | 6000
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 2 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
Note on B6: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG6: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AH6: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC

## TTE ESCOLAR
PLAN DE DESARROLLO: "GANA BOJACA, ganamos todos" 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - PROYECTADO 2014 -
EJE: DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS | [6 empty] | "SECTOR EDUCACION : BOJACA EDUCADA" | [11 empty] | OBJETIVO/DIMENSION: Proteger a todos los niños y niñas de primera infancia con la garantía de sus derechos en educación inicial.
PROGRAMA: Y LA VIDA INICIA EN EL NIDO CON 7 FORMAS: LUZ CALOR TERNURA MAGIA JUEGO RISA Y COLOR LA VIDA TOMA LA FORMA DE ÁRBOLES |  |  |  | OBJETIVO: "SUBPROGRAMA: DESARROLLO PRIMERA INFANCIA DESARROLLO DE LA INFANCIA DESARROLLO ADOLESCENCIA BOJACÁ EDUCADA" | [8 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
Responsable | META DE RESULTADO | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE DESTINACION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE |  |  |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
NOMBRE - Secretario de EDNA PIEDAD BRAVO SANTOS | 20. Lograr que el 90% de los estudiantes de los 3 rangos de escolaridad alcancen resultados de ALTO en las pruebas Saber y adquieran el hábito de la lectura | [5 empty] | No. resultados de ALGTO / Total estudiantes | 1785 | 1606.5 | 1071 |  | 1104 | 25000 |  | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 3000 | [13 empty] | 3000 | 0 | 0
"Fortalecimiento y Funcionamiento del Transporte Escolar Municipal" |  | COMPRA DE SEISCIENTOS VALES PARA PAGO DE PEAJE MONDOÑEDO DE LA BUSETA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO PARA RUTA ESCOLAR | Vales | 132 | 132 | Ofrecer servicios de transporte escolar para los estudiantes que no habitan cerca de las sedes educativas. | Estudiantes transportados / estudiantes que requieren transporte | 114 | 150 | 132 | 132 | 132 |  |  | 3000
|  | CONVENIO TRANSPORTE ESSCOLAR | [5 empty] | 114 | [16 empty] | 30116 | 30116
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 2 | INDICADOR | [5 empty] | 25000 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
"Fomento y Estímulo a la Educación Superior FOES" |  | Becas para esdiantes universitarios | Becas | 3 | 3 | Realizar como minimo 2 convenios con instituciones de Educación Técnica, tecnológica y/o superior, con Fomento a la Educación superior FOES | No. Convenios Suscritos / 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12000
|  | ADQUISICION BONOS Y CARNETS PARA SUBSIDIO DE TRANSPORTES FOES | Carnets | 63 | 63 | [7 empty] | 1000
|  | AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE APOYO A LA EDUCACION SUPERIOR, ESTRATEGIA TRANSPORTE ESTUDIANTIL DEL MUNICIPIO DE BOJACA CUNDINAMARCA | Bonos | 63 | 63 | [7 empty] | 12000
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
Note on B6: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG6: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AH6: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC

## ADULTO MAYOR
PLAN DE DESARROLLO: "GANA BOJACA, ganamos todos" 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - PROYECTADO 2014 -
EJE: DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS | [6 empty] | "SECTOR ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE Y VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO" | [11 empty] | OBJETIVO/DIMENSION: Proteger a todos los niños y niñas de primera infancia con la garantía de sus derechos en educación inicial.
"PROGRAMA: BOJACÁ RINDE HONORES A LOS AÑOS DORADOS VIGOROSOS LIBRES DE AFÁN" |  |  |  | OBJETIVO: "SUBPROGRAMA: ADULTO MAYOR" | [8 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
Responsable | META DE RESULTADO | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE DESTINACION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE |  |  |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
NOMBRE - Secretario de Desarrollo Social EDNA PIEDAD BRAVO SANTOS | 77. 100% de mayores de 60 años Identificados, con hipertensión arterial controlada mediante campañas de formación en habitos alimenticios saludables y mejores practicas de vida. | [5 empty] | Adutlos mayores Atendidos / Total adultos mayores | 80 | 100 | 90 | 92 | 94 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 58975 |  | 0 | 0 | 0
"Atención Población Adulto Mayor" |  | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO EN EVENTO LUDICO Y RECREATIVO PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE BOJACA |  |  |  | Ofrecer como minimo 3 programas anuales de atención a los adultos mayores del municipio. | Programas ofrecidos / 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | [14 empty] | 15000
|  | SUMINISTRO DE MERCADOS CON DESTINO A LA POBLACION ADULTO MAYOR RESIDENTE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BOJACA EN LA VIGENCIA 2013 | [24 empty] | 15000
|  | SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS PREPARADAS PARA LA POBLACION ADULTO MAYOR EN LA VIGENCIA 2013 | [24 empty] | 13975
|  | SUMINISTRO DE VIVERES PARA LA PREPARACION DE ALMUERZOS CON DESTINO A LA POBLACION ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE BOJACA EN LA VIGENCIA 2013 | [24 empty] | 15000
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 2 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 7140 |  | 0 | 0 | 0
"Fortalecimiento Funcionamiento Adecuación Mantenimiento y Dotación del Hogar Día" |  | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE ECONOMA EN EL HOGAR DIA DEL MUNICIPIO DE BOJACA |  |  |  | Efectuar como minimo una inversión anual para: el Fortalecimiento, Funcionamiento, Adecuación, Mantenimiento, modernización y Dotación del Hogar Día | No. de Inversiones / 1 al año | [19 empty] | 7140
Note on B6: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG6: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AH6: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC

## DISCAPACIDAD
PLAN DE DESARROLLO: "GANA BOJACA, ganamos todos" 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - PROYECTADO 2014
EJE: DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS | [6 empty] | "SECTOR ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE Y VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO" | [11 empty] | OBJETIVO:"SUBPROGRAMA: BOJACÁ EDUCADA"
"PROGRAMA: BOJACÁ ESTIMULA LA EXPERIENCIA DE LA POBLACIÓN ADULTA Y MADURA. HABLEMOS DE MUJERES Y HOMBRES ECONÓMICAMENTE ACTIVOS." |  |  |  | OBJETIVO: "SUBPROGRAMA: BOJACÁ EDUCADA" | [8 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
Responsable | META DE RESULTADO | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE DESTINACION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE |  |  |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
NOMBRE - Secretario de edna piedad bravo santos | 53. Lograr que el 20% de los jóvenes de Bojacá con discapacidad realicen estudios técnicos o vocacionales. | [5 empty] | Nuevos Cupos / cupos proyectados | 178 | 298 | 218 | 265 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
"Fortalecimiento Funcionamiento Adecuación Mantenimiento y Dotación del Centro de Vida Sensorial" |  | APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMO FISIOTERAPEUTA PARA EL CENTRO DE VIDA SENSORIAL EN EL MUNICIPIO DE BOJACA | 1 | 1 | 1 | Garantizar capacitación en dos artes u oficios a personas en situación de discapacidad | No. Capacitaciones /2 | [9 empty] | 18700
|  | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMO TECNOLOGO EN TERAPIA DEL LENGUAJE PARA EL CENTRO DE VIDA SENSORIAL EN EL MUNICIPIO DE BOJACA | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 8800
Note on B6: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG6: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AH6: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC

## SALUD PUBLICA
PLAN DE DESARROLLO: "GANA BOJACA, ganamos todos" 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - PROYECTADO 2014 -
EJE: DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS | [6 empty] | "SECTOR SALUD BOJACA SALUDABLE - FONDO LOCAL DE SALUD" | [11 empty] | OBJETIVO/DIMENSION: Proteger a todos los niños y niñas de primera infancia con la garantía de sus derechos en educación inicial.
PROGRAMA: Y LA VIDA INICIA EN EL NIDO CON 7 FORMAS: LUZ CALOR TERNURA MAGIA JUEGO RISA Y COLOR LA VIDA TOMA LA FORMA DE ÁRBOLES |  |  |  | OBJETIVO: "SUBPROGRAMA: EXISTENCIA EN LA PRIMERA INFANCIA EXISTENCIA EN LA INFANCIA DESARROLLO DE LA INFANCIA EXISTENCIA ADOLESCENCIA BOJACÁ A VIVIR EN FAMILIA BOJACÁ A VIVIR EN FAMILIA" | [8 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
Responsable | META DE RESULTADO | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE DESTINACION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE |  |  |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
NOMBRE - Secretario de EDNA PIEDAD BRAVO SANTOS | 11. Ampliar en 120 cupos para niños y niñas entre 3 y 4 años la atención en educación inicial. | [5 empty] | Familias Visitadas / total familias | 178 | 298 | 218 | 265 | 375 | 0 | 0 | 44796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44796 | 0 | 0
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | [5 empty] | 0 |  | 44796 | [13 empty] | 44796 | 0 | 0
"Plan de Intervenciones Colectivas en Salud" |  | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE PRIORIDADES DE: AIEPI, TBC, PAI, Y VIGILANCIA EN EL AMBITO FAMILIAR, SALUD SEXUAL Y NUTRICION | Contratos | 1 | 1 | Hacer Visitas domiciliarias para verificación de asistencia a controles médicos de la infancia con un plan de verificación a cargo del PIC. | No. de Familias visitadas / 1850 hogares |  | 1850 | 1500 | 800 | 1500 |  |  | 44796 | [13 empty] | 44796 | 0
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 2 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
"Coordinación PIC" |  | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA REALIZACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC DEL MUNICIPIO DE BOJACA CUNDINAMARCA
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
Note on B6: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG6: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AH6: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC

## ASEGURAMIENTO
PLAN DE DESARROLLO: "GANA BOJACA, ganamos todos" 2012-2015
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - PROYECTADO 2014 -
EJE: DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS | [6 empty] | "SECTOR SALUD BOJACA SALUDABLE - FONDO LOCAL DE SALUD" | [11 empty] | OBJETIVO/DIMENSION: Proteger a todos los niños y niñas de primera infancia con la garantía de sus derechos en educación inicial.
"PROGRAMA: BOJACÁ ESTIMULA LA EXPERIENCIA DE LA POBLACIÓN ADULTA Y MADURA. HABLEMOS DE MUJERES Y HOMB" |  |  |  | OBJETIVO: "SUBPROGRAMA: BOJACA SALUDABLE" | [8 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | GERENCIA
Responsable | META DE RESULTADO | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE DESTINACION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE |  |  |  |  | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
NOMBRE - Secretario de EDNA PIEDAD BRAVO SANTOS | 62. Afiliar a toda la población pobre al régimen subsidiado incluyendo 131 personas identificadas en pobreza extrema. | [5 empty] | No. Afiliados / No. presonas que lo requieren | 2555 | 2850 | 2689 | 2565 | 2689 | 13012 |  | 837775 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854537 |  | 0
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | [5 empty] | 4862 |  | 837775 | [13 empty] | 842637 |  | 0
"Aseguramiento a la Población Vulnerable" |  | Contratos con EPSS CONVIDA Y CAFAM | Asegurados | 2775 | 2689 | Garantizar durante el cutrienio la afiliación al régimen subsidiado de la población pobre, vulnerable, en pobreza extrema del municipio y victimas del conflicto armado. | No. de afiliados / No. personas que requieren afiliacion | 2555 | 2850 | 2689 | 2775 | 2689 | 4862 |  | 837775 | [9 empty] | 270764 | 270764 | 339062 | 313605 | 1452463
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 2 | INDICADOR | [5 empty] | 8150 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 11900 |  | 0
"Auditoria Régimen Subsidiado" |  | AUDITORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DE LOS AFILIADOS Y EL ACCESO OPORTUNO Y DE CALIDAD AL PLAN DE BENEFICIOS, A LAS EPS´S QUE OPEREN EN EL MUNICIPIO DE BOJACA - CUNDINAMARCA | auditor | 1 | 1 | Verificar, vigilar y garantizar oportuna y adecuada atención a los afiliados en las 2 EPS del régimen subsidiado; su pago oportuno y adecuado | No. EPSS auditadas / No. de EPSS | 8 | 10 | 10 | 4 | 6 | 8150 |  |  |  | 2000 | 2000 | [8 empty] | 1750 | 1750 | 11900
PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
Note on B6: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG6: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AH6: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC