## DEPORTES
PLAN DE ACCION 2014
DEPENDENCIA: | SUBSECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTES Y TURISMO
SECTOR: | DEPORTES
[7 empty] | RECURSOS Y FUENTES ($) |  |  |  |  | PROGRAMACION ANUAL (MES)
PROGRAMA | SUBPROGRAMAS | PROYECTOS | ACTIVIDADES | METAS | PONDERACION | COSTO TOTAL | REC PROPIOS | S.G.P. | DEPTO | OTROS | RESPONSABLES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
FORTALECER Y RECUPERAR LOS VALORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | Organizar olimpiadas deportivas, jornadas recreativas y eventos lúdicos como estrategia de formación e integración social | Suministrar implementos deportivos para el buen desempeño del equipo |  | Suministrar implementos deportivos para el buen desempeño del equipo | 15% | 15000000 |  | 15000000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, Deporte y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 8
| Organizar olimpiadas deportivas, jornadas recreativas y eventos lúdicos como estrategia de formación e integración social | Transporte deportistas |  | Transporte deportistas | 10% | 6000000 |  | 6000000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, Deporte y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Gestionar adecuación de infraestructura para promover la practica deportiva | Mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos |  | Escenarios deportivos intervendios | 20% | 20000000 |  | 20000000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, Deporte y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 7
| Gestionar adecuación de infraestructura para promover la practica deportiva | Arreglo de canchas zona rural y urbana |  | Mantenimiento de siete escenarios deportivos | 15% | 19007249 |  | 19007249 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, Deporte y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 7
| Mantener la vinculación de personas de apoyo a los grupos | Arbitraje y alimentacion |  | Personas vinculadas a los grupos de apoyo | 10% | 13200000 |  | 13200000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, Deporte y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Mantener la vinculación de personas de apoyo a los grupos | Insturctores deporte y educacion fisica |  | Asegurar la instrucción de deporte y educador fisico | 10% | 11000000 |  | 11000000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, Deporte y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Organizar Olimpiadas en participacion del aprovechamiento del tiempo libre | Aprovechamiento del tiempo libre |  | Personas que participan en las Olimpiadas | 10% | 2000000 |  | 2000000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, Deporte y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 6; PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Fortalecimiento en procesos de capacitación en estrategias deportivas y aprovechamiento del tiempo libre | Capacitacion en juzgamiento y administración deportiva |  | Capacitaciones | 10% | 2000000 |  | 2000000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, Deporte y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 6; PROGRAMACION ANUAL (MES) 12