## SECTOR COMUNITARIO
PLAN DE ACCION AÑO 2014
BELALCAZAR CALDAS
DEPENDENCIA: | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO Económico
SECTOR: | DESARROLLO COMUNITARIO
[7 empty] | RECURSOS Y FUENTES ($) |  |  |  |  | PROGRAMACION ANUAL (MES)
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDADES | METAS | PONDERACION | COSTO ($) | RP | SGP | DEPTO | OTROS | RESPONSABLES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
proceso de formación y capacitación a las diferentes organizaciones sociales del municipio. | promover procesos de capacitación ciudadana que fortalezcan los programas y proyectos de la administración municipal. | SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION | Numero de organizaciones en procesos de capacitación | 30 | 25 | 14400000 |  | 14400000 |  |  | SUBSECRETARIO DE DESARROLLO Económico | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 1 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Promover la participación social en el cumplimiento del plan de desarrollo. Y los escenarios de control social |  | Numero de encuentros | 2 | 25 | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 1 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Fortalecimiento de escenarios de participación y ejercicios de control social. |  | 2 Jornadas de rendición de cuentas anuales. | 8 | 25 | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 1 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
| Procesos de fortalecimiento en los diferentes sectores de la economía solidaria |  | Número de procesos generados | 3 | 25 | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 1 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12