## ECONÓMICO
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA |  | 2009
MUNICIPIO: |  | BETULIA
SECRETARÍA DE: |  | UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA
EJE, ÁREA Ó SECTOR: |  | ECONOMICO (AGRICULTURA, TURISMO Y FORESTAL)
OBJETIVO GENERAL: |  | Mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de los sistemas de produccion agroindustriales, forestales y turisticos.
LINEA ESTRATÉGICA 3 |  | DESARROLLO ECONÓMICO | [5 empty] | INDICADOR DE PONDERACIÓN |  |  |  |  | 8
CGO. | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO. | PROYECTO | % | INDICADOR DE RESULTADO |  | ACTIVIDADES | ANUALIZACIÓN META PRODUCTO |  |  |  |  | RECURSOS | [5 empty] | RESPONSABLE
MILLONES DE PESOS
[5 empty] | NOMBRE | ESTADO ACTUAL |  | TRIM. I | TRIM. II | TRIM. III | TRIM. IV | TOTAL | PROPIOS | SGP | CRÉDITO | REGALÍAS | COFINAN. | OTROS
L30101-1 | Fortalecimiento Asistencia Técnica | 80% de las zonas* (32) con asistencia técnica agropecuaria. * (veredas y corregimientos) | Fortalecimiento de la Asistencia Técnica | 2,6 | % de zonas* asistidas * (veredas y corregimientos) | Asistenci ténica en la Mina, Quebrada Arriba, Guamala, Guamalita, la Vargas, Cuchuco, Piñonal y Animes | Asistencia técnica agropecuaria (8 veredas) | X | X | X | X | 8 veredas ampliadas en asistencia ténica |  | 5 |  |  |  |  | Umata
L30102-1 | Fortalecimiento a la Implementación de Tecnología de la Producción Limpia | 4 espereriencias en implementación de tecnologia en produccion limpia | Asistencia técnica especializada | 1.2 | Numero de unidades productivas asistidas | En el municipio existe un sola experiencia en tecnologia limpia (cuchillon) | Asistencia técnica en produccion limpia (1 eperiencia) | X | X | X | X | 1 Experiencia en producion limpia |  | 5 |  |  | 15 |  | Umata
L30103-1 | Fomento a la planeación agropecuaria | 4 experiencias implementadas de planeación agropecuaria | Fomento a la planeación agropecuaria | 1 | No de experiencias implementadas | 1 Experiencia en planeacion agropecuaria (en la produccion de aguacate) | Asistencia técnica en planeacion agropecuaria | X | X | X | X | 2 Experiencia en planecion agropecuaria | 3 | 7 |  |  |  |  | Umata
L30104-1 | Fomento a la produccion local | 4 Grupos Asociativos Asesorados y Capacitados | Fortalecimiento de 4 Grupos Asociativos en el Municipio de Betulia | 0.5 | Numero de Grupos Asociativos Fortalecidos | 4 grupos asociativos en inicio de asesoria y capacitacion | 4 grupos asociativos en asesoria a la produccion local | X | X | X | X | 1 gropo asociativo asesorado y capacitado |  | 10 |  |  | 20 |  | Umata y Alcaldia
L30104-2 |  | Gestionar proyectos para la produccion local | Fomento a la produccion agropecuaria | 0.4 | Gestion realizada |  | Gestion de proyecto | X | X | X | X | 100% Gestion | [6 empty] | Umata y Alcaldia
L30105-1 | Adecuación y dotación de centros de comercialización | Un (1) centro de acopio adecuado para la comercialización agroindustrial | Adecuación y dotación de centros de comercialización | 0.2 | No de centros de acopio adecuados | No existe un centro de acopio de produccion | Adcuacion centro de acopio |  |  | X | X |  |  | 5 |  |  | 15 |  | Umata y Alcaldia
L30106 | Mercado agropecuario Seguro | Una (1) estrategia de regulación de precios establecida | Mercado agropecuario Seguro | 0.2 | Nº de estrategias establecidas | No existe sistema de regulación de precios | Acuerdo de regulación de precios con el sector comercial y/o productivo |  |  | X | X | 100% Estrategia desarrollada |  | 2
L30107-1 | Apoyo a los mercados locales y regionales | Gestionar procesos de mercadeo para el municipio |  | 0.3 | Gestion realizada | no existe un proceso de mercadeo de productos | Gestionar proceso de mercadeo |  |  | X | X | 100% gestion |  | 8 |  |  | 8
L30108-1 | Apoyo a la agroindustria sostenible | Realizar 8 talleres de formación en procesos agroindustriales sostenibles | Fortalecimiento agroindustria sostenible | 0.2 | Nº de talleres realizados | Taller a traves de fedepanela y SENA | 2 Capacitaciones en procesos de agroindustria sostenible |  | X | X | X | 2 Talleres |  | 5 |  |  | 10 |  | Umata
L30109-1 | Recuperación y aprovechamiento de los suelos | Realizar 8 talleres de formación para la protección y aprovechamiento de los suelos | Proteccion y conservacion de los suelos | 0.3 | Nº de talleres realizados | No se ha realizado capacitacion sobre el tema | 2 Talleres o asistencia tecnica para el uso adecuado de los suelos (proteccion y aprovechamiento sostenible) | X | X | X | X | 2 Capacapacitaciones |  | 5 |  |  | 10 |  | Umata y Alcaldia
L30110-1 | Fortalecimiento y apoyo a la microempresas | 8 planes de negocios formulados | Fortalecimiento y apoyo a la microempresas | 0.3 | Nº de planes de negocios formulados |  | Formulacion de 2 planes de negocios | X | X | X | X |  |  | 3 |  |  | 15 |  | Umata y Alcaldia
L30111-1 | Apoyo a la producción forestal | 20 Ha establecidas para la producción forestal comercial | Produccion forestal | 0.3 | No Hectareas Establecidas | No se ha realizado ningun proceso de desarrollo forestal | Incentivar la producción forestal | X | X | X | X |  |  | 2 |  |  |  |  | Umata y Alcaldia
L30112-1 | Fortalecimiento a los procesos de Desarrollo Turistico | Un estidio realizado para promover el desarrollo turistico | Plan Municipal de Turismo | 0.3 | Número de estudios realizados | No se ha realizado ningun proceso de desarrollo turistico | Diganóstico, formulacion | X | X | X | X |  |  | 3 |  |  | 7 |  | Umata y Participacion Ciudadana, Alcaldia
L30113-1 | Fortalecimiento a los procesos de Desarrollo Turistico | Gestionar infraestructura Turistica |  | 0.2 | Gestion realizada | No se ha realizado ningun proceso de desarrollo turistico | Implementación proceso turisticos |  | X | X | X | 20 |  | 3 |  |  | 8.7 |  | Umata y Participacion Ciudadana, Alcaldia
| TOTAL |  |  | 8 | [8 empty] | 3 | 63 | 0 | 0 | 108.7 | 0