## Vías y Transporte
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA ALCALDIA DE ROSAS PLAN DE ACCIÓN 2014
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | [11 empty] | SECTOR: VÍAS Y TRANSPORTE
Código | DIMENCIÓN | Código | Programa | Código | Subprograma | Código | Proyectos | Objetivos | Metas | Indicador |  |  | Actividades | Indicadores de geastión | Responsable | Fecha de terminación de la actividad | Recursos
[10 empty] | Nombre | Línea de base | Valor esperado para la vigencia |  |  |  |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto | Total
1 | SOCIO CULTURAL | 2.1.1 | Vías afectadas por la ola invernal | 2.1.1.1 | Mejoramiento de las vías afectadas por la ola invernal |  | Intervenir puntos criticos de las vías terciarias que permitan la movilidad | Mejorar la transitabilidad vial en todo el territorio del municipio | 122.7 Kms | Kms de vias terciarias intervieni | 0 | 122.7 | Construcción de muros y obras de drenaje |  | ALCALDESA - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS | DIEMBRE -2014 |  | SGP-INVIAS-DPS | 180000000 | 180000000
|  | 2.1.2 | Accesibilidad vial rural | 2.1.2.1 | Mantenimiento de la red vial terciaria |  | Mantenimiento rutinario de las vías terciarias del municipio | Mejorar la movilidad vial rural | 35 km | Kms de vias terciarias intervieni | 0 | 35 | Conformación de banca y suministro y colocación de material de afirmado, ampliación via el retiro |  | ALCALDESA - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS | Diciembre de 2014 |  | SGP | 174000000 | 174000000
|  | 2.1.3 | Accesibilidad vial urbana | 2.1.3.1 | Obras para el mantenimiento de la red vial urbana |  | Pavimentación de calles Y mejoramiento de vías urbanas | Mejorar la movilidad vial urbana | 253 | Metrso lineales de calles pavimentadas | 0 | 253 | Pavimentación de calles urbanas |  | ALCALDESA - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS | OCTUBRE DE 2014 |  | SGP-SGR | 27500000 | 27500000
|  | 2.1.4 | Conectividad vial | 2.1.4.1 | Vías estratégicas regionales |  | Acondicionamiento de vías estrategias regionales | Permitir la conenctividad vial del municipio de Rosas con el resto del País | 1 | Proyecto formulado | 0 | 1 | Formulación del proyecto |  | ALCALDESA - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS | Diciembre de 2014
|  | 2.1.5 | Mantenimiento de caminos | 2.1.5.1 | Caminos para la movilización |  | Realizar el mantenimiwnto periodoco alos caminos de herradura de mayor trasitabildad en el municipio | Mejorar la movilidad | 10 | Kms de caminos con mantenimiento | 0 | 10 | Realizar limpieza, rosería , descoles, ampliación, drenajes |  | ALCALDESA - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS | DIEMBRE -2014 |  | SGP | 50000000 | 50000000
|  | 2.1.6 | Seguridad en el tránsito | 2.1.6.1 | Señalización de las vías urbanas |  | Señalización vial urbana | Seguridad vial urbana | 1100 | metros de vías señalizadas | 0 | 1100 | Vías señalizadas |  | ALCALDESA - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS- INSPECIÓN DE POLICÍA | octubre de 2014 |  | SGP | 18198960 | 18198960
|  | 2.1.7 | Inteligencia vial | 2.1.7.1 | Educación en normas de tránsito |  | Realizar una campaña para la educación sobre el inteligencia vial municipal | Prevenir los accidentes de transito por inprudencia vehicular y peatonal | 1 | Talleres de capapcitación | 0 | 1 | Talleres |  | ALCALDESA - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS- INSPECIÓN DE POLICÍA |  |  | SGP | 5000000 | 5000000
|  | 2.1.8 | Igualdad de movilidad para todos | 2.1.8.1 | Inversión y/o preinversión proyectos de movilidad para el acceso al discapacitado |  | Permitirel acceso de los discapacitados | Construir los accesos para la población discapacitada del municipio de Rosas | 3 | Accesos construidos | 0 | 3 | Construcción de accesos |  | ALCALDESA - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS- INSPECIÓN DE POLICÍA |  |  | SGP | 10000000 | 10000000