## INFRAESTRUCTURA
GESTIÓN EN INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
OBJETIVO GENERAL
ALCANZAR UN DESARROLLO SOSTENIBLE, SANO Y EQUITATIVO A TRAVÉS DE UN ADECUADO APROVECHAMIENTO DEL TERRITORIO
OBJETIVO ESPECIFICO
FORTALECER EL PROCESO DE PLANEACIÓN PARA UN APROVECHAMIENTO DEL EQUIPAMENTO MUNICIPAL Y LA POCA OFERTA DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA Y ESPACIO PÚBLICO
RESULTADO 1. |  | META |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
[9 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
CONDICIONES DE CONVIVENCIA DIGNAS Y MEJORADAS |  | DESCRIPCION | CANTIDAD | DESCRIPCION | INDICADOR | VALOR PDDLLO | COFINANCIACION | % DE AVANCE EN TIEMPO | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | % | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE | EVIDENCIAS
1.1 | Construidas no menos de 100 viviendas de interés social (Adjudicando como mínimo el 40 % a la población vulnerable | 100 Viviendas de interés social construidas en el periodo | 100 | Numero de viviendas construidas/número de viviendas proyectadas | 0.91 | 3000000000 | Necesidad de cofinanciación Departamental (VIVA), Nacional (MIN Vivienda Medio Ambiente y Desarrollo Territorial), comunitaria, cajas de compensación | 75% | 32 | 32 | 20 | 20 | 25 | 39 | 9 |  | 91% | 91 | 1599269528 | IVAN JAIRO GARCÍA | Se construyeron Los proyectos Santa Ana I Y II, y 14 viviendas en sitio propio.
1.2 | Cubiertos los mejoramientos de vivienda al 100% de la comunidad rural | Continuar con el mejoramiento de viviendas rurales hasta alcanzar el 100% . | 60 | Numero de viviendas mejoradas/número de viviendas proyectadas | 0.51667 | 490000000 | Necesidad de cofinanciación Departamental (VIVA), Nacional (MIN Vivienda Medio Ambiente y Desarrollo Territorial), comunitaria, cajas de compensación | 75% | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 25 | 29 |  | 50% | 31 | 84377141 | IVAN JAIRO GARCÍA | Se han realizado 20 mejoramientos a travès de proyectos cofinanciados con VIVA y 11 mejoramientos con apoyo directo del municipio.
1.3 | cubiertos los mejoramientos de vivienda a todos los que cumplan los requisitos de ley en el área urbana | 30 % de viviendas de área urbana mejoradas. | 40 | Numero de viviendas mejoradas/número de viviendas proyectadas | 0.875 | 320000000 | Necesidad de cofinanciación Departamental (VIVA), Nacional (MIN Vivienda Medio Ambiente y Desarrollo Territorial), comunitaria, cajas de compensación | 75% |  | 0 |  | 2 | 33 | 33 | 5 |  | 87.5% | 35 | 131577592 | IVAN JAIRO GARCÍA | Los mejoramientos de vivienda se han realizado con el apoyo de VIVA (Empresa de Vivienda de Antioquia) y Empresas Pùblicas de Medellín.
1.4 | Reubicadas viviendas en alto riesgo | 40% viviendas de alto riesgo reubicadas | 22 | Numero de viviendas reubicadas/número de viviendas proyectadas | 0 | 120000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (VIVA ), nacional (MIN Vivienda Medio ambiente y desarrollo territorial), comunitaria. | 75% |  | 0 |  | 0 |  |  | 22 |  | 0% | 0 | 0 | Juan David Muñoz- Rodimiro Tangarife | Actualmente se encuentran algunas viviendas con riesgo mitigable, no se identifican viviendas en alto riesgo.
1.5 | Comprados terrenos para vivienda en el área urbana y rural | 2000 m2 de terreno adquiridos | 2000 | m2 adquiridos/m2 proyectados | 1 | 200000000 | Necesidad de cofinanciación nacional (MIN Vivienda Medio ambiente y desarrollo territorial), comunitaria. | 75% | 2000 | 2000 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 2000 |  | Juan David Muñoz- Rodimiro Tangarife | Negociaciòn sociedad de San Vicente, Urbanizaciòn torres de Santa Ana 2.
1.6 | Gestionados con universidades públicas y privadas, consultarías jurídicas para el levantamiento de sucesiones iliquidas | 30% de predios legalizados | 45 | Numero de predios legalizados/número de predios proyectados | 0 | 0 | Convenios realizados con universidades públicas y Departamento de Antioquia | 75% |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0 | Juan David Muñoz- Rodimiro Tangarife | Se gestionò y se realizò convocatoria por radio y televisiòn y no se presentaron solicitudes por parte de la comunidad.
RESULTADO 2. |  | META |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
MEJORES CONDICIONES PARA UNA ADECUADA MOVILIDAD |  | DESCRIPCION | CANTIDAD | DESCRIPCION | INDICADOR | VALOR PDDLLO | COFINANCIACION | % DE AVANCE EN TIEMPO | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | % | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIÓN
2.1 | Mantenidas y construidas vías urbanas | 100% de la malla vial urbana con mantenimiento general en el cuatrienio | 3000 | m2 de malla vial mejorada/ m2 de malla vial proyectada | 1 | 80000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal | 75% | 600 | 600 | 3 | 300 | 2100 | 2100 | 0 |  | 100% | 3000 | 536657241 | Rodimiro Tangarife | Contrato ejecutado en el 2008
2.2 | Construidos andenes perimetrales del parque principal y restauración de éste | 140 m construidos de andenes y 500 m2 de gres recuperados | 140 | # de m2 construidos/ # de m2 proyectados | 1 | 105666666.6667 | Disponibilidad presupuestal Municipal y convenios. (cornare) | 75% | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |  |  |  | 100% | 140 | 16900000 | Rodimiro Tangarife | Contaro de repación realizado en el primer semestre
2.3 | Mejorada la señalización urbana. | 100 % de vías urbanas señalizadas durante el cuatrienio | 5 | Km. de vías señalizados/ Km. de vías proyectados | 1 | 20000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal. | 75% | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 100% | 5 | 4000000 | Rodimiro Tangarife | Contarto realizado por año
2.4 | Adecuado el parqueadero municipal. | 20000 m2 de parqueadero adecuados en la zona urbana durante el cuatrienio. | 20000 | m2 de parqueadero adecuados/ m2 parqueadero proyectados | 0.6 | 2000000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Secretaría de Infraestructura Física y Planeación Departamental), Nacional (Viceministerio de Turismo), E.P.M, Cornare, ONG. | 75% | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 20000 | 12000 | 8000 |  | 83% | 12000 | 4003802008 | Rodimiro Tangarife | La obra se encuentra en un 60% de ejecuciòn .
2.5 | Recuperada la calle del recuerdo | 100% de recuperación en la calle del recuerdo. | 100 | % recuperado/ % proyectado | 1 | 15000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal, y convenio (Cornare) | 75% | 70 | 70 | 30 | 30 | 0 |  |  |  | 100% | 100 | 83 | Rodimiro Tangarife | Pintura general de fachadas ( combite)
2.6 | Ampliado el malecón hacia otras zonas | 40% del área del malecón ampliada durante el cuatrienio. | 40 | % área ampliada/ % de área proyectada | 1 | 600000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Secretaría de Infraestructura Física y Planeación Departamental), Nacional (Viceministerio de Turismo), E.P.M, Cornare, ONG. | 75% |  | 0 | 15 | 15 | 25 | 25 |  |  | 100% | 40 | 600000000 | Rodimiro Tangarife | Contrato en ejecución ( escenarios de observación)
2.7 | Realizadas gestiones para el mejoramiento y ampliación de la vía Marinilla, El Peñol, Guatapé | Una gestión realizada | 1 | # de eventos realizados | 1 | 0 | Necesidad de cofinanciación departamental (Secretaría de Infraestructura Física), Nacional (INVIAS) | 75% | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% | 1 |  | Rodimiro Tangarife | Mantenimiento realizado
2.8 | Realizadas gestiones para la recuperación del puente colgante de la vereda la Peña | Puente recuperado durante el cuatrienio. | 1 | # de puentes recuperados | 0 | 120000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Secretaría de Infraestructura Física), Nacional (INVIAS), E.P.M. | 75% |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0% | 0 |  | Rodimiro Tangarife | Se han realizado reuniones con el Alcalde de El Peñol se formulò el proyecto y aùn no se ha conseguido cofinanciaciòn
2.9 | Mantenidas las vías terciarias | 27 Km. de vías terciarias mantenidos durante el cuatrienio | 27 | # de Km. con mantenimiento/ # de Km. proyectados. | 1 | 400000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Secretaría de Infraestructura Física), Nacional (INVIAS), E.P.M. | 75% | 15 | 15 | 12 | 12 | 0 |  |  |  | 100% | 27 | 858441336 | Rodimiro Tangarife | Contaro enjecutado y (convenios Invías,FNR,DPTO)
RESULTADO 3. |  | META |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
ESPACIOS PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD CONSTRUIDOS O ADECUADOS |  | DESCRIPCION | CANTIDAD | DESCRIPCION | INDICADOR | VALOR PDDLLO | COFINANCIACION | % DE AVANCE EN TIEMPO | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 211 |  | % | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIÓN
3.1 | Restaurado el Palacio Municipal | 30% del palacio municipal restaurado | 1200 | # de m2 restaurados/# de m2 proyectados | 1 | 50000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Secretaría de Agricultura y Planeación Departamental), Nacional | 75% | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  | 100% | 1200 | 52000000 | Rodimiro Tangarife | Adecuaciòn de rampa para discapacitados, contrucciòn de oficina de contrataciòn y Archivo Municipal.
3.2 | Mejorada la plaza de mercado municipal. | 150 m2 de locales adecuados durante el cuatrienio | 150 | # de m2 adecuados/# m2 proyectados | 1 | 150000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Secretaría de Agricultura y Planeación Departamental), Nacional | 75% |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |  |  | 100% | 150 | 139000000 | Rodimiro Tangarife | Se construyeron los locales comerciale s para la plaza de mercado
3.3 | Construido el Centro de Servicios Comunitarios y adecuados los locales existentes | Un centro de servicio comunitario construido | 1 | centros comunitarios construidos | 0 | 200000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Secretaría de Agricultura y Planeación Departamental), Nacional | 75% |  | 0 |  | 0 | 0.5 |  |  |  | 0% | 0 | 14400000 | Rodimiro Tangarife | Se construira en el 2011 con la Residencia Estudiantil. Se suscribiò convenio con la Sociedad San Vicente de Paul para este proyecto.
3.4 | Construidas placas polideportivas urbanas y rurales | Una placa construida | 1 | # de placas construidas. | 1 | 35000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Indeportes), Nacional (Coldeportes) . | 75% |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 100% | 1 | 85000000 | Rodimiro Tangarife | Construcción placa polideportiva centro Educativo Rural Quebrada Arriba
3.5 | Mantenidos y recuperados escenarios deportivos y culturales | 100% de escenarios deportivos mantenidos y adecuados. | 6 | # de escenarios mantenidos y adecuados/ # de escenarios proyectados | 0.83333 | 70000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Indeportes), Nacional (Coldeportes) . | 75% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 83.33% | 5 | 28269672 | Rodimiro Tangarife | enchape escalas piscina, mantenimiento pista de bicicro y piscina, unidades sanitarias, camerinos y coliseo.
3.6 | Ampliada la sede donde funciona la Cooperativa Crecer y Crear | Una sede ampliada | 1 | # de sedes ampliadas/ # de sedes proyectadas | 1 | 200000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Productividad y competitividad), Nacional . | 75% |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10% | 1 | 3000000 | Rodimiro Tangarife | Diagnóstico realizado para ampliación y pintura en general realizada. Actualmente se encuentra en comodato. Se sacarà a licitaciòn para venta a un grupo organizado con enfoque productivo. 50% se reciben en efectivo y el 50% restante en especie, se cuantifica la capacitaciòn y formaciòn para el empleo.
3.7 | Adecuada una sede para la Cooperativa Guatapé productivo | Una sede adecuada | 1 | # de sedes adecuadas/ # de sedes proyectadas | 0 | 60000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Productividad y competitividad), Nacional . | 75% |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 |  | Rodimiro Tangarife | Existe la posibilidad que sea ubicada en el centro de servicios comunitarios. Se presentarà propuesta para que compren el terreno y el municipio aporte los diseños y 50% de la construcciòn.
3.8 | Adecuados parques temáticos | Un parque construido | 1 | # de parques construidos/ # de parques proyectados | 0 | 300000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal, y convenio (Cornare) | 75% |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0% | 0 | 57000000 | Rodimiro Tangarife | Adecuado parque Quebrada Arriba, El Recreo, Parque Los patos
3.9 | Ampliado y mejorado el alumbrado público. | 100% de alumbrado público con mantenimiento | 100 | % de alumbrado con mantenimiento/ % de alumbrado proyectado | 1 | 150000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal. | 75% | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 100% | 100 | 59234000 | Rodimiro Tangarife | Contartos realizados por año
3.10 | Mejorada la zona industrial, de talleres y los guajes | 100% de zona industrial mejorada | 1 | % de zona mejorada/ % de zona proyectada. | 0.5 | 22000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal. | 75% | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |  |  |  | 50% | 0.5 |  | Rodimiro Tangarife | Ampliación de Bodegas,funcionamiento unidad sanitaria e instalación planta desompresora de gas
3.11 | Reubicado el Centro Educativo Rural de la vereda Quebrada Arriba | Un centro educativo rural reubicado | 1 | # de centros reubicados/ # de centros proyectados. | 1 | 500000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Secretaría de Educación Departamental). | 75% |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 100% | 1 | 634000000 | Rodimiro Tangarife | Obra ejecutada
3.12 | Mantenido, mejorado y dotado los establecimientos educativos urbanos y rurales | 100% de establecimientos educativos con mantenimiento. | 100 | % de centros con mantenimiento/ % de centros proyectados | 1 | 160000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Secretaría de Educación Departamental). | 75% | 30 | 30 | 50 | 50 | 20 | 20 |  |  | 100% | 100 | 147332000 | Rodimiro Tangarife | CONTRATOS PARA BLOUE AY B Y C RELIZADOS
3.13 | Apoyada adecuación de un complejo turístico en el sector aguaceritos con la participación de la comunidad y el sector privado | 15 hectáreas de terrenos aprovechados | 15 | # de hectáreas aprovechadas/ # de hectáreas proyectadas | 1 | 180000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Productividad y competitividad), la Nación (Viceministerio de turismo), Empresa privada. | 75% | 15 | 15 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 15 |  | Rodimiro Tangarife | Lotes comercializados
3.14 | Ampliado físicamente y dotado los centros educativos del área urbana | Un establecimientos educativos urbano ampliado y dotado. | 1 | # de establecimientos ampliados y dotados/ # de establecimientos proyectados | 0.75 | 200000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Secretaría de Educación Departamental). | 75% | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 |  |  | 75% | 0.75 | 74000000 | Rodimiro Tangarife | Construcción aula cocina
3.15 | Aprovechada la loza existente para la ampliación de la infraestructura física del hospital la Inmaculada | Una loza aprovechada para ampliación física del hospital la Inmaculada. | 1 | # de lozas aprovechadas / # de lozas proyectadas. | 1 | 60000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Seccional de salud de Antioquia), La Nación (Ministerio de protección Social). | 75% | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 1 |  | Rodimiro Tangarife | Proyecto ejecutado por la E.S.E. Hospital La Inmaculada
TOTAL | [5 empty] | 9807666666.6667 | [10 empty] | 74.33% |  | 9128260601
Note on G9: ALCALDÍA MUNICIPAL GUATAPE: 100 VIVIENDAS CONSTRUIDAS
Note on G10: ALCALDÍA MUNICIPAL GUATAPE: 140 VIVIENDAS MEJORADAS
Note on G11: ALCALDÍA MUNICIPAL GUATAPE: 100 VIVIENDAS MEJORADAS
Note on G12: ALCALDÍA MUNICIPAL GUATAPE: 4 VIVIENDAS REUBICADAS
Note on G40: ALCALDÍA MUNICIPAL GUATAPE: valor del lote mediante avalúo de la lonja