## Desarrollo social
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ARBOLETES
NIT 890985623-4
Correspondencia Oficial
PLAN DE ACCION DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES AÑO 2014
DEPENENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
LOCALIZACIÓN: AREA URBANA Y RURAL
CODIGO | PROGRAMAS | OBJETIVO | SUBPROGRAMA | PROYECTOS Y/O ACCIONES | METAS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | COSTO TOTAL DEL PROYECTO | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [5 empty] | PROGRAMACION ANUAL EN MESES
[9 empty] | Recursos Propios | S.G.P | ong/otros | Crédito | Cof. Dpto | Cof. Nación | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.2.1 | ASEGURAMIENTO EN SALUD | Incrementar el servicio integral de salud en el Municipio de Arboletes | COBERTURA UNIVERSAL | Identificación de PPNA | Incrementar al 90% la covertura del régimen subsidiado | Jornadas de afiliación en el sector rural y urbano | SDS | 2220000 | 2220000 | bar: PROGRAMACION ANUAL EN MESES F to PROGRAMACION ANUAL EN MESES A; PROGRAMACION ANUAL EN MESES J to PROGRAMACION ANUAL EN MESES O
1.2.1.2 |  | Inducir a los empleadores a afiliar a sus empleados al régimen subsidiado | FOMENTAR LA VINCULACIÓN DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO | Socialización de normatividad del régimen contributivo | Incrementar la afiliación al régimen contributivo en un 2% | Realizar dos capacitaciones sobre regimen contributivo | COOR. ASEGURAMIENTO Y SDS |  | 69000 | 69000 | bar: PROGRAMACION ANUAL EN MESES M; PROGRAMACION ANUAL EN MESES A
1.2.1.4 |  | Fortalecer los espacios de participación de la comunidad por medio de las diferentes figuras creadas por la ley | COBERTURA REGIMEN CONTRIBUTIVO | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN | Efectuar dos mesas de trabajo con los diferrentes actores en salud | Reuniones de Consejo Territorial de salud, COVE, Comité PAI, Asociaciones de usuarios | SDS | 7320000 | 1100000 | 6220000 | bar: PROGRAMACION ANUAL EN MESES A; PROGRAMACION ANUAL EN MESES S
1.2.2 | PLAN MUNICIPAL DE SALUD PÚBLICA | Crear e implementar el Plan municipal de Salud Pública | PLAN MUNICIPAL DE SALUD PUBLICA CON DIGNIDAD Y CALIDAD DE SERVICIOS DE LA GENTE
|  | Prevenir las muertes materno infantil por medio de los controles prenatales |  | SALUD INFANTIL | Cero muerte materno infantil | Promover y llevar a cabo, por medio de charlas y capacitaciones, los controles de los embarazos | SDS Y APOYO SALUD PUBLICA | 113366352 |  | 113366352
|  | Prevenir los embarazos en adolescentes, los no deseados y las enfermedades de transmisión sexual |  | SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | Realizar 30 actividades de salud sexual y reproductiva | Charlas, conferencias sobre salud sexual y reproductiva | SDS Y APOYO SALUD PUBLICA | 95391318 |  | 95391318
|  | Intervenir a la población con problemas de salud mental |  | SALUD MENTAL | Realizar 30 actividades de salud mental | Charlas y conferrencias sobre salud mental | SDS Y APOYO SALUD PUBLICA | 65940160 |  | 65940160
|  |  |  | NUTRICIÓN | 60% de la población pobre cubierta con programas de nutrición | Realizar controles de peso y talla a los niños | SDS Y APOYO SALUD PUBLICA | 42322170 |  | 42322170
|  |  |  | GESTIÓN NUTRICIONAL MANA E ICBF | Hacer 12 entregas de complementación alimentaria | Transporte para entrega de complemento alimentario MANA e ICBF a la pobalción benefciaria | COOR. ECA | 17600000 | 17600000
|  |  |  | FORO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA |  |  | SDS , S. EDUCACIÓN, S. GOBIERNO | 5000000 |  | 5000000
1.2.3. | ATENCIÓN PIMARIA EN SALUD | Fortalecer la atención primaria en salud por medio de de la promoción en salud | PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES PARA LA POBLACIÓN ARBOLETINA | DIAGNÓSTICO DE APS | Cubrir el 20% de las familias del Municipio con APS | Diligenciamiento de fichas familiares | SDS | 40000000 |  | 40000000 | bar: PROGRAMACION ANUAL EN MESES M to PROGRAMACION ANUAL EN MESES D
|  |  |  | AMPLIACIÓN DE ASISTENCIA MÉDICA EN LOS PUESTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO (ESE HPNC) | Llevar la asistencia médica a dos puestos de salud, diferentes a los de El Carmelo y La candelaria, dos veces al mes | Asistencia médica en puestos de salud | SDS | 500000 | 500000
1.2.4 | FORTALECIMIENTO DE LA RED PÚBLICA DE SALUD DEL MUNICIPIO | Fortalecer la red pública de salud con el fin de poder responder de manera acertada, rápida y consistente a la demanda de los servicios de salud | Plan Decenal de Salud Pública con enfoque diferencial | PLAN DECENAL DE SALUD | Construir el documento con el Plan Decenal de Salud | Elaborar, en forma concertada, el Plan Decenal de Salud del Municipio | SDS | 30000000 | 30000000 | bar: PROGRAMACION ANUAL EN MESES E to PROGRAMACION ANUAL EN MESES J
1.2.5 | INFRAESTRUCTURA EN SALUD | Gestionar y atender las condiciones necesarias de la población en situación de vulnerabilidad | Fortalecimiento de la red pública municiapl | CONVERSIÓN DE DOS PUESTOS DE SALUD EN PUESTOS INTERMEDIOS PARA ATENCI´N DE LA POBLACIÓN RURAL | Elaborar los dos proyetos de los puestos intermedios y presentarlos ante los organismos departamentales y nacionales | Formulación, eleboración y radicación de proyectos, con el respectivo registro en el BPP del municipio | SDS | 10000000 |  | 10000000 | bar: PROGRAMACION ANUAL EN MESES E to PROGRAMACION ANUAL EN MESES A
|  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LOS PUESTOS DE SALUD | Mejorar la planta física de un puesto de salud | Gestionar los recursos para mejorar un puesto de salud | SDS | 280000000 |  |  |  |  | 280.000.00 | bar: PROGRAMACION ANUAL EN MESES E to PROGRAMACION ANUAL EN MESES J
5.2.1 | PARTICIPACIÓN COMUNITARIA GARANTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL | Fomentar y fortalecer la participación ciudadana en todos los procesos institucionales, a través de diferentes consejos, veedurías y procedimientos que establece la ley, especialmente en el control social a la gestión pública. | FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA LOCAL EN LA GESTIÓN PUBLICA DE DESARROLLO | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LAS JACs | Dictar, en 5 corregimientos, capacitación a las JACs y a los miembros de la ASOCOMUNAL | Capacitación sobre el roll de los directivos de las JACs, manejo de libros, obligaciones financieras y contables, funciones de los dignatarios y comités. | PROMOTOR SOCIAL | 12000000 | 6000000 | 6000000 | bar: PROGRAMACION ANUAL EN MESES E to PROGRAMACION ANUAL EN MESES M
|  |  |  | RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS | Realizar dos rendiciones públicas de cuenta a la comunidad | Informar a la comunidad sobre la gestión adelantada por la administración municipal | Equipo de la SDS , alcaldesa y secretarios de despacho | 10000000 | 5000000 |  | 5000000 | bar: PROGRAMACION ANUAL EN MESES J; PROGRAMACION ANUAL EN MESES D
|  |  |  | CONSTITUCIÓN DE NUEVAS JACs EN EL MUNICIPIO | Constituir 6 nuevas JACs en el municipio | Acompañamiento en la constitución de las nuevas JACs y elaboración de estatutos y elección de dignatarios | PROMOTOR SOCIAL, SDS | 6000000 |  |  | 6000000 | bar: PROGRAMACION ANUAL EN MESES E to PROGRAMACION ANUAL EN MESES A
|  |  |  | Fomento a la Integración Social "Integración Social Por el Futuro que Queremos". Dia del comunal |  | Insentivar a las JACs por el roll que juegan en el desarrollo socioeconómico del municipio | PROMOTOR SOCIAL, SDS | 5000000 |  | 5000000 | bar: PROGRAMACION ANUAL EN MESES E to PROGRAMACION ANUAL EN MESES A
|  |  |  | FORTALECIMIENTO EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN Y CONTROL SOCIAL A LAS COMUNIDADES | Conformar 5 comisiones de control social o veedurias de los proyectos a ejecutar en el municipio | Capacitar a las comunidades veneficiarias de programas o proyectos en la conformación de veedurías o comisiones de control social | PROMOTOR SOCIAL, SDS | 2500000 | 2500000 | bar: PROGRAMACION ANUAL EN MESES M to PROGRAMACION ANUAL EN MESES S
[5 empty] | Acompañar a 8 JAC en la elaboración de propuestas o proyectos para participar en el concurso de emprendimiento de las JACs a nivel departamental | Formar a las JACs en la eleboración de perfiles de proyectos o propuestas | PROMOTOR SOCIAL, SDS | 4000000 | 4000000 | bar: PROGRAMACION ANUAL EN MESES M to PROGRAMACION ANUAL EN MESES J
5.2.1.2 |  |  | PROMOCIÓN LOCAL DE LOS EJERCICIOS INTEGRALES DE RENDCIÓN DE CUENTAS | FOMENTO DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS | Realizar 6 consejos comunitarios para la participación e integración social | Convocar y organizar los consejos comunitarios en diferentes corregimientos | SDS | 7800000 | 2000000 | 3000000 | 2800000 | bar: PROGRAMACION ANUAL EN MESES F to PROGRAMACION ANUAL EN MESES M; PROGRAMACION ANUAL EN MESES J; PROGRAMACION ANUAL EN MESES S to PROGRAMACION ANUAL EN MESES N
5.4.1 | ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON Y EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD | Generar las condiciones necesaria para la inclusión social de las personas en situación de discapacidad | IDENTIFICACIÓN Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LAS PERSONAS CON Y EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD | APOYO A LOS PROYECTOS DE PRODUCCIÓN DE ABONO Y SANDALIAS | Beneficiar a 20 familias con discapacidad con proyectos productivos | Cofinanciar proyectos productivos para las personas con discapacidad | COOR. GRUPOS VULNERABLES, SDS | 6000000 |  | 6000000 | bar: PROGRAMACION ANUAL EN MESES A to PROGRAMACION ANUAL EN MESES S
|  |  |  | CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | Caracterizar el 60 % de la población con discapacidad | Campañas de caracterización de la población con discapacidad | COOR.GRUPOS VULNERABLES, SDS | 1000000
|  |  |  | FORMACIÓN PARA EL TRABAJO | Capacitar a 20 personas con discapacidad en artesanias, marroquineria | Curso de capacitación y formación para el trabajo-SENA | COOR.GRUPOS VULNERABLES, SDS | 2000000 |  |  | 2000000 | bar: PROGRAMACION ANUAL EN MESES F to PROGRAMACION ANUAL EN MESES N
|  |  |  | CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA DISCAPACIDAD | Socializar a 100 personas con discpacidad sus derecho | Difusión del goce de los derechos efectivos de las personas con discapacidad | COOR.GRUPOS VULNERABLES, SDS | 4000000 |  |  | 2000000 | bar: PROGRAMACION ANUAL EN MESES N
|  |  |  | APOYO PSICOSOCIAL A LAS FAMILIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Bindar apoyo a 20 familias de personas con discapacidad | Visitas de acompañamiento psicosocial a familias de personas con discapacidad | COOR.GRUPOS VULNERABLES, SDS | 1000000
5.4.2 | FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL ADULTO MAYOR | Implementar acciones que fortalezcan en los adultos mayores su participación en la construcción de la sociedad actual, su reconocimiento e integración a la vida social, política, económica, deportiva y cultural | BIENESTAR Y DIGNIDAD PARA NUESTRO ADULTO MAYOR | CONFORMACIÓN DEL CABILDO DEL ADULTO MAYOR | Conformar el cabildo del adulto mayor | Convocatoria a elección del cabildo mayor | COOR. GRUPOS VULNERABLES, SDS | 3000000 |  |  | 3000000 | bar: PROGRAMACION ANUAL EN MESES E to PROGRAMACION ANUAL EN MESES M
|  |  |  | PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | Cubrir el 40% de los adultos mayores, existentes en base de datos del municipio, con los programas de bienestar social | Chalas y actividades ludicas y recrativas con los adultos mayores | COOR. GRUPOS VULNERABLES, SDS | 2500000 | 2500000
|  |  |  | IMPLEMENTAR LA CASA DÍA DEL ADULTO MAYOR |  |  | COOR. GRUPOS VULNERABLES, SDS | 15000000 | 15000000
|  |  |  | seguridad alimenteria del adulto mayor RPP |  |  | COOR. GRUPOS VULNERABLES, SDS | 42900000
|  |  |  | GRANJAS DE TERAPAIA OCUPACIONAL | Implementar dos granjas de terapia ocupacional para adultos mayores | Conformación de dos grupos de adultos mayores, uno en Buenos Aires y otro en El Guadual, para fomentar la utilzación del tiempo y la producción | COOR. GRUPOS VULNERABLES, SDS | 5000000 | 5000000 | bar: PROGRAMACION ANUAL EN MESES M to PROGRAMACION ANUAL EN MESES M
|  |  |  | CELEBRACIÓN DEL DIA DEL ADULTO MAYOR | Aglutinar 120 adultos mayores para reconocerles su aporte al desarrollo municipal, la conservación de la cultura y tradiciones en pro de una sociedad sostenible en el tiempo | Encuentro intergeneracional y cultural con el adulto mayor | COOR. GRUPOS VULNERABLES, SDS | 4000000 |  |  | 2000000 | bar: PROGRAMACION ANUAL EN MESES J
5.4.3 | POBLACIÓN ETNICA Y Rrom "GESTORA DE NUESTRA RIQUEZA CULTURAL" | Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población étnica desde un sistema de información municipal | IGUALDADL DE OPORTUNIDADES Y DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO EQUITATIVO DE LOS GRUPOS ETNICOS | Generar informes sobre el fortalecimiento de las comunidades indigenas y afro del municipio | Presentar 4 informes de fortalecimiento a las minorías étnicas del municipio | Hacer cuatro acompañamientos para el fortalecimiento de las comunidades indígenas y afro de Arboletes | COOR. GRUPOS VULNERABLES, SDS | 2000000 | 2000000 | bar: PROGRAMACION ANUAL EN MESES F to PROGRAMACION ANUAL EN MESES M; PROGRAMACION ANUAL EN MESES M to PROGRAMACION ANUAL EN MESES J; PROGRAMACION ANUAL EN MESES S to PROGRAMACION ANUAL EN MESES O
|  |  | Juegos Indigenas Tradicionales |  |  |  | COOR. GRUPOS VULNERABLES, SDS | 1000000 | bar: PROGRAMACION ANUAL EN MESES M
|  |  | Dia de la Afroarboletinidad |  |  |  | COOR. GRUPOS VULNERABLES, SDS | 1500000 | bar: PROGRAMACION ANUAL EN MESES S to PROGRAMACION ANUAL EN MESES O
5.4.4 | CONSOLIDACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EQUIDAD DE GENERO "Familias Unidas Sociedad Compacta" | Impulsar políticas y acciones que favorezcan el reconocimiento de los derechos en la equidad de género en los habitantes del municipio de Arboletes y la igualdad de oportunidades para unos y otras | CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA MUJER | Presentación, aprobación e implementaciónb de la política pública de la mujer | Elaboración, presentación, aprobación e implementación del documento de política pública de la mujer | Elaboración del documento y presentarlo al Concejo Municipal para su aprobación | COOR. GRUPOS VULNERABLES, SDS | 3000000 | 3000000 | bar: PROGRAMACION ANUAL EN MESES E to PROGRAMACION ANUAL EN MESES M
|  |  | MUJERES CON GARANTÍAS DE DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS | Adecuación y operación de la casa de la mujer |  |  | COOR. GRUPOS VULNERABLES, SDS | 5000000 | 5000000 | bar: PROGRAMACION ANUAL EN MESES E to PROGRAMACION ANUAL EN MESES A
|  |  |  | FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y EL LIDERAZGO FEMENINO | Formar y/o capacitar a 100 mujeres en liderzgo femenino | Realizar talleres de divulgacion y participación de la mujer en actividades que fortalezcan el liderazgo y el desarrollo social en el municipio | COOR. GRUPOS VULNERABLES, SDS | 4000000 | 4000000 | bar: PROGRAMACION ANUAL EN MESES F to PROGRAMACION ANUAL EN MESES N
|  |  |  | FORMACION Y CAPACITACIÓN DE LA MUJER PARA EL EMPRENDIMIENTO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE | Formar y/o capacitar a 200 mujeres en emprendimiento y el desarrollo sostenible | Cursos de capacitación y/o formación a mujeres del municipio | COOR. GRUPOS VULNERABLES, SDS | 1000000 | 1000000 | bar: PROGRAMACION ANUAL EN MESES M to PROGRAMACION ANUAL EN MESES J
|  |  |  | CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER | Reunir a 250 mujeres para resaltar su importancia en el desarrollo social del municipio y difundir el goce efectivo de sus derechos | Foro de promoción del goce efectivo de los derechos de la mujer, actividades ludico recreativas | COOR. GRUPOS VULNERABLES, SDS | 3000000 | 500000 |  | 2500000 | bar: PROGRAMACION ANUAL EN MESES J
|  |  |  | Carrera atletica de las mujeres sin miedo | Hacer participe a 100 mujeres para visibilizar a la mujer en la participación política, social, deportiva, recreativa en el municipio | Organización y desarrollo de la carrera atlética de la mujer sin miedo | RED DE MUJERES- COOR. GRUPOS VULNERABLES, SDS | 1500000 | 500000 |  | 1000000 | bar: PROGRAMACION ANUAL EN MESES M; PROGRAMACION ANUAL EN MESES A
|  |  |  | CONCURSO MUJER TALENTO |  |  |  | 3500000 | 3500000
5.3.2 | FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, LOS ADOLESCENTES Y LA JUVENTUD COMO MOTORES DEL PRESENTE Y EL FUTURO QUE QUEREMOS | Garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, mediante la generación de espacios y escenarios adecuados para su desarrollo integral a través del compromiso y el trabajo articulado | IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLSCENTES Y JUVENTUD PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ARBOLETES | Brigadas comunitarias por la niñez, la adolescencia, la juventud y la familia |  |  | COOR. GRUPOS VULNERABLES, SDS | 1250000 |  | 1250000 | bar: PROGRAMACION ANUAL EN MESES A
|  |  |  | Reencuentro con los juegos tradicionales y la cultura con base en los derechos de la infancia, adolescencia y juventud | Reunir las 5 comunidades indígenas del municipio para realizar los juegos tradicionales | Realizar los juegos tradicionales etnico-culturales en la comunidad indígena del municipio | COOR. GRUPOS VULNERABLES, SDS | 1250000 |  | 1250000 | bar: PROGRAMACION ANUAL EN MESES A
|  |  |  | Fortalecimiento de la familia a través de charlas, visitas domiciliarias, brigadas comunitarias |  |  | SDS
|  |  |  | Mejorar el acceso a los servicios de salud para los niños, niñas y adolescentes en todo el municipio | EJE SALUD INFANTIL | Organizar y ejecutar las Ferias de la Salud por corregimiento | SDS | bar: PROGRAMACION ANUAL EN MESES F to PROGRAMACION ANUAL EN MESES A; PROGRAMACION ANUAL EN MESES A to PROGRAMACION ANUAL EN MESES N
|  |  |  | Promoción de los derechos sexuales y reproductivos y disminución de la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes frente al VIH SIDA y embarazo precoz | EJE DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | Las contempladas en la resolución 425 | SDS
|  |  |  | Semana de la niñez |  |  | SDS, S EDUCACIÓN, S DE GOBIERNO | 6000000 | 6000000 | bar: PROGRAMACION ANUAL EN MESES A
|  |  |  | Olimpiada infantil, adolescente y de juventud, incluyendo los que tienen necesidades especiales | EJE SALUD INFANTIL | Competencias deportivas | SDS, S EDUCACIÓN, S DE GOBIERNO | 12000000 | 12000000 | bar: PROGRAMACION ANUAL EN MESES J
|  |  |  | CELEBRACION DEL DIA DE LA JUVENTUD | Difundir en 200 jovenes el disfrute y goce de los derechos de los adolscente y de la juventud | Promoción del goce efectivo de los derechos de la adolescencia y juventud mediante actividades ludico recreativas y foro educativo | SDS, S EDUCACIÓN, S DE GOBIERNO | 2000000 | 500000 |  | 1500000 | bar: PROGRAMACION ANUAL EN MESES J
|  |  |  | Jornada masiva de documentación, registro de niños y niñas |  |  | SDS, S EDUCACIÓN, S DE GOBIERNO | 10000000 | 10000000 | bar: PROGRAMACION ANUAL EN MESES F to PROGRAMACION ANUAL EN MESES M
|  |  |  | ELECCIÓN DEL CMJ | Elegir y colocar en operación el CMJ | Organizar, socializar y llevar a cabo la elección del CMJ | COOR. GRUPOS VULNERABLES, SDS | 6000000 | 1000000 | 5000000
|  |  |  | EMPRENDIMIENTO JUVENIL | Formar a 15 jóvenes en emprendimiento empresarial | Formación y apoyo a iniciativas de emprendimiento juvenil y fomento de la microempresa como alternativa para el trabajo | COOR. GRUPOS VULNERABLES, SDS | 2000000 | 2000000