## Hoja1
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE PURACE - COCONUCO
PLAN DE ACCION 2014
COMPONENTE: | Educación
OBJETIVO: | - Brindar una educación de calidad a los niños, jóvenes y adolescentes del municipio de Puracé - Mejorar y adecuar la infraestructura de las escuelas y colegios del municipio. - Dotar del material bibliográfico, de cómputo, y elementos necesarios para el normal desarrollo del proceso educativo. - Atender el pago de los servicios públicos de todas las sedes de los establecimientos educativos. - Garantizar la alimentación escolar a los estudiantes se educación básica secundaria y media (grado sexto al grado once) de los cinco colegios existentes en el municipio.
PROGRAMA: | Calidad educativa
SUBPROGRAMA | OBJETIVO DEL SUBPROGRAMA | META DEL SUBPROGRAMA | INDICADOR DEL SUBPROGRAMA | PROYECTO | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | INDICADOR DEL PROYECTO | RECURSOS Y FUENTES |  |  |  |  | TOTAL | RESPONSABLES | PROGRAMACION ANUAL |  |  |  | LOGRO
[8 empty] | RP | SGP | DPTO | SGP R. CAPITAL | OTROS |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
Dotación a establecimientos educativos | Mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes del municipio usando las herramientas necesarias | 5 sedespara dotar de material actualizaddo y elementos , para computom , y textos necesarios en el proceso Enseñanza .aparendizaje | No. De sedes antendidas en dotación | DOTACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 42 sedes para ser atendidas en dotación | Priorizar las necesidades en material didático y equipos de computo, pupitres, escritorios , mesas. | No. De sedes antendidas en dotación |  | 118460790 |  |  |  | 118460790 | Alcaldia, Director de Núcleo, Rectores, directores, Docentes , J.A.C. y J.P.F.
[5 empty] | Adquirir Tabletas Electronicas para las instituciones educativas | Formulacion del proyecto y presentación ante Computadores para Educar | No. De Tabletas Electronicas adquiridas |  | 50000000 |  |  |  | 50000000 | Alcaldia, Planeacion, Rectores, Directors, Direccion de Núcleo
Infraestructura educativa | Contar con ambientes y dotaciones adecuadas para garantizar la calidad educativa | 42 sedes con proyectos de adecuación, mantenimiento y remodelación por deterioro | N° obras ejecutadas en las sedes de los establecimientos educativos | ADECUACION Y MATENIMIETNO DE LA INFRAESTURUCTURA EDUCATIVA | 12 sedes para adecuacion y mantenimiento de la infraestrucutura | Realizar un censo para tener conocimiento de las condiciones en que se encuentra la infraestructura y cuales merecen mayor atención. | N° obras ejecutadas en las sedes de los establecimientos educativos |  | 140000000 |  |  |  | 140000000 | Alcaldia, Planeacion, Rectores, Directors, Direccion de Núcleo
|  |  |  | Preinversion en proyectos de infraestructura educativa | 2 proyectos elaborados |  | Numero de proyectos elaborados | [5 empty] | 0
Canasta educativa | Garantizar la alimentación, transporte y demás servicios escolares en procura de una educación de calidad. | Continuar financiando el trasporte para 600 estudiantes. | Nº de estudiantes beneficiados | TRANSPORTE ESCOLAR | Financiacion a 120 estudiantes para brindarles el transporte escolar | Verificar la matricula y constatar el número de estudiantes a beneciar con el transporte escolar en el Corregimiento de Santa Leticia. | Nº de estudiantes beneficiados |  | 60000000 |  |  |  | 60000000 | Alcaldia Municipal, Planeación, Rector I.E. MARGARITA LEGARDA, Consejo Directivo
[7 empty] | Número de personas de la población con discapacidad con actividad física. | [5 empty] | 0
[5 empty] | Apoyo a 140 Estudiantes en transporte escolar. | Identificación de la necesidad | Nº de estudiantes beneficiados
[6 empty] | compra y suminsitro de combustible | [6 empty] | 0
|  | 1.200 estudiantes beneficiados con alimentación escolar en 4 años | Nº de estudiantes beneficiados | PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMANTACION ESCOLAR | 700 estudiantes a beneficiar con alimentacion escolar (apoyo nutricional a estudiantes y menaje a los restaurantes de los establecimientos educativos. | Hacer un cruce de datos con el ICBF, para constatar que estudiantes se encuentra sin atención de apoyo nutricional. | Nº de estudiantes beneficiados en alimentación escolar y Nº de Establecimientos Educativos dotados con menaje en sus restaurantes escolares |  | 64977580 |  |  |  | 64977580 | Alcaldia Municipal, Planeación, Dirección de Núcleo, ICBF, Rectores, Directores, Docentes y Operadores
|  | Pago oportuno de servicios públicos de las sedes educativas | Nº de sedes beneficiadas con el pago de servicios públicos | PAGO SERVICIOS PUBLICOS | 42 sedes educativas para el pago de los servicios públicos | Revisar y adelantar un censo para establecer que las sedes educativas se les debe atender con el pago de los servicios públicos | Nº de sedes beneficiadas con el pago de servicios públicos |  | 48000000 |  |  |  | 48000000 | Alcaldia Municipal, Planeación
|  |  | Cobertura total |  | 5 nuevos cupos. |  | Nº de población en edad escolar en el sistema
Fomento educativo | Concientizar y promocionar el sistema educativo del municipio para que se incorporen todos los niños y niñas en edad escolar | Fomewnto educativo |  | No. de poblacion en edad escolar en el sistema | 3 plazas para docentes en educacación basica | Hacer un estudio detallado de la ampliación de cobertuta, falta de docentes y la población para atender en educación de adultos | Nº de plazas docentes conseguidas | [5 empty] | 0 | Alcaldia Municipal, Planeación, Secretaría de Educacion Deptal, MEN, COMPARTEL
|  |  |  | Gratuidad educativa | 80 personas atender en programas de educación para adultos |  | Nº de personas atendidas
[5 empty] | 1 sala adecuada |  | Nº de salas de informatica adecuadas
[5 empty] | Estudiantes beneficiados |  | No. Estudiantes
[8 empty] | 0 | 481438370 | 0 | 0 | 0 | 481438370