## Inder
PLAN DE ACCIÓN ANUAL
EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS
INDER- VIGENCIA 2021-1
MUNICIPIO DE AMALFI. Administración Municipal "La Gran Alianza por Amalfi"
LÍNEA ESTR. |  | COMPONENTE | PROGRAMA |  | DIMENSIÓN DEL DESARROLLO | OBJETIVO ESPECÍFICO | PROYECTOS |  | CÓDIGO DEL BPIM | LOCALIZ. PROGR. | Indicador de Producto | TIPO DE META | LÍNEA BASE | META PRODUCTO 2020 - 2023 | META PRODUCTO 2020 | META PRODUCTO 2021 | META PRODUCTO 2022 | META PRODUCTO 2023 | PRODUCTO ALCANZADO | [6 empty] | ACTIVIDADES | CANT. PROG. DE LA ACTIVIDAD |  | Costo Total Actividad (*) | Recursos Func.2021 | FUENTES DE COFINANCIACIÓN EN MILES DE PESOS | [18 empty] | RESPONSABLE ACTIVIDAD | TIEMPO PROGRA-MADO (DÍAS) | PROGRAMACIÓN ANUAL (MESES)
[19 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ACUM. | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
No. | Nom. |  | No. | Nom. | Nom. |  | No. | Nom. |  | ÁREA MUNICIPAL | [16 empty] | Und | Cant. |  |  | Cofinanciación Departamento 2021 | Cofinanciación Nación 2021 | Crédito 2021 | Otros 2021 | Fondo Local de Seguridad 2021 | Transferencias Ley 99 - 2021 | Recursos Propios 2021 | SGP Alimentación Escolar 2021 | SGP APSB 2021 | SGP Cultura 2021 | SGP Deporte 2021 | SGP Educación 2021 | SGP Libre Destinación 42% Mpios 4, 5 y 6 Cat 2021 | SGP Libre Inversión 2021 | SGP Municipios Río Magdalena 2021 | SGP Salud 2021 | Fondo Local de Salud 2021 | Regalías 2021 | Total 2021 (miles) |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
[24 empty] | VIG | CUAT. |  |  | Cantidad
LÍNEA ESTRATÉGICA 1 | ALIANZA POR LOS AMALFITANOS | DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA | PROGRAMA 1 | FOMENTO DEPORTIVO |  | Fortalecer la práctica de las diferentes disciplinas deportivas activas en el municipio que promuevan la participación e inclusión de los diferentes grupos poblacionales | 1 | Fortalecimiento de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Amalfi | 2021050310028 | Urbana y Rural | Capacitaciones dirigidas a técnicos, jueces, dirigentes del deporte y líderes del sector urbano y rural. | Incremento | 29 | 29 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 |  |  | 5 | 0% | 17.24% | No Se dio cumplimiento a la meta programada | UND | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inder | 8
[7 empty] | 2 | Fortalecimiento de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Amalfi | 2021050310028 | Urbana y Rural | Eventos deportivos municipales, regionales, departamentales, nacionales e internacionales con participación de Amalfi | Incremento | 61 | 111 | 6 | 35 | 35 | 35 | 6 | 33 |  |  | 39 | 94.29% | 35.14% | * Se realizaron 33 eventos deportivos, donde le municipio de Amalfi, participó en ls diferentes modaldiades deportivas (Voleibol, fútbol, fútbol de salón, fútbol sala, tennis de mesa, fútbol tennis, atletismo) | GL | 35 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000000 | Inder | 175 | bar: A to D
[7 empty] | 3 | Fortalecimiento de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Amalfi | 2021050310028 | Urbana y Rural | Clubes y corporaciones deportivas existentes fortalecidas | Incremento | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100% | 100% | Durante la presente vigencia se fortaleció el club de ciclismo Los Tigres. | UND | 1 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | Inder | 15 | bar: S to N
[7 empty] | 4 | Fortalecimiento de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Amalfi | 2021050310028 | Urbana y Rural | Organizaciones creadas con reconocimiento deportivo que contribuyan al desarrollo y crecimiento deportivo | Incremento | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100% | 50% | Durante este periodo el INDER AMALFI ha avanzado en el reconocimiento deportivo de los siguientes clubes: • Club los Felinos • Corporación COREDA • Casa Jaguar – La gestión con este club finalizó en agosto de 2021, fecha en la cual el club fue disuelto por sus miembros. • Club de atletismo Los Tigres: • Club de patinaje • Club de natación | UND | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | Inder | 20
[7 empty] | 5 | Fortalecimiento de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Amalfi | 2021050310028 | Urbana y Rural | Dotación de implementos y equipos a escenarios deportivos y/o recreativos para la práctica del deporte | Incremento | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |  |  | 7 | 125% | 70% | ● Dotación de implementos deportivos gestionada ante Indeportes Antioquia en el marco de los programas de recreación, juegos escolares y discapacidad. ● Dotación de implementos deportivos para las escuelas de iniciación y formación deportiva. ● Dotación de implementación recreativa entregada en el marco proyecto Deportes+ del Ministerio del Deporte. ● Dotación de implementos para psicoestimulación ● Dotación para escuelas de fomento deportivo | UND | 4 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | Inder | 4 | bar: F; A; J to D
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 83.86% | 54.48% |  |  |  | 17400000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17400000
LÍNEA ESTRATÉGICA 1 | ALIANZA POR LOS AMALFITANOS | DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA | PROGRAMA 2 | DEPORTE FORMATIVO |  | Promover la participación de los niños, niñas y jóvenes en la oferta deportiva, recreativa y de actividad física del Inder Amalfi a través de las escuelas de iniciación y formación deportiva | 1 | Fortalecimiento de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Amalfi | 2021050310028 | Urbana y Rural | Niños y niñas participando en centros de iniciación y formación deportiva | Incremento | 3380 | 6380 | 1200 | 3000 | 1500 | 680 | 743 | 1200 |  |  | 1943 | 40% | 30.45% | * Consolidando los diferentes deportes de conjunto e individuales en iniciación y formación deportiva dirigidos a los niños y niñas en el área urbana y rural | GL | 3000 | 17251000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10251000 |  | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17251000 | Inder | 300 | bar: F to D
[7 empty] | 2 | Fortalecimiento de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Amalfi | 2021050310028 | Urbana y Rural | Personas participando en programas deportivos | Incremento | 7500 | 14000 | 1400 | 4200 | 4200 | 4200 | 1400 | 1900 |  |  | 3300 | 45.24% | 23.57% | * Realizando las diferentes actividades físicas enfocadas al fortalecimiento de los programas deportivos (caminatas, rumba aerobicos, Spinnig) | GL | 4200 | 28000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000000 | Inder | 300 | bar: F to D
[7 empty] | 3 | Fortalecimiento de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Amalfi | 2021050310028 | Urbana y Rural | Escuelas de iniciación y formación deportivas formalizadas y activas | Incremento | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |  |  | 8 | 300% | 133.3% | Durante el periodo 20021, se encuentran formalizadas y activas las escuelas de iniciación y formación deportiva de fútbol, fútbol sala y salón, voleibol, patinaje, atletismo y natación. | UND | 2 | 19697000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19697000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19697000 | Inder | 300 | bar: F to D
[7 empty] | 4 | Fortalecimiento de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Amalfi | 2021050310028 | Urbana y Rural | Deportistas participando en juegos departamentales | Incremento | 997 | 1747 | 0 | 593 | 577 | 577 | 0 | 250 |  |  | 250 | 42.16% | 14.31% | Durante la vigencia se realizó la participación de los deportustas como se detalla a continuaicón: Delegación de Amalfi juegos Intercolegiados Zonal Nordeste y Magdalena medio del 22 al 26 de septiembre 2021. Delegación de Amalfi juegos Escolares Vegachí - Yalí del 9 al 13 de noviembre 2021. Delegación de Amalfi juegos Regionales Sub 22 del 23 al 26 de noviembre 2021. Delegación de Amalfi juegos departamentales campesinos 23 al 26 de noviembre 2021. | UND | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inder | 60 | bar: S; N
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 106.8% | 50.42% |  |  |  | 64948000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44948000 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64948000
LÍNEA ESTRATÉGICA 1 | ALIANZA POR LOS AMALFITANOS | DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA | PROGRAMA 3 | DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO |  | La participación e integración de la comunidad a través de la práctica del deporte, la recreación y la actividad física tanto en la zona urbana como rural del Municipio de Amalfi, incentivando la práctica de disciplinas deportivas tradicionales como no tradicionales | 1 | Fortalecimiento de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Amalfi | 2021050310028 | Urbana y Rural | Instituciones educativas participando en juegos escolares y juegos Intercolegiados | Mantenimiento | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |  |  | 6 | 75% | 37.5% | Las tres instituciones educativas del municipio participaron en los procesos de juegos deportivos escolares e intercolegiados | UND | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inder | 20 | bar: O to D
[7 empty] | 2 | Fortalecimiento de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Amalfi | 2021050310028 | Urbana y Rural | Torneos deportivos realizados | Incremento | 16 | 50 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 13 |  |  | 18 | 86.67% | 36% | ● Torneo relámpago “Aliados por el futbol” ● Torneo de futbol en el núcleo zonal Monos. ● Cuadrangular de microfútbol en la vereda Pocoro Arriba. ● Festival de fútbol de salón en la vereda Montebello. ● Torneos relámpagos de voleibol, tenis de mesa y fútbol tenis. ● Torneo de relámpago de voleibol 3x3. ● Torneo empresarial relámpago. ● Torneo de relámpago de voleibol. ● Torneo libre de fútbol sala ● Torneo veredal de fútbol y fútbol sala ● Torneo gremial ● Festival de atletismo ● Torneos navideños | UND | 15 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | Inder | 175 | bar: M to D
[7 empty] | 3 | Fortalecimiento de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Amalfi | 2021050310028 | Urbana y Rural | Eventos para exaltar los logros del sector deportivo | Incremento | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0% | Esta meta no se tenia programda para la vigencia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inder
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 80.83% | 24.5% |  |  |  | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15000000
LÍNEA ESTRATÉGICA 1 | ALIANZA POR LOS AMALFITANOS | DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA | PROGRAMA 4 | ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN |  | Contribuir al desarrollo humano, la adquisición, mantenimiento y fortalecimiento de hábitos y estilos de vida saludables en los diferentes grupos poblacionales tanto del área urbana como rural del municipio de Amalfi | 1 | Fortalecimiento de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Amalfi | 2021050310028 | Urbana y Rural | Centro de promoción para la salud operando | Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | 50% | * Realizando la gestión para la consecución de un nuevo espacio para la ubicación del centro de la salud. * Formalizando el proceso contractual para la contratación del recurso humano. * Realizando el mantenimiento a todos los equipos y maquinas deportivas. | UND | 1 | 18253000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 6253000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18253000 | Inder | 365 | bar: E to D
[7 empty] | 2 | Fortalecimiento de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Amalfi | 2021050310028 | Urbana y Rural | Participantes en eventos de actividad física y aprovechamiento del tiempo libre | Incremento | 15600 | 15600 | 2700 | 4300 | 4300 | 4300 | 1865 | 3800 |  |  | 5665 | 88.37% | 36.31% | En las modalidades de deporte en tu cuadra, desafío de la niñez, actividad física, rumba aeróbicos, gimnasio y caminantes se cuenta con un total de 3.800 personas participando eventos de actividad física y aprovechamiento del tiempo libre. | UND | 4300 | 21000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000000 | Inder | 330 | bar: F to D
[7 empty] | 3 | Fortalecimiento de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Amalfi | 2021050310028 | Urbana y Rural | Adultos mayores participando en programas de actividad física | Incremento | 2050 | 2200 | 110 | 660 | 770 | 660 | 60 | 540 |  |  | 600 | 81.82% | 27.27% | Durante este periodo han participado 540 adultos mayores en los programas de actividad física. | UND | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inder | 300 | bar: A; O to N
[7 empty] | 4 | Fortalecimiento de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Amalfi | 2021050310028 | Urbana | Personas con discapacidad participando en programas de actividad física | Incremento | 105 | 105 | 26 | 27 | 26 | 26 | 23 | 21 |  |  | 44 | 77.78% | 41.9% | * Realizando actividades físcias, fortalecimiento muscular, resistencia aerobica. * Realizando actividades de hidroterapía. * Realizando entrenamientos deportivos en atletismo, voleibol y baloncesto. | UND | 27 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | Inder | 300 | bar: F to D
[7 empty] | 5 | Fortalecimiento de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Amalfi | 2021050310028 | Urbana y Rural | Hogares infantiles participando en programas y actividad física | Incremento | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 50% | 25% | Procesos de actividad física y recreación en el Centro de Desarrollo Infantil Santa Laura Montoya | UND | 2 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | Inder | 240 | bar: M to N
[7 empty] | 6 | Fortalecimiento de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Amalfi | 2021050310028 | Urbana | Eventos lúdicos deportivos que benefician Personas privadas de la libertad. | Incremento | 0 | 42 | 3 | 15 | 15 | 9 | 2 | 10 |  |  | 12 | 66.67% | 28.57% | * Realizando actividades físcas y torneos deportivos (fútbol de salón, aerobicos) en el Centro Carcelario Municipal, * Realizando actividades lúdicas y recreativas (bingo, el juego de la rana, parques, ajedrez, entre otros) | GL | 20 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | Inder | 270 | bar: M to D
[7 empty] | 7 | Fortalecimiento de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Amalfi | 2021050310028 | Urbana y Rural | Programa de Vacaciones recreativas ofrecidos | Incremento | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |  |  | 2 | 100% | 33.33% | Durante los meses de junio y julio se realizaron 2 programas de vacaciones recreativas. | UND | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inder | 20 | bar: J to J
[7 empty] | 8 | Fortalecimiento de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Amalfi | 2021050310028 | Rural | Veredas y Corregimiento apoyados con actividad física, recreación y eventos deportivos en el Municipio | Incremento | 0 | 61 | 7 | 18 | 18 | 18 | 5 | 16 |  |  | 21 | 88.89% | 34.43% | Se apoyaron con actividad física, recreación y eventos deportivos las veredas El Retiro, Montebello, La María, Jardín, La Manguita, Tamara, Manzanillo, Guayana, Montenegro, Portachuelo, La Floresta, La Picardía, Pocoro Arriba y Monos Renacer. | UND | 18 | 17000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000000 | Inder | 18 | bar: E to D
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 81.69% | 34.6% |  |  |  | 64253000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 2000000 | 7253000 |  |  |  |  | 64253000
LÍNEA ESTRATÉGICA 1 | ALIANZA POR LOS AMALFITANOS | DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA | PROGRAMA 5 | FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO |  | El diseño, desarrollo y aplicación de diversas estrategias y programas que permitan estandarizar y documentar los procesos administrativos y operativos de la entidad | 1 | Fortalecimiento Administrativo del Instituto para el Deporte del municipio de Amalfi | 2021050310027 | Urbana | Junta directiva de la entidad, reactivada y en funcionamiento | Incremento | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | 50% | Actualmente la junta directiva se encuentra reactivada y en funcionamiento. | UND | 1 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | Inder | 12 | bar: E to J; A; O; D
[7 empty] | 2 | Fortalecimiento Administrativo del Instituto para el Deporte del municipio de Amalfi | 2021050310027 | Urbana | Manual de funciones aprobado | Incremento | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 200% | El manual de funciones del INDER AMALFI se encuentra aprobado por Junta Directiva. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inder
[7 empty] | 3 | Fortalecimiento Administrativo del Instituto para el Deporte del municipio de Amalfi | 2021050310027 | Urbana | Planes estructurados para la entidad | Incremento | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 50% | Esta meta no se tenia programda para la vigencia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inder
[7 empty] | 4 | Fortalecimiento Administrativo del Instituto para el Deporte del municipio de Amalfi | 2021050310027 | Urbana | Identificación de procesos de la entidad | Incremento | 0 | 50% | 15% | 15% | 15% | 5% | 0.15 | 0 |  |  | 0.15 | 0% | 30% | No Se dio cumplimiento a la meta programada | GL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inder | 300
[7 empty] | 5 | Fortalecimiento Administrativo del Instituto para el Deporte del municipio de Amalfi | 2021050310027 | Urbana | Estatutos de funcionamiento del ente descentralizado actualizado, aprobado y socializado. | Incremento | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 200% | Los estatutos de funcionamiento del INDER AMALFI se encuentran aprobados por Junta Directiva. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inder
[7 empty] | 6 | Fortalecimiento Administrativo del Instituto para el Deporte del municipio de Amalfi | 2021050310027 | Urbana | Actualización tecnológica de información administrativa | Incremento | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.5 | 100% | 50% | Se adquirió y se actualizó el Software Aries net SIIGO Facturacion Electronica. Nomina electronica. | GL | 4 | 4530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530000 | Inder | 90
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 66.67% | 96.67% |  |  |  | 4730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4730000
[42 empty] | 0 | 0