## Plan de Acción 2014
ALCALDÍA SANTA CRUZ DE LORICA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2014
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | SECRETARÍA DE GOBIERNO
ELABORADO POR: |  |  | IRINA CARMONA,JANETH CALLE
APROBADO POR: |  |  | VICTOR FAYAD MORALES
DIMENSIÓN | COMPONENTE | PROGRAMA | META DE RESULTADO | SUBPROGRAMA | META DE PRODUCTO | PROYECTO | OBJETIVO | META VIGENCIA | ACTIVIDADES | CRONOGRAMA | [11 empty] | COSTO INVERSION (Millones) | RESPONSABLE(S)
[10 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | Programa de atención integral a la primera Infancia, la infancia y la adolescencia | Adoptar e implementar la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia | Protección y respecto para los niños, niñas y adolescentes | Realizar campañas de sensibilización continuas (Durante todo el cuatrienio) contra el maltrato infantil, fomentando el buen trato y hacer control y seguimiento a casos detectados | Politica Publica de Primera infancia, infancia y adolescencia | Orientar la acción y los recursos del Estado hacia el logro de condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales, que hagan posible el desarrollo de las capacidades y las oportunidades de los niños, las niñas y los adolescentes, como sujetos en ejercicio responsable de sus derechos | una | reactivavcion de la mesa municipal de primera infancia, infancia y adolescencia. | [12 empty] | $1,000,000
desigancion del equipo lider- levantamiento linea base
[9 empty] | adpocion ya aplicación de la PPIA | [12 empty] | $15,000,000 | IRINA CARMONA COMISARIA DE FAMILIA
[5 empty] | Beneficiar al 100% de los niños, niñas y adolescentes a través de campañas anuales de sensibilización y prevención de la violencia, explotación sexual, abuso sexual, trabajo y maltrato infantil | COMISARIA MOVIL | PREVENIR LOS CASOS DE V.I.F, Y EXPLOTACION SEXUAL | DOS MENSUALES | CAPACITACIONES LUDICA RECREACTIVAS | [12 empty] | $ 15,000,000 | EQUIPO INTERDISIPLINA COMISARIA DE FLIA- IRINA CARMONA Y JANETH CALLES
[5 empty] | Diseñar e implementar un programa para la atención integral del menor infractor | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICBF Y ALCAMIDAS Q PERTENECEN A L CENTRO ZONAL LORICA | RESTABLECER DERECHOS A LOS N.NA INTRACTORES |  | ELABORACION DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | [12 empty] | $ 45,000,000 | SECRETARIO DE GOBIERNO VICTOR FAYAD MORALES
[5 empty] | Apoyo al funcionamiento al Centro de Atención a Menores infractores | APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LOS N.N.A DEL MPIO INFRACTORES. | RESTABLECER DERECHOS A LOS N.NA INTRACTORES |  | ELABORACION DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Y APOYO ECONOMICO | [12 empty] | $ 45,000,000 | SECRETARIO DE GOBIERNO VICTOR FAYAD MORALES
[5 empty] | Apoyo para la operación del Programa “Haz Paz” | COMISARIA MOVIL | APOYO A LA FAMILIA Y A LA COMUNIDAD EN SU MISION DE TRASMITIR PRINCIPIOS Y VALORES DEMOCRATICOS Y DE CONVIVENCIA | 12 CAPACITACIONES AL AÑO | CAPITACIONES LUDICAS RECREACTIVAS Y PEDAGOJICAS | [12 empty] | $ 15,000,000 | EQUIPO INTERDISIPLINA COMISARIA DE FLIA- IRINA CARMONA Y JANETH CALLES
[5 empty] | Apoyo para la operación de un Hogar de Paso en el municipio | HOGAR DE PASO | Brindar protección integral a niños, niñas y adolescentes mientras se adelantan las diligencias pertinentes para tomar otras medidas de restablecimiento de derechos. |  | GESTIONAR LOS RECURSOS PARA ADOPCION DEL HOGAR DE PASO EN EL MPIO | [12 empty] | $ 500,000, | SECRETARIO DE GOBIERNO VICTOR FAYAD MORALES
| JUVENTUD | Juventud dinámica y emprendedora | Vincular al 80% de los jóvenes en programas de aprovechamiento del tiempo libre, fortaleciendo los proyectos personales de vida que aportarán al desarrollo e incremento de la productividad del municipio y el mejoramiento de la calidad de vida. | Juventud visible | Gestionar la creación de una Escuela de Formación Política y Liderazgo y vincular jóvenes dinamizadores de procesos | Gestionar recursos para adopcion y creación de una Escuela de Formación Política y Liderazgo y vincular jóvenes dinamizadores de procesos | Fortalecer los conocimiento en politica y liberasco en los jovenes loriqueros |  | creacion de la escuela | [12 empty] | $5,000,000 | SECRETARIO DE GOBIERNO VICTOR FAYAD MORALES
|  | Participación Política Juvenil | Lograr la participación del 40% de los jóvenes en el proceso de formación de la política pública de juventud y en programas que aportan al reconocimiento del joven como pieza clave en la construcción de sociedad | Política pública de juventud | Promover la participación de 3000 jóvenes en el proceso de elección del Consejo Municipal de Juventud y crear la política pública de juventud. | Política pública de juventud | promoción, el fortalecimiento de las diferentes expresiones y organizaciones juveniles, construcción de ciudadanía, resolución de conflictos, la toma de decisiones y la comunicación con los demás, a fin de hacer frente a los desafíos de la vida. |  | Linea Base
[9 empty] | adpocion y La aplicación de la PPIJ | [12 empty] | $1,000,000 | SECRETARIO DE GOBIERNO VICTOR FAYAD MORALES
| MUJER Y GENERO | Fortaleciemiento de la familia y de la Mujer | Beneficiar al 60% de las familias en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo las relaciones intrafamiliares con programas de desarrollo personal y mejoramiento de la calidad de vida. | Atencion en su hogar | Implementación de acciones pedagógicas continuas durante el cuatrienio para el fortalecimiento del núcleo familiar y sensibilización para prevenir la violencia intrafamiliar y cualquier tipo de violencia al interior o exterior de la familia | politica Publica de mujer y género.ia | garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales de las mujeres, permitiendo su participación de manera equitativa en la vida económica, cultural, laboral, deportiva, social y educativa |  | Implementar la política pública de mujer y género, a traves de la Comisaria Movil | [12 empty] | $ 15,000,000 | EQUIPO INTERDISIPLINA COMISARIA DE FLIA- IRINA CARMONA Y JANETH CALLES
| GRUPOS ÉTNICOS | Diversidad étnica | Beneficiar al 100% de los grupos étnicos | Programa de atención integral a los grupos étnicos | Promover el fortalecimiento del 100% de las organizaciones étnicas en el municipio, a través de programas de atención integral a los grupos étnicos priorizados como vulnerables | Implementar la Política Pública de Atención Integral a los Grupos Étnicos | promoverán planes y programas con un enfoque diferencial que busquen equilibrar la balanza a favor de los grupos discriminados por su identidad cultural o racial, buscando el mejoramiento de sus niveles de vida |  | Linea Base,
[9 empty] | adpocion la politica Publica de Atención Integral a los Grupos Étnicos | [12 empty] | $1,000,000 | SECRETARIO DE GOBIERNO VICTOR FAYAD MORALES
[5 empty] | Conformar el comité municipal de etnias | Decreto Munipal de conformacion del comité de etnia |  |  | Reunion de la mesa cada 2 meses | [12 empty] | $500,000,0 | SECRETARIO DE GOBIERNO VICTOR FAYAD MORALES
[5 empty] | Promover una actividad al año para exaltar la identidad étnica del municipio. | Exasaltar la identidad enitca en el Municipio, | garantizar de manera efectiva el derecho fundamental alos Grupos Étnicos |  | Participacion en el festival cultural del sinu | [12 empty] | $500,000, | SECRETARIO DE GOBIERNO VICTOR FAYAD MORALES
| VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO | Programa de atención, asistencia y reparación de las víctimas del conflicto armado | Gestionar la atencion al 100% de la poblacion victima del conflicto armado en el Municipio. | Bienestar y calidad de vida para las víctimas del conflicto armado | Conformar el Comité Territorial de Justicia Transicional. | Plan de Accion Territorial de Justicia Transicional. | implementar la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado |  | Atencion psicosocial víctimas del conflicto armado | [13 empty] | SECRETARIO DE GOBIERNO VICTOR FAYAD MORALES- P.U JUAN CARLOS GENES
[22 empty] | $ 6,000,000, | SECRETARIO DE GOBIERNO VICTOR FAYAD MORALES- P.U JUAN CARLOS GENES
[5 empty] | Promover la atención del 100% de las familias en condición de desplazamiento, priorizadas como vulnerables en el municipio durante el cuatrienio | Caraterizacion y atencion a la poblacion victima del conflicto armado, | orientar las retas de atencion a la poblacion victima del desplazamiento forzado en el Municipio de Lorica. |  | Atencion psicosocial víctimas del conflicto armado | [12 empty] | $ 26,000,000 | SECRETARIO DE GOBIERNO VICTOR FAYAD MORALES- P.U JUAN CARLOS GENES
| RED PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA-UNIDOS | RED UNIDOS | Lograr que el 30% a 50% de las familias acompañadas por la Red UNIDOS superen su situación de pobreza extrema en el municipio | UNIDOS en familia | Reducir los niveles de violencia intrafamiliar y la ocurrencia de hechos relacionados con abuso sexual en las familias UNIDOS. | COMISARIA MOVIL | Conocer la influencia de la familia de origen en la transmisión de pautas violentas, así como en la facilitación de conflictos de pareja y el maltrato hacia los hijos. |  | Capacitaciones pedagogicas a la familia | [12 empty] | $1,000,000 | EQUIPO INTERDISIPLINA COMISARIA DE FLIA- IRINA CARMONA Y JANETH CALLES
|  |  |  | Acceso a los servicios de la justicia para todos | Promover que el 100% de las familias UNIDOS en pobreza extrema conozcan las rutas de atención de los servicios de justicia y accedan a estos de manera oportuna y eficaz | COMISARIA MOVIL | Conozcan la rura de atencion en lo relacinado a V.I. F y Basada en genero. |  | Capacitaciones pedagogicas a la familia
| INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE, EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y ESPACIO PÚBLICO | Intervenciones integrales en los equipamientos municipales y en el espacio público | Mejorar el desarrollo turístico, económico y ambiental y urbano del municipio en un 70%. | Recuperación, generación, mantenimiento y mejoramiento del espacio público | Recuperar 18 elementos de espacio público en el centro histórico y su área de influencia | Recuperacion de espacio Publico. | mejorar las condiciones de accesibilidad a los equipamientos municipales y al espacio público, mediante la refuncionalización, la rehabilitación, la renovación urbana; y, la generación, el mantenimiento y el mejoramiento de los espacios públicos con el fin de contar con lugares óptimos para el desarrollo de las actividades humanas |  | Capacitaciones a los venderos estacionario en espacio publico. - reubicacion de los mismo en la plazoleta marcial alegria | [12 empty] | $ 45,000,000 | SECRETARIO DE GOBIERNO VICTOR FAYAD MORALES
| GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES | Manejo de riesgo y control de amenazas. | Disminuir los riesgos y amenazas de ocurrencia de desastres, a través de la prevención, mitigación | Prevención y atención a fenómenos naturales y antrópicos | Capacitar a la población estudiantil en prevención de desastres y calamidad | cencibilizacion de la poblacion estudiantil en el manejo y control de riesgos naturales y antropicos | Disminuir la vulnerabilidad en las comunidades |  | Capacitaciones en los grados 10 y 11 de las Instituciones Educactivas | [12 empty] | $ 3,000,000, | Tecnico Administrativo - ATENCION DE DESASTRE
[5 empty] | Realizar el estudio detallado de la amenaza, la vulnerabilidad y los riesgos en la jurisdicción del municipio | Plan de gestion de riesgo | Planificacion de los riesgos y amenazas en el Municipio de santa Cruz de Lorica. | [15 empty] | Tecnico Administrativo - ATENCION DE DESASTRE YAMIT GARCES
[5 empty] | Realizar el estudio de mitigación y adaptación al cambio climático |  |  |  | Identificacion de nuevos riesgos en el Municipio de Santa Cruz de Lorica | [12 empty] | $5 ,000,000
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Fortalecimiento a la participación ciudadana | Incremento del 100% de las actividades comunales en la zona urbana y 80% de la zona rural | Observatorio participación ciudadana | Adecuar y dotar la casa comunal, y establecimiento de un rubro presupuestal de apoyo económico a las Juntas de Acción Comunal en la zona urbana y rural (Ley 743 de 2002). | Apoyo económico a las Juntas de Acción Comunal (en la zona urbana y rural) | fortalecer los procesos participación ciudadana mediante la promoción ciudadana, el observatorio de participación ciudadana y el apoyo institucional a las organizaciones comunitarias de Santa Cruz de Lorica. |  | Entrega de la Oficina Comunal en el Municipio, y dotacion de la Misma | [12 empty] | $1,000,000 | SECRETARIO DE GOBIERNO VICTOR FAYAD MORALES
| BUEN GOBIERNO | Modelo de gobernabilidad democrática que fomente un ambiente de convivencia y cultura ciudadana | El 100% de los procesos de justica, fortalecidos | Convivencia ciudadana con justicia | Crear y dotar los servicios de la casa de justicia Municipal. | casa de justicia | prestación de servicios de resolución de conflictos, donde se aplican y ejecutan mecanismos de justicia formal y alternativa |  | Gestionar los recursos para la dotacion y creacion de la casa de justicia en el Municipio de Lorica. | [12 empty] | $500,000, | SECRETARIO DE GOBIERNO VICTOR FAYAD MORALES
[5 empty] | Implementar el programa pedagógico de convivencia pacífica y seguridad ciudadana a la comunidad para disminuir la violencia intrafamiliar | COMISARIA MOVIL | contribuir a la prevención de la violencia intrafamiliar en la familia del Municipio de lorica | 5 Campañas | Campañas de censibilizacion de la violencia Inrrafamiliar en el Municipio de lorica | [12 empty] | $ 1,000,000 | EQUIPO INTERDISIPLINA COMISARIA DE FLIA- IRINA CARMONA Y JANETH CALLES
[5 empty] | Elaborar y desarrollar planes disuasivos, preventivos y de control a la niñez y juventud en alto riesgo de pertenecer a grupos al margen de la ley y/o drogadicción mediante la puesta en marcha del comité social COMPOS .en coordinación con Bienestar Familiar | Mezas de trabajo con el Comité Municipal | articulador de las políticas sociales, que mantenga el norte a las ejecutorias que propenden por los derechos de la familia, de la mujer, de los niños, niñas, de los adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores, la población con discapacidad, y en fin, de hacer realidad los derechos humanos, | 4 CPS Anual | COMPOS | [12 empty] | $ 1,000,000 | SECRETARIO DE GOBIERNO VICTOR FAYAD MORALES
|  |  |  | Equidad social | Dotar de espacio físico y mobiliarios para la oficina y salón de reuniones de las organizaciones indígenas, afrodescendientes, CTP, Asocomunal y otros. |  |  | una | Gestinar recursos para la dotacion y mobiliaria del salon de reuniones | [12 empty] | $ 1,000,000 | SECRETARIO DE GOBIERNO VICTOR FAYAD MORALES
|  | Fortalecimiento de seguridad y orden público municipal | Reducir en un 20% anual las estadísticas de delitos en el municipio | Seguridad ciudadana | Establecer el programa de vigilancia por cuadrante. | Modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrante del municipio de santa cruz de lorica | fortalecimiento de la seguridad en el Municipio de Lorica | 3 cuadrantes | Patrullajes en los diferentes sectores del Municipio. | [12 empty] | $ 1,000,000 | SECRETARIO DE GOBIERNO VICTOR FAYAD MORALES
[5 empty] | Realizar un convenio anual con centros especializados de atención a adolescentes infractores. | centros especializados de atención a adolescentes infractores | Fortalecimiento del adolescente en su desarrollo individual, con la red familiar o con personas significativas para el. | uno | Convenio inter administrativo alcaldias - ICBF Lorica | [12 empty] | $ 23,000,000 | SECRETARIO DE GOBIERNO VICTOR FAYAD MORALES
[5 empty] | Realizar (1) convenio anual con el municipio de Lorica para entregar los aportes a la seguridad del régimen carcelario del nivel regional | Carcel Regional del Bajo sinu. | Brindar un adecuada política penitenciaria, tendiente a la resocialización del interno | una | Convenio inter administrativo alcaldias del bajo sinu -INPEC | [12 empty] | 30000000 | SECRETARIO DE GOBIERNO VICTOR FAYAD MORALES
|  | Programa Prevención y atención de emergencias y desastres | El 100% de los programas de prevención y seguridad, implementados | Prevención con sentido social | Realizar un convenio anual con la entidad del cuerpo de bomberos del municipio de Santa Cruz de Lorica. | Cuerpo de bombero voluntarios de Lorica | fometar la prevencion de incendios y siniestros, control y extinción de incendios de todo tipo, así como las actividades de evacuación, protección a las personas y sus bienes; cooperación y auxilio, en caso de sinienstros | uno | Apoyo al cuerpo de bomberos voluntarios de loricqa | [12 empty] | $153.000.000. | SECRETARIO DE GOBIERNO VICTOR FAYAD MORALES
[5 empty] | Diseñar un programa de identificación de las áreas críticas en riesgos de desastres, y los afectados para mejorar la capacidad de respuesta del Comité Local de Emergencias –CLOPAD mediante el establecimiento de un plan de reubicación familiar y de mitigación ambiental de las zonas. | Plan de gestion de riesgo | Planificacion de los riesgos y amenazas en el Municipio de santa Cruz de Lorica. | 3 comité social CLOPAD | Identificacion de nuevos riesgos en el Municipio de Santa Cruz de Lorica | [12 empty] | 100000000 | SECRETARIO DE GOBIERNO VICTOR FAYAD MORALES Tecnico Administrativo - ATENCION DE DESASTRE YAMIT GARCES