## plan de accion 2013
PLAN DE ACCION |  | HUELLAS PARA EL FUTURO 2013
ALCALDE
MUNICIPIO |  | MORALES
DEPENDENCIA |  | SECRETARIA DE HACIENDA
OBJETIVO | ACTIVIDADES (DE ACUERDO CON LA META DE PRODUCTO) | Actividad | Indicador |  | Recursos |  | Estrategia | Tiempo programado | Responsable
|  |  | Nombre Indicador | Indicador Esperado | Presupuesto | Gestion
Implementar políticas institucionales orientadas al mejoramiento de los ingresos, involucrando diferentes sectores de la economía en la generación de acciones que directa o indirectamente contribuyan a este fin. Liderar procesos regionales de carácter Institucional orientados hacia el fortalecimiento de nuestra economía y del accionar administrativo. | Recuperación de un 30 % de la cartera de los diferentes impuestos del Municipio. | Ejecuciones fiscales a través de la jurisdicción coactiva y persuasiva, acuerdos de pago que evitan la prescripción de la acción de cobro. | % RECURSOS RECUPERADOS | 7.5 | 15500000 | 0 | COBRO PERSUASIVO Y COCTIVO | 1 año | Secretaria de Hacienda Municipal
| Gestionar la aprobación del proyecto de ley en la cual los dividendos son catalogados recursos de libre destinación | Solicitud ante los diferentes organos de control, Entidades rectoras en materia fiscal y Congreso de la Republica la aprobacion del proyecto de ley en la cual los dividendos son catalogados recursos de libre destinación | GESTION | 0 | NA | GESTION | CONTACTAR ENTES O PERSONAS CLAVES EN MATERIA FISCAL | NA | Secretaria de Hacienda Municipal
| Legalizar 10 predios de propiedad del Municipio | Contratar los servicios de un profesional en derecho que apoye la legalización de predios sobre los cuales el Municipio no tiene la legalidad | PREDIOS LEGALIZADOS | 10 | 20000000 | 0 | CONTRATAR PERSONAL IDONEO EN EL TEMA | 1 año | Secretaria de Hacienda Municipal
| Actualización catastral de la zona urbana y autoavaluos de territorios indigenas del Municipio | Solicitar a la CRC y el IGAC aunar esfuerzos mediante Convenio para la realizacion de la actualización catastral urbana en el Municipio. * Contratación de avaluos de los territorios indigenas del Municipio con el fin de potencializar el cobro de las Compensaciones ante el Ministerio de Hacienda. | AVALUOS ACTUALIZADOS | 2 | 70000000 | 400000000 | GESTION - CONTRATACION DE PERSONAL IDONEO | 1 año | Secretaria de Hacienda Municipal
| Aplicación de políticas que generen cultura de pago en los contribuyentes durante los cuatro años de gobierno. | *Publicidad Radial, volantes informativos sobre los descuentos por pronto pago de los impuestos Predial e Industria y Comercio. * Aplicación de incentivos tributarios estalecidos por el Concejo mediante Acuerdo. * Atencion y Asesoria en diligenciamiento de declaraciones y pago de impuestos. * Visitas a los diferentes corregimientos del Municipio con el fin de informar a los contribuyentes su estado de deuda. *Envio de reporte de estado de deuda de los contribuynetes a los diferentes presidentes de las JAC municipales. | POLITICAS DE PAGO | 5 | 3000000 | GESTION | CONCIENTIZACION A LOS CONTRIBUYENTES DE LA IMPORTANCIA DEL PAGO DE IMPUESTOS | 1 año | Secretaria de Hacienda Municipal
| Actualización y mejoramiento del Censo de contribuyentes en industria y comercio en un 90% durante los cuatro años de gobierno. | Establecer formularios de declaracion del impuestos de industria y comercio. *Solicitud ante la DIAN de base de datos de establecimientos de comercio del Municipio que permita tener una linea base de los ingresos para el proceso de fiscalización. *Visitas a los diferentes establecimientos de comercio para la actualizacion de la base de datos de los comerciantes que involucre la parte legal y fiscal. | CENSO ACTUALIZADO | 1 | NA | GESTION | POTENCIALIZACION DE CENSO DE CONTRIBUYENTES | 1 año | Secretaria de Hacienda Municipal
Note on A8: Control-I: CORRESPONDE AL DESCRITO EN LA MATRIS ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESRROLLO
Note on B8: Control-I: DESCRIBA LA META DE PRODUCTO CUATRENIO DEL PLAN INDICATIVO
Note on C8: Control-I: DESCRIBA LA ACCION PARA CUMPLIR CON LA META DE PRODUCTO, TRATE DE GENERALIZAR
Note on D8: Control-I: TENGA ENCUENTA LO ESTABLECIDO PARA EL CUATRENIO Y EL COMPORTAMEINTO DE AVANCE DE 2012 Y 2013 Y PROGRAME PARA 2014
Note on H8: Control-I: DESCRIBA LA FORMA COMO VA A CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS GENERALICE
Note on D113: Control-I: META DE SOSTENIMIENTO

## EVALUACION PLAN DE ACCION
PLAN DE ACCION |  | HUELLAS PARA EL FUTURO 2013
ALCALDE
MUNICIPIO |  | MORALES
DEPENDENCIA |  | SECRETARIA DE HACIENDA
OBJETIVO | ACTIVIDADES (DE ACUERDO CON LA META DE PRODUCTO) | Actividad | Indicador |  | Recursos |  | Estrategia | Tiempo programado | EVALUACION |  |  | Responsable
|  |  | Nombre Indicador | Indicador Esperado | Presupuesto | Gestion |  |  | % CUMPLIMIENTO | ACTIVIDAD | REPROGRAMACION VIGENCIA SIGUIENTE
Implementar políticas institucionales orientadas al mejoramiento de los ingresos, involucrando diferentes sectores de la economía en la generación de acciones que directa o indirectamente contribuyan a este fin. Liderar procesos regionales de carácter Institucional orientados hacia el fortalecimiento de nuestra economía y del accionar administrativo. | Recuperación de un 30 % de la cartera de los diferentes impuestos del Municipio. | Ejecuciones fiscales a través de la jurisdicción coactiva y persuasiva, acuerdos de pago que evitan la prescripción de la acción de cobro. | % RECURSOS RECUPERADOS | 7.5 | 15500000 | 0 | COBRO PERSUASIVO Y COCTIVO | 1 año | 100% | Se contrato personal de apoyo a la Secretaria de Hacienda para la ejecucion de la jurisdiccion fiscal en los diferentes impuestos del Municipio | NA | Secretaria de Hacienda Municipal
| Gestionar la aprobación del proyecto de ley en la cual los dividendos son catalogados recursos de libre destinación | Solicitud ante los diferentes organos de control, Entidades rectoras en materia fiscal y Congreso de la Republica la aprobacion del proyecto de ley en la cual los dividendos son catalogados recursos de libre destinación | GESTION | 0 | NA | GESTION | CONTACTAR ENTES O PERSONAS CLAVES EN MATERIA FISCAL | NA | 0% | Ya se realizo en la vigencia 2012 | NA | Secretaria de Hacienda Municipal
| Legalizar 10 predios de propiedad del Municipio | Contratar los servicios de un profesional en derecho que apoye la legalización de predios sobre los cuales el Municipio no tiene la legalidad | PREDIOS LEGALIZADOS | 10 | 20000000 | 0 | CONTRATAR PERSONAL IDONEO EN EL TEMA | 1 año | 0% | no se logro realizar | SI | Secretaria de Hacienda Municipal
| Actualización catastral de la zona urbana y autoavaluos de territorios indigenas del Municipio | Solicitar a la CRC y el IGAC aunar esfuerzos mediante Convenio para la realizacion de la actualización catastral urbana en el Municipio. * Contratación de avaluos de los territorios indigenas del Municipio con el fin de potencializar el cobro de las Compensaciones ante el Ministerio de Hacienda. | AVALUOS ACTUALIZADOS | 2 | 70000000 | 400000000 | GESTION - CONTRATACION DE PERSONAL IDONEO | 1 año | 50% | Se realizo actualizacion catastral en la zona rural y urbana del Municipio | SI | Secretaria de Hacienda Municipal
| Aplicación de políticas que generen cultura de pago en los contribuyentes durante los cuatro años de gobierno. | *Publicidad Radial, volantes informativos sobre los descuentos por pronto pago de los impuestos Predial e Industria y Comercio. * Aplicación de incentivos tributarios estalecidos por el Concejo mediante Acuerdo. * Atencion y Asesoria en diligenciamiento de declaraciones y pago de impuestos. * Visitas a los diferentes corregimientos del Municipio con el fin de informar a los contribuyentes su estado de deuda. *Envio de reporte de estado de deuda de los contribuynetes a los diferentes presidentes de las JAC municipales. | POLITICAS DE PAGO | 5 | 3000000 | GESTION | CONCIENTIZACION A LOS CONTRIBUYENTES DE LA IMPORTANCIA DEL PAGO DE IMPUESTOS | 1 año | 100% | *Publicidad Radial, volantes informativos sobre los descuentos por pronto pago de los impuestos Predial e Industria y Comercio. * Aplicación de incentivos tributarios estalecidos por el Concejo mediante Acuerdo. * Atencion y Asesoria en diligenciamiento de declaraciones y pago de impuestos. * Visitas a los diferentes corregimientos del Municipio con el fin de informar a los contribuyentes su estado de deuda. *Envio de reporte de estado de deuda de los contribuynetes a los diferentes presidentes de las JAC municipales. | NA | Secretaria de Hacienda Municipal
| Actualización y mejoramiento del Censo de contribuyentes en industria y comercio en un 90% durante los cuatro años de gobierno. | Establecer formularios de declaracion del impuestos de industria y comercio. *Solicitud ante la DIAN de base de datos de establecimientos de comercio del Municipio que permita tener una linea base de los ingresos para el proceso de fiscalización. *Visitas a los diferentes establecimientos de comercio para la actualizacion de la base de datos de los comerciantes que involucre la parte legal y fiscal. | CENSO ACTUALIZADO | 1 | NA | GESTION | POTENCIALIZACION DE CENSO DE CONTRIBUYENTES | 1 año | 50% | Se establecieron formularios de declaracion del impuestos de industria y comercio. *Visitas a los diferentes establecimientos de comercio para la actualizacion de la base de datos de los comerciantes que involucre la parte legal y fiscal. | SI | Secretaria de Hacienda Municipal
Note on A8: Control-I: CORRESPONDE AL DESCRITO EN LA MATRIS ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESRROLLO
Note on B8: Control-I: DESCRIBA LA META DE PRODUCTO CUATRENIO DEL PLAN INDICATIVO
Note on C8: Control-I: DESCRIBA LA ACCION PARA CUMPLIR CON LA META DE PRODUCTO, TRATE DE GENERALIZAR
Note on D8: Control-I: TENGA ENCUENTA LO ESTABLECIDO PARA EL CUATRENIO Y EL COMPORTAMEINTO DE AVANCE DE 2012 Y 2013 Y PROGRAME PARA 2014
Note on H8: Control-I: DESCRIBA LA FORMA COMO VA A CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS GENERALICE
Note on J9: Control-I: DESCRIBA % CUMPLIMIENTO
Note on K9: Control-I: DESCRIBIR LO REALIZADO
Note on L9: Control-I: LO QUE NO SE CUMPLIO PARA TENER EN CUENTA EN VIGENCIA SIGUIENTE
Note on D113: Control-I: META DE SOSTENIMIENTO