## SALUD
|  | FORMATO DE EVALUACIÓN PLANES DE ACCION | [14 empty] | Código: GDE-FR-02
Versión: 01
Pagina:___ de ___
VIGENCIA |  | 2011 |  |  |  | PERIODO: | ANUAL
SECRETARÍA DE: |  | SALUD |  |  |  | FECHA EVA: | 2010-11-17
EJE, ÁREA Ó SECTOR: |  | SALUD |  |  |  | RESPONSABLE: | ALEXANDRA RAMIREZ SARRAZOLA
OBJETIVO GENERAL: |  | AUMENTAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
LINEA ESTRATEGICA 5 |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL |  |  |  | PONDERADOR: | 15
CGO. | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO. | PROYECTO | % | INDICADOR DE RESULTADO |  | ACTIVIDADES | META PROGRAMADA ANUAL |  |  |  |  | RECURSOS |  |  |  |  | OBSERVAC
MILLONES DE PESOS
PDM |  |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | ESTADO ACTUAL |  | I | II | III | IV | TOT | P | SG | CRE | COF | OTR
FECHA
L20217-1 | ASEGURAMIENTO | 20% de la población como potencial a beneficiar identificada y priorizada | Manejo, identificación y priorización de la población a afiliar | 0.3 | Nº de personas identificadas en el listado pontenciales elegibles | 2 EDICTOS publicados, 3 lecturas publicas realizadas, publicacion de listados | Publicación de Edictos, lecturas públicas, depuración y actualizacion bases de datos | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  |  |  |  | 4
L20216-1 | ASEGURAMIENTO | Base de datos de los afiliados optimizada y mejorada en un 10% | Fortalecimiento de Información en salud | 0.9 | % de novedades y actualizaciones reportadas en el Sismaster de afiliados | Ingreso de 450 afiliados del listado de potenciales elegibles en la BD, 4 entregas de resultados de proceso NS, 98,5% de cargue de la BD, 9.989 novedades ingresadas, 100% del reporte mensual de novedades a la DSSA a través del maestro de afiliados | Actualización y reporte de novedades (ingresos nuevos, novedades de nivel 0, novedad de carnetización) , identificación y organización de inconsistencias | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  |  |  |  | 5.1
L20217-2 | ASEGURAMIENTO | 100% de los programas susritos para aseguramiento | Contratación Aseguramiento | 3.5 | Nº de contratos y adiciones suscritos y prefeccionados | 1 contrato y 2 adiciones suscritas para asegurar la continuidad de la afiliación de las personas al Regimen Subsidaiado en Salud | Suscripción de los contratos y adiciones, disponibilidad de recursos | 33% | 34% |  | 33% | 100% | 54 | 1763 |  |  | 1404
L20217-3 | ASEGURAMIENTO | 100% interventois contratos regimen subsidiado | Interventoria Regimen subsidiado | 0.7 | Numero de interventorías realizadas | 100% de las informes de interventoría entregados, entrega de 2 informe de resultados del diagnóstico, Plan de mejoramiento, seguimiento al plan de mejoramiento, 6 visitas de asitencia técnica | Interventorías bimensuales, elaboración de actas de liquidación, entrega de informes de seguimiento, asistencia técnica | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  |  |  |  | 14.9
L20211-1 | PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD | Mejoramiento de la accesibilidad a los servicios de salud en un 8% | Accesibilidad a los servicios de salud | 0.1 | % poblacion con acceso a los servicios | 12 reuniones con la liga de usuarios de la ESE, 61 brigadas de salud realizadas, 100% de jecución del convenio de vinculados | Divulgacióndeberes y derechos en salud, brigadas de salud, liga de usuarios, atención en salud de la población pobre no afiliada, oportunidad atención con cambio de horario | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 107.1
L20212-1 | PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD | Mejoramiento de la calidad en la atención en salud | Gestión para el fortalecimeinto de personal en las organizaciones de salud | 0.2 | % Satisfaccion de los usuarios | Formato de quejas y reclamos implementado | Liga de Usuarios de la ESE, capacitación de pesonal, seguimiento y vigilancia al plan de gestión ESE | I: 25%; II: 25%; III: 25%; IV: 25%; TOT: 100%
L20206-1 | SALUD PÚBLICA | 70% de los programas de promoción y prevención implementados | Promoscion de la Salud: Promoción PAI, AIEPI y Lactancia materna | 2 | % de programas de pyp implemetados | 84% de los programas de p y p desarrollados, 100% de promoción del PAI, 100% de actividades programadas desarrolladas en salud mental, promoción de la actividad física | Promoción del PAI, Estrategia AIEPI-IAMI, promoción de la lactancia materna, nutrición infantil, estilos de vida saludables | 20% | 20% | 30% | 30% | 100% |  | 53
L20204-1 | SALUD PÚBLICA | 50% de las actividades de salud sexual y reproductiva desarrolladas | Salud sexual y reproductiva | 0.5 | % de actividdaes en SSR ejecutadas | 90% Programación y ejecución de talleres reflexivos -formativos en salud sexual, talleres de acutocuidado dirigido a los NNA y padres de familia | Talleres y capacitaciones a población infantil, adolescente, joven, padres de familia y docentes sobre derechos humanos sexuales y reproductivos, talleres reflexivos y formativos sobre Salud sexual | II: 20%; III: 40%; IV: 40%; TOT: 100%; MILLONES DE PESOS SG: 4
L20201-1 | SALUD PÚBLICA | 30% implementación del Plan municipal de Prevención del consumo de sustancias psicoactivas | Plan Prevención de sustencias psicoactivas | 0.5 | % de implementación del Plan del PSA | 70% de ejecución del Convenio con Carisma, trabajo con la psicologa del Comité de prevención en drogas más de 240 actividades realizadas en prevención del Consumo,11 programas radiales emitidos | Acciones desarrolladas según el Plan de Reducción de consumo de sustancias psicoactivas, taller Habilidades para la vida, promoción de la línea amiga, Convenio con la ESE Carisma, programa radial | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 7
L20203-1, L20207-1 | SALUD PÚBLICA | 70% de acciones ejecutadas para la Promoción de la Salud mental | Salud Mental | 1 | % de acciones ejecutadas en salud mental | 100% de ejecución con las actividades programadas para la promoción de la salud mental, 16 talleres dictados sobre violencia intrafamiliar | Talleres formativos sobre proyecto de vida, factores protectores de la salud mental, promoción de estilos de vida saludables, violencia intrafamiliar y resolución de conflictos | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% |  | 25
L20201-2 | SALUD PÚBLICA | 70% de las acciones de prevención de los riesgos apoyadas y ejecutadas | Prevencion a los factores de riesgo Biológicos, sociales, ambientales y sanitarios | 1.5 | % de acciones ejecutadas | 100% de semanas epidemiologicas reportadas, 4 MRCV realizados, 10 COVES realizados, 100% de estudios de capo realizados | Apoyo a jornadas de vacunación, MRCV, seguimiento y vigilancia epidemiológica, estudios de campo realizados , COVE municipal | 10% | 20% | 40% | 30% | 100% |  | 13.3
L20214-1 | PROMOSION SOCIAL | 20% Fomento y ejecución de los programas para la atención de la población especial | P y p y atención a la población en situación de desplazamiento, discapacidad, adultos mayores, población infantil y joven. | 2.3 | % de ejecución de pos programas de atención a población vulnerable | 1515 niños y niñas menores de 6 años con complemento Mana Infantil, 1 experiencia significativa presentada, proyecto productivo, 4 clubes juveniles y prejuveniles , Semana de la Salud, 2 asambleas de familias en acción | Plan Seguridad alimentaria, Infancia y adolescencia, Comité y programas para la discapacidad , estilos de vida y habitos saludables, experiencias SAN, Clubes juveniles y prejuveniles, semana Juventud, la salud y la vida, adultos mayores, Familias en Acción, complemento alimentario a la población infantil. | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 35 |  |  |  | 2.7
L20214-2 | PROMOSION SOCIAL | Jornada de Salud para la disminución y superación de la pobreza extrema | RED JUNTOS | 0.6 | No de jornadas realizadas | Implementación de la Estrategia Red Juntos, Censo de la población beneficiada | Brigadas de salud a la población identificada, campañas de promoción de la salud mental, promoción de jornadas de vacunación y citologías. | I: 33%; III: 34%; IV: 33%; TOT: 100%; MILLONES DE PESOS OTR: 0.7
L20202-1 | PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS | Levantar línea de base, 3 talleres de promoción de la salud dicatadas en ambitos laborales | Promoción de la salud y calidad de vida en los ambientes laborales. | 0.3 | Nº de talleres de pyp dictados en ambitos laborales | No se habia realizado ningun evento | Promoción y divulgación deberes y derechos en salud, Articualción con las ARP en el Mpio y programas de inducción y entrenamiento para la prevención de accidentes. | II: 33%; III: 34%; IV: 33.3%; TOT: 100.3%
L20219-2 | PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS | 10% de las empresas visitadas para la promocion de la salud, prevencion de los riesgos en salud y de origen laboral | Inducción a los servicios de promoción de la salud, prevención de los riesgos en salud en ambitos laborales | 0.2 | N º de empresas visitadas | No se habia realizado ningun evento | Talleres y actividades de induccion a la demanda a los servicos de promocion de la salud, prevencion de riesgos en salud y de origen laboral en los lugares de trabajo | II: 33.3%; III: 33.3%; IV: 33.3%; TOT: 99.9%
L20201-3 | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES | 50% de estandarización de protocolos de atención en la red de urgencias para priorización de riesgos | Gestión para la identificación y priorización de los riesgos de emergencias y desastres | 0.2 | % de estandarización de protocolos de atención | Cadena de llamadas activa, Censo de población afectada por emergencias y desastres, participación del Comité técnico | Promover actividades de prevención y reducción de riesgos, optimizar la capacidad de respuesta de las instituciones del Mpio a las emergencias y desastres y trabajo articulado. | II: 35%; III: 35%; IV: 30%; TOT: 100%
L20201-4 |  | 80% de asistencia en el CLOPAD y cumplimiento con el censo de personas afectadas | Fortalecimiento institucional para respuesta territorial ante las situaciones de emergencias y desastres | 0.2 | % de operativizacion del CLOPAD |  | Operativizacion del CLOPAD | I: 25%; II: 25%; III: 25%; IV: 25%; TOT: 100%
| TOTAL |  |  | 15 |  |  |  | MILLONES DE PESOS P: 89; MILLONES DE PESOS SG: 1972.4; MILLONES DE PESOS CRE: 0; MILLONES DE PESOS COF: 0; MILLONES DE PESOS OTR: 1431.4
CONSOLIDADO