## Hoja1
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE PURACE - COCONUCO
PLAN DE ACCION 2014
SECTOR | VIAS Y TRANSPORTE
OBJETIVO: | Adecuar el sistema vial existente que permita la competitividad y generación de desarrollo productivo de la región, mejorando así las condiciones de vida de la población
PROGRAMA: | Mejoramiento Red Vial Terciaria, Puentes y Caminos Veredales
SUBPROGRAMA | OBJETIVO DEL SUBPROGRAMA | META DEL SUBPROGRAMA | INDICADOR DEL SUBPROGRAMA | PROYECTO | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | INDICADOR DEL PROYECTO | RECURSOS Y FUENTES |  |  |  |  | TOTAL | RESPONSABLES | PROGRAMACION ANUAL |  |  |  | LOGRO
[8 empty] | RP | SGP | SGP R. CAPITAL | DPTO | OTROS |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
Mejoramiento y mantenimiento vías Centros Poblados | Realizar adecuación periodicamente | 1 Km. de vías mejoradas y mantenidas en los Centros Poblados | N° de Km. de vías mejoradas y mantenidas de los centros poblados | Adecuacion de la calle cuarta y la carrera segunda de las poblaciones de Puracé y Ccoconuco | Metros mejorados | Obras de mantenimiento | Nº de metros mejorados |  |  |  |  | 1506741207 | 1506741207 | Secretaria de Planeación
|  |  |  | Señalizacion de vias | 50% de vias señalizadas | Diseño | % de vias señalizadas | [5 empty] | 0
|  |  |  | Campañas de promocion y prevencion | Dos campañas de promocion y prevencion | Convocatoria | Número de campañas realizadas | [5 empty] | 0
Ejecucion
Evaluación
Mantenimiento red vial terciaria, (vías y caminos) municipales. | Realizar periodico y adecuación | 60 Km. de vías mejorados y mantenidos en el Municipio de Puracé | N° de Km. de vías mejorados y mantenidos en el Municipio de Puracé | mejoramiento de la vias terciarias del municipio | 25 kilometros mejorados | roseria | Nº de kilometros mejorados |  | 183000000 |  |  | 1980000000 | 2163000000
mantenimiento de cunetas
limpieza de derrumbos
Construcción y mejoramiento de Puentes | Construir y mejorar puentes | 6 mejorados | NO. De puentes mejorados | Mejoramiento de puentes | Un puente mejorado | Contratación | No. de puentes mejorados |  | 17000000 |  |  |  | 17000000
TOTALES | [7 empty] | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 3486741207 | 3686741207