## SAMA2012
PLAN DE ACCION SECRETARIA DE SAMA 2012 | [15 empty] | Fecha de presentación:
CODIGO | DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO | INDCADORES DE LOGRO | ACTIVIDADES | CANTIDAD PROGRAMADA DE LA ACTIVIDAD ( UNIDAD DE PRODUCTO) | INVERSIÓN PROGRAMADA (Miles de pesos) | [9 empty] | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN ANUAL (MESES) | [11 empty] | CONDICIONANTES
[6 empty] | FINANCIACION |  |  |  |  | POR FINANCIAR
[5 empty] | RECURSOS PROPIOS CON FLUJO DE EFECTIVO | RECURSOS PROPIOS SIN FLUJO DE EFECTIVO | RECURSOS DE CREDITO | COFINANCIACION | S.G.P. | RECURSOS DEPARTAMENTALES | RECURSOS NACION | REGALIAS INDIRECTAS | OTRAS FUENTES | TOTAL INVERSIÓN |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
2012000076 | Evaluación y fomento de la silvicultura urbana de Chogorodò | Diagnóstico realizado de las especies forestales del municipio | Diagnóstico de campo - Inventario forestal - sensibilización - selección de especies a reforestar - identificación de especies a reemplazar - asistencia técnica - adecuación de áreas - compra de herramientas - compra de aceite y gasolina - mantenimiento de especies establecidas - aplicar BPA - movilización |  | 25000 | 0 |  |  |  | 3750 |  |  | 21250 | 50000 | bar: A to D
2012000078 | Diseñar un plan de legalización de extracción de material de playa con los "Cocheros" formalizando un área específica. | Plan de extracción legal de material de playa diseñado | Realizar un censo de los "Cochero" del municipio - establecer por lo mínimo tres sitios legales de extracción de material de playa - diseño plan de maneo sostenible de material de playa - sensibilización minero ambiental - facilitación de material didáctico - seguimiento al plan sostenible |  | 0 | 12500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12500 | bar: A to D
2012000079 | Diseñar el plan de ordenamiento minero ambiental | Plan de ordenamiento minero ambiental diseñado | Identificar, sectorizar y describir las zonas de vida - identificar, sectorizar y describir los diferentes tipos de cobertura vegetal existente - caracterización de flora y fauna - caracterizar la composición, estructura y dinámica de los grupos faunísticos terrestres, acuáticos y avifauna - caracterización del paisaje - recopilación de informción minero ambiental del municipio - mivilización |  | 0 | 10000 | [7 empty] | 10000 | bar: A to D
2012000080 | Realizar revisiones de las licencias otorgadas a las empresas mineras del municipio. | Licencias ambientales revisadas | Identificar las empresas mineras del municipio - solicitud de licencia ambiental vigente - revisión de licencias ambientales - solicitud de plan de manejo ambiental - aplicar las BPA -realizar seguimiento a las empresas mineras - definir tasa de extracción minera municipal - movilización |  |  | 16250 | [7 empty] | 16250 | bar: A to D
2012000080 | Revisar los Planes de Manejo Ambientales de las empresas mineras en el municipio y determinar el impacto que están generando. | Planes ambientales revisados y actualizados | Realizar inventario de las empresas mineras del municipio - revisar el alcence de cada una - revisar licencias de funcionamiento - revisar las licencias ambientales - revisar los planes de manejo ambiental - definir el impacto en el municipio - tomar medidas según la ley |  |  | 1200 | [7 empty] | 1200 | bar: A to D
2012000080 | Implementar la Minería verde a las entidades involucradas en el municipio (certificación ambiental y social para la minería) | Minería verde implementada en el municipio | Inventario de las empresas mineras del municipio - revisión de las licencias ambientales - orientalar a buenas prácticas ambientales - implementación de normas ambientales - establecer un marco social - certificar las empresas mineras del municipio - asistencia técnica |  | 2500 | 2500 | [7 empty] | 5000 | bar: A to D
2012000081 | Fortalecer y capacitar a la comunidad para el apoyo al seguimiento, control y protección de la flora y fauna silvestre y de las especies en vía de extinción. | Comunidades fortalecidas | Diagnóstico de flora y fauna que esten en via de extincion - visitas a corpourabá - elaboración y redacción de la guía de manejo sociambiental - entrega de material didáctico |  | 25000 | [7 empty] | 25000 | 50000 | bar: A to D
2012000082 | Construcción de guias de manejo socioambiental | Guía socioambiental realizada | Diagnóstico general ambiental municipal - visitas a corpouraba - elaboración de la guía de manejo socioambiental - entrega de material didáctico |  | 15000 | 10000 | [7 empty] | 25000 | bar: A to D
2012000083 | Crear y promocionar la RED Amigos del Medio Ambiente | Red de amigos creada | Identificar con la comunidad los sitios críticos de afectación ambiental - realizar eventos de sensibilización y promoción del medio ambiente - apoyo y difusión de campañas institucionales para la protección de los recursos naturales - conformar grupos multiplicadores para la generación de sensibilización ambiental - entrega de material didáctico - movilización |  | 5000 | 5000 | [7 empty] | 10000 | bar: A to D
| Valorar Ecológica y Económicamente los Recursos Naturales del municipio | Flora y Fauna valorada ecológica y económicamente en el municipio | Realizar inventario de las especie fauna y flora con que cuenta el municipio - certificar las especies - valorar ecológicamente las especies - valorar económicamente las especies - asistencia técnica - moviización |  | 10000 | 10000 | [7 empty] | 20000 | bar: A to D
2012000084 | Implementar el COSO municipal | COSO municipal implementado | Charlas de sensibilización con los "Cocheros" del municipio - dibulgación de material didáctico - articulación con la secretaría de salud y transito para temas de higuiene y movilidad - articulación programa con corpourabá - programa de vacunación y desparasitación - implementación del COSO |  | 10000 | [8 empty] | 10000 | bar: A to D
| Implementar la Sociedad Protectora de Animales | SPA creada | Reunir los parámetros legales para la creación de la SPA - Visita a la Secretaría Ambiental Departamental para direccionar la Sociedad - Inventario de los aminales domesticados del municipio - Charlas de sensibilización - Asistencia técnica - campañas de desparasitación | [10 empty] | 0 | bar: A to D
2012000085 | Apoyo logístico al Consejo de Cuenca | PONCA apoyado | Difusión de la normatividad ambiental que ampara el ordenamiento de las cuencas - identificar, caracterizar los actores que tienen presencia en la cuenca de los ríos de Chigorodó - avanzar en la implementación de las acciones y ordenamiento de las cuencas y microcuencas abastecedoras de acueductos urbanos y rurales orientados por el POT - fomentar las márgenes de los ríos y quebradas en el municipio a través del cumplimiento de las áreas de retiro - capacitación y ejecución de talleres - material didáctico - implementar los proyectos del PONCA |  | 7692.3077 | 2307.6923 | [7 empty] | 10000 | bar: A to D
2012000086 | Ajuste, fortalecimiento e implementación del SIGAM | SIGAM implementado | Revisión del SIGAM actual - ajustes a la realidad ambiental municipal - avanzar en la ordenación y planificación ambiental - identifiación de recursos, zonas verdes y de esparcimiento - redactar el SIGAM - implementar el SIGAM en Chigorodó - movilización | [10 empty] | 0 | bar: A to D
2012000087 | Implementación de planes de manejo integral de residuos sólidos y líquidos (PGIRS) | PGIRS implementado | Revisión actual PGIRS - Diagnóstico de campo - charlas de sensibilización a la comunidad - redacción del nuevo PGIRS - madiante plegables, volantes y afiches, como mateial de apoyo promover la producción limpia del municipio - implementación del PGIRS |  | 35000 | [8 empty] | 35000 | bar: A to D
2012000088 | Implementacion de programas de educacion y divulgacion sobre manejo de residuos solidos y medio ambiente. | Programa de educación ambiental establecido | Caracterización ambiental municipal - implementacion de modelos y programas de educación para el fomento ambiental a grupos determinados del municipio - desarrollo de un plan de manejo de residuos sólidos - implementación de la política ambiental municipal - charlas de sensibilización enfocadas al programa ambiental - material didáctico - movilización |  | 12500 |  |  |  |  | 7500 |  |  |  | 20000 | bar: A to D
2012000089 | Reforestaciòn y conservación de la cuenca y microcuencas del río Chigorodó | 50 hectáreas reforestadas | Diagnóstico forestal - caracterización de las comunidades - selección de áreras - selección material vegetal - charlas de sensibilización - mano de obra no calificada - implementación de las BPA - compra de herramientas - compra de fertilizante - plan de reforestación - asistencia técnica - seguimiento y monitoreo - movilización |  | 25000 |  |  |  |  | 50000 |  |  | 42900 | 117900 | bar: A to D
| Fomentar el establecimiento de tierras en coberturas forestales protectora. | Terrenos establecidos como zonas protectoras | Reunir los parámetros legales para establecer terrenos como fin protector - Canalizar los recursos mediante la ley 99 para la adquisición de recursos - Inventario de terreno para la adquisición - compra de terrenos . Declaración zona protectoras - asistencia técnica - moviliación |  | 25000 | [7 empty] | 25000 | 50000 | bar: A to D
2012000090 | Implementar un vivero y reforestar con especies forestales | Vivero forestal establecido | Elaboración de diagnóstico biofísico y socioeconómico - ubicación y diseño - compra de bolsas - compra equipos y herramientas - compra insumos - construcción y mantenimiento - mano de obra no calificada - compra de semilla - siembra - mantenimiento viviero - seguimiento y monitoreo - socialización actividades - asistencia técnica |  | 12500 |  |  |  |  | 12500 |  |  | 25000 | 50000 | bar: A to D
2012000091 | Gestionar el dragado, despalizada y encause del río Chigorodó, sector SADEM | Zona del río despalizada y reforestada | Diagnóstico sector del río - charla de sensibilización - mano de obra no calificada - despalizada del río - reforestación de la cuenca - asistencia técnica - movilización | [10 empty] | 0 | bar: A to D
2012000092 | Rehabilitación y compensación ambiental del área del antiguo botadero de basura en la vereda Ripea | Antiguo botadero clausurado y rehabilitado ambientalmente | Diagnóstico actual del antiguo relleno - charlas de divulgación - adecuación y limpieza de antiguo relleno - transporte especies forestales - siembra - cierre y clausura |  | 2500 | 2500 | [6 empty] | 5000 | 10000 | bar: A to D
2012000093 | Apoyo a las comunidades etnicas en proyectos de conservación y protección del medio ambiente. | Comunidades étnicas apoyadas | Análisis y evaluación de condiciones especificas ambientales - difusión y divulgación a las comunidades etnicas sobre la conservación y protección del medio ambiente - implementación de programas y modelos de educación ambiental - material didáctico - asistencia técnica - movilización |  | 7500 | 5000 | [5 empty] | 12500 |  | 25000 | bar: A to D
| Compra de tierras para la conservación de las fuentes hídricas | Tierras adquiridas y conservadas | Realizar inventario de terrenos que estén en la zona alta de la cuenca para declararlos zonas protectoras - comprar terreno - realizar proyectos de reforestación y conservación - charlas de sensibilización con la comunidad - asistencia técnica - movilización |  | 100000 | [8 empty] | 100000 | bar: A to D
| Repoblamiento de especies icticas para el río Chigorodó | Río de Chigorodó repoblado con especies icticas | Compra de alevinos - levante de especies piscicolas propias del río de chigorodó - repoblamiento del río con especies piscícolas - charlas de sensibilización - asistencia técnica - movilización |  | 12500 | [7 empty] | 62500 | 75000 | bar: A to D
2012000195 | Fortalecimiento de la Secretaría de Agricultura, el servicio de asistencia técnica agropecuaria municipal. | CMDR, reactivado y funcionando en el primer año. Incrementar el Área en cultivos en 1080 has en el primer año. Incrementar la producción en un 20% de los cultivos mecanizados en el primer año. Contar con 2 productos con cadena establecida en el primer año. Producir 10.000 kg de carne de pollo. 50 familias beneficiadas en seguridad alimentaria. Programa agropecuario formulado en el primer año. Plan de asistencia técnica formulado en el primer año. 450000 plántulas forestales producidas en el primer año. 15 fincas con un 50% del hato inseminado en el primer año. | Reactivar y fortalecer el consejo municipal de desarrollo rural en el municipio de Chigorodó, Establecimiento de 300 hectáreas de cacao bajo el sistema plátano establecido-madera en el municipio de Chigorodó, Montaje de un banco de maquinaria agrícola, GARANTIAS COMPLEMENTARIAS, Establecimiento de 200 hectáreas de plátano, Apoyo a pequeños productores del municipio para la comercialización de productos agropecuarios, Beneficio y sostenimiento 50 hectáreas de cacao, Seguridad alimentaria municipal, Formulación del programa agropecuario municipal, Formulación del plan de asistencia técnica municipal, Transformación de piña, Producción de tilapia, cachama y bocachico en un sistema de producción limpia con alimentación alternativa, Explotación avícola con gallinas en semipastoreo con población rural (mujeres y reincorporados a la vida civil) y Establecimiento de 10 hectáreas de yuca con población desplazada. | 1 | 55060 | 370200 | 1706012 |  | 0 | 413480 | 5019061 | 390479.5875 | 2421919 | 10321151.5875 | bar: A to D
2012000075 | Mejoramiento de los hatos ganaderos de los pequeños productores del municipio | 15 fincas con un 50% del hato inseminado en el primer año. 30 Pequeños gaaderos capacitados en mejoramiento genetico. | Taller-Dia de campa-Capacitaciones | 3 | 55200 | 0 | 166759 |  | 0 | 231811 |  | 0 | 333656 | 732226 | bar: A to D
2012000067 | Apoyo a los procesos de adjudicacion de tierras para habitantes con vocacion de produccion agropecuaria | Aoyo a la legalizacion de 30 Predios en el primer año | Levantamientos Topograficos | 30 | 0 | 12400 | 68863.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 81263.5 | bar: A to D
2012000073 | Vivero municipal | Un vivero reactivado y Fortalecido. 450000 plántulas forestales producidas en el primer año. | Montaje de un vivero | 1 | 0 | 0 | 145448.75 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 145448.75 | bar: A to D