## TURISMO
PLAN DE ACCION 2014
DEPENDENCIA: | SUBSECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTES Y TURISMO
SECTOR: | TURISMO
[7 empty] | RECURSOS Y FUENTES ($) | [5 empty] | PROGRAMACION ANUAL (MES)
PROGRAMA | SUBPROGRAMAS | PROYECTOS | ACTIVIDADES | METAS | PONDERACION | COSTO TOTAL | RP | S.G.P. | DEPTO | OTROS | DEPTO | RESPONSABLES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Promover el paisaje cultural cafetero como herramienta para la promocion turistica | Belalcázar un monumento al paisaje | Crear una imagen corporativa para el proyecto turistico municipal | una image creada | Apropiar una imajen oficial para el proyecto turistico | 10% | 0 | [5 empty] | Subsecreatria de Educacion, Cultura, Deporte y Turismo
Promover el paisaje cultural cafetero como herramienta para la promocion turistica | Avanzar en la declaratoria del monumento a cristo rey como monumento nacional | Realizar gestiones ante la Curia de la Dióseceis de Pereira | Una gestion ante la Curia de la DiócesisiS De Pereira | Adelantar gestiones que permitan esta declaratoria | 15% | 600000 | 600000 |  |  |  |  | Subsecreatria de Educacion, Cultura, Deporte y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3; PROGRAMACION ANUAL (MES) 6
Promover el paisaje cultural cafetero como herramienta para la promocion turistica | Apoyar y difundir los potenciales turisticos del municipio | Apropiar eventos de masiva concurrencia para potencializar la promoción turística | Fiestas Institucionales | Apropiar eventos de masiva concurrencia para potencializar la promoción turística | 15% | 500000 |  | 500000 |  |  |  | Subsecreatria de Educacion, Cultura, Deporte y Turismo
|  |  | Semana Santa |  | 15% | 500000 |  | 500000 |  |  |  | Subsecreatria de Educacion, Cultura, Deporte y Turismo
|  | Crear el comité Municipal de Turísmo | Eventos de Promoción | [8 empty] | Subsecreatria de Educacion, Cultura, Deporte y Turismo
|  |  | Crear un comité de turismo |  | 10% | 500000 |  | 500000 |  |  |  | Subsecreatria de Educacion, Cultura, Deporte y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 6 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 8
Promover el paisaje cultural cafetero como herramienta para la promocion turistica | capacitar en turismo a los habitantes del municipio interesados | Realizar capacitaciones en guianza turistica | Realizar capacitacion | realizar capaciotaciones de turismo abiertas a la comunidad | 10% | 500000 |  | 500000 |  |  |  | Subsecreatria de Educacion, Cultura, Deporte y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 6 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 8
|  | Conformar un grupo de guías turísticos | Conformar un grupo de guias turisticos |  | 15% | 1152000 | 1152000 |  |  |  |  | Subsecreatria de Educacion, Cultura, Deporte y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 7
Promover el paisaje cultural cafetero como herramienta para la promocion turistica | Gestionar recursos para adecuar y mejorar el eco parque | Destinar recursos del oreden Municpal para realizar adecuaciones en el cendero del eco parque |  | Convertir el eco parque en un sitio de interes turístico | 10% | 510051 |  | 510051 |  |  |  | Subsecreatria de Educacion, Cultura, Deporte y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 6 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 8