## CULTURA
FORMATO PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA |  | 2009
MUNICIPIO: |  | BETULIA
SECRETARÍA DE: |  | DIRECCION DE DEPORTE Y CULTURA
EJE, ÁREA Ó SECTOR: |  | CULTURA
OBJETIVO GENERAL: |  | MEJORAR LA ARTICULACIÓN DE PROGRAMAS Y PROCESOS CULTURALES
LINEA ESTRATÉGICA 2 |  | DESARROLLO SOCIAL | [5 empty] | INDICADOR DE PONDERACIÓN |  |  |  |  | 6
| PROGRAMA | META PRODUCTO. | PROYECTO |  | INDICADOR DE RESULTADO |  | ACTIVIDADES | ANUALIZACIÓN META PRODUCTO |  |  |  |  | RECURSOS | [5 empty] | RESPONSABLE
CGO. |  |  |  | % | [8 empty] | MILLONES DE PESOS
[5 empty] | NOMBRE | ESTADO ACTUAL |  | TRIM. I | TRIM. II | TRIM. III | TRIM. IV | TOTAL | PROPIOS | SGP | CRÉDITO | REGALÍAS | COFINAN. | OTROS
2008-12-31
L20301-1 | Implementación y fomento de la cátedra municipal | 100% de los centros educativos (35) con la cátedra municipal | Implementación y fomento de la cátedra municipal | 0.3 | % de centros educativos con càtegra municipal | Se tiene el documento para distribuirlo a los CER e instituciones | publicarlo y establecerlo en el Plan educativo |  | 20% | 50% | 30% | 100% implmentacion catedra municipal | 3 |  |  |  | 2 |  | Ente Deportivo Y Cultural
L20302-1 | Recuperación de la tradicción oral | Crear un (1) archivo digital de tradición oral | Recuperación de la tradicción oral | 0.3 | No de archivos digitales creados | no se ha iniciado | diagnostico, documentacion y digitalizacion |  | 20% | 40% | 40% | 100% archivos digitales creados | 3 |  |  |  | 3 |  | Ente Deportivo Y Cultural
L20303-1 | Rescate del patrimonio arqueológico | Gestionar estudios e investigación del patrimonio arqueológico | Patrimonio arquitéctonico | 0.3 | Gestionar estudios | no se ha iniciado | Gestion Convenio y diagnostico |  | 20% | 40% | 40% | 100% gestion de estudios | 2 |  |  |  | 5 |  | Ente Deportivo Y Cultural
L20304-1 | Promoción de los programas culturales | Promover 5 programas culturales | Programas culturales | 1.5 | No de programas culturales | se promovieron las Danzas, la poesia, las artes plásticas | Danzas, artes plásticas, canto , poesia, teatro | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% programas promovidos | 5 | 15 |  |  | 15 |  | Ente Deportivo Y Cultural
L20305-1 | Intercambios culturales | 8 integraciones culturales intermunicipales y/o locales realizadas | Integraciones culturales | 0.5 | Numero de integraciones intermunicipales y/o locales | Se realizaron 14 integraciones culturales | coordinación, transporte y apoyo logistico | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% en realizacion de jornadas culturales y artisticas | 2 | 10 |  |  |  |  | Ente Deportivo y Cultuiral
L20306-1 | Gestores culturales | 4 gestores culturales capacitados | Capacitación gestores culturales | 0.3 | No. de gestores culturales capacitados. | Se Capacitó 4 gestores culturlaes | Capacitacion de gestores culturales para la promoción de programas culturales |  | 30% | 40% | 40% | 100% gestores capacitados | 5 |  |  |  | 5 |  | Ente Deportivo y Cultuiral
L20307-1 | Festivales artísticos | 5 festivales artísticos implementados | festividades tradicionales y eventos especiales | 0.5 | No de festivales artísticos implementados | Festival de danzas, festivial de poesia, festival de la canción, Festival de la cometa | Realizacion de festividades tradicionales | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% cumplimiento en festividades tradicionales y eventos especiales | 5 | 5 |  |  |  |  | Ente deportivo y Cultural
L20308-1 | Escuela de música | 1 Escuela de música dotada | Fortalecimiento a la Escuela de Musica | 1.5 | No. de escuelas de música dotadas | Se formaron 150 Musicos entre 6 - 17 años (orquesta, banda juvenil, banda infantil, Coro, Estudiantina, Mariachi, Rock y Chirrimia) | Formacion de niños, niñas y jovenes en musica (bandas, coros, Estudiantina, Grupos Musicales) | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% Fortalecimiento escuela de musica | 18 | 12 |  |  | 16 |  | Ente Deportivo y Cultural
L20309-1 | Fortalecimiento de los espacios culturales | 2 espacios mejorados y/o dotados | Fortalecimiento de los espacios culturales | 0.5 | No. de espacios mejorados y/o dotados | 2 Espacios mejorados y/o dotados | Mejoramiento en la dotacion de la escula de musica y escuela de danzas |  | 30% | 40% | 40% | 100% mejoramiento de los espacios culturales | 3 | 3 |  |  |  |  | Ente Deportivo y Cultural
L20310-1 | Plan estratégico cultural | 1 Plan administrativo y operativo implementado | Plan estratégico cultural | 0.3 | No. de planes administrativos y operativos implementados | Formulación el diagnóstico y presentación ante la Direccion Cultura | Aprobacion por acuerdo del Concejo |  | 30% | 40% | 40% | 100% plan aprobado | 2 | [5 empty] | Ente Deportivo y Cultural
| TOTAL |  |  | 6 | [8 empty] | 48 | 45 | 0 | 0 | 46 | 0