## CONTROL INTERNO
MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS
PLAN DE ACCION e INTERVENTORIAS 2013
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO | OBJETIVO |  | CRONOGRAMA AÑO 2012 | [11 empty] | RECURSOS | RESPONSABLE
OBJETIVOS | METAS | ACTIVIDADES | MESES
DE LAS ACTIVIDADES |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Programar actividades como charlas, conferencias, actividades de grupo para incentivar a los funcionarios la cultura del Control | Que cada uno de los funcionarios de la Entidad conozcan y manejen con familiaridad los elementos del Sistema de Control Interno | Programar actividades dedicadas a la divulgación del Sistema de Control Interno | [12 empty] | Auditorio, ayudas audivisuales, refigerios | jefe de control interno | bar: MESES M; MESES J; MESES S
|  | Aplicación de encuestas individuales para determinar el grado de aceptación de las actividades realizadas sobre el Sistema de Control Interno al interior de la Entidad. | [12 empty] | Computadora, utensilios de oficina | jefe de control interno | bar: MESES M; MESES J; MESES S
Diagnosticar los controles existentes en las áreas de la Entidad | Determinar la existencia de mecanismos de Control en los procesos desarrollados en las dependencias de la Entidad Una vez identificados determinar con los responsables la eficacia de su aplicación y un plan de gestión para el mejoramiento. | Determinar las áreas más críticas de la Entidad tomando como referencia los resultados obtenidos de los estudios realizados por la Oficina de Control Interno y los informes de las visitas de auditoria de la Contraloría General de la República. | [12 empty] | Informes realizados durante la vigencia 2011 | Jefe de control interno | bar: MESES A
|  | Compilar ordenadamente los controles mínimos indispensables sobre las funciones, métodos y procedimientos de trabajos aplicados a cada una de las áreas de la Entidad. | [12 empty] | Ducumentos que soporten las actividades de cada una de las áreas evaluadas | jefe de Control Interno y funcionarios de cada una de las áreas | bar: MESES M
|  | Una vez identificadas las áreas que presentan puntos críticos, se concertará con cada una, las visitas con el fin de diseñar conjuntamente con los integrantes el plan de gestion y los autocontroles a realizar | [12 empty] | Papeles de trabajo que soporten las actividades realizadas durante la visita. | jefe de Control Interno y funcionarios de cada una de las áreas | bar: MESES M
Por medio del plan de Accion acordado en cada uno de las evaluaciones efectuadas a cada área, se hace seguimiento al cumplimiento de las acciones propuestas, para lograr un mejoramiento continuo y una cultura de autocontrol | Lograr el mejoramiento continúo en cada uno de las actividades que ejecutan las áreas en cumplimiento de su misión | Elaborar el cronograma de seguimiento al cumplimiento de los planes de Accion y/o gestión propuestos y bajo la responsabilidad del Director de cada área. | [12 empty] | Informes realizados durante la vigencia | jefe de Control Interno y funcionarios de cada una de las áreas | bar: MESES F
|  | realizacion de visitas de seguimiento donde se constatará la adopción de los correctivos y determinará los resultados obtenidos. | [12 empty] | Ducumentos que soporten las actividades de cada una de las áreas evaluadas | jefe de Control Interno y funcionarios de cada una de las áreas | bar: MESES M; MESES J; MESES S
|  | Dar a conocer a los Directores de cada área sobre las acciones que no se cumplieron. | [12 empty] | Computadora | jefe de Control Interno y funcionarios de cada una de las áreas | bar: MESES M; MESES J; MESES S
|  | Elaboración y presentación del informe final. | [12 empty] | Computadora | jefe de Control Interno y funcionarios de cada una de las áreas | bar: MESES D
Tomando como base el conocimiento de todas las àreas de la Empresa, la cual se debe llevar a cabo para la implentaciones de los planes de accion y gestion, se identificaran los diferentes factores de riesgos. | Diagnóstico de riesgo y diseño de mapas de riesgos, para cada uno de los procesos misionales | Identificación y conocimiento de los diferentes factores de riesgo de los procesos misionales. | [12 empty] | Computadora, útiles de oficina y documentos que soporten las actividades a evaluar | jefe de Control Interno y funcionarios de cada una de las áreas | bar: MESES J
|  | Evalución y mitigación de los diferentes factores de riesgo identificados. | [12 empty] | Computadora, útiles de oficina y documentos que soporten las actividades a evaluar | jefe de Control Interno y funcionarios de cada una de las áreas | bar: MESES J to MESES S
|  | Elaboración de matrices y mapas de riesgo por procesos | [12 empty] | Computadora, útiles de oficina y documentos que soporten las actividades a evaluar | jefe de Control Interno y funcionarios de cada una de las áreas | bar: MESES O
Dentro del Programa de Lucha contra la Corrupción que adelanta el Gobierno Nacional, La Empresa.,tomará las medidas necesarias para la participación ciudadana y combatir la corrupción mediante lo siguiente: Quejas, Reclamos y Sugerencias: Dependencia encargada de recepcionar, radicar y tramitar quejas, reclamos, consultas y sugerencias que los ciudadanos formulen en ejercicio del control social, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. | Buscar espacios óptimos para propender diferentes mecanismos que faciliten la participación activa de la ciudadanía para actuar en la toma de decisiones que involucren su bienestar en la formulación, manejo y evaluación del adecuado desarrollo del objeto social de la empresa, mediante el análisis, difusión de información y planeamiento indicativo que permita formular políticas y orientar la gestión de los agentes del sector, en condiciones de sostenibilidad ambiental, económica y social. | Programar actividades dedicadas a la divulgación de los diferentes Sistemas y mecanismos de participación ciudadana, (Quejas, reclamos y sujerencias) | [12 empty] | Auditorio, ayudas audivisuales, refigerios | jefe de Control Interno y funcionarios de cada una de las áreas | bar: MESES A; MESES J; MESES O
|  | hacer seguimiento a las quejas, reclamos, consultas y sugerencias que formulen los ciudadanos | [12 empty] | Computadora, útiles de oficina y documentos que soporten las actividades a evaluar | jefe de Control Interno y funcionarios de cada una de las áreas | bar: MESES M; MESES M; MESES J; MESES S; MESES N
|  | Elaboración de estadísticas para evaluar la disminución de las quejas, peticiones y reclamos. | [12 empty] | Computadora, útiles de oficina y documentos que soporten las actividades a evaluar | jefe de Control Interno y funcionarios de cada una de las áreas | bar: MESES J; MESES D
Plna de mejoramiento | Verificar el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en el plan de mejoramiento en cuestion | visitas mensualizadas de seguimiento a los compromisos adquieridos | [12 empty] | Ducumentos que soporten las actividades de cada una de las áreas evaluadas | jefe de Control Interno y funcionarios de cada una de las áreas
Evaluacion del sistema de control interno | Lograr el mejoramiento continúo en cada uno de las actividades que ejecutan las áreas en cumplimiento de su misión | realizacion de visitas de seguimiento donde se constatará los manuales de procesos y procedimientos y el normograma aplicable | [12 empty] | Ducumentos que soporten las actividades de cada una de las áreas evaluadas | jefe de Control Interno y funcionarios de cada una de las áreas | bar: MESES M; MESES J; MESES S
Evaluacion de proceso de planeacion | Lograr el mejoramiento continúo en cada uno de las actividades que ejecutan las áreas en cumplimiento de su misión | realizacion de visitas de seguimiento donde se constatará los manuales de procesos y procedimientos y el normograma aplicable | [12 empty] | Ducumentos que soporten las actividades de cada una de las áreas evaluadas | jefe de Control Interno y funcionarios de cada una de las áreas | bar: MESES M; MESES N
Evaluacion de procesos y resultados | Lograr el mejoramiento continúo en cada uno de las actividades que ejecutan las áreas en cumplimiento de su misión | realizacion de visitas de seguimiento donde se constatará los manuales de procesos y procedimientos y el normograma aplicable | [12 empty] | Ducumentos que soporten las actividades de cada una de las áreas evaluadas | jefe de Control Interno y funcionarios de cada una de las áreas | bar: MESES M; MESES N
Seguimiento al proceso de contratacion administrativa | Lograr el mejoramiento continúo en cada uno de las actividades que ejecutan las áreas en cumplimiento de su misión | realizacion de visitas de seguimiento donde se constatará los manuales de procesos y procedimientos y el normograma aplicable | [12 empty] | Ducumentos que soporten las actividades de cada una de las áreas evaluadas | jefe de Control Interno y funcionarios de cada una de las áreas | bar: MESES M; MESES J; MESES O
Seguimiento aplicación de manuales de procesos y procedimientos | Lograr el mejoramiento continúo en cada uno de las actividades que ejecutan las áreas en cumplimiento de su misión | realizacion de visitas de seguimiento donde se constatará los manuales de procesos y procedimientos y el normograma aplicable | [12 empty] | Ducumentos que soporten las actividades de cada una de las áreas evaluadas | jefe de Control Interno y funcionarios de cada una de las áreas | bar: MESES A; MESES J; MESES A; MESES O; MESES D
evaluacion sistema financiero | Lograr el mejoramiento continúo en cada uno de las actividades que ejecutan las áreas en cumplimiento de su misión | realizacion de visitas de seguimiento donde se constatará los manuales de procesos y procedimientos y el normograma aplicable | [12 empty] | Ducumentos que soporten las actividades de cada una de las áreas evaluadas | jefe de Control Interno y funcionarios de cada una de las áreas | bar: MESES J; MESES D
JOSE GERMAN ALVAREZ
Jefe de control Interno
Enero 24 de 2013