## TURISMO
| FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [10 empty] | Código: PDL-FR-02
Versión: 01
Página 1 de 1
GESTIÓN TURÍSTICA Y EMPRESARIAL
OBJETIVO GENERAL
POTENCIALIZAR LOS RECURSOS EXISTENTES PARA CONSOLIDAR EL MUNICIPIO COMO DESTINO TURÍSTICO A NIVEL NACIONAL, DEPARTAMENTAL E INTERNACIONAL.
OBJETIVO ESPECIFICO
MEJORAR LA PLANEACIÓN TURÍSTICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ
RESULTADO 1. |  | META |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | INDICADOR | VALOR PLAN DE DESARROLLO | COFINANCIACIÓN | % DE AVANCE EN TIEMPO | % | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
1.1 | Adecuación de una playa turística en el sector del parque de los patos | Una playa construida | 1 | #playas construidas/# playas proyectadas | 0 | 200000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal, inversión privada | 22.92% | 0% |  | 15000000 | Mauricio Hernández | Diseños arquitectónicos realizados
1.2 | Construcción de un puente colgante del malecón a la zona aledaña a la torre de lanzamiento del Canopy para ampliar las opciones turísticas sobre el malecón | Un puente construido | 1 | # puentes construidos/# puentes proyectados. | 0 | 190000000 | Necesidad de cofinanciación, Nacional (Min tte), Departamento de Antioquia (secretaria de infraestructura), convenios (E.P.M y Cornare). | 22.92% | 0% |  | 15000000 | Rodimiro Tangarife | Diseños arquitectónicos realizados
1.3 | Ampliación del sendero peatonal del sector del malecón | 2500 m2 construidos | 2500 | # m2 construidos/# m2 proyectados | 0 | 500000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Secretaria de productividad y competitividad), convenios (E.P.M y Cornare). | 22.92% | 0% |  | 45000000 | Rodimiro Tangarife | Diseñor realizados y proyecto radicado en indeportes,fpt.secretaria de productividad
1.4 | Aprovechamiento de recursos y atractivos naturales y culturales para desarrollar productos turísticos sostenibles que generen empleo. | Productos turísticos desarrollados | 2 | # de productos turísticos desarrollados/# de productos turísticos proyectados | 0 | 100000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal | 22.92% | 0% |  |  | Yomaira Rosales
1.5 | Apoyar la adecuación de un complejo turístico en el sector aguaceritos con la participación de la comunidad y el sector privado | 16,000 m2 de terreno aprovechado | 16000 | # m2 construidos/# m2 disponibles | 0 | 180000000 | Necesidad de cofinanciación de la Nación (Viceministerio de turismo), Departamental (Secretaria Productividad y competitividad), convenios (Cornare),e inversión privada | 22.92% | 0% |  |  | Mauricio Hernández | dieños arquitectónicos y sociedad conformada
1.6 | Adecuación de parques lineales como espacios para la recreación y el disfrute de la comunidad y los visitantes | Un parque cosntruido o adecuado | 1 | # m2 construidos/# m2 disponibles | 1 | 100000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Secretaria de productividad y competitividad), convenios (E.P.M y Cornare). | 22.92% | 100% | 1 | 12000000 | Mauricio Hernández | InversiÓn en parque lineal
1.7 | Adecuación de un campamento de verano, como nueva opción de esparcimiento y recreación para niños y adolescentes tanto turistas como locales. | Un campamento de verano construido o adecuado. |  | # m2 construidos/# m2 disponibles | #DIV/0! | 50000000 |  | 22.92% | #DIV/0! |  |  | Mauricio Hernández
1.8 | Diseño e implementación del circuito turístico del anillo Quebrada Arriba-la Peña-Peñón de Guatapé, que integra ecosistemas, granjas, monasterios, comunidades campesinas y sitios arqueológicos, para diversificar y complementar la oferta turística de Guatapé, y generación de empleo. | Diseño e implementación del circuito turístico del anillo Quebrada Arriba-la Peña-Peñón de Guatapé. | 1 | # diseños construidos e implementados. |  | 200000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Secretaria de productividad y competitividad), Recursos de la Nación (Ministerio de Industria, comercio y Turismo), convenios (EPM y CORNARE), Inversión Privada. | 22.92% |  |  |  | Yomaira Rosales
1.9 | Mejoramiento de la señalización turística | 5 actividades de señalización realizadas | 5 | # actividades realizadas/# actividades proyectadas | 0 | 25000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal | 22.92% | 0% |  |  | Julian Hernández
1.10 | Implementar puntos de Información Turística. | 5 puntos de información instalados | 1 | # puntos de información instalados/# puntos de información proyectados | 0 | 25000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal, Departamento de Antioquia (Secretaría de Productividad y competitividad). | 22.92% | 0% |  | 200 | Yomaira Rosales
1.11 | Ampliación de los sistemas de Altavoz como medios de información | Ampliación en un 30% de los sistemas de altavoz | 30 | % incrementado de cobertura | 0 | 20000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Secretaria de productividad y competitividad), convenios (E.P.M y cornare). | 22.92% | 0% |  |  | Rodrigo Giraldo
RESULTADO 2. |  | META |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CLUSTER DE TURISMO QUE ARTICULE, BIENES Y SERVICIOS DEL SECTOR TURÍSTICO |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | INDICADOR | VALOR PLAN DE DESARROLLO | COFINANCIACIÓN | % DE AVANCE EN TIEMPO | % | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
2.1 | Capacitación a miembros del cluster de turismo de Guatapé conducentes al posicionamiento de un certificado de calidad turística. | Capacitaciones realizadas | 2 | # capacitaciones realizadas/# capacitaciones proyectadas | 1 | 10000000 | SENA - ITM - UdeA - Secretaria Dptal. de productividad y competitividad | 22% | 100% | 2 | 500000 | Yomaira Rosales
2.2 | Reglamentación de la actividad Turística | Políticas Públicas establecidas |  | # puentes construidos/# puentes proyectados. | #DIV/0! | 190000000 | Necesidad de cofinanciación, Nacional (Min tte), Departamento de Antioquia (secretaria de infraestructura), convenios (E.P.M y Cornare). | 22% | #DIV/0! | 0 | 0 | Yomaira Rosales
2.3 | Impulsar la creación de asociaciones para el fortalecimiento de la actividad turística | Asociaciones creadas | 9 | # Asociaciones creadas/ # Asociaciones proyectadas | 0.11111 | 10000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 22% | 11.11% | 1 | 200000 | Yomaira Rosales
2.4 | Aprovechamiento de recursos y atractivos naturales y culturales para desarrollar productos turísticos sostenibles que generen empleo. | Productos turísticos desarrollados | 5 | # de productos turísticos desarrollados/# de productos turísticos proyectados | 0 | 100000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal | 22% | 0% | 0 | 0 | Yomaira Rosales
RESULTADO 3. |  | META |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y APOYO AL SECTOR TURÍSTICO |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | INDICADOR | VALOR PLAN DE DESARROLLO | COFINANCIACIÓN | % DE AVANCE EN TIEMPO | % | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
3.1 | Incentivar la capacitación para el empleo, en todos los sectores de la población | 4 programas de capacitaciòn implementados | 4 | programas implementados/programas proyectados | 0.75 | 15000000 | SENA - ITM - UdeA - Secretaria Dptal de productividad y competitividad | 22% | 75% | 3 | 500000 | Luis Pancracio Parra
3.2 | Propiciar espacios de participación comunitarios para conformar la asociación municipal de comerciantes. | 3 actividades realizadas | 3 | actividades realidas/actividades proyectadas | 0.33333 | 3000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal. | 22% | 33.33% | 1 | 500000 | Yomaira Rosales
3.3 | Formulación de Plan de Desarrollo turístico Municipal y gestión de proyectos contemplados en este. | Plan de desarrollo turìstico formulado | 1 | Plan de desarrollo turistico formulado/plan de desarrollo turístico proyectado | 1 | 10000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal - Turismo para la paz - Secretaría de productividad y competitividad | 22% | 100% | 1 | 3000000 | Yomaira Rosales
3.4 | Formular un plan de Manejo para el Malecón | Plan de manejo formulado | 1 | Plan de manejo formulado/plan de manejo proyectado | 0 | 10000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 22% | 0% | 0 | 0 | Yomaira Rosales
3.5 | Formular un plan de manejo y sensibilización para el Centro Turístico la Piedra. | Plan de manejo formulado | 1 | Plan de manejo formulado/plan de manejo proyectado | 0 | 10000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 22% | 0% | 0 | 0 | Yomaira Rosales
3.5 | Impulso a la conformación de un operador turístico con la participación de la comunidad que ofrezca paquetes turísticos | Operador turístico conformado | 1 | Operador turístico conformado/operador turístico proyectado | 1 | 50000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal - Secretaría de productividad y competitividad | 22% | 100% | 1 | 2000000 | Yomaira Rosales
3.6 | Implementación de la página WEB del Municipio. | Página WEB Implementada | 1 | Página WEB Implementada/pagina WEB proyectada | 0 | 4000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 22% | 0% |  |  | Juan Gabriel López
3.7 | Creación de la oficina de turismo municipal | Una oficina de turismo creada | 1 | Oficina de turismo creada/oficina de turismo proyectada | 1 | 86400000 | Sena - Secreataria de productitividad y competitividad - disponibilidad presupuestal | 22% | 100% | 1 | 0 | Yomaira Rosales
3.8 | Apoyo a la realización de fiestas tradicionales y promociónales como estrategia de promoción turística para el municipio | 3 eventos promocionados por año | 3 | eventos promocionados/eventos proyectados | 0 | 120000000 | Convenios realizados con EPM - CORNARE - Secretaría de Productitividad y competitividad - Otros | 22% | 0% |  |  | Hernán Agudelo
3.9 | Determinar la capacidad de carga del Municipio para atender el Turismo | Censo realizado | 1 | Censo realizado/censo proyectado | 0 | 2000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 22% | 0% | 0 | 0 | Yomaira Rosales
3.10 | Conformación del comité de promoción turística | 1 Comitè conformado | 1 | comité conformados/comité proyectado | 0 | 2000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 22% | 0% | 0 | 0 | Yomaira Rosales
3.11 | Facilitar espacios para el fomento de la inversión estatal y privada en proyectos productivos en el municipio | 17 Héctareas de terreno disponibles |  | Hectareas utilizadas/héctareas de terreno disponibles | #DIV/0! | 0 |  | 22% | #DIV/0! |  |  | John Jairo Martínez
3.12 | Apoyo a la comunidad en la gestión de créditos para proyectos productivos con entidades públicas y privadas | 4 capacitaciones realizadas |  | capacitaciones realizadas/capacitaciones proyectadas | #DIV/0! | 1000000 | disponibilidad Presupuestal | 22% | #DIV/0! |  |  | Rodrigo Giraldo
VALOR TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 2213400000 |  |  |  |  | 93700200
Note on G15: ALCALDIA MUNICIPAL GUATAPE: 100 VIVIENDAS MEJORADAS
Note on G28: ALCALDIA MUNICIPAL GUATAPE: 100 VIVIENDAS MEJORADAS